# Naročnik:

- SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO

- Ulica gledališča BTC 2

- 1000 Ljubljana

- NASLOV JAVNEGA NAROČILA:

Priprava nacionalnih dodatkov in prevodov Evrokodov 2

NAVODILA ZA IZDELAVO 
PONUDBE IN MERILA

- OSNOVNI PODATKI

- ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

- ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

# A) OSNOVNI PODATKI

Opis JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo zajema pripravo nacionalnih dodatkov in prevodov Evrokodov 2. generacije.  Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Projektni nalogi in vzorcu pogodbe.

Zaradi omejitve zagotovljenih sredstev ter virov financiranja naročnik predmet javnega naročila deli na dva sklopa:

- SKLOP 1: priprava prvega dela nacionalnih dodatkov

- SKLOP 2: priprava preostalih nacionalnih dodatkov in prevodov evrokodov ter predstavitvijo nacionalnih dodatkov

Predmet posameznih sklopov je podrobneje opredeljen v Projektni nalogi. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega oba sklopa.

Naročnik vodi SKLOP 2 pod odložnim pogojem pravočasne zagotovitve zagotovljenih sredstev.

Vrsta postopka

Javno naročilo se vodi kot odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Naročnik ne zahteva predložitve zavarovanja za resnost ponudbe.

ZAHTEVE ZA DodatnA pojasnilA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Pojasnila« na portalu javnih naročil pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do roka, določenega na Portalu javnih naročil in v informacijskem sistemu »S-Procurement«.

Naročnik bo na prejete zahteve za pojasnila odgovoril na Portalu javnih naročil pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za prejem PONUDB

Rok za prejem ponudb je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement«. Po izteku roka oddaja ponudbe ni več mogoča.

način oddaje PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe pripraviti in oddati v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/.

Tako ponudnik s sedežem v RS kot tuji ponudnik se mora registrirati pred začetkom priprave ponudbe v informacijskem sistemu »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem »S-Procurement«, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Navodila za registracijo ponudnikov in oddajo ponudb so dostopna na spletnem naslovu: http://www.s-procurement.si/.

Ponudnik lahko, kadar ni pri posameznem pogoju oz. za posamezni obrazec izrecno zahtevano drugače, obrazce naročnika izpolni elektronsko in jih odda v takšni obliki (tj. shranjene kot wordov dokument ali kot datoteka PDF ali excelov delovni zvezek idr.). Ponudniku obrazcev ni potrebno tiskati, ročno podpisovati in skenirati. Ponudba z vsemi obrazci se šteje za podpisano s tem, ko ponudnik pri oddaji ponudbe le-to elektronsko podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Za oddajo in podpis ponudb je zaželeno, da je ponudbena dokumentacija podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema »S-Procurement« najkasneje do roka za prejem ponudb, ki je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement«. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu »S-Procurement« uspešno oddana. Tveganje pravočasnosti oddaje ponudbe nosi ponudnik.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu »S-Procurement« svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu »S-Procurement« spremeni, je naročniku dostopna spremenjena ponudba.

Vse stroške, povezane s pripravo in oddajo ponudbe, nosi ponudnik sam.

Javno odpiranje PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«. Rok odpiranja ponudb je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement«.

Odpiranje bo potekalo tako, da bo naročnik ponudbe odprl v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« po uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb. V okviru odpiranja ponudb se ponudbe dešifrirajo in so podatki iz vsebine ponudb dostopni naročniku. Ponudnikom, ki so oddali ponudbe bo posredovan zapisnik o odpiranju ponudb v okviru sistema »S-Procurement«. Na posredovano zahtevo naročniku lahko dostop do zapisnika o odpiranju ponudb zahtevajo tudi subjekti, ki niso oddali ponudbe.

STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave in oddaje ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izvedbe javnega naročila. Ponudnik z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v splošnih pogojih uporabe informacijskega sistema »S-Procurement«.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila ali, če pri naročniku nastopijo druge okoliščine, ki onemogočajo sklenitev pogodbe. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

JEZIK PONUDBE

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.

PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA IN PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

Naročnik od gospodarskih subjektov (ponudnik, partner, podizvajalec) zahteva, da predložijo ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to razpisno dokumentacijo in v skladu s 76. členom ZJN-3.

ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

V primeru, če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ta predloži zapriseženo ali overjeno lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec.

Predložitev skupne PONUDBE več partnerjev

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner, ki je pooblaščen za podpis skupne ponudbe ter ostali partnerji ter njihovi predvideni deleži pri izvedbi posla ter način obračunavanja in plačevanja izstavljenih računov. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vsakega partnerja.

V nadaljevanju teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj (kumulativno). V primeru, kadar je za posamezni pogoj zahtevano, da le-tega izpolnjuje vsak izmed partnerjev, pogoj pa z izjavo izkazuje vodilni partner, naročnik šteje, da je vodilni partner pooblaščen za podajo izjave ali potrditev in soglašanje z zahtevami naročnika v imenu vsakega od partnerjev. Naročnik si pridržuje pravico v primeru dvoma zahtevati predložitev takšnega pooblastila ali zahtevati od posameznega partnerja predložitev ustrezne druge izjave ali dokazila.

VODILNI PARTNER je partner v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo, da se plačila neposredno izvajajo vsakemu partnerju. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Vodilni partner je pooblaščen za podpis skupne ponudbe s strani partnerjev in podajo izjav o soglašanju in strinjanju z naročnikovimi zahtevami.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

Predložitev pONUDBE s podizvajalci

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce, njihove kontaktne podatke, zakonite zastopnike ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje na obrazcu OBR-Izjava,

- predložiti ESPD obrazce za vsakega od podizvajalcev,

- v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila, predložiti obrazec OBR-Izjava podizvajalca ter OBR-Udeležba.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki.

Omejitev sodelovanja

Vsak ponudnik lahko kot partner predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki kot partner nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa.

Pregled in OCENJEVANJE pONUDB

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnikov zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Naročnik bo zahteve za dodatna pojasnila, dopolnitve ali spremembe ponudbe, kot tudi zahtev za dodatna dokazila ponudnikom posredoval v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«. Ponudniki morajo odgovor na posredovano zahtevo naročnika prav tako posredovati v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.

OBVEZNOST PREDLOŽITVE PODATKOV PRED SKLENITVIJO POGODBE

Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik, v kolikor podatkov ni predložil že v fazi oddaje ponudbe, na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati naslednje podatke:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe,

- da niso podane okoliščine, za katere veljajo omejitve poslovanja z naročnikom oz. da fizične ter pravne osebe, navedene v prvi in drugi alineji te točke, niso povezane s funkcionarji pri naročniku oz. z družinskimi člani funkcionarjev na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Zahtevka za revizijo po tem roku ni mogoče vložiti.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na Portalu javnih naročil. Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXX21, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2026-B01).

- Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe

# B) ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- Pogoj (Razlogi za izključitev)

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, za katerega ugotovi obstoj izključitvenih razlogov, navedenih v nadaljevanju.

- RAZLOGI, POVEZANI S KAZENSKIMI OBSODBAMI:

- gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

- RAZLOGI, POVEZANIH S PLAČILOM DAVKOV ALI PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST:

- gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, kot je opredeljeno drugem odstavku 75. člena ZJN-3.

- RAZLOGI, POVEZANIH Z INSOLVENTNOSTJO, NASPROTJEM INTERESOV ALI KRŠITVIJO POKLICNIH PRAVIL:

- se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če se izkaže, da je ponudnik že huje kršil poklicna pravila ali storil veliko strokovno napako.

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;

- NACIONALNI RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV:

- če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- OMEJEVALNI UKREPI ZARADI DELOVANJA RUSIJE

- Če, na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

  - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

  - pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

  - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje kandidat, če predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru nastopa s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo lastnoročno ali elektronsko podpisanega ESPD obrazca, OBR-Izjava ter OBR-Udeležba.

Ponudnik mora v ESPD obrazcu navesti EMŠO vseh fizičnih oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa oziroma ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor gospodarskega subjekta, vsakega partnerja in podizvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi overjenih izjav o nekaznovanosti, danih pred pristojnim sodnim ali upravnim organom ali notarjem (zadošča, da je podpis na izjavi upravno ali notarsko overjen) ali ustreznih potrdil o nekaznovanosti oz. pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

- Pogoj (Splošne zahteve)

Ponudnik sprejema splošne zahteve naročnika za sodelovanje v tem postopku oddaje javnega naročila. Ponudnik potrjuje in soglaša:

- da je v celoti seznanjen z razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinja,

- da je seznanjen s predmetom, vsebino oz. obsegom izvajanja predmeta naročila;

- da je vodilni partner pooblaščen za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika,

- da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v njej postavljenih pogojev ter zahtev,

- da se zavezuje na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc,

- da bo naročnika takoj pisno obvestil o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije predmetnega naročila,

- da je veljavnost ponudbe skladna z zahtevo iz objave razpisne dokumentacije,

- da soglaša, da lahko naročnik kadarkoli ustavi predmetni postopek, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bo uveljavljal povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička,

- da sprejema vse obveznosti, določene z veljavnimi predpisi, razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe,

- da se zavezuje, da bo v primeru, da bo predložena ponudba ekonomsko najugodnejša, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila na poziv naročnika in v rokih, ki jih bo določil naročnik, sklenili pogodbo o izvedbi javnega naročila,

- vse predhodno navedene zahteve izpolnjuje, potrjuje in z njimi soglaša vsak partner v skupini.

# Način izpolnjevanja:

# Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

# Zahtevano dokazilo:

Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja izkaže z izpolnjenim ESPD obrazcem. V kolikor prijavo oddaja oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora priložiti izpolnjen obrazec OBR-Pooblastilo za podpis in oddajo ponudbe, iz katerega je razvidno, da je na dan oddaje prijave za sodelovanje ta oseba imela pooblastilo za podpis in oddajo ponudbe. Pooblastilo lahko kandidat priloži tudi na lastnem obrazcu. Naročnik si v fazi pregleda ponudb pridržuje pravico, da od gospodarskega subjekta zahteva predložitev dokazil, iz katerih izhaja izpolnjevanje navedenega pogoja.

- Pogoj (Preprečitev korupcijskih tveganj)

Ponudnik sprejema splošne pogoje naročnika vezane na preprečevanje korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, navedenih v obrazcu vzorca pogodbe.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske prijave ali nastopa s podizvajalci (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo), mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsak izmed podizvajalcev (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Zahtevano dokazilo:

Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo izpolnjenega obrazca OBR-Udeležba.

- Pogoj (Skupna ponudba)

# Ponudnik, ki nastopa v skupini gospodarskih subjektov (tj. vodilni partner) sprejema splošne zahteve naročnika za predložitev skupne ponudbe več partnerjev, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je pooblaščen za podpis skupne ponudbe in ponudbe s strani partnerjev, ki obsega tudi podajo izjav o soglašanju in strinjanju z naročnikovimi zahtevami.

Način izpolnjevanja:

# Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Zahtevano dokazilo:

# Ponudnik izpolnjevanje zahteve potrdi s predložitvijo izpolnjenega OBR-Izjava ter s predložitvijo pogodbe o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (Partnerska pogodba), ki je lastnoročno podpisana s strani vseh partnerjev in iz katere je razvidno pooblastilo vodilnemu partnerju za podpis in oddajo skupne ponudbe. Vodilni partner k ponudbi predloži izpolnjene in lastnoročno ali elektronsko podpisan ESPD obrazec s strani vsakega partnerja.

- Pogoj (Podizvajalci)

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, sprejema splošne zahteve naročnika za predložitev ponudbe s podizvajalci, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje zahteve potrdi z izjavo na obrazcu OBR-Izjava, izpolnjenega ESPD obrazca, lastnoročno ali elektronsko podpisanega s strani vsakega podizvajalca ter OBR-Izjava podizvajalca. V primeru, kadar posamezni podizvajalec zahteva neposredna plačila mora biti k ponudbi priložen tudi obrazec OBR-Udeležba za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo.

- Pogoj (Ponudbeni predračun)

Ponudnik ponuja vsa razpisana dela skladno z zahtevami naročnika, navedenimi v projektni nalogi. V primeru, da ponudnik  v ponudbenem predračunu postavke predračuna ne bo izpolnil, bo vpisal ceno 0,00 ali vnesel neštevilski znak, bo naročnik štel, da postavko ponuja po ceni nič (0,00 EUR).

Način izpolnjevanja:

# Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo izpolnjenega OBR-Ponudbeni predračun za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

- Pogoj (Neporavnane obveznosti)

Ponudnik v obdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja izkaže z izpolnjenim ESPD obrazcem ter predložitvijo dokazila (npr. BON obrazec, potrdila bank ipd.)

- Pogoj (Registracija za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila)

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki predstavlja pretežni del predmet javnega naročila in ima, za del, ki ga prevzema in če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt.

# Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

# Zahtevano dokazilo:

Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja izkaže z izpolnjenim ESPD obrazcem. Naročnik si v fazi pregleda ponudb pridržuje pravico, da od gospodarskega subjekta zahteva predložitev dokazil, iz katerih izhaja izpolnjevanje navedenega pogoja.

- Pogoj (Projektna skupina) – SKLOP 1

# Ponudnik mora za izvedbo javnega naročila zagotoviti visoko usposobljeno projektno skupino, ki bo sposobna tehnično in terminološko pravilno izvesti predmet javnega naročila,. Ponudnik imenuje:

- najmanj 1 vodjo projekta z najmanj:

- VII. Stopnjo izobrazbe gradbene smeri,

- ki ima Izkušnje z vodenjem ali koordiniranjem najmanj enega (1) kompleksnega strokovnega, raziskovalnega ali tehničnega projekta s področja gradbenih konstrukcij ali gradbenih proizvodov v zadnjih 10 letih od roka za prejem ponudb (npr. vodenje projektiranja zahtevnih objektov, vodenje priprave tehničnih smernic, strokovnih priročnikov, državnih tehničnih predpisov ali obsežnih strokovnih študij).

- najmanj 2 koordinatorja, pri čemer:

  - mora imeti posamezni koordinator najmanj VII. stopnjo izobrazbe gradbene smeri (smer gradbene konstrukcije).

  - Mora posamezni koordinator izkazati ustrezne izkušnje z aktivnim strokovnim ali raziskovalnim delom na področju standardizacije ali tehnične regulative gradbenih konstrukcij v zadnjih 10 letih od roka za prejem ponudb, kar ponudnik izkaže z aktivnim sodelovanjem (članstvom ali koordinacijo) v nacionalnih ali mednarodnih tehničnih odborih za standardizacijo (npr. pri SIST, CEN, ISO ali enakovrednih tujih organih) ALI z aktivnim delovanjem v strokovnih delovnih skupinah in komisijah inženirskih zbornic ali inštitutov pri pripravi strokovnih pravil ali tehničnih publikacij s področja gradbeništva.

- najmanj naslednje strokovnjake za posamezne standarde, in sicer:

- Za sklop potresne odpornosti: najmanj 2 strokovnjaka:

  - Vsak mora izkazati izkušnje z izvajanjem nelinearnih seizmičnih analiz konstrukcij (npr. potisne oz. push-over analize), ocenjevanjem potresne ogroženosti/ranljivosti obstoječega stavbnega fonda, izvajanjem raziskav na področju potresnih ureditev ali projektiranjem protipotresnih utrditev objektov ali projektiranjem potresno odpornih konstrukcij v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb;

- Za sklop lesenih konstrukcij: najmanj 2 strokovnjaka

  - Vsak mora izkazati izkušnje s projektiranjem zahtevnih lesenih konstrukcij (npr. lepljeni nosilci, masivne lesene plošče/CLT), z izvajanjem raziskav ali eksperimentalnih preiskav na področju lesenih konstrukcij ali z izvajanjem specializiranih izobraževanj s področja projektiranja lesenih konstrukcij v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb;

- Za sklop jeklenih konstrukcij: najmanj 2 strokovnjaka

  - Vsak mora izkazati izkušnje s projektiranjem zahtevnih jeklenih konstrukcij ali stavb, projektiranjem jeklenih konstrukcij na delovanje požara, izvajanjem nelinearnih/stabilitetnih analiz jeklenih elementov, izvajanjem raziskav na področju jeklenih konstrukcij ali z izvajanjem specializiranih izobraževanj s področja jeklenih konstrukcij v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb;

- Za sklop vplivov na konstrukcije: najmanj 2 strokovnjaka

  - Vsak mora izkazati izkušnje z analizo, modeliranjem ali določanjem vplivov in obtežb na gradbene objekte (lastna teža, koristna obtežba, obtežbe med gradnjo ali nezgodni vplivi) ter s projektiranjem zahtevnih gradbenih konstrukcij, izvajanjem raziskav na področju gradbenih konstrukcij ali z izvajanjem specializiranih izobraževanj s tega področja v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb.

Način izpolnjevanja:

V kolikor kader ni zaposlen pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu, mora biti delodajalec kadra ali kader kot fizična oseba imenovan za partnerja ali podizvajalca. V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa (Sklop 1 in Sklop 2), lahko imenovani člani projektne skupine sočasno opravljajo storitve/funkcije za oba sklopa. Ponudniku v tem primeru ni treba nominirati podvojenih kadrov za isto funkcijo ali področje, temveč lahko za oba sklopa imenuje iste fizične osebe, pod pogojem, da posamezni nominirani kader v celoti izpolnjuje zahtevane pogoje (izobrazba, specifične reference in izkušnje) za ustrezno področje v obeh sklopih.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik podatke o zahtevanem kadru ter pripadajočem referenčnem poslu vnese v obrazec OBR-Kadri. Referenčni posli morajo biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si v fazi pregleda ponudb pridržuje pravico zahtevati predložitev dokazil za izkazovanje razpolaganja z imenovano osebo in dokazil o izpolnjevanju zakonskih pogojev za opravljanje imenovane funkcije.

- Pogoj (Projektna skupina) – SKLOP 2

# Ponudnik mora za izvedbo javnega naročila zagotoviti visoko usposobljeno projektno skupino, ki bo sposobna tehnično in terminološko pravilno izvesti predmet javnega naročila,. Ponudnik imenuje:

- najmanj 1 vodjo projekta z najmanj:

- VII. Stopnjo izobrazbe gradbene smeri,

- ki ima Izkušnje z vodenjem ali koordiniranjem najmanj enega (1) kompleksnega strokovnega, raziskovalnega ali tehničnega projekta s področja gradbenih konstrukcij ali gradbenih proizvodov v zadnjih 10 letih od roka za prejem ponudb (npr. vodenje projektiranja zahtevnih objektov, vodenje priprave tehničnih smernic, strokovnih priročnikov, državnih tehničnih predpisov ali obsežnih strokovnih študij).

- najmanj 5 koordinatorjev

  - posamezni koordinator mora imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe gradbene smeri (smer gradbene konstrukcije).

  - Posamezni koordinator mora izkazati ustrezne izkušnje z aktivnim strokovnim ali raziskovalnim delom na področju standardizacije ali tehnične regulative gradbenih konstrukcij v zadnjih 10 letih, kar ponudnik izkaže z aktivnim sodelovanjem (članstvom ali koordinacijo) v nacionalnih ali mednarodnih tehničnih odborih za standardizacijo (npr. pri SIST, CEN, ISO ali enakovrednih tujih organih) ALI z aktivnim delovanjem v strokovnih delovnih skupinah in komisijah inženirskih zbornic ali inštitutov pri pripravi strokovnih pravil ali tehničnih publikacij s področja gradbeništva.

- najmanj naslednje strokovnjake za posamezne standarde za posamezne standarde:

- Za sklop potresne odpornosti: najmanj 2 strokovnjaka:

  - Vsak mora izkazati izkušnje z izvajanjem nelinearnih seizmičnih analiz konstrukcij (npr. potisne oz. push-over analize), ocenjevanjem potresne ogroženosti/ranljivosti obstoječega stavbnega fonda ali projektiranjem protipotresnih utrditev objektov, izvajanjem raziskav na področju potresnih ureditev ali projektiranjem potresno odpornih konstrukcij v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb;

- Za sklop lesenih konstrukcij: najmanj 2 strokovnjaka

  - Vsak mora izkazati izkušnje s projektiranjem zahtevnih lesenih konstrukcij (npr. lepljeni nosilci, masivne lesene plošče/CLT), z izvajanjem raziskav ali eksperimentalnih preiskav na področju lesenih konstrukcij ali z izvajanjem specializiranih izobraževanj s področja projektiranja lesenih konstrukcij v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb;

- Za sklop jeklenih konstrukcij: najmanj 2 strokovnjaka

  - Vsak mora izkazati izkušnje s projektiranjem zahtevnih jeklenih konstrukcij ali stavb, projektiranjem jeklenih konstrukcij na delovanje požara, izvajanjem nelinearnih/stabilitetnih analiz jeklenih elementov, izvajanjem raziskav na področju jeklenih konstrukcij ali z izvajanjem specializiranih izobraževanj s področja jeklenih konstrukcij v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb;

- Za sklop vplivov na konstrukcije: najmanj 2 strokovnjaka

  - Vsak mora izkazati izkušnje z analizo, modeliranjem ali določanjem vplivov in obtežb na gradbene objekte (lastna teža, koristna obtežba, obtežbe med gradnjo ali nezgodni vplivi) ter s projektiranjem zahtevnih gradbenih konstrukcij, izvajanjem raziskav na področju gradbenih konstrukcij ali z izvajanjem specializiranih izobraževanj s tega področja v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb;

- Za sklop betonskih konstrukcij (Eurocode 2): najmanj 2 strokovnjaka:

  - Vsak mora izkazati izkušnje s projektiranjem zahtevnih betonskih, armiranobetonskih ali prednapetih konstrukcij/mostov, projektiranjem požarnovarnih betonskih konstrukcij, izvajanjem raziskav na področju betonskih konstrukcij ali z izvajanjem specializiranih izobraževanj/raziskav s tega področja v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem;

- Za sklop sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona: najmanj 2 strokovnjaka

  - Vsak mora izkazati izkušnje s projektiranjem ali analizo sovprežnih gradbenih konstrukcij (stavbe ali mostovi), izvajanjem raziskav na področju sovprežnih konstrukcij ali z izvajanjem specializiranih izobraževanj s področja sovprežnih konstrukcij v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb;

- Za sklop zidanih konstrukcij: najmanj 2 strokovnjaka

  - Vsak mora izkazati izkušnje z izvajanjem eksperimentalnih preiskav / raziskav zidanih elementov ali stavb, snovanjem/validacijo teoretičnih ali empiričnih modelov za zidovje ali s projektiranjem zidanih konstrukcij v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb;

- Za sklop geotehničnega projektiranja: najmanj 2 strokovnjaka

  - Vsak mora izkazati izkušnje s projektiranjem geotehničnih konstrukcij (temelji, oporne konstrukcije, izboljšave tal), načrtovanjem/izvedbo geotehničnih preiskav, raziskav ali interpretacijo lastnosti tal in kamnin v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb;

- Za sklop konstrukcij iz aluminijevih zlitin: najmanj 2 strokovnjaka

  - Vsak mora izkazati izkušnje s projektiranjem aluminijastih konstrukcij ali lahkih kovinskih nosilnih elementov ali izvajanjem raziskav na področju aluminijastih konstrukcij ali lahkih kovinskih zlitin v obdobju zadnjih 10 let od poteka roka za prejem ponudb.

Način izpolnjevanja:

V kolikor kader ni zaposlen pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu, mora biti delodajalec kadra ali kader kot fizična oseba imenovan za partnerja ali podizvajalca. V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa (Sklop 1 in Sklop 2), lahko imenovani člani projektne skupine sočasno opravljajo storitve/funkcije za oba sklopa. Ponudniku v tem primeru ni treba nominirati podvojenih kadrov za isto funkcijo ali področje, temveč lahko za oba sklopa imenuje iste fizične osebe, pod pogojem, da posamezni nominirani kader v celoti izpolnjuje zahtevane pogoje (izobrazba, specifične reference in izkušnje) za ustrezno področje v obeh sklopih.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik podatke o zahtevanem kadru ter pripadajočem referenčnem poslu vnese v obrazec OBR-Kadri. Referenčni posli morajo biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si v fazi pregleda ponudb pridržuje pravico zahtevati predložitev dokazil za izkazovanje razpolaganja z imenovano osebo in dokazil o izpolnjevanju zakonskih pogojev za opravljanje imenovane funkcije.

# C) MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo prejela najvišjo skupno oceno pri merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki predstavlja seštevek ocen pri naslednjih merilih A in B:

A= »Skupna ponujena cena« (največ 80 točk). Najnižja skupna ponujena cena za SKLOP v EUR brez DDV zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, ki se izračuna po naslednji formuli:

| Št. točk na podlagi kriterija »Najnižja skupna ponujena cena v EUR z DDV« | = | najnižja skupna ponujena cena brez DDV tega sklopa | x 80 točk |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ponudnikova skupna ponujena cena brez DDV tega sklopa |  |

Ponudniki skupno ponujeno ceno za SKLOP vnesejo v obrazec OBR-Ponudbeni predračun in ceno prenesejo ob pripravi ponudbe v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« v koraku »Zahteve«, v polje »Ponudbeni predračun«. V primeru razhajanja med cenami bo naročnik upošteval ceno, vpisano v OBR-Ponudbeni predračun.

B= »Dodatne izkušnje članov projektne skupine (največ 20 točk)

Ponudnik prejme pri predmetnemu merilu 5 točk za vsak dodatno izkazan referenčni posel kateregakoli člana projektne skupine, vendar pri tem merilu vse skupaj največ 20 točk. Referenčni posli, predloženi za namene izkazovanja izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti imenovanega strokovnega kadra, se pri tem merilu ne točkujejo.

Kot dodatni referenčni posel se bo štel vsak dodatni posel, ki pomeni presežek nad poslom, predloženim za izkazovanje kadrovskega pogoja. Referenčni posel mora izpolnjevati referenčne zahteve, kot so opredeljene v kadrovskem pogoju.

Referenčna potrdila za kadre morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla na obrazcu OBR-Kadri.

V primeru, da naročnik prejme več najugodnejših dopustnih ponudb (ponudb, ki po podmerilih prejmejo enako število točk), bo naročnik izbral ponudbo, ki bo dosegla največ točk v okviru merila A (skupna ponujena cena).

  - ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki morajo predložiti naslednje dokumente:

- Pooblastilo za podpis in oddajo ponudbe, v primeru, da ponudbo elektronsko odda oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika (lastni obrazec ali obrazec naročnika)

- ESPD obrazec

- OBR-Ponudbeni predračun (za sklop/a, za katerega oddaja ponudnik ponudbo)

- OBR-Izjava

- OBR-Udeležba

- Partnerska pogodba, v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem (lastni obrazec)

- OBR-Izjava podizvajalca, v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem

- OBR-Kadri

Ponudniku v ponudbi ni potrebno predložiti naslednjih dokumentov:

- OBR-Vzorec pogodbe (za SKLOP 1 in SKLOP 2)

- OBR-Zavarovanje za dobro izvedbo posla (predloži izbrani ponudnik v fazi sklenitve pogodbe)

Slovenski inštitut za standardizacijo

mag. MARJETKA  STRLE VIDALI, direktorica