# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

## Odklop in ponovni priklop obstoječe tehnološke opreme Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

## 1. Predmet javnega naročila

## Predmet javnega naročila je izvedba strokovnega odklopa opreme na obstoječi lokaciji, priprava opreme za varen transport ter ponovni priklop in osnovna preveritev delovanja opreme na novi lokaciji.

Predmet naročila obsega izvedbo vseh organizacijskih, logističnih in tehničnih aktivnosti, potrebnih za varno, učinkovito in pravočasno selitev premične opreme ter njeno ponovno usposobitev za uporabo.

Fizični transport opreme med lokacijama ni predmet tega javnega naročila.

Selitev se izvaja po fazah oz. posameznih oddelkih, skladno z operativnim načrtom, ki ga pripravi izvajalec v sodelovanju z naročnikom (točka 7 teh tehničnih specifikacij).

## 2. Obseg storitev

Predmet naročila obsega zlasti:

- ogled opreme in priključkov;

- sodelovanje pri pripravi operativnega načrta;

- identifikacijo potrebnih odklopov in priklopov;

- odklop električnih priključkov;

- odklop vodovoda in odvodov;

- odklop plinov;

- odklop prezračevalnih ali drugih tehničnih povezav, če so vključene;

- praznjenje sistemov, kjer je potrebno;

- tehnično pripravo naprave za transport;

- zavarovanje premičnih delov in uporabo transportnih varoval;

- označitev priključkov, kablov, cevi in komponent;

- ponovni priklop na novi lokaciji;

- preveritev tesnosti in pravilnosti priključkov;

- osnovni funkcionalni preizkus;

- zapisnik o odklopu in priklopu;

- evidentiranje napak in odstopanj.

## 3. Oprema, ki je predmet naročila

Predmet naročila je predvsem naslednja premična oprema:

- laboratorijska oprema,

- laboratorijski instrumenti,

- laboratorijski hladilniki,

- laboratorijski zamrzovalniki,

- ultra nizkotemperaturni zamrzovalniki,

- inkubatorji,

- laminarne komore,

- centrifuge,

- laboratorijske tehtnice,

- druga premična oprema.

Naročnik bo izbranemu izvajalcu po podpisu pogodbe predal delovne sezname opreme za organizacijo izvedbe. Predmet naročila obsega vso opremo iz organizacijskih enot, ki so predmet selitve, razen opreme, ki je v teh specifikacijah izrecno izvzeta.

## 4. Oprema, ki ni predmet naročila

Predmet javnega naročila ne vključuje:

- digestorijev,

- varnostnih omar za kemikalije in pline,

- naprav, za katere naročnik zagotovi odklop in ponovni priklop preko proizvajalca ali pooblaščenega serviserja;

- CT,

- RTG sistemov,

- trajno vgrajene laboratorijske in klinične opreme,

- druge fiksno vgrajene opreme.

# 5. Obvezen ogled lokacij

Ogled izvorne in ciljne lokacije je obvezen pogoj za oddajo ponudbe.

Naročnik bo organiziral ogled dne 27.7.2026 ob 8:00 uri. Udeležbo je potrebno predhodno najaviti naročniku preko elektronskega naslova investicije@uni-lj.si.

Ogled obsega:

- ogled reprezentativne opreme, ki bo predmet odklopa in ponovnega priklopa;

- ogled prostorov na obstoječi in novi lokaciji;

- ogled obstoječih priključkov opreme;

- ogled predvidenih priključnih mest na novi lokaciji;

- seznanitev z vrstami električnih, vodovodnih, odtočnih, plinskih in drugih priključkov;

- ogled dostopnosti opreme in priključnih mest;

- seznanitev s prostorskimi omejitvami, ki lahko vplivajo na izvedbo del;

- ogled transportnih in manipulativnih poti, kadar te vplivajo na pripravo opreme za transport ali njen ponovni priklop;

- seznanitev z organizacijo dela v laboratorijih, klinikah in drugih prostorih;

- seznanitev z varnostnimi režimi, omejitvami dostopa in drugimi okoliščinami, pomembnimi za izvedbo naročila.

Po opravljenem ogledu naročnik izda potrdilo o udeležbi, ki ga mora ponudnik priložiti ponudbi.

Šteje se, da je ponudnik z ogledom pridobil vse informacije, potrebne za pripravo ponudbe, zlasti glede:

- značilnosti in dostopnost priključkov;

- potrebe po posebnem orodju, merilni opremi, zaščitni opremi ali dvižnih pripomočkih;

- predvidenih načinih varnega odklopa in ponovnega priklopa;

- potreb po označevanju kablov, cevi, priključkov in drugih sestavnih delov;

- potreb po praznjenju, razbremenitvi, zapiranju ali zaščiti posameznih sistemov;

- morebitnih potreb po dodatnem potrošnem oziroma spojnem materialu;

- pogojev za izvedbo osnovnega funkcionalnega preizkusa;

- okoliščin, ki lahko vplivajo na trajanje, organizacijo ali stroške izvedbe.

Kasnejše uveljavljanje dodatnih zahtevkov zaradi okoliščin, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti ob ogledu lokacij, ni dopustno.

## 6. Organizacija in projektno vodenje

Selitev z odklopi in priklopi opreme se bo izvajala po posameznih organizacijskih enotah in fazah.

Izvajalec mora zagotoviti:

- nemoteno koordinacijo vseh aktivnosti,

- stalno komunikacijo z naročnikom,

- usklajevanje terminov z uporabniki posameznih organizacijskih enot,

- usklajevanje aktivnosti z izvajalci drugih pogodbenih del.

V ta namen mora izvajalec imenovati najmanj:

- vodjo projekta,

- namestnika vodje projekta,

- odgovorno osebo za koordinacijo odklopov in ponovnih priklopov.

Vodja projekta ali namestnik vodje projekta in odgovorna oseba za koordinacijo izvajanja selitev na lokaciji so lahko ista oseba.

Vodja projekta mora biti ves čas trajanja selitve dosegljiv predstavnikom naročnika in odgovoren za usklajevanje vseh aktivnosti.

Izvajalec mora zagotavljati zadostno število usposobljenih delavcev in tehničnega osebja za nemoteno izvajanje vseh faz selitve.

V primeru zamenjave vodje projekta ali drugih ključnih članov ekipe mora izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika.

# 7. Operativni načrt odklopov in ponovnih priklopov

Najpozneje v 10 dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec pripraviti podroben operativni načrt storitve, ki ga potrdi naročnik.

Operativni načrt mora biti usklajen z operativnim načrtom izvajalca selitve, terminskim planom projekta ter časovnico zaključevanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Operativni načrt mora vsebovati najmanj:

- organizacijo izvedbe odklopov in ponovnih priklopov;

- podroben terminski načrt odklopov in ponovnih priklopov po posameznih organizacijskih enotah oziroma oddelkih;

- razporeditev strokovnih ekip;

- odgovorne osebe za posamezne faze izvedbe;

- način komunikacije z naročnikom, izvajalcem selitve, izvajalci GOI del, dobavitelji opreme in pooblaščenimi serviserji;

- način usklajevanja odklopov s terminskim načrtom selitve;

- način priprave opreme za varen transport;

- način označevanja kablov, cevi, priključkov in drugih sestavnih delov opreme;

- način zaščite priključkov in opreme po izvedenem odklopu;

- način prevzema opreme s strani izvajalca selitve;

- način prevzema opreme po zaključeni selitvi;

- način izvedbe ponovnega priklopa opreme;

- način izvedbe osnovnega funkcionalnega preizkusa po ponovnem priklopu;

- način evidentiranja izvedenih odklopov, ponovnih priklopov in funkcionalnih preizkusov;

- postopke za obvladovanje nepredvidenih dogodkov;

- ukrepe v primeru ugotovljenih poškodb opreme ali priključkov;

- ukrepe v primeru nepripravljenosti prostorov ali hišnih instalacij;

- način usklajevanja z dejavnostjo posameznih organizacijskih enot, da se v največji možni meri zagotovi neprekinjeno izvajanje pedagoške, raziskovalne, diagnostične in klinične dejavnosti naročnika;

- način sprotnega posodabljanja operativnega načrta glede na spremembe med izvajanjem del.

Izvajalec lahko začne izvajati odklop oziroma ponovni priklop opreme šele po potrditvi operativnega načrta s strani naročnika.

Izvajalec mora operativni načrt sproti posodabljati glede na organizacijske, tehnične in druge okoliščine, ki vplivajo na potek selitve. Posodobitve operativnega načrta potrdi naročnik.

# Zagotavljanje neprekinjenega izvajanja dejavnosti

# Izvajalec mora odklop in ponovni priklop opreme organizirati tako, da se v največji možni meri zagotovi neprekinjeno izvajanje pedagoške, raziskovalne, diagnostične in klinične dejavnosti naročnika.

V okviru operativnega načrta storitve mora izvajalec pripraviti ukrepe za zagotavljanje neprekinjenega izvajanja dejavnosti, ki vključujejo najmanj:

- usklajevanje terminov odklopov in ponovnih priklopov z operativnim načrtom selitve;

- določitev prioritet pri odklopu in ponovnem priklopu kritične opreme;

- usklajevanje s predstavniki posameznih organizacijskih enot;

- usklajevanje s pooblaščenimi serviserji in dobavitelji opreme;

- ukrepe v primeru nepripravljenosti prostorov ali hišnih instalacij;

- ukrepe v primeru ugotovljenih napak ali poškodb opreme;

- način obveščanja naročnika o vseh okoliščinah, ki lahko vplivajo na terminski načrt;

- seznam odgovornih oseb z njihovimi kontaktnimi podatki.

Izvajalec mora zagotoviti, da je v času izvajanja kritičnih faz selitve odgovorna oseba izvajalca dosegljiva 24 ur na dan.

# 8. Koordinacija izvedbe

# Izvajalec je dolžan aktivno sodelovati z naročnikom pri pripravi in izvedbi odklopov ter ponovnih priklopov opreme.

V času priprave operativnega načrta se mora izvajalec udeleževati koordinacijskih sestankov, ki jih sklicuje naročnik, praviloma najmanj enkrat tedensko.

V času izvajanja del se koordinacijski sestanki izvajajo po potrebi oziroma na zahtevo naročnika.

Izvajalec mora zagotoviti prisotnost vodje projekta na vseh koordinacijskih sestankih.

Izvajalec mora pri izvedbi storitve sodelovati tudi s:

- predstavniki naročnika,

- predstavniki posameznih organizacijskih enot,

- izvajalcem selitve,

- izvajalci gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,

- dobavitelji opreme,

- pooblaščenimi serviserji opreme,

- drugimi izvajalci, ki sodelujejo pri pripravi nove stavbe za uporabo.

Izvajalec mora vse aktivnosti izvajati tako, da ne ovira izvajalca selitve in drugih pogodbenih izvajalcev ter omogoča usklajeno pripravo prostorov za začetek uporabe.

# 9. Izvedba odklopov in ponovnih priklopov

# Odklopi in ponovni priklopi se izvajajo po posameznih organizacijskih enotah oziroma oddelkih skladno s potrjenim operativnim načrtom.

# Pred izvedbo odklopa mora izvajalec:

- preveriti stanje opreme,

- preveriti priključke,

- preveriti možnost varnega odklopa,

- po potrebi fotografirati stanje priključkov.

# Po izvedenem odklopu mora izvajalec:

- ustrezno zaščititi opremo,

- zaščititi vse odprte priključke,

- označiti vse kable, cevi in druge priključke,

- pripraviti opremo za varen transport,

- predati opremo izvajalcu selitve.

# Po zaključeni selitvi mora izvajalec:

- preveriti stanje opreme,

- preveriti pripravljenost priključnih mest,

- izvesti ponovni priklop,

- izvesti osnovni funkcionalni preizkus,

- izdelati zapisnik.

# Če izvajalec ugotovi, da opreme zaradi nepripravljenosti prostorov, priključkov ali drugih razlogov ni mogoče varno priklopiti, mora o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika.

Po potrebi se posamezne faze izvajajo izven rednega delovnega časa oziroma ob sobotah, nedeljah ali praznikih, če je to potrebno zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja dejavnosti naročnika.

# 10. Odklop in ponovni priklop opreme

Izvajalec mora zagotoviti odklop in ponovni priklop opreme, za katero naročnik nima sklenjene pogodbe o vzdrževanju oziroma servisiranju s pooblaščenim serviserjem.

Storitev vključuje najmanj:

- odklop električnih priključkov,

- odklop vodovodnih priključkov,

- odklop odtokov,

- odklop laboratorijskih in medicinskih plinov,

- odklop drugih priključkov, potrebnih za normalno delovanje opreme,

- zaščito priključkov,

- pripravo opreme za transport,

- ponovni priklop vseh priključkov,

- preveritev pravilnosti izvedenih priključkov,

- osnovni funkcionalni preizkus.

Za opremo, pri kateri mora poseg izvesti proizvajalec ali pooblaščeni serviser, izvajalec zagotovi usklajevanje aktivnosti, samih servisnih posegov pa ne izvaja..

# 11. Označevanje in priprava opreme za transport

# Pred odklopom mora izvajalec vse priključke ustrezno označiti.

# Označevanje mora omogočati nedvoumno ponovno priključitev opreme.

# Izvajalec mora zagotoviti:

- označevanje kablov,

- označevanje cevi,

- označevanje priključkov,

- zaščito odprtih priključkov,

- zaščito občutljivih delov opreme,

- uporabo transportnih varoval, kadar jih predpisuje proizvajalec.

12. Osnovni funkcionalni preizkus

Po izvedenem ponovnem priklopu mora izvajalec izvesti osnovni funkcionalni preizkus.

Osnovni funkcionalni preizkus vključuje:

- preveritev pravilnosti vseh izvedenih priključkov,

- preveritev napajanja,

- preveritev osnovnega zagona opreme,

- preveritev očitnih nepravilnosti pri delovanju.

Osnovni funkcionalni preizkus ne vključuje:

- kalibracije,

- validacije,

- IQ/OQ/PQ,

- servisnega zagona,

- meroslovne overitve,

- drugih posegov proizvajalca.

# 13. Dokumentiranje

# Izvajalec mora voditi dokumentacijo o vseh izvedenih odklopih in ponovnih priklopih.

# Dokumentacija mora vsebovati najmanj:

- identifikacijo opreme,

- datum odklopa,

- datum ponovnega priklopa,

- zapisnik o odklopu,

- zapisnik o ponovnem priklopu,

- zapisnik o osnovnem funkcionalnem preizkusu,

- evidenco morebitnih poškodb,

- evidenco odstopanj,

- seznam odgovornih oseb.

14. Posebne zahteve

Izvajalec mora pri izvedbi storitev upoštevati:

- navodila proizvajalcev opreme,

- navodila naročnika,

- predpise s področja varnosti in zdravja pri delu,

- predpise s področja požarne varnosti,

- interne varnostne režime naročnika.

Vsa dela morajo izvajati ustrezno usposobljene osebe.

# 15. Zavarovanje in odgovornost izvajalca

# Izvajalec mora imeti ves čas trajanja pogodbe veljavno zavarovanje odgovornosti.

# Odgovarja za škodo:

- med odklopom,

- med pripravo opreme za transport,

- med ponovnim priklopom,

- med izvedbo osnovnega funkcionalnega preizkusa.

# Ne odgovarja za poškodbe, ki:

- nastanejo med transportom,

- so posledica nepravilnega ravnanja izvajalca selitve,

- so posledica nepripravljenih hišnih inštalacij,

- so posledica posegov pooblaščenih serviserjev ali drugih izvajalcev.

# 16. Prevzem izvedenih del

# Po zaključku del na posamezni organizacijski enoti oziroma oddelku naročnik in izvajalec opravita pregled izvedenih del ter podpišeta zapisnik o prevzemu.

# Zapisnik mora vsebovati najmanj:

- seznam priklopljene opreme,

- seznam opreme, ki je ni bilo mogoče priklopiti,

- ugotovljene pomanjkljivosti,

- rok za odpravo pomanjkljivosti,

- morebitne pripombe naročnika.

# Šele po podpisu zapisnika se šteje, da so pogodbene obveznosti izvajalca za posamezno organizacijsko enoto oziroma oddelek izpolnjene.