| Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Gabriela Börc Smolič, v. d. direktorja Matična številka: 2516535000 Davčna številka: 64234894 |  |
| --- | --- |

in

| Uporabnik: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, ki jo zastopa dr. Tomaž Vidic, direktor Matična številka: 5054818000 Davčna številka: SI 94700699 |  |
| --- | --- |

ter

| Izvajalec: ki ga zastopa Matična številka: Davčna številka: TRR: , odprt pri |  |
| --- | --- |

sklepajo

# POGODBO št. _________________

za »Izvedbo interne komunalne infrastrukture na območju PB Begunje (1. faza)«.

I. UVODNA DOLOČBA

- člen

(Uvodna določba)

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- sklepajo to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za predmet »Izvedba interne komunalne infrastrukture na območju PB Begunje (1. faza)«, z interno oznako _______; objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil pod št. objave _________ dne _________;

- je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji naročila, št. _____________ z dne __________ (objava na portalu javnih naročil dne __________), izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila;

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______ sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi. V primeru neskladja ali nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače;

- so sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi zagotovljena v Načrtu razvojnih programov NRP št. 2718-25-0006, na proračunski postavki 251105-MZ – sklad za obnovo – Obnova Psihiatrične bolnišnice Begunje – Program.

II. PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela, kot so opredeljena v popisu del in v dokumentaciji.

- člen

(Priloge k pogodbi)

Dela iz drugega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov:

- dokumentacije,

- ponudbene dokumentacije izvajalca,

- garancijskih dokumentov,

- podrobnega terminskega plana,

- načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

# III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša:

| brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| + DDV (22%) |  | EUR |
| Skupaj z DDV |  | EUR |

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi in prilogah ponudbe izvajalca.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji.

- člen

(Obračun del)

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornika (v nadaljevanju tudi: nadzorne službe) do skupne višine 95 % in s končno obračunsko situacijo v višini 5 % pogodbene vrednosti.

Zadnjo situacijo v vrednosti 5 % pogodbene vrednosti bo izvajalec obračunal po prevzemu izvedenih del s strani naročnika.

Rok plačila situacije je v 30 dneh in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene situacije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Prodaja ali odstop terjatve izvajalca tretji osebi ni možna, razen v primeru pisnega soglasja naročnika.

Rok za izstavitev mesečne situacije je predvidoma od prvega do petega v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne situacije naročniku preko njegove nadzorne službe, kateri predloži 2 originalna izvoda mesečnih situacij.

- člen

(Zavrnitev spornega dela situacije)

Nadzorna služba in naročnik imata pravico mesečno situacijo zavrniti v roku 15 dni od njegove predložitve nadzorni službi.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi, pod pogojem razpolaganja z dobropisom za sporni del situacije.

- člen

(Neposredna plačila podizvajalcem)

Izvajalec mora svojemu računu (mesečni situaciji in končni obračunski situaciji) obvezno priložiti mesečne situacije (račune) svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da slednji na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, v kolikor podizvajalci to zahtevajo. Neposredna plačila podizvajalcem so za naročnika v tem primeru obvezna.

- člen

(Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oz. podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati v roku 30 dni od uradnega prejema situacije. Nepravočasna predložitev finančnega zavarovanja zadrži plačilo končnega obračuna.

Za uradni dan prejema končnega obračuna se šteje dan, ko je le-ta prispel v sistem UJPNET.

S strani nadzora in naročnika potrjen predlog končne situacije je ustrezna podlaga za izstavitev končnega obračuna, ob pogoju:

- da se je naročniku predala vsa dokumentacija,

- da je bil uspešno opravljen pregled del,

- da so bile odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na pregledu,

- da je bila uspešno opravljena primopredaja izvedenih del,

- da je izvajalec naročniku dostavil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2026. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oz. do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to ustrezno spremenijo.

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

- člen

(Uvedba v delo)

Uporabnik bo izvajalca uvedel v delo po začetku veljavnosti pogodbe, predvidoma v roku 7 dni od sklenitve pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti v roku 3 dni po uvedbi v delo. Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 15 dni po sklenitvi pogodbe je izvajalec dolžan izdelati in predložiti v pregled in potrditev naročniku in uporabniku podroben terminski plan, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za varno delo, seznam odgovornega osebja, dokazilo o zavarovanju gradbišča ter finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z zahtevami iz 18. člena te pogodbe.

- člen

(Rok za dokončanje del)

# Izvajalec je dolžan z vsemi deli iz popisov del napredovati skladno s terminskim planom in dela zaključiti najkasneje do 30. 11. 2026.

# V primeru zamud na strani izvajalca, ki ne izhajajo iz njegove sfere (npr. neugodne vremenske razmere, višja sila), ki posledično povzročijo, da del ni mogoče dokončati, se rok za izvedbo podaljša. V primeru nastopa okoliščin iz tega odstavka je izvajalec dolžan v roku 5 delovnih dni od nastopa okoliščin naročnika in uporabnika pisno seznaniti z dejstvi, ki mu onemogočajo izvedbo oz. nadaljevanje gradenj. Pogodbene stranke v zvezi s podaljšanjem roka sklenete dodatek k pogodbi.

Dela se štejejo za dokončana, ko je podpisan zapisnik o dokončanju del po uspešno izvedeni končni primopredaji.

Veljavnost pogodbe je do 31. 12. 2026.

- člen

(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika in uporabnika obvestiti, da so dela končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo predhodnega kakovostnega in kvalitativnega pregleda, drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (npr. ateste, certifikate, Dokazilu o zanesljivosti objekta (DZO), navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste …).

- člen

(Predhodni kakovostni in kvantitativni pregled)

Po prejemu vse potrebne tehnične dokumentacije ter obvestila, da je gradnja končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede predhodni kakovostni in kvantitativni pregled.

Po opravljenem predhodnem kakovostnem in kvantitativnem pregledu komisija podpiše interni zapisnik o dokončanju del. V primeru neuspešno opravljenega predhodnega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom.

- člen

(Končna primopredaja)

Po prejemu vse potrebne tehnične dokumentacije ter obvestila, da je gradnja končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede končno primopredajo.

Končna primopredaja je uspešna, ko se z zapisnikom o končni primopredaji ugotovi, da naročnik in uporabnik nimata na izvedena dela in predloženo dokumentacijo po vsebini in po obsegu, nobenih pripomb.

V primeru, da se ob izvedbi končne primopredaje ugotovijo morebitne nebistvene pomanjkljivosti, se pogodbene stranke lahko dogovorijo, da le-te ne zadržijo uspešne izvršitve primopredaje ter določita razumen rok za odpravo le-teh.

Primopredaja z reklamacijskim zapisnikom oz. seznamom nedokončanih, neizvedenih ali nekvalitetnih del, ni uspešna. Morebitni primopredajni zapisnik s pripombami je lahko le vodilo in pomoč izvajalcu pri čim hitrejši popolni izpolnitvi pogodbene obveznosti. Vsi stroški gradbišča do uspešne končne primopredaje objekta bremenijo izvajalca.

- člen

(Končni obračun)

Po uspešni končni primopredaji izvajalec nadzorni službi predloži osnutek končnega obračuna, ki mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

- končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,

- podatek o zahtevi o plačilu pogodbenih kazni ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank, podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja.

V roku 15 dni od predložitve končnega obračuna nadzorni službi, ga le-ta pregleda in potrdi.

Na podlagi potrjenega osnutka končnega obračuna izvajalec naročniku izstavi končni obračun in predloži veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predloženo finančno zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

# Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v roku, določenem s to pogodbo.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(Obveznosti naročnika in uporabnika)

Naročnik in uporabnik se zavezujeta, da bosta:

- izvajalca pravočasno uvedla v delo in mu predala celotno dokumentacijo, s katero razpolagata;

- sodelovala z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščala izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- sama ali po nadzorni službi potrjevala vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh.

Naročnik se zavezuje, da bo pravočasno izvajal svoje plačilne obveznosti, kot izhajajo iz te pogodbe.

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,

- predložil seznam delavcev, ki bodo opravljali dela na gradbišču ter zagotovil evidentiranje vstopa/ izstopa na gradbišče,

- organiziral delo tako, da se delavci ne bodo gibali izven območja gradbišča,

- preprečil stik delavcev s pacienti,

- gradbišče omejil z netransparentno ograjo, po potrebi namestil protiprašne bariere,

- organiziral gradbišče tako, da znotraj in izven obratovalnega časa ne bo dostopno tretjim osebam,

- opremo, orodje, delovne stroje ipd. zaradi specifike bolnišnice uporabljal in shranjeval izključno znotraj območja gradbišča, da ne bo dostopno pacientom,

- urnik rednega dela predhodno uskladil z osebjem bolnišnice. V primeru, da bodo predvidena dela izven navedenega urnika (prekoračitev delovnega časa, vikendi, prazniki), bo le-ta predhodno najavil in uskladil z osebjem bolnišnice,

- uskladil organizacijo gradbišča in režim dela z enoto COBO Psihiatrične bolnišnice Begunje,

- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 s spr.), ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- med izvajanjem gradbenih del omogočil nemotene dostope do sosednjih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča,

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu,

- opozoril naročnika, uporabnika in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin,

- ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval izdelani varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji,

- v ponudbi zajel vso potrebno tehnologijo izvedbe del,

- v ponudbene cene vključil vsa pripravljalna dela, pomožna dela in transporte,

- v ponudbene cene vključil vse potreben ateste, certifikate in analize vgrajenih materialov,

- upošteval navodila zastopnika naročnika, uporabnika in njegovega odgovornega nadzornika,

- kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika, uporabnika in njegovega odgovornega nadzornika,

- po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- po končanih delih popravil vse poškodbe na sosednjih objektih nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- pregledati in fotografirati stanje okoliških objektov pred pričetkom del (ne samo cest) zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,

- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oz. najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,

- zavaroval odgovornost za škodo, ki bi nastala na območju gradbišča ter predložil zavarovalno polico v skladu s to pogodbo,

- pripravil vse podloge za kakovostni prevzem in vpis v uradne evidence,

- pridobil vsa dovoljenja in plačal takse za uporabo javne površine ali izredne prevoze ter morebitno zaporo ceste,

- izvesti zaščito gradbišča z gradbiščno ograjo in opozorilnimi tablami,

- zagotovil, da bo gradbišče dnevno očiščeno,

- izvajal dela v skladu z dokumentacijo in to pogodbo,

- prijaviti začetek gradnje na podlagi naročnikovega pooblastila pri pristojni upravni enoti,

- poskrbel za udeležbo vodje gradnje na gradbišču ter na vseh koordinacijskih sestankih,

- izdelati vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo kvalitetnega pregleda (dokazilo o zanesljivosti z vsemi certifikati, posnetki izvedenih del, PID dokumentacijo v elektronski obliki in 4x v papirnati obliki vključno z geodetskim posnetkom izvedenega stanja in elaboratom za vpis v uradne evidence), v sklopu pogodbeno dogovorjene cene.

VI. ZAVAROVANJE IN GARANCIJA

- člen

(gradbeno zavarovanje)

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja pogodbenega razmerja zavarovano izvajalsko odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe, skladno s 16. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spr.), in sicer za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku, uporabniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti v višini letne zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR.

- člen

(Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena in z veljavnostjo še vsaj 30 dni pod roku za dokončanje del.

Naročnik lahko unovči predloženo finančno zavarovanje pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Izvajalec mora kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostaviti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 30 dni, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena.

To finančno zavarovanje je izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 10 dni pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, bremenijo izvajalca.

- člen

(Garancijski rok)

Garancija za kvalitetno izvedena dela, uporabljeni material in odpravo napak v garancijskem roku je 5 let po dokončanju del. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe.

- člen

(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku 10 let, na infrastrukturi, ki je predmet te pogodbe, pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v 6 mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik ali uporabnik, ki sta pravilno obvestila izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo infrastrukture in zmanjšuje varnost uporabnikov infrastrukture, lahko zahtevata od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik in uporabnik imata tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolžan naročnika in uporabnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v popisih del.

VII. PODIZVAJALCI

- člen

(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec bo dela opravil sam, brez podizvajalcev.

[ALI – v primeru nominiranih podizvajalcev:]

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbeni dokumentaciji izvajalca z dne ____

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika in uporabnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku in uporabniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz tega člena ter izpolnjene ter podpisane obrazce iz razpisne dokumentacije, ki so bili zahtevani v primeru nominacije podizvajalca, ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svoji situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

(Odgovornost za podizvajalca)

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

VIII. GRADBENO VODSTVO IN PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

(Predstavniki)

Pooblaščeni predstavnik naročnika je ________________ (ime, priimek, kontaktni podatki) in ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje del, dajati operativna navodila izvajalcu in določiti vsebino in količine morebitnih poznejših del.

Pooblaščeni predstavnik uporabnika je ______________ (ime, priimek, kontaktni podatki), ki je tudi skrbnik pogodbe in ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje del, dajati operativna navodila izvajalcu in določiti vsebino in količine morebitnih poznejših del.

Gradbeni nadzornik je __________. Gradbeni nadzornik preverja ali se gradnja izvaja v skladu s projektno dokumentacijo (PGD in PZI) in na podlagi naročnikovega predhodnega pisnega soglasja potrjuje ustreznost sprememb ter dopolnitev projekta. Gradbeni nadzornik svetuje pri morebitnih tehničnih težavah, spremembah ali odstopanjih. Nadzoruje skladnost obračunanih del z dejansko izvedenim delom.

Pooblaščen predstavnik izvajalca je ______________ (ime, priimek, kontaktni podatki).

Vsa komunikacija med pogodbenimi strankami mora potekati v pisni obliki, pri čemer kot ustrezna pisna oblika poleg šteje tudi pisna komunikacija preko elektronske pošte na zgoraj navedene elektronske naslove.

- člen

(Strokovni kader)

Strokovne funkcije, ki so bile navedene v dokumentaciji, lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije in ki izpolnjuje vse v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje za posamezne funkcije.

V primeru obstoja objektivnih razlogov, zaradi katerih priglašeni kader ne more opravljati funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec po predhodno pridobljenem soglasju naročnika, kader zamenja z enakovrednim kadrom, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje ter s katerim bi v okviru merila pridobil enako število točk.

Funkcijo vodje gradnje bo opravljal ____________________.

Vodja gradnje mora biti na gradbišču prisoten najmanj 3x tedensko najmanj 3 ure dnevno ter na vseh koordinacijskih sestankih.

Izvajalec mora za čas morebitnih odsotnosti kadra (npr. v primeru bolezni) pravočasno imenovati namestnike, ki pokrivajo predmetno področje gradnje in imajo enakovredne izkušnje in strokovna znanja.

- člen

(Operativni sestanki)

Izvajalec se je dolžan tekom gradnje redno udeleževati operativnih sestankov, ki bodo po navodilih naročnika ali pooblaščenca potekali na lokaciji gradnje oz. v prostorih naročnika ali pooblaščenca in v predhodno dogovorjenem terminu.

Redni operativni sestanki bodo organizirani v stalnih terminih, predvidoma tedensko, po dogovoru med naročnikom, pooblaščencem, izvajalcem in nadzornikom, izredni pa, ko ena od pogodbenih strani ali izvajalec gradnje, poda zahtevo po operativnem sestanku.

Na operativnih sestankih morajo obvezno sodelovati kompetentni predstavniki pogodbenih strank. Kompetentni predstavnik s strani izvajalca po tej pogodbi je najmanj vodja gradnje.

IX. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA

- člen

(Višina pogodbene kazni)

V primeru zamude z dokončanjem del v okviru pogodbenega roka, po izključni krivdi izvajalca, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 20 % pogodbene vrednosti z DDV, poleg tega pa plača še vse stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje.

V primeru kršitve 25. in 26. člena lahko naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR za vsako posamezno kršitev, poleg tega pa izvajalec naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu nastane zaradi kršitev na strani izvajalca.

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

X. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

- člen

(Razlogi na strani naročnika)

Naročnik lahko pred ali med izvedbo del enostransko odstopi od pogodbe ali zmanjša obseg del. V tem primeru je naročnik izvajalcu dolžan plačati izključno strošek že opravljenih del, potrjenih s strani nadzorne službe. Naročnik izvajalcu ni dolžan plačati navadne škode, izgubljenega dobička ali nepremoženjske škode.

- člen

(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih, če:

- izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,

- pride do spremenjenih okoliščin,

- izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru razdrtja pogodbe zaradi gornjih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oz. vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

- člen

(Spremembe pogodbe)

Pogodba se lahko spremeni z dodatkom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.

Za spremembo skrbnikov pogodbe zadostuje pisno obvestilo drugima dvema pogodbenima strankama.

Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna pogodba.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči ob izpolnitvi katerekoli od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu med izvajanjem pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 dneh.

Kljub obstoju kršitev iz prvega odstavka tega člena, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec dokazov za podizvajalca ne predloži oz. če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če zamenjava oz. prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali, če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, izvajalec ali kdo drug v njegovem imenu, predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika, nadzorniku ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za (1) pridobitev tega posla ali (2) za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali (3) za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali (4) za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ali nadzorniku, ter izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oz. z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodbene stranke obenem ugotavljajo, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje interesov v smislu določil veljavne zakonodaje.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

Za urejanje medsebojnih razmerij, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, ZJN-3, Posebne gradbene uzance in drugi relevantni predpisi glede na predmet pogodbe.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe Obligacijskega zakonika odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoliščin, ki so opredeljene v 96. členu ZJN-3.

- člen

(Končna določba)

Pogodba se sklepa na elektronski način in je sklenjena, ko jo elektronsko podpišejo vse pogodbene stranke, pod pogojem, da izvajalec v zahtevanem roku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Datum sklenitve pogodbe je razviden iz elektronskega podpisa zadnjega podpisnika.

Iztek veljavnosti pogodbe ne vpliva na garancijske obveznosti izvajalca.