OBRAZEC -11

# OBRAZEC ZA VPIS TERMINOV POSAMEZNIH FAZ

| Začetek izvedbe | 5. 10. 2026 |
| --- | --- |
| Končni rok izvedbe | 1. 2. 2027 |
| Način izvedbe | Fazna izvedba v 10 zaporednih fazah |

Ponudnik vpiše termine posameznih faz. Začetek izvedbe in končni rok sta fiksna; vsi vmesni termini so predmet ponudnikovega terminskega plana. Zaporedje faz F1-F10 je obvezno.

Ponudnik: ____________________________________________________________

| FAZA | OBMOČJE | ZAČETEK FAZE | ZAKLJUČEK FAZE | TRAJANJE / OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 4NJZ + 4NSZ | 5. 10. 2026 |  |  |
| F2 | 4NSV + 4NJV |  |  |  |
| F3 | 3NJZ + 3NSZ |  |  |  |
| F4 | 3NSV + 3NJV |  |  |  |
| F5 | 2NSV + 2NSZ |  |  |  |
| F6 | 2NJV + 2NJZ |  |  |  |
| F7 | 1NSV + 1NSZ |  |  |  |
| F8 | 1NJV + 1NJZ |  |  |  |
| F9 | PSV + PSZ |  |  |  |
| F10 | PJV + PJZ |  | 1. 2. 2027 |  |

Opomba:

Ponudnik mora vseh 10 faz razporediti znotraj obdobja od 5. 10. 2026 do 1. 2. 2027. Pri pripravi plana mora upoštevati fazno izvajanje, preselitve uporabnikov in neprekinjeno uporabo preostalega dela objekta.

Kraj:	____________________

Datum:	____________________		 Žig:		Podpis pooblaščene osebe:

____________________________