Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana		T: 01 478 80 00

E: gp.mzie@gov.si

www.mzie.gov.si

PROJEKTNA NALOGA

za predmet javnega naročila:

»Izdelava strokovnih podlag za fazo ŠV in fazo DPN ter sodelovanje v postopku do sprejema Uredbe o DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor«

Avgust 2026

Vsebina

A. UVODNA POJASNILA IN IZHODIŠČA	5

A1. Opis stanja	5

A2. Kronologija	5

A3. Nadaljevanje postopka	6

A4. Predmet naloge	7

A5. Predhodno izdelana gradiva	7

A6. Izhodišča za načrtovanje ureditev	8

A6.1 Splošna izhodišča	8

A6.2 Druga projektna izhodišča	9

A6.3 Prometni podatki	9

A6.4 Merodajno letalo – značilnosti	9

A6.5 Načrtovane ureditve - Zračna stran (airside)	10

A6.6 Načrtovane ureditve - Kopenska stran (landside)	11

A6.7 Predvideno število zaposlenih na območju letališča	13

A7. Zakonska izhodišča	16

B. ZAKLJUČEK FAZE ŠV	17

1. Predhodna dela	17

1.1 Izdelava geodetskega načrta	17

1.2 Izdelava koncepta / zasnove optimiziranih ureditev	19

2. Izdelava gradiva za pridobitev dodatnih smernic in dopolnitev analize smernic	20

3. Gradbeno tehnične rešitve, ki se izdelajo v fazi ŠV in dopolnijo v fazi DPN	20

4. Druge strokovne podlage, ki se izdelajo v fazi ŠV in dopolnijo v fazi DPN	23

4.1 Elaborat novelirane prometne študije za cestni in zračni promet	23

4.2 Elaborat faznosti gradnje	24

4.3 Geološko geotehnični elaborat	24

4.4 Hidrološko hidravlična študija (HHŠ)	27

4.5 Presoja vpliva na stanje površinskih voda (Priloga 3)	29

4.6 Ocena vpliva posega na podzemno vodo (Priloga 5)	29

4.7 Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode	29

4.8 Elaborat ravnanja z zemeljskim izkopom	31

4.9 Elaborat krepitve podnebne odpornosti	32

4.10 Strokovna podlaga s področja zraka	32

4.11 Strokovna podlaga s področja hrupa	32

5. Dopolnitev OP in dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve)	33

6. Prva objava ŠV (utemeljitev rešitve) in OP	33

7.	Druga javna objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP	33

8.	Tretja objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP	33

C. FAZA DPN	34

8. Izdelava/dopolnitev vseh potrebnih SP (gradbeno tehničnih rešitev in drugih SP), ki se izdelajo v fazi ŠV in dopolnijo v fazi DPN	34

9. Druge strokovne podlage, ki se izdelajo v fazi DPN	34

9.1 Ocena tveganja za nesreče	34

9.2 Elaborat ureditve gradbišča, s prikazom transportnih poti v času gradnje, z oceno vplivov in s predvidenimi ukrepi	34

9.3 Elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev z gradbišča	34

9.4 Regulacije vodotokov in vodno gospodarske ureditve	35

9.5 Analize tal	35

10. Dopolnitev OP za fazo DPN in sodelovanje pri izdelavi DPN	36

11. Prva javna objava predloga DPN in dopolnjenega OP	36

12. Druga javna objava predloga DPN in OP	36

D. SODELOVANJE PRI POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA DO SPREJEMA UREDBE O DPN	37

E. OSTALA DOLOČILA IN ROKI	38

E1. Aktivnosti in roki	38

E2. Ostale obveznosti izdelovalca	39

E3. Vsebina in oblika gradiva	40

E4. Število izvodov	40

- A. UVODNA POJASNILA IN IZHODIŠČA

V pripravi je državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljnjem besedilu: DPN). Pobudnik in investitor DPN je Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko (v nadaljnjem besedilu: MzI).

Razvojna politika Republike Slovenije s področja prometa je usmerjena tudi v razvoj in posodabljanje slovenskih mednarodnih letališč, namenjenih civilnemu prometu. Letališče Edvarda Rusjana Maribor je eno od treh letališč državnega pomena, zato je treba zanj pred izvedbo investicij, v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, izdelati DPN.

Priprava DPN za javno letališče za mednarodni zračni promet Letališče Edvarda Rusjana Maribor je predvidena tudi v strateških razvojnih dokumentih Republike Slovenije kot npr. v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva v Republiki Sloveniji do leta 2020 (Ur. list RS, št. 9/10 in 75/16 – ReNPRP30), Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 (Ur. list RS, št. 75/16, 90/21  in 130/22 – ZCPN) in Resoluciji o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Uradni list RS, št. 72/23).

- A1. Opis stanja

Letališče Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljnjem besedilu LJMB) je 120 km oddaljeno od glavnega mesta države, Ljubljane in 10 km od drugega največjega mesta v državi, Maribora. Je v Podravski statistični regiji in je eno od treh letališč državnega pomena v Republiki Sloveniji. Namenjeno je civilnemu, mednarodnemu zračnemu prometu in predstavlja pomemben letališki infrastrukturni objekt v državi ter enega izmed pomembnih temeljev gospodarskega razvoja, turizma in dejavnosti, vezanih na prevoz blaga in potnikov tako na ravni države kot tudi regije.

Trenutno se na letališču ne izvaja redni mednarodni zračni prevoz, letališče se občasno uporablja za posebni zračni prevoz (npr. čarterski leti, leti za posebne dogodke, taksi leti, komercialni poslovni leti in drugi občasni leti). Letališče se uporablja večinoma za druge letalske dejavnosti (npr. splošno letalstvo, šolanje pilotov, ipd.). Tovornega prometa je malo. Na letališču je baziran helikopter slovenske vojske ali policije, za potrebe izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči ali reševanje

Od leta 2019 je upravljavec letališča RS-MzI, zanj DRI. Upravljavec izvaja dejavnosti za pridobitev primernega dolgoročnega upravljavca Letališča Edvarda Rusjana Maribor in sklenitev javno-zasebnega partnerstva, na podlagi katerega bi novi upravljavec lahko investiral v letališko infrastrukturo na Letališču Edvarda Rusjana Maribor.

- A2. Kronologija

V letu 2016 je bila izdelana pobuda za DPN, na podlagi katere se je pristopilo k pridobivanju smernic za načrtovanje in k izdelavi analize smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP).

Novembra 2017 je bil sprejet Sklep Vlade RS o pripravi DPN (št. sklepa 35000-17/2017/3 z dne 16. 11. 2017), na podlagi katerega so se začele izdelovati strokovne podlage za izdelavo študije variant oz. utemeljitve rešitve, okoljskega poročila ter osnutka predloga DPN. V letu 2018 so bile pridobljene dopolnjene smernice NUP in izdelane strokovne podlage, okoljsko poročilo in ŠV.

Javna razgrnitev z javno obravnavo študije variant z utemeljitvijo rešitve (v nadaljnjem besedilu ŠV (utemeljitev rešitve) in okoljskega poročila (v nadaljnjem besedilu OP) s priloženim osnutkom predloga DPN je potekala od 12. 11. 2018 do 14. 12. 2018. V času javne razgrnitve in na javni obravnavi je zainteresirana javnost podala številne pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo (v zvezi z načrtovanimi ureditvami, načrtovanim obsegom prometa, vplivi na okolje ipd.). V letih 2018 in 2019 (med in po javni razgrnitvi) so bila pridobljena mnenja NUP na ŠV in OP, nekatera mnenja NUP niso bila pozitivna. Mnenje o ustreznosti OP ni bilo pridobljeno.

MzI je v letih 2020 in 2021, na podlagi podanih predlogov in pripomb javnosti, prejetih med javno razgrnitvijo študije variant z utemeljitvijo rešitve/ predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila, opravil preveritev izhodišč za načrtovanje in na novo definiral izhodišča načrtovanja s ciljem racionalizacije obsega načrtovanih ureditev in z namenom posodobitve obstoječega letališča. Izdelan je bil elaborat Nova izhodišča in usmeritve za izdelavo strokovnih podlag za potrebe priprave predloga državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Milan Grbović, univ. dipl. inž. letalskega prometa, št. elaborata AP-LERM 01/20, Ljubljana, marec 2020).

Ključni vhodni podatki za izdelavo elaborata so bili naslednji:

- merodajno (manjše) letalo: Airbus A 320 - 200,

- dolžina vzletno pristajalne steze: 2.500 m,

- letni obseg prometa: do 1.000.000 potnikov ter do 50.000 ton letalskega tovora skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15, 182/20).

Na podlagi elaborata je bilo predlagano zmanjšanje obsega prostorskih ureditev predvsem na javnem (kopenskem) delu letališča (landside). Ugotovljeno je bilo, da so lahko stavbe, ki so nujno potrebne za posodobitev letališča, bistveno manjše, kot so bile načrtovane v javno razgrnjenih gradivih.

Z namenom dodatne optimizacije rešitev je bila novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021 APPIA, d. o. o.; Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021, APPIA, d. o. o.).

Leta 2022 je bil nato izdelan Koncept optimiziranih ureditev v fazi DPN (ZUM, d. o. o., številka naloge: 22016, oktober 2022), ki povzema vsa predhodno izdelana gradiva in ga je treba pri izdelavi strokovnih podlag smiselno upoštevati ter je bil podlaga za opredelitev načrtovanih ureditev, opisanih v poglavju A. Uvodna pojasnila in izhodišča tč. 6. Izhodišča za načrtovanje ureditev.

V letu 2022 so bila v PIS objavljena potrjena in podpisana stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ŠV z utemeljitvijo rešitve in OP (št. 35008-4/2014-MZIP z dne 5. 5. 2022). Postopek priprave DPN za LJMB od takrat miruje.

- A3. Nadaljevanje postopka

Postopek DPN se nadaljuje na podlagi, v letu 2025 noveliranih izhodišč MzI (zmanjšan obseg ureditev), ki so del te projektne naloge (točka A6.).

Skladno z zmanjšanim obsegom prostorskih ureditev in na podlagi usklajenih in potrjenih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve bodo na podlagi rezultatov te naloge v nadaljevanju izdelane strokovne podlage za fazo ŠV in fazo DPN ter izvedeno sodelovanje v postopku do sprejema Uredbe o DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor.

Nadaljevanje postopka potka po Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25).

V okviru nadaljnjih postopkov so predvidene naslednje aktivnosti:

            - Izdelava geodetskega načrta

            - Izdelava koncepta / zasnove optimiziranih ureditev, ki mora biti usklajena in potrjena s strani naročnika in je podlaga za strokovne podlage (gradbeno tehnične rešitve).

            - Izdelava gradiva za pridobitev noveliranih smernic, podatkov in usmeritev in dopolnitev analize smernic (analiza podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora, občin in predlogov javnosti).

            - Izdelava gradiva za potrditev okoljskih izhodišč (ni predmet tega javnega naročila).

            - Izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (gradbeno tehničnih rešitev in drugih strokovnih podlag) za zaključek faze ŠV.

            - Dopolnitev OP in dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve) (nista predmet tega javnega naročila).

            - Prva objava ŠV (utemeljitev rešitve) in OP za pridobitev mnenj državnih NUP in mnenja o ustreznosti OP. Predvidena so usklajevanja ter spremembe in dopolnitve strokovnih podlag, OP (ni predmet tega javnega naročila) in dopolnitve ŠV (utemeljitev rešitve) (ni predmet tega javnega naročila).

            - Druga javna objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP za pridobitev mnenj lokalnih NUP. Pripravijo se stališča do predlogov in pripomb javnosti.

            - Tretja objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP ter stališč do predlogov in pripomb javnosti.

            - Seznanitev Vlade RS s predlogom najustreznejše rešitve.

            - Izdelava/dopolnitev vseh potrebnih strokovnih podlag za fazo DPN.

            - Dopolnitev OP za fazo DPN in izdelava predloga DPN (nista predmet tega javnega naročila).

            - Prva javna objava (seznanitev javnosti) predloga DPN in OP za pridobitev mnenj lokalnih in državnih NUP ter mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje.

            - Druga javna objava ŠV, OP in predloga DPN.

            - Ostale aktivnosti in sodelovanje pri postopku DPN do sprejema Uredbe o DPN na Vladi RS.

- A4. Predmet naloge

Predmet naloge je:

- izdelava strokovnih podlag za fazo ŠV in fazo DPN ter

- sodelovanje v postopku do sprejema Uredbe o DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor,

kot sledi iz te projektne naloge.

Predlagane rešitve v gradivih morajo biti medsebojno usklajene z ostalimi projekti, ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali podizvajalci, tudi po ločenih pogodbah.

- A5. Predhodno izdelana gradiva

Predhodno izdelana gradiva, ki bodo izdelovalcu na razpolago, obsegajo:

- Koncept optimiziranih ureditev v fazi DPN (ZUM, d. o. o., številka naloge: 22016, oktober 2022),

- Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila (25. 8. 2022, s strani MOP in MzI podpisana/potrjena stališča),

- Novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor (APPIA, d. o. o., Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021; APPIA, d. o. o., Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021),

- Nova izhodišča in usmeritve za izdelavo strokovnih podlag za potrebe priprave predloga državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Milan Grbović, univ. dipl. inž. letalskega prometa, št. AP-LERM 01/20, Ljubljana, marec 2020),

- Študija variant z utemeljitvijo rešitve (št. 18022-00, oktober 2018, izdelovalci ZUM d. o. o., PNZ, d. o. o. in Savaprojekt, d. d.), ki je bila javno razgrnjena v letu 2018,

- Osnutek predloga DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor, ki je bil kot strokovna podlaga priložen javno razgrnjenima ŠV in OP v letu 2018,

- Okoljsko poročilo za državni prostorski načrt za letališče Edvarda Rusjana Maribor z Dodatkom za varovana območja (Aquarius, d. o. o. Ljubljana, oktober 2018), ki je bilo javno razgrnjeno v letu 2018,

- Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Strokovne podlage za DPN – idejne rešitve (J.V.: ZUM, d. o. o., PNZ, d. o. o., Savaprojekt, d. o. o., št. pr.: 18_712, april 2018, dop. september 2018), ki so bile javno razgrnjene v 2018,

- mnenja nosilcev urejanja prostora na študijo variant in okoljsko poročilo,

- Elaborat posegov na kmetijska zemljišča na območju državnega prostorskega načrta letališča Edvarda Rusjana Maribor (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj, s. p., maj 2018),

- Predlog nadomestnih kmetijskih zemljišč za potrebe nadomeščanja kmetijskih zemljišč v okviru DPN za letališče Edvarda Rusjana Maribor (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj, s. p., oktober 2018),

- Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov (PNZ, d. o. o., avgust 2018),

- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode (IRGO, d. o. o., 2018),

- Geološko geotehnični elaborat za ureditev letališča Edvarda Rusjana Maribor. Podloge za izdelavo DPN (Geoinženiring d. o. o., 6819/17. Ljubljana, 2018),

- Hidrogeološko poročilo za območje letališča Edvarda Rusjana Maribor (IRGO Consulting, d .o. o., ic 127/18. Ljubljana, 2018),

- Prometna študija za potrebe izdelave DPN za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor (Appia, d. o. o., januar 2018, dop. maj 2018),

- Hidrološko-hidravlična analiza za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor (VGB, d. o. o., maj 2018),

- Geodetski načrt (Mensuras geodetski inženiring, d. o. o., št. geodetskega načrta: 6136893/2017-069, oktober 2017),

- Analiza smernic in podatkov nosilcev urejanja prostora ter predlogov javnosti za pripravo državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Savaprojekt, d. d., št. projekta: 13248-00, september 2017),

- Pobuda za državni prostorski za letališče Edvarda Rusjana Maribor (Savaprojekt, d. d. Krško, marec 2015, dopolnitve december 2015).

- A6. Izhodišča za načrtovanje ureditev

Pri izdelavi strokovnih podlag za fazo ŠV in fazo DPN se ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih izhodišč med drugim preverijo in prilagodijo rešitve iz strokovnih podlag za ŠV (utemeljitev rešitve) in OP, ki je bila javno razgrnjena v 2018.

- A6.1 Splošna izhodišča

Merodajno letalo:

- potniško letalo: A 320-200,

- tovorno letalo: A 330-200 F (merodajno letalo).

Letni obseg prometa:

- do 50.000 ton letalskega tovora,

- do 200.000 letalskih potnikov.

Podatke o letnem obsegu prometa, predvsem količino potnikov, je za potrebe načrtovanja dimenzij terminala treba prevesti v količino potnikov, ki jih terminal lahko sprejme v času ene ure (sočasnost potnikov pri odhodih in prihodih v območju terminala). Število potnikov na leto je nato odvisno od števila preletov letal na dan in število dni v letu, ko se izvajajo poleti letal.

Vrsta letalskih dejavnosti, ki se lahko opravlja na LJMB:

- potniški promet (domači in mednarodni zračni prevoz),

- tovorni promet (domači in mednarodni zračni prevoz),

- splošno letalstvo (tj. nekomercialne dejavnosti),

- šolanje pilotov,

- vzdrževanje zrakoplovov,

- helikopterski nujni medicinski prevozi,

- uporaba letališča za dvojno rabo – za civilno in vojaško letalstvo,

- sistemi brezpilotnih zrakoplovov.

- A6.2 Druga projektna izhodišča

Pomembna so izhodišča, ki so bila podana z dokumentom Podporna ocena varnosti (aeronavtična študija) v okviru izdelave državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor« (Savaprojekt d. d., št.: 17235-00, januar 2018) (v nadaljnjem besedilu Aeronavtična študija) in za katera je Agencija za civilno letalstvo (CAA) podala predhodno mnenje (št. 37280-14/2018/2-caa504, z dne 5. 3. 2018) s katerim izraža svoje načelno strinjanje in podaja določene pogoje za nadaljnje načrtovanje. Rešitve iz Aeronavtične študije so bile povzete v vseh nadaljnjih dokumentih in so še vedno aktualne, razlika je edino pri tipu merodajnega letala, ki je v skladu z zahtevami naročnika A 330-200 F (tovorno) oz. A 320-200 (potniško).

Izhodišča, ki izhajajo iz Aeronavtične študije, so naslednja:

- obstoječa ICAO referenčna koda letališča je 4E,

- zahtevana maksimalna dolžina vzletno-pristajalne steze (VPS) je 2.500 m z varnostno površino v dolžini 800 m (extention), ki se lahko uporabi v izrednih primerih v primeru težav med vzletno proceduro,

- varnostna površina (extention) se lahko umesti samo v smeri jugovzhoda,

- obstoječa navigacijska oprema se samo posodobi, dodatne prostorske ureditve niso potrebne,

- pragovi se ne premikajo; na prag 14 je omogočen neinstrumentalen vizualni prilet, na pragu 32 je omogočen natančen instrumentalen prilet,

- kot instrumentalna steza se uporablja steza 32 v pogojih natančnega pristajanja uporabe svetlobnega sistema Kategorije I,

- preureditev VPS steze, z zagotovijo predpisane širine STRIP-ov (predpisane s tehničnimi zahtevami iz ICAO (Aneks 14) in EASA Certifikacijskimi specifikacijami (CS-ADR-DSN)), ne glede na to, da se VPS ne podaljšuje,

- z dodatnimi ureditvami (dodatne spojnice, povečanje ploščadi, izgradnja vozne steze) se omogoča razvoj dodatnega programa letališča na kopenski strani (landside) in pristajanje večjih tovornih letal (A330-200F).

- A6.3 Prometni podatki

Kot izhodišče za dimenzioniranje objektov je predvidenih do 50.000 ton letalskega tovora in do 200.000 letalskih potnikov letno.

Promet je bil opredeljen kot dolgoročna napoved tovornega in potniškega prometa na Letališče Edvarda Rusjana Maribor do leta 2040 v nalogi: Novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor (APPIA, d. o. o., Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021; APPIA, d. o. o., Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021).

- A6.4 Merodajno letalo – značilnosti

Kot izhaja iz Novelirane prometne študije cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor (APPIA, d. o. o., Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021; APPIA, d. o. o., Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021) je tip merodajnega letala, s katerim so opredeljena projektantska izhodišča, Airbus A330-200F.

Airbus A330-200F (Vir: ICAO Doc 9981 Aerodromes Second Edition 2016, Airbus S.A.S. AC A 330 Airplane Characteristics for Airport Planning 2012)

| Maksimalna teža na vzletu | 233.900 kg |
| --- | --- |
| Razpon kril | 60,3 m |
| Razpon glavnega podvozja zunanji | 12,6 m |
| Baza podvozja | 22,2 m |
| ICAO koda letala | 4E |
| Dolžina VPS za vzlet referenčna | 2.479 m |
| Pristajalna hitrost | 136 vozlov koda C |

Dimenzije letala tipa A 330-200F (vir: Airbus Airplane characteristics for airport planning)

- A6.5 Načrtovane ureditve - Zračna stran (airside)

Na zračni strani so predvidene naslednje ureditve:

- po izteku obstoječe VPS (ki se ne podaljšuje) zagotovitev varnostne površine na pragu 32 v dolžini 800 m,

- preureditev osnovne steze (širitev STRIP-a za izpolnitve tehničnih zahtev po ICAO in EASA certifikacijskih specifikacijah),

- preureditev varnostnega območja pred, za in ob VPS (RESA),

- ureditev glavne vozne steze od praga 14 do letališke ploščadi (aprona) in spojnice,

- ploščad za razledenitev/osamitev,

- dograditev letališke ploščadi (apron) v skladu z ureditvami na kopenski strani letališča oz. razmestitvijo letaliških objektov,

- heliport,

- poligon za usposabljanje letaliških služb,

- prilagoditev svetlobno navigacijske opreme in meteoroloških naprav,

- postavitev nove varovalne ograje višine 3 m,

- ob varovalni ograji ureditev ceste za nadzor območja,

- Stavba gasilske enote (odstranitev in novogradnja zaradi dviga gasilske kategorije na 8. kategorijo):

  - Načrtuje se nova stavba za gasilsko enoto na lokaciji obstoječega objekta za gasilce okvirnih dimenzij 64 m x 35 m in maksimalne višine 16,5 m.

  - Obstoječi objekt se odstrani in se načrtuje postavitev novega, večjega objekta v liniji razširitve stavbe potniškega terminala. Na ta način se zagotovi preglednosti gasilske enote nad celotnim airside območjem. Stavba gasilske enote je primarno na zračni strani in je navezana na letališko ploščad (apron).

  - V pritličju se uredijo garaža za gasilska in reševalna vozila, delavnice, skladišča, prostori za osebje, prostor za gasilsko opremo in centralni tehnični prostori za telekomunikacijsko in elektroenergetsko postrojenje (transformatorska postaja in DEA) ter prostori za ogrevalne, prezračevalne in klimatske naprave. V nadstropju se na vzhodnem delu stavbe (ob letališki ploščadi) uredijo prostori za gasilce (pisarne, garderobe, sobe za sprostitev) in zunanja terasa.

- Stavba za zemeljsko oskrbo (novogradnja):

  - Za zemeljsko oskrbo in zimsko službo se načrtuje dograditev obstoječe stavbe. Dograditev se načrtuje vzdolžno, za obstoječo širino objekta (objekt se podvoji). Okvirne dimenzije novega dograjenega objekta so 24 m x 78 m x 12,5 m višina.

  - V stavbi se uredijo garaža za vozila, stroje, naprave in opremo potrebno za nemoteno delovanje letališča. V etažah se uredijo prostori za delavnice, priročna skladišča, prostori za osebje, tehnični prostori, predavalnice.

  - Garaža stavbe za zemeljsko oskrbo mora biti pretočna (dostopna preko vhodnih in izhodnih vrat in organizirana dvostransko).

  - Stavba mora biti v celoti in neposredno povezana z letališko ploščadjo (apron). Med stavbo in letališko ploščadjo se uredijo parkirne in manipulativne površine za letališka vozila.

- Stavba za oskrbo z gorivom/skladišče za letalsko gorivo (novogradnja):

  - Skladišče goriva se načrtuje na jugovzhodni strani letališča, v smeri proti obstoječi avtocesti, izven osi letaliških ploščadi in hangarjev.

  - Načrtujejo se črpalka za tovorna vozila, območje za sprejem goriva in sprejemno upravni objekt s sprejemno pisarno, čakalnico in sanitarijami za šoferje (predvideno zaposleni 3 vozniki/manipulanti).

  - Sprejemno upravni objekt se načrtuje v dimenzijah 6 m x 10 m, višine 5 m. Nad črpalnim delom se uredi nadstrešnica.

  - kapacitete podzemnih rezervoarjev:

    - JET gorivo: 2 x 100 m3 + slop 5 m3

    - 100 LL gorivo: 10 m3,

  - črpališče na skupni površini približno 300 m2

  - Parkirišče/polnilnica z manevrsko površino za 4 avto-cisterne, skupno 1.000 m2.

- A6.6 Načrtovane ureditve - Kopenska stran (landside)

Na kopenski strani so predvidene naslednje ureditve:

1. Potniški terminal (dograditev):

- Za povečanje kapacitet potnikov (nad 200.000) se obstoječ potniški terminal lahko dogradi v smeri letališke ploščadi za 12 m in v smeri parkirišč oz. avtoceste za 12 m.

- Predvidena širitev bo zadoščala številu 600 potnikov/uro (300 prihod in 300 odhod).

- Obstoječi objekt potniškega terminala se poveča za pribl. 2.985 m2 bruto tlorisne površine, in sicer za 995 m2 bruto tlorisne površine v smeri proti letališki ploščadi in za 1.990 m2 bruto tlorisne površine (v pritličju in nadstropju skupaj) v smeri proti parkiriščem.

2. Tovorni terminal (novogradnja), vezano na predvideno količino tovora 50.000 t:

- Zgradi se nov tovorni terminal s stavbo dimenzije 100 m x 100 m in višine 21 m, ki zadošča dnevnemu tovornemu prometu. Dopusti se gradnja ene kletne etaže višine do 4,5 m.

- Stavba se uredi z osrednjim logističnim prostorom s skladišči in manipulativnimi površini. V delu stavbe se uredita dve etaži z administrativnimi prostori in kletna etaža s tehničnimi prostori.

- Ob stavbi tovornega terminala se uredijo manipulativne površine. Stavba tovornega terminala se na zračni strani naveže na letališko ploščad (apron), kjer je predvidena možnost parkiranja dveh tovornih letal.

- Kapacitete tovornega terminala se proučijo glede na dejanske potrebe. Objekt, stavba tovornega terminala, se gradi in povečuje skladno s potrebami, lahko se etapno širi proti jugovzhodu z dograditvijo stavbe in vzporedno ureditvijo manipulativnih in prometnih površin ter podaljšanjem letališke ploščadi (apron-a).

3. Upravna stavba:

- Predviden je odkup in dograditev obstoječe upravne stavbe z dodatno etažo za ureditev dodatnih pisarn (novi prostori za službe na letališču).

4. Kontrolni stolp (obstoječ)

5. Terminal splošnega letalstva (novogradnja):

- Zgradi se nova stavba terminala splošnega letalstva, ki se umesti severozahodno od obstoječe upravne stavbe s kontrolnim stolpom. Nameni se za potnike, ki potujejo izven redni letalskih linij, z zasebnimi letali in čarterskimi ter nujnimi prevozi. Dimenzije novega objekta terminala splošnega letalstva so 34 m x 50 m, dopustna etažnost je K+P+1. Stavba terminala splošnega letalstva se na zračni strani naveže na letališko ploščad (apron).

6. Hangar (obstoječ)

7. Hangarji (novogradnja):

- Prostor omogoča postavitev več hangarjev, ki se umestijo glede na prostorske možnosti in gradijo etapno. Potrebuje se več hangarjev za shranjevanje, vzdrževanje, servis in popravilo letal z možnostjo etapne gradnje na za ta namen rezerviranem prostoru.

- Zato je poleg obstoječega hangarja (dimenzij 30 m x 40 m), ki se ohrani, predvidenih še več hangarjev različnih dimenzij:

  - hangar dimenzij 30 m x 40 m, predvidoma poleg obstoječega hangarja,

  - večji hangar dimenzij 70 m x 80 m, predvidoma severozahodno od tovornega terminala,

  - hangarji predvideni za vzdrževanje, popravilo in servis letal dimenzij 50 m x 70 m.

- Maksimalna višina hangarjev je 24 m.

- Hangarji se uredijo s prostori za letala, na eni strani pa z ostalimi servisnimi prostori v etažah. V pritličju se uredijo sanitarije, energetski prostor, skladišče za velike rezervne dele ter različne delavnice, v višji etaži oz. etažah pa prostori za zaposlene (garderobe, sanitarije, tuši, čajna kuhinja, jedilnica …) in pisarne.

- Hangarji se na zračni strani navežejo na letališko ploščad (apron).

8. Hangar za privatna letala ob stavbi terminala splošnega letalstva (novogradnja):

- Dimenzije načrtovanega novega objekta, hangarja za privatna letala so 40 m x 30 m, višine 12 m.

9. Stavba helikopterske enote, skladno s pogoji pristojnega ministrstva:

- Načrtuje se nova stavba za helikoptersko enoto s kapaciteto za en helikopter, okvirnih dimenzij 25 m x 25 m, dopustna etažnost je P+1.

- Stavba se načrtuje s prostorom za helikopter, na zahodni strani pa s prostori za delavnice in depoje, s servisnimi, tehničnimi prostori in pisarnami ter spremljajočimi prostori za potrebe pilotov.

- Poleg pisarn in spremljajočih prostorov za potrebe helikopterske enote se v stavbi, z ločenim vhodom, načrtuje ureditev pisarn in spremljajočih prostorov za potrebe zdravstvene ekipe za HNMP.

10. Energetsko servisni objekt (novogradnja):

- V zaledju (za hangarji) je predvideno načrtovanje novega energetsko servisnega objekta dimenzije 25 m x 50 m, višine 10 m.

- V stavbi se načrtuje ureditev nove kotlovnice (obstoječa je v objektu gasilcev in se odstrani) in manjšega podatkovnega centra. V objektu se nahajajo tudi stikališče, transformatorska postaja (moč nove TP mora ustrezati vsem obstoječim in novo načrtovanim ureditvam), DEA, TK, UPS, prostor za zbiranje in ločevanje odpadkov, prezračevalne in klimatske naprave ipd..

11. Gospodarska javna infrastruktura in prometna urejenost:

- Načrtovati je treba vso gospodarsko javno infrastrukturo skladno z obstoječimi in novo predvidenimi ureditvami. Stavbe se priključijo na obstoječe in načrtovano komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, vročevodno, plinovodno, telekomunikacijsko in elektroenergetsko omrežje. Vodi javne infrastrukture naj potekajo po prometnih in intervencijskih površinah oz. površinah v javni rabi, da je omogočeno vzdrževanje.

- Ob vseh stavbah in do vseh območij se uredijo javne cestne povezave in zadostno število javnih (za obiskovalce, potnike) in pripadajočih parkirišč (za zaposlene).

- A6.7 Predvideno število zaposlenih na območju letališča

Ocena števila zaposlenih v letaliških službah. Skladno s tem je treba oceniti velikosti ustreznih prostorov v stavbah:

| Letališka služba | Št. zaposlenih |
| --- | --- |
| služba za odstranjevanje zrakoplovov v okvari | 8 |
| službe za vzdrževanje in nadzor letaliških površin, objektov, naprav, sredstev, ovir, vizualnih pripomočkov in oznak, sistemov električnega napajanja in osvetlitve ter podobne službe | 20 |
| služba za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo ptice | 8 |
| služba za upravljanje ploščadi | 20 |
| služba nujne medicinske pomoči ali prve pomoči | 12 |
| službe za zagotavljanje letalskih goriv in maziv | 10 |
| službe zemeljske obravnave zrakoplovov, potnikov in stvari oziroma storitev zemeljske oskrbe | 72 |
| pomožne službe, ki zagotavljajo reden in varen zračni promet in prevoz ter obratovanje | 20 |
| skupne službe (vodstvo, računovodstvo, pravni sektor, kadrovska služba, komerciala) | 40 |
| Skupaj | 240 |

Število zaposlenih je ocenjeno in lahko glede na načina organizacije dela vsakokratnega upravljavca letališča ter razmerja potniki/tovor niha za +/- 15 %. Pri izračunu števila zaposlenih je treba upoštevati tudi, da Uredba o zemeljski oskrbi na letališčih (Ur. l. RS, št. 54/07), zagotavlja možnost, da službe izvaja tretja oseba.

Uredba o zemeljski oskrbi na letališčih (Ur. l. RS, št. 54/07) se nanaša na službe:

- sprejema in odprema prtljage,

- sprejema in odprema zrakoplovov na ploščadi,

- službe za zagotavljanje letalskih goriv in maziv.

Druge službe, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje letališča in jih upravljavec javnega letališča oziroma obratovalec nejavnega letališča opredeli v priročniku letališča.

Prostore pa je treba zagotoviti tudi za izvajalce drugih služb, ki delujejo na LJMB glede na namen letališča in ob upoštevanju letalskih operacij:

- izvajalec storitev ATM/ANS,

- policija,

- carinski organ,

- inšpekcijske službe (na primer zdravstvena, veterinarska, fitopatološka služba),

- nujna medicinska pomoč,

- službe letalske meteorologije.

Prostore potrebujejo tudi (pogodbeni izvajalci) za:

- služba varovanja,

- catering in

- gostinska ponudba v potniškem terminalu,

- Rent-a-car,

- car sharing,

- prevozniki,

- špediterji.

Predvideno število zaposlenih v spremljajoči dejavnosti vzdrževanje letal (MRO):

- v vsakem hangarju, ki bo namenjen vzdrževanju letal, se predvideva približno 100 zaposlenih,

- načrtuje se vsaj 7 MRO hangarjev.

Pri izračunu načrtovanega prostora za pisarne je ocenjeno, da jih potrebuje 20 % zaposlenih, kar glede na izračun znaša približno 50 pisarn.

Letališka infrastruktura glede na Zakon o letalstvu (ZLet-1; Uradni list RS, št. 85/24)

| Vrsta letališke infrastrukture | Primeri ureditev (konkretni primer) LJMB |
| --- | --- |
| vzletno-pristajalne in vozne steze | - rekonstrukcija in izgradnja varnostne površine (extention) obstoječe VPS, - širitev STRIP-a do izpolnitve tehničnih zahtev po ICAO in EASA certifikacijskih specifikacijah - nove spojnice, - preureditev varnostnega območja pred, za in ob VPS (RESA), - nove vozne steze |
| ploščadi | - širitev glavne letališke ploščadi, - nove ploščadi za vzdrževanje zrakoplovov - nova ploščad za tovor, - ločena ploščad za oskrbo tovornih zrakoplovov, - nova ploščad splošnega letalstva, - ploščad za rezledenitev/osamitev, - nov zaščitni objekt za preizkušanje letalskih motorjev, - heliport, - poligon za usposabljanje letaliških služb |
| postajališča za zrakoplove | - nov tovorni terminal z ločeno ploščadjo za oskrbo tovornih zrakoplovov, - novo območje za splošno letalstvo, - širitev območja in ploščadi za vzdrževanje letal, - objekti in naprave za odstranjevanje zrakoplovov v okvari |
| naprave za svetlobno navigacijo, če se te zahtevajo glede na pogoje za operacije (VFR/IFR, dan/noč) | - posodobitev in prilagoditev svetlobno navigacijske opreme in meteoroloških naprav |
| objekti oziroma deli objektov in naprave za obravnavo potnikov, prtljage, tovora oziroma pošte | - dograditev potniškega terminala, - nov tovorni terminal, - nove manipulativne površine, - nov terminal splošnega letalstva - razširitev parkirišč, |
| objekti in naprave za varovanje | - novi objekti in naprave za varovanje glede na tehnološki razvoj in potrebe varovanja glede na obseg prometa, - nova varovalna ograja |
| servisne in intervencijske poti in pozicije ter poti notranjih prometnih tokov | - nov notranji cestni sistem, - nova cesta ob varovalni ograji za nadzor območja |
| objekti in naprave za izvajanje služb na aerodromu in izvajanje storitev zemeljske oskrbe | - novi objekti in naprave za izvajanje služb na aerodromu (npr. gasilska služba) in izvajanje storitev zemeljske oskrbe - dograditev obstoječe upravne stavbe, - nova stavba za helikoptersko enoto nujne medicinske pomoči, - nov energetsko servisni objekt |
| objekti in naprave za razledenitev, letalske energente, goriva, olja in pline | - novi objekti in naprave za razledenitev, letalske energente, goriva, olja in pline (mišljena so vsa goriva, vključno z razvojem zelenih goriv, bio goriva ipd.) |
| objekti in naprave za vzdrževanje letališča | - novi objekti in naprave za vzdrževanje letališča (npr. za vzdrževanje letališča, za nadzor letališča, za zimsko vzdrževanje letališča, za službo za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo divje živali) |

- A7. Zakonska izhodišča

Pri izdelavi naloge je treba upoštevati vso trenutno veljavno zakonodajo in predpise s področja prostorskega načrtovanja, letalstva, investicijske dokumentacije, cest, prometa, prometne varnosti in varstva okolja ter smiselno tudi predhodno izdelano dokumentacijo.

Zaradi pogostega spreminjanja mednarodnih predpisov s področja letalstva (EASA) je v fazi izdelave dokumentacije treba vse načrtovane ureditve letališča uskladiti z veljavnimi določili in standardi.

- B. ZAKLJUČEK FAZE ŠV

Izvajalec izdela vse strokovne podlage za fazo ŠV ter sodeluje v postopku do zaključka faze ŠV t. j. seznanitev vlade RS s predlogom najustreznejše rešitve.

- 1. Predhodna dela

Predhodna dela obsegajo izdelavo podrobnega terminskega plana izdelave strokovnih podlag v skladu z roki, ki so navedeni v tej nalogi in ki bodo, za posamezne aktivnosti izvedbe naloge opredeljeni v pogodbi. V terminskem planu morajo biti razvidne aktivnosti medsebojnih obveznosti izvajalca s podizvajalci v času izdelave strokovnih podlag.

Izvajalec mora v sklopu predhodnih del pridobiti in pregledati vso predhodno izdelano dokumentacijo, pridobljene smernice in podatke nosilcev urejanja prostora, usmeritve za izdelavo strokovnih podlag iz ŠV (utemeljitev rešitve), stališča do pripomb z javne razgrnitve in izhodišča naročnika. Preveri in upošteva tudi novelirane splošne smernice NUP in javno dostopne podatke.

Izvajalec mora izdelati poročilo o pregledu obstoječe dokumentacije. V zaključku poročila morajo biti evidentirani manjkajoči podatki in navedena izhodišča za izdelavo te naloge, optimizacija rešitev, opis in prikaz koncepta načrtovanih ureditev, kar je opisano v nadaljevanju.

- 1.1 Izdelava geodetskega načrta

Izdelan je bil Geodetski načrt (Mensuras geodetski inženiring, d. o. o., št. geodetskega načrta: 6136893/2017-069, oktober 2017).

V 1. fazi izdelave strokovnih podlag je treba izdelati vse potrebne geodetske podlage za izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje rešitev v fazi ŠV in fazi DPN, ki zajemajo:

- zajem podatkov visoke natančnosti in izdelava tridimenzionalnega oblaka točk,

- izdelava digitalnega modela terena in digitalnega modela pokrivnosti,

- izdelava detajlnega geodetskega načrta v merilu 1:1000,

- zajem in izdelavo prečnih profilov vodotokov za potrebe izdelave hidrološko hidravlične študije, ki se izvede na podlagi dokumentacije, ki jo bo Naročnik prejel od izdelovalca hidrološko hidravlične študije,

- izdelavo digitalnega barvnega orto-foto posnetka.

Pred začetkom izvedbe zgoraj navedenih del mora izvajalec meje območja uskladiti z naročnikom in od njega pridobiti potrditev oz. dokončne meje območja zajema podatkov, meje izdelave podlag in količine potrebnih profilov.

Obračun po vseh postavkah se bo izvedel po dejansko izvedenih delih.

Zajem podatkov

Izvajalec ob uvedbi v delo prejme podatek o območju za pridobivanje geodetskih podatkov.

Izvajalec je dolžan na podlagi dodatnih zahtev za pridobitev geodetskih podatkov v času izdelave strokovnih podlag za DPN (oz. IDP in HHŠ), zagotoviti dodatne geodetske podatke v roku 10 dni od poziva Naročnika.

Način zajema podatkov in njihove obdelave za potrebe izdelave geodetskih podlag je prepuščen izvajalcu.

Digitalni model terena in digitalnega modela pokrovnosti

Digitalni model višin se izdela z gostoto 20 točk na 1 m2. Podatke je treba oddati v ASCII formatu.

Izdelava geodetskega načrta

Izvajalec izdela geodetski načrt za območje obdelave v merilu najmanj M 1:1000 z upoštevanjem naslednjih izhodišč:

- geodetski načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur.l.RS št. 40/2004, z dne 20. 04. 2004),

- geodetski načrt se izdela v veljavnem državnem koordinatnem sistemu RS – D96/TM, skladno z Zakonom o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Ur. list RS, št. 25/14 in 61/17 – ZAID) in veljavnem višinskem sistemu (SVS2010, datum Koper), skladno z Uredbo o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema (Uradni list RS, št. 80/2018),

- geodetski načrt mora biti izdelan v vsebini, potrebni za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, oz. za pripravo državnega prostorskega načrta,

- položajna in višinska natančnost posnetih detajlnih točk mora biti zagotovljena v obsegu natančnosti ± 5,0 cm (± 0,05 m),

- potrebna je priprava stabilizirane in izmerjene ustrezne geodetske mreže,

- izdelava geodetskih načrtov in obdelava numeričnih podatkov v digitalni obliki (obliko zapisa določi projektna organizacija – georeferencirani DWG, DXF-3D),

- za prikaz katastrskih mej je treba uporabiti zemljiškokatastrski načrt. V primerih večjih odstopanj zemljiškokatastrskega načrta je treba odstopanja lokacijsko prikazati in predlagati ustrezno metodo uskladitve (ureditev meje, lokacijska izboljšava).

V obseg te naloge so zajete vse morebitne transformacije obstoječih podatkov, potrebnih za izdelavo geodetskih podlag, iz prejšnjega Gauss-Krugerjevega koordinatnega sistema v veljavni državni koordinatni sitem.

Izvajalec naročniku preda geodetski načrt z grafičnim prikazom in certifikatom, ki je izdelan skladno z veljavnim Pravilnikom o geodetskem načrtu.

Geodetski načrt je treba izdelati v treh izvodih. Poleg vsakega izvoda geodetskega načrta mora izvajalec priložiti tudi USB pomnilniški ključ, na katerega zapiše naslednje:

- geodetski načrt v *.pdf formatu,

- grafični prikaz geodetskega načrta v *.dwg oz. *.dxf formatu,

- certifikat geodetskega načrta.

Izdelava profilov vodotokov

Izdelajo se vzdolžni in prečni profili vodotokov, za potrebe izdelave hidrološko-hidravlične študije.

Izdelava digitalnega barvnega orto-foto posnetka

Digitalni barvni orto-foto posnetek se izdela v resoluciji 10 cm na terenu, biti mora georeferenciran in v .TIF, .TFW formatu.

Izdelava reambulacije posnetka in geodetskega načrta

Pred izdelavo državnega prostorskega načrta (DPN) in objavo Uredbe o DPN v Uradnem listu RS izbrani izvajalec izdela reambulacijo posnetka terena in (po potrebi) dopolni geodetski načrt, izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu in v obsegu, da bo nedvoumno zajeto celotno območje DPN-ja.

Obveznosti izvajalca

Če ponudnik ugotavlja, da posamezne zahteve projektne naloge ne vključujejo strokovno celovitih izhodišč oziroma po njegovem mnenju naloga na podlagi danih izhodišč ni izvedljiva ali pa je nejasna, je na to dolžan opozoriti že pri pripravi ponudbe in predlagati morebitne dopolnitve projektne naloge.

Dokumenti so last naročnika. Izvajalci morajo za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti pisno soglasje naročnika dokumentov. Izvajalci prevzemajo obveznost, da na željo naročnika sodelujejo pri seznanjanju javnosti z izsledki dokumentov in jih tudi tolmačiti v javnosti.

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi s področja izdelave geodetskih podlag ter priprave prostorske, okoljske in investicijske dokumentacije, gradnje objektov, načrtovanja cestne infrastrukture itd. in z vsemi spremembami navedenih predpisov ali novimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki bodo morda sprejeti v času izdelave naloge.

Rok za izvedbo aktivnosti

Predmetna aktivnost se bo izvajala po fazah. Roki izdelave posameznih faz so naslednji:

| faza | rok |
| --- | --- |
| - Zajem podatkov in izdelava tridimenzionalnega oblaka točk | 75 dni od uvedbe v delo |
| - Izdelava barvnega digitalnega orto-foto posnetka |  |
| - Izdelava digitalnega modela terena in digitalnega modela pokrovnosti |  |
| - Izdelava detajlnega geodetskega načrta v merilu 1:1000 |  |
| - Zajem in izdelava prečnih profilov vodotokov | 21 dni od predaje dokumentacije, ki jo bo naročnik prejel od izdelovalca hidrološko hidravlične študije |
| - Reambulacija posnetka terena in dopolnitev geodetskega načrta | 30 dni po naročilu naročnika |

Ponudbena cena

Ponudbena cena za izdelavo naloge mora biti specificirana po postavkah v skladu s specifikacijo ponudbenega predračuna. Ponudba posameznih del vključuje poleg vseh stroškov ponudnika tudi stroške morebitnega pridobivanja soglasij, izredne stroške GURS, stroške transformacij med koordinatnimi sistemi, koordinacijo projektov in vse stroške podizvajalcev.

- 1.2 Izdelava koncepta / zasnove optimiziranih ureditev

Na podlagi novih izhodišč iz te projektne naloge je treba pripraviti koncept / zasnovo optimiziranih ureditev, ki mora biti usklajena in potrjena s strani naročnika in je podlaga za strokovne podlage.

Prvi osnutek zasnove temelji na pripravi celovite konceptualne postavitve letališča in spremljajoče infrastrukture na situaciji v merilu 1:2000. Ta osnutek zajema vse ključne elemente zračne in kopenske strani, pri čemer je poudarek na preglednosti, skladnosti s tehničnimi zahtevami ter usklajevanju s funkcionalnimi potrebami naročnika in veljavnimi prostorskimi predpisi.

Vsebina priprave koncepta prostorskih ureditev (merilo 1:2000):

- Priprava izhodiščnih podlag

- Zbiranje in analiza obstoječih podatkov (stanje obstoječih ureditev, geodetski načrti, veljavni projektni dokumenti).

- Pregled pogojev in zahtev naročnika ter zakonodajne okvire (prostorsko načrtovanje, varstvo okolja, varnostni predpisi za letališča).

- Identifikacija relevantnih drugih projektov in izvajalcev, s katerimi je treba uskladiti rešitve.

- Izdelava prvega osnutka zasnove

- Priprava konceptualne zasnove prostorskih ureditev na situaciji v merilu 1:2000.

- Upoštevanje osnovnih funkcionalnih in tehničnih zahtev za ureditev letališča (vključno z infrastrukturo, prometnimi povezavami, varnostnimi pasovi, zeleno infrastrukturo).

- Prikaz glavnih elementov (vzletno-pristajalna steza, taksi poti, terminali, parkirišča, servisne površine, komunalna infrastruktura).

- Prikaz predvidenih območij posegov in morebitnih omejitev.

- Usklajevanje zasnove z naročnikom

- Predstavitev osnutka naročniku z vsemi relevantnimi projektnimi udeleženci.

- Zbiranje pripomb, predlogov in morebitnih sprememb s strani naročnika.

- Sodelovanje na koordinacijah za razjasnitev odprtih vprašanj.

- Dokumentiranje vseh sprejetih pripomb in odločitev.

- Iterativne spremembe delovnih rešitev

- Na podlagi povratnih informacij naročnika izdelava revidirane zasnove.

- Pregled vpliva sprememb na celotno projektno zasnovo in usklajevanje z drugimi izvajalci.

- Priprava pojasnil in strokovnih utemeljitev za predlagane spremembe.

- Ponovno usklajevanje z naročnikom in morebitno dodatno prilagajanje.

- Končna potrjena zasnova

- Izdelava končne zasnove prostorskih ureditev na situaciji v merilu 1:2000, ki vključuje vse usklajene spremembe.

- Priprava poročila s povzetkom postopka usklajevanja in ključnimi odločitvami.

- Prezentacija in pridobitev formalne potrditve naročnika.

- Osnova za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije (gradbeno-tehnične rešitve za zaključek faze ŠV, fazo DPN ter izdelavo drugih SP in dopolnitev OP).

- 2. Izdelava gradiva za pridobitev dodatnih smernic in dopolnitev analize smernic

Izvajalec je dolžan sodelovati pri izdelavi dopolnitve analize smernic v vsaki fazi (ŠV in DPN).

Če se med nalogo izkaže, da je treba pridobiti dodatne smernice in podatke, je izvajalec dolžan:

- Sodelovati pri izdelavi gradiva za pridobitev dodatnih smernic: Gradivo za pridobitev dodatnih smernic mora biti pripravljeno v obsegu, kot je opredeljeno v 8. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave DPN za Pobudo, vendar brez ekonomskega dela (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 44/22 – ZVO-2). V prilogo gradiva za dopolnitev smernic se vključijo tudi že pridobljene smernice;

- Sodelovati pri dopolnitvi analize morebitnih dodatnih smernic: Po pridobitvi smernic in podatkov nosilcev urejanja prostora izdelovalec sodeluje pri pripravi analize osnovnih in dopolnjenih smernic. Analiza smernic mora biti pripravljena v obsegu, kot je opredeljeno v 10. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave DPN (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 44/22 – ZVO-2);

- upoštevati vse usmeritve projektantu za izdelavo strokovnih podlag s problemsko karto in sodelovati pri oblikovanju projektnih rešitev z ostalimi strokovnjaki, predvsem s področja načrtovanja/urejanja prostora in varstva okolja;

- sodelovati pri usklajevanjih z NUP: Izdelovalec za namen usklajevanja z nosilci urejanja prostora pripravi predstavitvena gradiva ter aktivno sodeluje pri usklajevanjih.

- 3. Gradbeno tehnične rešitve, ki se izdelajo v fazi ŠV in dopolnijo v fazi DPN

Na podlagi potrjenega koncepta / zasnove, se za potrebe dopolnitve ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnitve OP, izdelajo idejne rešitve. GTE se dopolni v fazi DPN.

Idejne rešitve morajo biti izdelane v merilu 1:1000 oz. v merilu, na podlagi katerega bodo iz projektne dokumentacije razvidne vse predvidene ureditve in tehnične rešitve, ki so sestavni del strokovnih podlag.

Idejne rešitve morajo določati lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidenih ureditev tako, da zagotovijo podatke, ki so potrebni za pripravo drugih strokovnih podlag, dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnitev OP. V okviru ureditev kompleksa letališča je treba načrtovati vse objekte, površine in ureditve, ki so potrebni za nemoteno delovanje letališča.

Izdelano mora biti tehnično poročilo, ki mora vsebovati opis obstoječega stanja in načrtovanih ureditev (vključno s prestavitvami in ukinitvami GJI, kapacitete, dimenzije …), tehnične opise, lahko tudi rezultate analiz in izračunov, sheme in druge prikaze, iz katerih so razvidni bistveni podatki v zvezi z izpolnjevanjem bistvenih zahtev, izsledke predhodnih raziskav, empirične podatke ter oceno vrednosti materiala in del.

Idejne rešitve za gradbeno inženirske objekte in stavbe morajo vsebovati načrte, ki so glede na namen objekta primerni oz. potrebni in tiste načrte, ki jih določajo posebni predpisi. Risbe v načrtih morajo vsebovati najmanj situacijo, vzdolžni profil in značilen prečni profil oziroma več (če bo to potrebno za nedvoumen prikaz objekta). Za objekte, za katere je predvidena nadgradnja, je treba izdelati statično presojo možnosti nadgradnje.

Predvideni so naslednji načrti:

- Načrt arhitekture

- Izdelati je treba načrt arhitekture z dimenzioniranimi objekti glede na potrebe in funkcijo posamezne stavbe, za potrebe določitve končnih gabaritov. Risbe v načrtih stavb morajo vsebovati najmanj tloris stavbe in najmanj en značilen prerez oziroma več, v kolikor bo to z vidika zahtevnosti objekta potrebno za njegov nedvoumen prikaz.

- Za objekte, ki niso predvideni kot novogradnje in so zanje predvidene dograditve, je treba preveriti izvedljivost nadgradenj s statično presojo.

- Načrtujejo se tudi ostale ureditve, potrebne zaradi tehnologije, pogojene s smernicami nosilcev urejanja prostora, ipd.

- Načrt arhitekture naj se izdela na nivoju idejnega projekta.

- Načrt krajinske arhitekture

- Izdelati je treba idejne rešitve krajinske arhitekture.

- V načrtu krajinske arhitekture je treba prikazati oblikovanje reliefa (če bo treba), ureditev zelenih površin po izgradnji, območja renaturacije, morebitne ureditve brežin vodotokov ali vodnih jarkov, pripraviti predlog oblikovanja protihrupnih ograj, če bodo načrtovane, ipd.

- Načrt krajinske arhitekture mora med drugim obravnavati tudi sanacijo gozdnih robov in pogozditev (glede na nivo projekta).

- Načrt krajinske arhitekture mora biti usklajen z ostalimi načrti, predvsem pa z rešitvami komunalnih vodov.

- Načrt letališke infrastrukture

- Izdelati je treba idejne rešitve letališke infrastrukture. Načrt se izdela na nivoju idejnega projekta.

- Projektant mora dimnzionirati kapacitete za vse površine in ureditve letališke infrastrukture.

- Načrt prometne infrastrukture

- Načrt naj se izdela na nivoju idejnega projekta in naj zajema ureditve prometne infrastrukture za načrtovane ureditve, namenjene delovanju letališča.

- Projektant mora dimenzionirati kapacitete za vse prometne površine in ureditve.

- Načrti s področja elektrotehnike, strojništva in prometnega inženirstva

- Načrt naj zajema ureditve GJI za načrtovane ureditve, namenjene delovanju letališča, in sicer najmanj:

  - Načrt odvajanja odpadnih voda

  - Načrt vodovoda in hidrantnega omrežja

  - Elektro energetska in telekomunikacijska opremljenost letaliških stavb

  - Telekomunikacijsko omrežje

  - Plinovodno in vročevodno omrežje ter ogrevanje, hlajenje in prezračevanje letaliških stavb

- Na podlagi izdelanih gradiv mora izbrani izdelovalec strokovnih podlag izdelati oziroma zagotoviti tudi idejne projekte, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih rešitev.

- Izdelana mora biti skupna (zbirna) karta komunalnih vodov. Rešitve komunalnih vodov morajo biti prikazane na topografskem načrtu in na ustrezni katastrski podlogi. Prikazani morajo biti tudi obstoječi komunalni vodi.

- Vodno gospodarske ureditve (VGU ureditve)

- Izdelati je treba tudi načrt vodno gospodarskih ureditev, in sicer v fazi ŠV opisno v Gradbeno tehničnem elaboratu, v fazi DPN pa so rešitve ustrezno načrtovane in usklajene z drugimi povezanimi načrti in strokovnimi podlagami v fazi DPN.

- Izdelati je treba načrt regulacij in drugih vodnogospodarskih ureditev na osnovi hidravlično-hidroloških in hidrogeoloških analiz ter v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. List RS št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22). Treba je načrtovati ustrezno zaščito podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda in hudournikov.

- V skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. List RS št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2) je treba načrtovati tudi sistem odvodnje in čiščenja meteornih (lastnih voda z državne ceste) in ostalih odpadnih voda, ter sistem odvodnje zalednih voda vključno z objekti za izravnalne ukrepe zadrževanja, ter rešiti sistem odvodnje zalednih voda.

- Vodnogospodarske ureditve morajo biti usklajene in presojane v Oceni vplivov posegov na stanje površinskih voda po Prilogi 3 splošnih smernic DRSV, ob upoštevanju HHŠ.

- Katastrski načrt

- Sestavni deli katastrskega načrta morajo biti:

  - grafični del katastrskega elaborata;

  - tabelarični del katastrskega elaborata, ki mora biti izdelan za načrtovane posege;

  - seznam koordinat načrtovanega posega;

  - tehnično poročilo o katastrskem elaboratu.

- Tabela mora biti izdelana v excelu in mora vsebovati naslednje podatke:

  - zaporedno številko,

  - opis posega na zemljišče,

  - katastrsko občino,

  - številko parcele,

  - priimek, ime in naslov lastnika,

  - šifro dejanske rabe,

  - boniteto,

  - skupno površino parcele (v ha, a, m2),

  - površino (v ha, a, m2) trajnega odvzema,

  - površino (v ha, a, m2) začasnega odvzema.

- Katastrski elaborat je treba izdelati na digitalnem katastrskem načrtu (v nadaljnjem besedilu DKN). Grafične in atributne podatke o zemljiščih je dolžan na podlagi investitorjevega pooblastila pridobiti izvajalec. Grafični del katastrskega elaborata mora poleg katastrske vsebine (parcelne meje, parcelne številke, šifre katastrske občine, ime katastrske občine) vsebovati mejo načrtovanih ureditev, mejo začasnega posega, potek komunalne infrastrukture in meje upravnih občin.

- Katastrski elaborat mora vključevati med drugim seznam parcel in obodno parcelacijo obravnavanega območja, izdelan v merilu 1 : 1000. Pri izdelavi obodne parcelacije je treba vključiti tudi morebitno potrebne razširitve območja zaradi posebnih pogojev, ki jih narekujejo okoliščine (geologija, dodatne ureditve v času gradnje itd.). Lomne točke gradbene parcele morajo biti numerirane, koordinate lomnih točk pa morajo biti izpisane v seznamu koordinat. Koordinate morajo biti določene v državnem koordinatnem sistemu.

- V sklopu katastrskega elaborata je treba izdelati tehnično poročilo, v katerem se navedejo izhodišča za izračun potrebnih površin, vir in datum pridobitve DKN, vir in datum pridobitve podatkov o lastništvu parcel in drugih zahtevanih podatkih, metodologijo za izračun začasnih odvzemov v primeru linijskih vodov, itd.

- Pri pripravi katastrskega elaborata je treba skladno s 3.ec členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/22) izračunati spremembo namembnosti zemljišč in finančno nadomestilo le-te ovrednotiti v projektantskem predračunu.

- Projektantska ocena investicije

- V sklopu projektantske ocene investicije izdelovalec naloge izdela popis del s predizmerami in projektantski predračun za vsak načrt posebej ter rekapitulacijo. Zajete morajo biti vse načrtovane ureditve, vključno z obrazložitvijo metodologije ocene stroškov za posamezni načrt. Poleg vseh gradbenih stroškov morajo biti v predračunu zajeti stroški vseh morebitnih odkupov zemljišč in objektov, stroški projektiranja, raziskav in nadzora. V primeru, da je predvidena fazna / etapna gradnja, morajo biti stroški investicije ustrezno deljeni. Oceniti je treba tudi investicijo brez fazne gradnje. Nepredvidena dela morajo biti prikazana posebej, s tem, da ne smejo presegati 10 % gradbenih del.

- Oceno investicije nameravanega posega je treba razdeliti po posameznih investitorjih (upravljavcih), kar se prikaže tudi v grafični in tekstualni obliki.

- 3D vizualizacija

- Za prikaze načrtovanih rešitev zainteresirani javnosti, predvsem na javnih razgrnitvah, seznanitvah, posvetih in delavnicah ter za ostale namene naročnika (sestanki) je treba v vseh ključnih fazah izdelave prostorske dokumentacije izdelati 3D vizualizacijo oz. animacijo načrtovanih ureditev (površin z vsemi objekti, predvideno vegetacijo in okoliškimi objekti). Vizualizacije obsegajo izdelavo statičnih in dinamičnih pogledov po naročilu.

- Vrednotenje z gradbeno tehničnega vidika

- priprava metodologije za vrednotenje iz funkcionalnega vidika in funkcionalno (gradbeno-tehnično) vrednotenje variant.

- 4. Druge strokovne podlage, ki se izdelajo v fazi ŠV in dopolnijo v fazi DPN

Strokovne podlage, ki se izdelajo v fazi ŠV in dopolnijo v fazi DPN:

- Elaborat novelirane prometne študije za cestni in zračni promet

- Elaborat faznosti gradnje

- Geološko geotehniški elaborat

- Hidrološko hidravlična študija (HHŠ)

- Presoja vpliva na stanje površinskih voda (Priloga 3)

- Ocena vpliva posega na podzemno vodo (Priloga 5)

- Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode

- Vodno gospodarske ureditve (VGU ureditve)

- Elaborat ravnanja z zemeljskim izkopom

- Elaborat krepitve podnebne odpornosti

- Strokovna podlaga s področja hrupa

- Strokovna podlaga s področja zraka

- 4.1 Elaborat novelirane prometne študije za cestni in zračni promet

Izdelana je prometna študija z naslovom »Izdelava novelirane prometne študije cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN letališče Edvarda Rusjana Maribor« (zvezek 1 in 2) (izdelovalec Appia d. o. o., oktober 2021). V navedeni prometni študiji je v mapi 1 obdelan cestni promet, v ločeni mapi 2 pa zračni promet. Prometni podatki so izdelani za celotno vplivno območje letališča za leto 2019 ter napoved za leti 2026 in 2040. Za zračni promet je za leto 2040 izdelana tudi preliminarna ocena hrupa kot posledica letalskega prometa. Pri cestnem prometu je v prometnem omrežju upoštevana generacija prometa kot posledica letališča LERM in nove cone MAGNA. Prometni podatki so za enoto PLDP in urne konice po strukturi vozil.

V predmetni nalogi je treba izdelati novelacijo prometnih napovedi za enako območje za leto 2050, upoštevajoč nova izhodišča, navedena v tej projektni nalogi. Pri tem treba upoštevati tudi nova izhodišča za cono MAGNA ter pričakovane generacije cestnega in letalskega prometa v letu 2050. Vsi izračuni in podatki o obsegu prometa morajo biti primerljivi po obsegu in vsebini s podatki iz izdelane prometne študije za leto 2040.

Pri vrednotenju s funkcionalnega vidika, ki ga izdela izdelovalec, je treba obravnavati za prostorsko ureditev bistvene funkcionalno tehnološke vsebine. Poseben poudarek je treba dati izdelavi prometnega dela vrednotenja, kjer je treba prikazati prometne kazalce za zračni in za ostale vrste prometa v ustreznih enotah.

Za potrebe ekonomskega vrednotenja se povzamejo podatki iz obstoječe oz. novelirane študije.

V okviru te naloge se izdela vrednotenje z ekonomskega vidika temelji na ekonomski analizi z uporabo metode stroškov in koristi (CBA), kjer se izdelajo pripadajoči izračuni za ugotavljanje učinkovitosti in presojo upravičenosti.

- 4.2 Elaborat faznosti gradnje

Izvajalec mora predlagati in preveriti možnost fazne in etapne gradnje ter izdelati elaborat preveritve faznosti za predlagane rešitve, izhodiščnih rešitev za izvedbo po VDJK in rešitev za uskladitev z drugimi projekti na obravnavanem območju.

- 4.3 Geološko geotehnični elaborat

Treba je izvesti dopolnilne geološko geotehnične raziskave in na podlagi le-teh pripraviti geološko geotehnični elaborat za potrebe izdelave dopolnitve ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnitve OP ter DPN. Geološko-geotehnični elaborat mora biti izdelan na osnovi naslednjih geotehničnih raziskav:

- pregled obstoječe geološko geotehnične dokumentacije, izdelane za LERM in bližnjo okolico predmetnega letališča;

- terenski pregled in lociranje terenskih raziskav;

- izdelava dvanajstih (12) sondažnih izkopov z geotehničnimi meritvami in odvzemom vzorcev zemljine za geomehanske laboratorijske preiskave;

- izvedba dvanajstih (12) dinamičnih penetracij do globine 12 m z ustreznim dinamičnim penetrometrom (DPSH);

- laboratorijske preiskave za identifikacijo zemljine (šestnajst (16) vzorcev);

- izdelava geološko geotehničnega elaborata o pogojih gradnje - letaliških stez, ploščadi, heliporta, parkirišč, stavb (gasilske enote, stavb za zemeljsko oskrbo, tovornega in potniškega terminala, terminala splošnega letalstva, hangarjev in energetsko servisnega objekta) oz. objektov, navedenih v predmetni projektni nalogi (načrtovane ureditve - zračna in kopenska stran).

Izdelana dokumentacija:

- Geološko geotehnični elaborat za ureditev letališča Edvarda Rusjana Maribor. Podloge za izdelavo DPN (Geoinženiring d. o. o., 6819/17. Ljubljana, 2018),

- Hidrogeološko poročilo za območje letališča Edvarda Rusjana Maribor (IRGO Consulting, d .o. o., ic 127/18. Ljubljana, 2018).

Splošna načela:

- Ponudba za razpisana dela mora biti pripravljena na podlagi popisa del iz priložene specifikacije ponudbene cene.

- Geološke geomehanske raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja.

- Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je potrebno upoštevati SIST EN 1997-1 in 2 (Evrokod 7) in ostale standarde za izvedbo in vrednotenje terenskih in laboratorijskih preiskav.

- Izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z odgovornim vodjo projekta, tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

- Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih bo prišlo do raziskav, je naloga izvajalca geološko geomehanskih raziskav. Morebitno škodo, ki bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, mora izvajalec poravnati po opravljenem delu, in sicer na osnovi uradne cenitve.

- Inženirsko-geološko karto se povzame po geološko geotehničnem elaboratu (Geoinženiring              d. o. o., 6819/17, Ljubljana, 2018). Glede na nove preiskave je treba izdelati inženirsko geološki vzdolžni profil in ustrezno število karakterističnih prečnih profilov.

- Raziskave je treba izvesti na mestih, ki jih obstoječ geološko geotehnični elaborat za ureditev letališča Edvarda Rusjana Maribor ne pokriva (Geoinženiring d. o. o., 6819/17, Ljubljana, 2018).

Na osnovi izvedenih raziskav je treba v zaključku elaborata podati predlog dodatnih geotehniških raziskav za fazo izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. projekta za izvedbo.

Roki za izdelavo posameznih faz so naslednji:

V roku 60 dni od uvedbe v delo je treba izvesti dela od 1 do vključno 4:

- Pregled obstoječe geološko geotehnične dokumentacije, izdelane za LERM in bližnjo okolico predmetnega letališča.

- Terenski pregled in lociranje terenskih raziskav.

- Izdelava dvanajstih (12) sondažnih izkopov z geotehničnimi meritvami in odvzemom vzorcev zemljine za geomehanske laboratorijske preiskave.

- Izvedba dvanajstih (12) dinamičnih penetracij do globine 12 m z ustreznim dinamičnim penetrometrom (DPSH).

V roku 20 dni od zaključka faz 1 - 4 je treba izvesti fazo 5:

- Laboratorijske preiskave za identifikacijo zemljine (devetnajst vzorcev).

V roku 30 dni od zaključka faze 5 je treba izvesti fazo 6:

- Izdelava geološko geotehničnega elaborata o pogojih gradnje.

Raziskave in rezultate raziskav bo spremljal inženir DRI upravljanje investicij, d. o. o., ki bo opravljal tudi sprotni pregled geološko - geotehničnega elaborata. Izvajalec je dolžan sproti odpravljati napake, na katere bo opozorjen s strani naročnika oz. njegovega inženirja.

Ostale obveznosti izvajalca:

- pred začetkom del v pregled in potrditev posredovati lokacije novih terenskih raziskav;

- pregledati je potrebno tudi dostopne arhivske podatke in arhivske podatke upravljalcev druge linijske infrastrukture (npr. energetika, komunala, TK vodi,…).

Slika 2: Situacija terenskih raziskovalnih del in geološka karta (Geoinženiring d. o. o., Ljubljana, 2018)

- 4.4 Hidrološko hidravlična študija (HHŠ)

V letu 2018 je bila izdelana Hidrološko-hidravlično analiza za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor (VGB, d. o. o., št. 3781/17, maj 2018).

V fazi ŠV je treba izdelati novo HHŠ za območje načrtovanih rešitev, skladno z izhodišči iz te projektne naloge, veljavno zakonodajo, smernicami, podatki in usmeritvami NUP in Splošnimi smernicami s področja upravljanja z vodami s prilogami (izdala DRSV, januarju 2022, v nadaljnjem besedilu Smernice DRSV). Po potrebi se HHŠ dopolni v fazi DPN.

Območje obdelave mora zagotoviti veljavnost kart na celotnem območju načrtovanih ureditev, vključno z omilitvenimi ukrepi.

Hidrološka študija se skladno z veljavnimi predpisi izdela za obstoječe in načrtovano stanje, za povratne dobe Q10, Q100 in Q500, vključno z upoštevanjem prihodnjih podnebnih sprememb. Za hidrološko študijo za prihodnje stanje z upoštevanjem podnebnih sprememb se uporabijo podatki o povratnih dobah Q10, Q100 in Q500, in sicer na podlagi ocene scenarija izpustov toplogrednih plinov RCP4.5. Treba je pripraviti tudi karte KPN, KRPN, KEN in KREN, upoštevajoč prihodnje podnebne spremembe na zgoraj naveden način (Skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l RS št. 60/07)), ter objavljenimi splošnimi smernicami DRSV v obsegu in na način, da bo pridobljeno pozitivno mnenje DRSV. V času projektiranja je ključno sprotno sodelovanje in preverjanje rešitev ter zagotavljanje vseh potrebnih popravkov oz. sprememb, ki bi lahko sledile zaradi spremenjenih projektnih rešitev.

Izvajalec je dolžan za oceno vplivov ter opredelitev potrebnih omilitvenih ukrepov zaradi podnebnih sprememb sam pridobiti vse potrebne vhodne podatke. Izvajalec sam pridobi s strani ARSO vse potrebne vhodne podatke za ustrezno upoštevanje podnebnih sprememb, med drugim tudi za opredelitev potrebnih omilitvenih ukrepov.

Izvajalec upošteva/smiselno vključi v projekt morebitne ostale študije zmanjšanja poplavne nevarnosti in ostale študije, potrjene s strani DRSV.

Vso ostalo dokumentacijo in podatke za izdelavo naloge (med drugim od ARSO) si mora izvajalec pridobiti sam in na svoje stroške (vključeno v ceni).

Izvedba naloge je predvidena v več fazah, in sicer:

- 1. faza:	Priprava in uskladitev hidroloških izhodišč

Hidrološka izhodišča se pripravijo skladno s Smernicami DRSV.

Izvajalec na podlagi podatkov, ki jih pridobi iz obstoječih študij ter podatkov, ki jih pridobi od ARSO, za vse potrebne parametre, izdela tudi oceno vpliva prihodnjih podnebnih sprememb na hidrološke parametre za izbran podnebni scenarij.

Pred izdelavo hidravličnega dela študije izvajalec pridobi od DRSV:

- potrditev ustreznosti hidroloških in hidravličnih podatkov in drugih izhodiščnih podatkov za izdelavo HHŠ za obstoječe stanje in prihodnje stanje upoštevajoč vpliv podnebnih sprememb ter

- potrditev obsega izdelave poplavnih kart za sedanje oz. za prihodnje obdobje upoštevajoč izbran scenarij podnebnih sprememb.

- 2. faza:	Izdelava HHŠ za stanje brez načrtovanega posega

Hidravlična študija se izdela z uporabo 1D/2D oz. 2D matematičnega modela za izračun poplavnega toka. Hidravlična študija za stanje brez posega mora biti umerjena ali validirana s primerjavo z registriranimi visokovodnimi dogodki na porečju.

Izdelajo se karte poplavne nevarnosti (KPN), karte razredov poplavne nevarnosti (KRPN) ter karte erozijske nevarnosti (KEN) in karte razredov erozijske nevarnosti (KREN) za obstoječe stanje brez načrtovanega posega, z veljavnostjo na celotnem območju DPN. Izdelajo se tudi karte poplavne nevarnosti (KPN), karte razredov poplavne nevarnosti (KRPN) ter karte erozijske nevarnosti (KEN) in karte razredov erozijske nevarnosti (KREN) za stanje brez načrtovanega posega z upoštevanjem prihodnjih podnebnih sprememb.

Glede na rezultate analize obstoječega stanja izdelovalec HHŠ poda projektantu usmeritve za projektiranje omilitvenih ukrepov.

V poročilu o usmeritvah za načrtovanje omilitvenih ukrepov mora biti prikazan ločen predlog potrebnih ukrepov brez in z upoštevanjem podnebnih sprememb ter končni predlog ukrepov.

- 3. faza:	Izdelava HHŠ z načrtovanim posegom in z upoštevanjem omilitvenih ukrepov

Na podlagi prejetih rešitev vseh načrtovanih ureditev v sklopu te faze se izdela HHŠ za načrtovano stanje. Izdelovalec se mora opredeliti do hidroloških/hidravličnih sprememb tangiranih vodotokov zaradi vseh načrtovanih ureditev v sklopu predmetne naloge in določiti morebitne ukrepe za preprečitev ali omilitev morebitnih negativnih učinkov posega. Izdelovalec HHŠ poda projektantu usmeritve za morebitno korekcijo načrtovanih omilitvenih ukrepov ter korigirane ukrepe ponovno preveri. V sklopu te faze je predvideno iterativno sodelovanje z izdelovalci idejnih projektov z namenom medsebojne uskladitve vseh načrtovanih rešitev.

Prikažejo se rezultati za načrtovano stanje, izdelajo se karte poplavne nevarnosti (KPN), karte razredov poplavne nevarnosti (KRPN) ter karte erozijske nevarnosti (KEN) in karte razredov erozijske nevarnosti (KREN) za načrtovano stanje z upoštevanjem omilitvenih ukrepov. Prikažejo se rezultati za načrtovano stanje (grafično) z upoštevanjem omilitvenih ukrepov.

Izdelajo se karte poplavne nevarnosti (KPN), karte razredov poplavne nevarnosti (KRPN) ter karte erozijske nevarnosti (KEN) in karte razredov erozijske nevarnosti (KREN) z načrtovanim posegom z upoštevanjem prihodnjih podnebnih sprememb ter upoštevanjem omilitvenih ukrepov.

Opis predvidenih ukrepov in odvodnje obravnavanega območja, opis vpliva predvidenih ureditev in dokaz, da se stanje poplavne ogroženosti ne poveča, z veljavnostjo na celotnem območju obdelave.

Pri predlogih ukrepov je treba med drugim upoštevati kontrolirano odvodnjo z utrjenih površin in sonaravno urejanje strug vodotokov.

V zaključku izdelovalec poda obrazložitev/poročilo o načrtovanih omilitvenih ukrepih ter odpornosti projekta na prihodnje podnebne spremembe.

- 4. faza: Dopolnitev po pregledu naročnika

V sklopu te faze se izdelajo dopolnitve HHŠ na podlagi pregleda naročnika oz. njegovega inženirja.

- 5. faza: Pridobitev mnenj NUP in popravki po pripombah

V sklopu te faze je predvideno sodelovanje izvajalca pri usklajevanju z NUP in ostalimi deležniki. Sodelovanje je predvideno vse do pridobitve pozitivnega mnenja DRSV na HHŠ.

- 4.5 Presoja vpliva na stanje površinskih voda (Priloga 3)

Izdela se Elaborat – presoja vpliva na stanje površinskih voda skladno s prilogo 3 Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami. Ocena vpliva mora biti usklajena s HHŠ.

V sklopu te faze je predvideno sodelovanje izvajalca pri usklajevanju z NUP in ostalimi deležniki. Sodelovanje je predvideno vse do pridobitve pozitivnega mnenja DRSV.

- 4.6 Ocena vpliva posega na podzemno vodo (Priloga 5)

Izdela se ocena vpliva posega na podzemno vodo skladno s prilogo 5 Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami. V oceni vpliva na podzemno vodo se obravnava celotno območje, ki je predmet obravnave skladno s to projektno nalogo in vključuje tudi izsledke analize tveganja zaradi poseganja na VVO.

V sklopu te faze je predvideno sodelovanje izvajalca pri usklajevanju z NUP in ostalimi deležniki. Sodelovanje je predvideno vse do pridobitve pozitivnega mnenja DRSV.

- 4.7 Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode

Treba je izdelati dopolnitev analize tveganja, skladno z novimi rešitvami, veljavno zakonodajo in mnenji NUP.

Izdelana dokumentacija:

- Hidrogeološko poročilo za območje letališča Edvarda Rusjana Maribor (IRGO Consulting, d .o. o., ic 127/18. Ljubljana, 2018) in

- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode zaradi posodobitve obstoječe in gradnje nove letališke infrastrukture na območju letališča Maribor (IRGO Consulting, d. o. o., ic 3/18. Ljubljana, 2018).

Na podlagi hidrogeološke ocene prostora je treba izdelati analizo tveganja glede vpliva gradnje in obratovanja na vodovarstvena območja in podati usmeritve za optimizacije variant z namenom čim manjšega tveganja za onesnaženje pitne vode.

Analizo tveganja je treba izdelati tako, da se smiselno upoštevajo določila Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 –ZZdrI-A, 41/04 –ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23–odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US) in Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). V 51. členu omenjenega pravilnika je navedeno, da mora biti sestavni del analize tveganja za onesnaženje revizija projektne dokumentacije. Skladno s tem členom revidenta zagotovi izvajalec, ki naročniku preda revidirano analizo tveganja.

Analiza tveganja mora biti narejena na podlagi:

- Pregleda obstoječe hidrogeološke dokumentacije, ki je bila narejena za potrebe obstoječega letališča in objektov v neposredni bližini predmetnega letališča.

- Terenskega pregleda stanja obstoječih piezometrov na lokaciji letališča (LMB-2/17 in LMB-3/17) in evidentiranja morebitnih drugih obstoječih piezometrov.

- Pregleda rezultatov dosedanjih meritev podzemne vode na obravnavanem področju.

- V vrtini LMB-2/17 in LMB-3/17 se vgradi kontinuirana merilnika nivoja podzemne vode.

- Glede na rezultate terenskega pregleda obstoječih piezometrov se izvede čiščenje oz. aktivacijo piezometrov.

- Na podlagi obstoječih podatkov in novo izvedenih meritev je treba izdelati vmesno hidrogeološko poročilo. Izvedejo se 24-mesečne meritve nivoja podzemne vode. Pripravi se vmesno poročilo, ob koncu meritev se pripravi zaključno hidrogeološko poročilo. Upoštevajo se izsledki Hidrogeološkega poročila za območje letališča Edvarda Rusjana Maribor (IRGO, d. o. o., 2018);

- Izdelava analize tveganja za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja pred onesnaženjem zaradi dograditve in uporabe Letališča Edvarda Rusjana v Mariboru, in sicer za nivo idejnega projekta (za fazo DPN). Analiza tveganja bo za dopustno tveganje podala projektne zahteve, ki bodo morale biti upoštevane v višjih projektnih nivojih (DGD, PZI).

Splošna načela:

- Ponudba za razpisana dela mora biti pripravljena na podlagi priloženega popisa del.

- Hidrogeološke meritve morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo, standardi in predpisi. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja.

- Na podlagi novo izvedenih meritev nivojev podzemne vode in pregleda predhodnih raziskav bo pripravljeno hidrogeološko poročilo, ki bo služilo za pripravo analize tveganja za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja pred onesnaženjem zaradi dograditve in uporabe Letališča Edvarda Rusjana v Mariboru.

Roki za izdelavo posameznih faz so naslednji:

V roku 20 dni od uvedbe v delo je potrebno izvesti dela od 1 do vključno 4:

- Pregled obstoječe hidrogeološke dokumentacije, ki je bila narejena za potrebe obstoječega letališča in predhodne faze DPN ter objektov v neposredni bližini predmetnega letališča.

- Pregled rezultatov dosedanjih meritev podzemne vode na obravnavanem področju.

- Terenski pregled stanja obstoječih piezometrov na lokaciji letališča (LMB-2/17 in LMB-3/17) in evidentiranja morebitnih drugih obstoječih piezometrov; Glede na rezultate terenskega pregleda obstoječih piezometrov se izvede čiščenje oz. aktivacijo piezometrov.

- Vgradnja dveh kontinuiranih merilnikov nivojev podzemne vode v vrtini LMB-2/17 in LMB-3/17.

V roku 330 dni od zaključka faze 4 je treba izvesti fazo 5:

- Na podlagi obstoječih podatkov in novo pridobljenih meritev je treba izdelati vmesno hidrogeološko poročilo za potrebe ŠV in OP.

Pred zaključkom DPN oz. pogodbe je treba izvesti fazo 6:

- Za pridobitev mnenja na predlog plana se po 24 mesečnih meritvah nivoja podzemne vode v roku 30 dni pripravi zaključno hidrogeološko poročilo.

Za pridobitev mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje je treba v 40 dneh po zaključenih meritvah

izdelati dopolnitve analize tveganja (IRGO, d. o. o., 2018) za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja pred onesnaženjem zaradi dograditve in uporabe letališča Edvard Rusjan v Mariboru.

Slika 3: Prikaz lokacije predvidene širitve Letališče Edvarda Rusjana Maribor, vodovarstvenih območij, izdanih vodnih dovoljenj in zajetij na VVO za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Hidrogeološko poročilo, IRGO, d. o. o., 2018)

- 4.8 Elaborat ravnanja z zemeljskim izkopom

Elaborat se izdela v fazi ŠV in po potrebi dopolni v fazi DPN.

Izdelovalec mora pregledati vso predhodno izdelano dokumentacijo v povezavi z zemeljskim izkopom ter proučiti možnosti oz. poiskati primeren način ravnanja z zemeljskim izkopom, glede na masno bilanco ter ob upoštevanju geološko - geotehničnega elaborata, iz katerega bo izhajalo ali je zemeljski izkop mineralna surovina ali odpadek. Na podlagi navedenega mora izdelovalec elaborata preučiti vse možne načine ravnanja z vsem zemeljskim izkopom, pri čemer se upošteva hierarhija ravnanja z odpadki (ponovna uporaba, ravnanje z viški itd.).

Treba je opredeliti nabor možnih lokacij za vnos zemeljskega izkopa in jih proučiti z vseh vidikov in utemeljiti njihovo izvedljivost.

Strokovne podlage morajo vključevati rešitve v zvezi z načinom ravnanja z viški zemeljskega izkopa, po potrebi idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ravnanje z zemeljskim izkopom.

Na podlagi geološko geomehanskega elaborata ter masne bilance projektant glede na fazo priprave projektne dokumentacije določi količine izkopa. Treba je opredeliti nabor možnih lokacij za vnos zemeljskega izkopa in jih proučiti z vseh vidikov in utemeljiti njihovo izvedljivost. V elaboratu je treba opredeliti tudi lokacije začasnega skladiščenja in lokacije začasnega hranjenja do uporabe Zaradi lažje presoje vplivov na okolje, naj se lokacije vnosa/ sanacije poskušajo poiskati znotraj območja obdelave. Te se presoja v dopolnjenem OP po posameznih vidikih glede na fazo priprave projektne dokumentacije.

Zaključki strokovne podlage morajo biti povzeti in presojani v dopolnjenem OP (Zvezek 1 za fazo ŠV in Zvezek 2 za fazo DPN).

- 4.9 Elaborat krepitve podnebne odpornosti

V okviru te naloge je treba izdelati Elaborat krepitve podnebne odpornosti, ki obsega analizo odpornosti projekta na podnebne spremembe in oceno ogljičnega odtisa. Elaborat se izdela v fazi ŠV in dopolni v fazi DPN.

Podatke o podnebnih spremembah ter upoštevanju scenarija mora projektant pridobiti na svoje stroške s strani MOPE ARSO. Pri izdelavi elaborata je treba upoštevati Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027. Način upoštevanja podnebnih sprememb mora biti tudi kronološko opisan, vsebina elaborata pa potrjena s strani posameznih projektantov.

Pri analizi odpornosti projekta na podnebne spremembe je treba poleg veljavne zakonodaje upoštevati tudi Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost oz. Commission Notice Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027 (Brussels, 29.7.2021 C(2021) 5430 final) in priporočila objavljena na spletni strani:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pd

- 4.10 Strokovna podlaga s področja zraka

V okviru strokovne podlage s področja zraka je treba izdelati naslednje:

Obstoječe stanje

- Meritve kakovosti zraka se povzamejo iz obstoječih monitoringov kakovosti zraka ARSO in rezultatih občin (Maribor, Miklavž, Hoče, Starše).

- Ocena vpliva po izvedbi plana mora zajemati naslednje:

- Ocena emisij onesnaževal letalskega prometa po EMEP 2023

- Ocena emisij onesnaževal cestnega prometa v okolici plana po HBEFA 4.2

- Primerjava emisij onesnaževal pri dveh scenarijih: do nothing in z upoštevanjem plana

- Opredelitev spremljanja stanja kakovosti zraka po izvedbi plana

S strokovno podlago je treba zagotoviti vsebine, ki so skladno z določili Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) potrebne za izdelavo OP in vsebine v primeru utemeljenih zahtev nosilcev urejanja prostora. Izdelovalec strokovne podlage dopolnjuje po prejetih stališčih in mnenjih NUP vse do pridobitve pozitivnih mnenj. Strokovna podlaga se dopolni tudi v fazi DPN.

- 4.11 Strokovna podlaga s področja hrupa

V okviru strokovne podlage s področja hrupa je treba izdelati naslednje:

- Obstoječa obremenitev s hrupom

Za LERM so bile v okviru monitoringa hrupa v letu 2023 izvedene meritve hrupa letalskega prometa. Obstoječa obremenitev zaradi avtocest, državnih cest in železnic je ocenjena v okviru monitoringov, ki jih izvajajo posamezni upravljavci. Poročila bodo izdelovalcu na razpolago.

- Ocena vpliva po izvedbi plana

Neposredna obremenitev s hrupom zaradi letalskega prometa

- Priprava akustičnega modela terena z upoštevanjem predvidenih vzletno-pristajalnih koridorjev

- Pridobitev noveliranih podatkov o pričakovanih letalskih operacijah z okvirnimi tipi letal ter ocena emisije hrupa letalskega prometa po izvedbi plana

- Ocena obremenitve s hrupom zaradi letalskega prometa v posameznih obdobjih dneva pred in po izvedbi plana ter določitev vplivnega območja hrupa letalskega prometa

- Obravnava spremenjenih scenarijev odvijanja letalskega prometa v primeru ocenjene čezmerne obremenitve okolja

- Ocena škodljivih učinkov hrupa na zdravje ljudi zaradi letalskega prometa skladno z Direktivo Komisije (EU) 2020/367

- Opredelitev možnih omilitvenih ukrepov skladno s področno zakonodajo ter izdelava predloga spremljanja stanja

- Ocena celotne obremenitve s hrupom

- Ocena vpliva cestnega in železniškega prometa v okolici plana skladno z novelirano prometno študijo (dva scenarija: do-nothing in z upoštevanjem plana)

- Ocena spremembe celotne obremenitve s hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa ter dodatno zaradi letalskega prometa po zagonu letališča

- Primerjavo škodljivih učinkov hrupa na zdravje ljudi skladno z Direktivo Komisije (EU) 2020/367 pri obravnavanih prometnih scenarijih

Za območje oziroma stavbe z varovanimi prostori, kjer bo zaradi izvedbe plana (predvsem predvidenih letalskih operacij) ocenjena pomembna obremenitev s hrupom, ki bi lahko pomembno vplivala na celotno obremenitev s hrupom, se oceni tudi celotna obremenitev okolja s hrupom ob upoštevanju cestnega in železniškega prometa in ovrednoti vpliv izvedbe plana na obremenitev s hrupom.

S strokovno podlago je treba zagotoviti vsebine, ki so skladno z določili Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) potrebne za izdelavo OP in vsebine v primeru utemeljenih zahtev nosilcev urejanja prostora v skladu z zahtevami tudi dopolniti. Strokovna podlaga se dopolni tudi v fazi DPN.

- 5. Dopolnitev OP in dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve)

Izvajalec je dolžan sodelovati pri dopolnitvi OP in dopolnitvi ŠV (utemeljitev rešitve) (nista predmet tega javnega naročila), zagotoviti dodatna pojasnila in ustrezne podlage (v ustrezni obliki, npr. .shp) iz že izdelane dokumentacije, ter sodelovati s pojasnili za dokončanje OP in ŠV (utemeljitev rešitve).

- 6. Prva objava ŠV (utemeljitev rešitve) in OP

Izvajalec mora sodelovati oz. izdelati mora gradiva za objavo v PIS (strokovne podlage za ŠV in OP). V tej fazi se pridobijo mnenja državnih NUP in mnenje o ustreznosti OP.

Predvidena so usklajevanja ter spremembe in dopolnitve strokovnih podlag, OP (ni predmet tega javnega naročila) in dopolnitve ŠV (utemeljitev rešitve) (ni predmet tega javnega naročila). Na podlagi utemeljenih pripomb državnih NUP in mnenja na ustreznost okoljskega poročila se rešitve, strokovne podlage lahko spremenijo. Izdelovalec je dolžan mnenja NUP preveriti oz. upoštevati, gradiva (v soglasju z naročnikom) spremeniti in dopolniti.

Izdelovalec sodeluje pri pripravi odgovorov na pripombe NUP in po potrebi dopolni gradiva.

- Druga javna objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP

Izvajalec mora sodelovati oz. izdelati mora gradiva za objavo v PIS (strokovne podlage za ŠV in OP). Poleg ŠV in OP se objavijo tudi mnenja nosilcev urejanja prostora in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. Izdelovalec predstavi gradiva in sodeluje na javni obravnavi.

Prejete pripombe in predloge javnosti izdelovalec preuči ter na podlagi mnenj lokalnih NUP, prejetih v času javne objave, zavzame stališča do predlogov in pripomb in po potrebi dopolni gradiva.

- Tretja objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP

Izvajalec mora sodelovati oz. izdelati mora dopolnjena gradiva za objavo v PIS (strokovne podlage za ŠV in OP). Poleg ŠV in OP se objavijo tudi stališča do predlogov in pripomb.

Izdelovalec mora sodelovati pri vseh aktivnostih te faze.

- C. FAZA DPN

Izdelovalec sodeluje v postopku faze DPN ter izdela oz. dopolni vse potrebne strokovne podlage (gradbeno tehnične rešitve in druge SP), ki bodo podlaga za zaključek faze DPN (do sprejema Uredbe o DPN), vključno izdelavo dopolnjenega OP.

- 8. Izdelava/dopolnitev vseh potrebnih SP (gradbeno tehničnih rešitev in drugih SP), ki se izdelajo v fazi ŠV in dopolnijo v fazi DPN

Na podlagi mnenj NUP in drugih deležnikov pridobljenih v fazi ŠV je treba načrte in elaborate, ki so bili izdelani v fazi priprave ŠV, ustrezno dopolniti/spremeniti in nadgraditi, v obsegu in na način, da bodo ustrezna podlaga za dopolnitev OP za fazo DPN in za izdelavo DPN ter da bo možno na njihovi podlagi pridobiti pozitivna mnenja NUP v fazi DPN in pridobiti mnenje o sprejemljivosti plana.

- 9. Druge strokovne podlage, ki se izdelajo v fazi DPN

V fazi DPN se dodatno izdelajo še naslednje strokovne podlage:

- Ocena tveganja za nesreče

- Elaborat ureditve gradbišča s prikazom transportnih poti v času gradnje, s predvidenimi ukrepi

- Elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev z gradbišča

- Vodno gospodarske ureditve

- Analize tal

- 9.1 Ocena tveganja za nesreče

Izdela se ocena tveganja za nesreče, v okviru katerih se določijo tudi ukrepi za preprečevanje nastajanja požarov. V ta sklop sodi obravnava vplivov odpadnih požarnih vod v primeru gašenja požara, vezanega na nesrečo z nevarnimi snovmi (npr. možnost razlitja), ali drugih požarov, vezanih na obratovanje letališča ali požarov na objektih in stavbah, ki so del infrastrukture letališča.

- 9.2 Elaborat ureditve gradbišča, s prikazom transportnih poti v času gradnje, z oceno vplivov in s predvidenimi ukrepi

Elaborat ureditve gradbišča mora vsebovati najmanj naslednje (tekstualni in grafični prikaz): opis posega, rušitvena dela, predvideno mehanizacijo za gradnjo, količine gradbenih odpadkov (masna bilanca), terminski plan gradnje, predvideti mora gradbiščne in transportne poti (glede na kapaciteto prevozov do potencialnih prevzemnikov/predelovalce gradbenih odpadkov, ter prevoza materiala potrebnega za gradnjo), lokacije gradbišč (gradbiščni platoji z opisom), ravnanje z gradbenimi odpadki z navedbo predvidenih lokacij začasnega skladiščenja viškov zemeljskega izkopa ter ostalih gradbenih odpadkov ter vse okoljske ukrepe (protiprašne ponjave itd…).

Transportne poti morajo biti preverjene z vidika vpliva na zdravje ljudi, predvsem z vidika obremenitve s hrupom in delci PM10. V času gradnje je treba oceniti emisije prašnih delcev glede na organizacijo gradbišča in predvideti ustrezne ukrepe.

V okviru tega elaborata je treba določiti transportne poti in morebitne priključke na obstoječe omrežje za čas gradnje.

- 9.3 Elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev z gradbišča

Pri izdelavi elaborata mora izdelovalec poleg Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2) (v nadaljnjem besedilu Uredba) upoštevati tudi Navodila za ocenjevanje obremenitve s PM10_za PVO, ki so objavljena na spletni strani MOPE ARSO.

Elaborat mora med drugim vsebovati podatke o:

-	vrstah gradbene mehanizacije in drugih naprav na motorni pogon z notranjim zgorevanjem, ki se bodo uporabljale na gradbišču, ter o izpolnjevanju zahtev iz 4. in 5. člena Uredbe,

-	vrstah gradbene mehanizacije in drugih naprav, ki se bodo uporabljale na gradbišču in katerih uporaba povzroča izrazito emisijo delcev, ter o izpolnjevanju zahtev iz 6. in 7. člena Uredbe,

-	vrstah ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje prašenja iz 6. in 7. člena Uredbe, ki se bodo izvajali pri gradnji,

-	vrsti lahkih in težkih tovornih vozil za dostavo gradbenega materiala in odvoz gradbenih odpadkov ter o uvrstitvi teh vozil v emisijsko stopnjo v skladu s predpisi, ki urejajo ES-homologacijo in posamično odobritev motornih vozil,

-	načinu skladiščenja sipkega gradbenega materiala na gradbišču ter o ukrepih za zmanjševanje prašenja zaradi prevoza, skladiščenja, pretovarjanja ali uporabe tega materiala in prašenja, ki ga povzroča veter,

-	vrstah in postavitvi posod ali zabojnikov za zbiranje, začasno skladiščenje in prevoz gradbenih odpadkov,

-	organizacijskih ukrepih iz prejšnjega člena,

-	dovozih in izvozih z gradbišča ter o načinu pranja koles in podvozja vozil, ki zapuščajo gradbišče.

Izdelovalec elaborata mora v elaboratu upoštevati tudi spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo in ukrepe za preprečevanje zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.

- 9.4 Regulacije vodotokov in vodno gospodarske ureditve

Izdelati je treba načrt regulacij in drugih vodnogospodarskih ureditev na osnovi hidravlično-hidroloških in hidrogeoloških analiz ter v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. list RS št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2) in smernicami MOPE ARSO. Treba je načrtovati ustrezno zaščito podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda in hudournikov.

Prikazati je treba tudi sistem odvodnje in čiščenja meteornih (lastnih voda z utrjenih površin) in ostalih odpadnih voda, ter sistem odvodnje zalednih voda vključno z objekti za izravnalne ukrepe zadrževanja, ter rešiti sistem odvodnje zalednih voda.

Izdelovalec naloge v sklopu projekta obdela morebitne regulacije vodotoka, pri čemer se uredijo brežine in struga vodotoka.

Vse rešitve je treba načrtovati z vidika ustrezne zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda in hudournikov.

- 9.5 Analize tal

Izdelati je treba oceno stanja tal z vidika ugotavljanja obstoječe onesnaženosti tal v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. list RS, št. 68/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2), Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Ur. list RS, št. 7/19 in 44/22 – ZVO-2) ter preliminirano oceno z vidika ugotovitve primernosti uporabe predvidenih viškov zemeljskega izkopa za vnos v tla po tehnološkem postopku R10 ob upoštevanju Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov v tla (Ur. list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2). Izdelava ocene ničelnega stanja tal se opravi smiselno z upoštevanjem Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal (Ur. list RS, št. 157/22 in 7/23 – popr.). Izdelovalec ocene stanja tal na podlagi terenskega ogleda in strokovnih izkušenj pripravi načrt vzorčenja (lokacije vzorčnih mest, število odvzetih vzorcev, nabor predlaganih parametrov …) ter po potrditvi s strani naročnika pristopi k izvedbi vzorčenja na terenu in analizam odvzetih vzorcev ter interpretaciji laboratorijskih analiz. Vse zgoraj navedeno se elaborira.

Izdelovalec ocene stanja tal je v skladu s pripombami pristojnih institucij dolžan poročilo dopolnjevati vse do končne potrditve pristojne institucije.

- 10. Dopolnitev OP za fazo DPN in sodelovanje pri izdelavi DPN

Izvajalec je dolžan sodelovati pri dopolnitvi OP za fazo DPN in pri izdelavi DPN, zagotoviti dodatna pojasnila in ustrezne podlage (v ustrezni obliki, npr. .shp) iz že izdelane dokumentacije, sodelovati pri pridobivanju pozitivnih mnenj NUP v fazi DPN in pridobitvi mnenja o sprejemljivosti plana. Sodelovati s pojasnili za dokončanje dopolnjenega OP in DPN.

- 11. Prva javna objava predloga DPN in dopolnjenega OP

Izdelovalec mora izdelati strokovne podlage za javno objavo predloga DPN v PIS. Poleg predloga DPN se objavi tudi dopolnjeno OP, katerega izdelava je predmet ločenega naročila. V tej fazi se pridobijo mnenja lokalnih in državnih NUP ter mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje.

Na podlagi mnenj lokalnih in državnih NUP in mnenja na ustreznost plana se rešitve lahko spremenijo. Izdelovalec je dolžan mnenja NUP upoštevati in rešitve (v soglasju z naročnikom) spremeniti oz. dopolniti. Strokovne podlage za DPN se uskladijo in dopolnijo na podlagi mnenj NUP, do pridobitve vseh pozitivnih mnenj NUP k DPN.

Izdelovalec sodeluje pri pripravi odgovorov na pripombe in mnenja NUP ter dopolni gradiva, sodeluje tudi pri dopolnitvi analize smernic (analiza podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora, občin in predlogov javnosti).

- 12. Druga javna objava predloga DPN in OP

Izdelovalec mora dopolniti strokovne podlage za dopolnitev predloga DPN, ki se javno objavi v PIS. Poleg predloga DPN se objavijo tudi ŠV, OP, katerega izdelava je predmet ločenega naročila, stališča do predlogov in pripomb, mnenja nosilcev urejanja prostora ter mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN.

Izdelovalec mora sodelovati pri vseh aktivnostih te faze.

- D. SODELOVANJE PRI POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA DO SPREJEMA UREDBE O DPN

Za čas trajanja pogodbe so predvidene naslednje aktivnosti in obveznosti izdelovalca:

- predlagane rešitve v strokovnih podlagah mora usklajevati oz. uskladiti z gradivi (npr. OP in DPN), ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali podizvajalci,

- sodelovati mora na morebitnih usklajevalnih sestankih, predstavitvah rešitev (pripraviti tudi predstavitev svojega načrta) v posameznih fazah priprave in sprejema DPN,

- sodelovati oz. izdelati mora gradiva za javne razgrnitve, predstavitve in javne obravnave,

- sodelovati mora na javnih predstavitvah in javnih obravnavah,

- sodelovati oz. izdelati mora odgovore k pripombam in predlogom podanih v času javne razgrnitve oz. seznanitve in obravnav v fazi ŠV in fazi DPN ter odgovore k drugim pripombam in predlogom, posredovanih s strani lokalnih skupnosti in ostalih udeležencev v postopku, za ta namen izdelati morebitno potrebne dodatne preveritve,

- sodelovati mora pri pripravi gradiva za pridobivanje mnenj NUP in pri usklajevanjih z NUP (npr. preveritve, izvlečki),

- sodelovati mora pri vseh ostalih aktivnostih za zaključek faze ŠV in tudi do sprejema Uredbe o DPN.

Poleg obveznosti sodelovanja do sprejema Uredbe o DPN mora izdelovalec po predhodnem naročilu naročnika pripraviti druga gradiva, utemeljitve, poročila ter tudi preveriti in podati usmeritve za potrebe priprave projektnih pogojev, soglasij in mnenj.

- E. OSTALA DOLOČILA IN ROKI

- E1. Aktivnosti in roki

Izdelovalec bo na podlagi spodnjega terminskega plana izdelal podrobni terminski plan iz katerega bodo razvidne aktivnosti in medsebojne obveznosti izvajalca s podizvajalci v času izdelave strokovnih podlag.

Tabela 2: Okvirni terminski plan

|  | AKTIVNOSTI | ROKI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA ŠV (Poglavje B) |  |  |
| 1 | Pregled predhodno izdelane dokumentacije in priprava podrobnejšega terminskega plana (Poglavje 1) | 15 dni od uvedbe v delo |
| 2 | Izdelava koncepta / zasnove optimiziranih ureditev (Poglavje 1.2) | 45 dni od uvedbe v delo |
| 3 | Sodelovanje pri izdelavi gradiva za pridobitev noveliranih smernic NUP (Poglavje 2) | 5 dni po potrditvi koncepta /zasnove |
| 4 | Sodelovanje pri dopolnitvi analize smernic (analiza podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora, občin in predlogov javnosti) (Poglavje 2) | 5 dni po pridobitvi zadnje smernice |
| 5 | Izdelava strokovnih podlag za fazo ŠV (Poglavje 3 in 4) | 10 mesecev po uvedbi v delo |
| 6 | Dopolnitev strokovnih podlag po pregledu in pripombah (Poglavje 3 in 4) | 15 dni po prejemu pripomb |
| 7 | Sodelovanje pri dopolnitvah ŠV (utemeljitev rešitve) in OP (Poglavje 5) | 20 dni po zaključku strokovnih podlag |
| 8 | Priprava gradiva za prvo objavo v PIS (Poglavje 6) | 5 dni po naročilu naročnika |
| 9 | Izdelava odgovorov na pripombe in usmeritve državnih NUP, podane med prvo javno objavo (Poglavje 6) | 14 dni po prejemu zadnje pripombe oziroma mnenja NUP |
| 10 | Dopolnitev strokovnih podlag po prvi objavi in priprava gradiva za drugo javno objavo v PIS (Poglavje 7) | Po dogovoru z naročnikom glede obseg dopolnitev |
| 11 | Sodelovanje pri izdelavi odgovorov na pripombe in usmeritve lokalnih NUP in sodelovanje pri izdelavi stališč do predlogov in pripomb javnosti, podane med drugo javno objavo (Poglavje 7) | 7 dni prejemu zadnje pripombe oziroma mnenja NUP |
| 12 | Izdelava dopolnjenih strokovnih podlag po drugi javni objavi in priprava gradiva za tretjo javno objavo v PIS (Poglavje 8) | 15 dni po sprejetih stališčih do pripomb oziroma po dogovoru z naročnikom glede na količino dopolnitev |
| 13 | Oddaja končnih strokovnih podlag (Poglavje 8) | 5 dni po naročilu naročnika |
|  | FAZA DPN (Poglavje C) |  |
| 1 | Izdelava strokovnih podlag za fazo DPN in sodelovanje pri dopolnitvah ŠV (utemeljitev rešitve) in OP (Poglavje 8, 9 in 10) | 30 dni po seznanitvi Vlade RS s predlogom najustreznejše variantne rešitve oz. po naročilu naročnika |
| 2 | Priprava gradiva za prvo javno objavo predloga DPN (Poglavje 11) | 5 dni po zaključku strokovnih podlag |
| 3 | Priprava odgovorov na pripombe, usklajevanja z lokalnimi in državnimi NUP in po potrebi dopolnitev gradiv (Poglavje 11) | 14 dni po prejemu zadnje pripombe oziroma mnenja NUP |
| 4 | Izdelava strokovnih podlag za drugo javno objavo predloga DPN (Poglavje 12) | 7 dni po naročilu naročnika |
| 5 | Oddaja končnih izvodov strokovnih podlag (Poglavje 12) | 20 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj na DPN oziroma po sprejemu Uredbe o DPN |

Predviden skupni čas izdelave vseh aktivnosti je 20 mesecev. V ta rok ni vključen čas, ki je potreben za izvedbo vseh postopkov, ki jih kot pripravljavec vodi ministrstvo pristojno za prostor in na katere izdelovalec nima vpliva. Predviden končni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti je 20 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj na DPN oziroma po sprejemu Uredbe o DPN oziroma 37 mesecev po podpisu pogodbe.

- E2. Ostale obveznosti izdelovalca

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, določenih s pogodbo in to projektno nalogo, še naslednje obveznosti:

- pridobiti mora vsa gradiva in dokumentacijo skladno s to projektno nalogo,

- zagotoviti vse potrebne preveritve in elaborate po naročilu naročnika,

- izvajalec mora za izdelavo te naloge zagotoviti interdisciplinarno skupino strokovnjakov iz vseh področij, ki jih zajema razpisana naloga,

- sodelovati z vsemi deležniki, naročnikom, inženirjem, ministrstvi, drugimi izdelovalci strokovnih podlag in drugih gradiv (npr. ŠV in DPN), lokalnimi skupnostmi, nosilci urejanja prostora in drugimi službami, za katere upoštevati navodila, priporočila, smernice in druge dokumente pobudnika, naročnika in koordinatorja,

- predlagane rešitve v strokovnih podlagah morajo biti medsebojno usklajene z ostalimi projekti, ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali podizvajalci,

- sodelovati mora na usklajevalnih sestankih ter rednih koordinacijskih sestankih z vsemi izdelovalci in drugih usklajevanjih ter predstavitvah rešitev v posameznih fazah priprave in sprejema DPN,

- izdelati predstavitve v obliki .ppt za potrebe predstavitev posameznih rešitev ministrstvom, lokalnim skupnostim, nosilcem urejanja prostora in drugim službam,

- po predhodnem dogovoru z naročnikom mora sodelovati s predstavniki MNVP DzPG, ki vodi postopek priprave DPN,

- sodelovati mora s predstavniki ministrstev, investitorja, njegovih projektantov in ostalih izdelovalcev strokovnih podlag, občin kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci, ki bodo podali smernice za pripravo DPN in mnenja k predlogu DPN,

- kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvesti za uspešno in popolno izvedbo predmetne naloge,

- sprotno obveščati naročnika o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo naloge,

- sodelovati mora s pregledovalci strokovnih podlag že v fazi izdelave projektne dokumentacije, zagotoviti mora vse odgovore in popravke po pripombah pregledovalcev, sodelovati na sestankih ter popraviti dokumentacijo skladno s pripombami.

Ta projektna naloga je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroškov, če taka navodila ne bodo vplivala na obseg naloge.

Če ponudnik ugotavlja, da posamezne zahteve projektne naloge ne vključujejo strokovno celovitih izhodišč oziroma po njegovem mnenju naloga na podlagi danih izhodišč ni izvedljiva ali pa je nejasna, je zaželeno, da na to opozori investitorja že pri pripravi ponudbe in predlaga morebitne dopolnitve projektne naloge.

Dokumenti so last naročnika. Izvajalci morajo za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti pisno soglasje naročnika dokumentov. Izdelovalci prevzemajo obveznost, da na željo naročnika sodelujejo pri seznanjanju javnosti z izsledki dokumentov in jih tudi tolmačiti v javnosti.

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi s področja izdelave geodetskih podlag ter priprave prostorske, okoljske in investicijske dokumentacije, gradnje objektov, načrtovanja cestne infrastrukture itd. in z vsemi spremembami navedenih predpisov ali novimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki bodo morda sprejeti v času izdelave naloge.

- E3. Vsebina in oblika gradiva

Gradivo mora biti izdelano in oddano kot sledi:

- kartografsko gradivo mora biti izdelano z uporabo sodobne računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki),

- dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. list RS, št.  30/23) oz. skladno z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, vse mape pa morajo biti zvezane z državno vrvico ter opremljene z žigom in podpisom odgovornega vodje projekta,

- dokumentacijo v digitalni obliki mora oddati v naslednji obliki:

- grafični del v vektorskem .shp, .dwg ali .dxf formatu v veljavnem državnem koordinatnem sistemu D96/TM, v geolociranem .tif formatu ter v .pdf formatu,

- tekstualni del v formatu .doc in formatu .pdf,

- tabelarični del v formatu .xls in formatu .pdf,

- pri pripravi dokumentacije za oddajo v digitalni obliki mora izdelovalec upoštevati Tehnična pravila za pripravo dokumentacije pri državnem prostorskem načrtovanju v digitalni obliki oziroma priporočila MNVP za pripravo digitalnih podatkov o pravnem stanju v prostoru na podlagi državnih prostorskih načrtov in podatkov o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora.

- E4. Število izvodov

- Izdelovalec mora v vseh fazah gradiva pripraviti in oddati skladno s tehničnimi pravili na spletnem portalu gov.si. Vsak izvod mora biti oddan v tiskani (barvna tehnika kart) in v digitalni obliki (aktivni in neaktivni), v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 44/22 – ZVO-2) oz. veljavne zakonodaje in podzakonskih predpisov oz. navodili na spletnih straneh. Grafični del mora biti izdelan v preglednem in berljivem merilu ter skladno s predpisi.

- Elaboriranje projektne dokumentacije in oprema map ter risb mora biti skladna s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. list RS, št.  30/23).

- Izvodi posameznih gradiv morajo biti oddani fazno v naslednjem številu:

| Vmesna gradiva in za namen usklajevanja z naročnikom, inženirjem, MzI, MNVP in drugimi NUP ter ostalimi deležniki | po e-pošti oz. po dogovoru z naročnikom |
| --- | --- |
| Strokovne podlage za javno seznanitev/razgrnitev s spremenjenimi rešitvami v fazi ŠV | tiskani izvodi: 4 kom USB ključki: 6 kom |
| Končni elaborati za zaključek faze ŠV | tiskani izvodi: 6 kom USB ključki: 6 kom |
| Strokovne podlage za javno seznanitev/razgrnitev v fazi DPN | tiskani izvodi: 4 kom USB ključki: 6 kom |
| Končni elaborati po sprejemu uredbe o DPN | tiskani izvodi: 6 kom USB ključki: 6 kom |

- Število izvodov (tiskanih in na ključku) se natančno dogovori z naročnikom pred vsako oddajo.

- Digitalni izvodi morajo biti enaki tiskanim izvodom, vključno z žigi in podpisi.