## SKUPAJ
LETALIŠČE MB
Izdelava SP fazo ŠV in fazo DPN ter sodelovanje v postopku do sprejema Uredbe o DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor
SPECIFIKACIJA
| Aktivnost | Enota | Št. enot | Cena/enoto | Cena (EUR)
FAZA ŠV
1. PREDHODNA DELA
1.0. | Podrobni terminski plan izdelave SP in poročilo o pregledu obstoječe dokumentacije | kom | 1 | 0 | 0
1.1. | Geodetski načrt | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Koncept / zasnova optimiziranih ureditev (1:2000)
| Priprava izhodiščnih podlag | kom | 1 | 0 | 0
| Usklajevanje zasnove z naročnikom | kom | 1 | 0 | 0
| Iterativne spremembe delovnih rešitev | kom | 1 | 0 | 0
| Končna potrditvena zasnova | kom | 1 | 0 | 0
2. SMERNICE
2.1. | Sodelovanje pri gradivu za pridobitev dodatnih smernic | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Sodelovanje pri dopolnitvi analize smernic in usklajevanje z NUP | kom | 1 | 0 | 0
3. GRADBENO TEHNIČNE REŠITVE (faza ŠV)
3.1. | Gradbeno tehnične rešitve (1:1000) | kom | 1 | 0 | 0
Načrt arhitekture
Načrt krajinske arhitekture
Načrt letališke infrastrukture
Načrt prometne infrastrukture
Načrti s področja elektrotehnike, strojništva in prometnega inženirstva
Katastrski načrt
Projektantska ocena investicije
4. DRUGE STROKOVNE PODLAGE (faza ŠV)
4.1. | Elaborat novelirane prometne študije za cestni in zračni promet vključno z vrednotenjem s funkcionalnega in ekonomskega vidika | kom | 1 | 0 | 0
4.2. | Elaborat faznosti gradnje | kom | 1 | 0 | 0
4.3. | Geološko geotehniški elaborat | kom | 1 | 0 | 0
4.4. | Hidrološko hidravlična študija (HHŠ) | kom | 1 | 0 | 0
4.5. | Presoja vpliva na stanje površinskih voda (Priloga 3) | kom | 1 | 0 | 0
4.6. | Ocena vpliva posega na podzemno vodo (Priloga 5) | kom | 1 | 0 | 0
4.7. | Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode | kom | 1 | 0 | 0
4.8. | Elaborat ravnanja z zemeljskim izkopom | kom | 1 | 0 | 0
4.9. | Elaborat krepitve podnebne odpornosti | kom | 1 | 0 | 0
4.10. | SP s področja hrupa | kom | 1 | 0 | 0
4.11. | SP s področja zraka | kom | 1 | 0 | 0
5. OKOLJSKO POROČILO IN ŠV (utemeljitev rešitve) |  |  |  | 0 | 0
5.1. | Sodelovanje pri dopolnitvi OP in dopolnitvi ŠV (utemeljitev rešitve) | kom | 1 | 0 | 0
6. PRVA OBJAVA (faza ŠV) |  |  |  |  | 0
6.1. | Izdelava gradiva za objavo v PIS | 5% tč. 3 | 1 | / | 0
6.2. | Priprava pojasnil, usklajevanje z NUP in dopolnitve gradiv do pridobitve mnenj državnih NUP in mnenja o ustreznosti OP | kom | 1 | 0 | 0
7. DRUGA javna OBJAVA (faza ŠV)
7.1. | Izdelava gradiva za javno objavo v PIS, sodelovanje na predstavitvah in javnih obravnavah | kom | 1 | 0 | 0
7.2. | Dopolnitve gradiv in usklajevanje z NUP do pridobitve mnenj lokalnih NUP in priprava stališč na predloge in pripombe javnosti | kom | 1 | 0 | 0
8. TRETJA OBJAVA (faza ŠV)
7.1. | Izdelava gradiva za objavo v PIS | kom | 1 | 0 | 0
7.2. | Opcijsko: usklajevanje z državnimi NUP | kom | 1 | 0 | 0
FAZA DPN
1. DOPOLNITEV STROKOVNIH PODLAG (faza DPN)
1.1. | Dopolnitev gradbeno tehničnih rešitev, ki so bile izdelane v fazi ŠV | 30% tč. 3 | 1 | 0 | 0
1.2. | Dopolnitev drugih SP, ki so bile izdelane v fazi ŠV | 30% tč. 4 | 1 | 0 | 0
2. DRUGE STROKOVNE PODLAGE
2.1. | Ocena tveganja za nesreče | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Elaborat ureditve gradbišča s prikazom transportnih poti v času gradnje, s predvidenimi ukrepi | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev z gradbišča | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Regulacije vodotokov in vodno gospodarske ureditve | kom | 1 | 0 | 0
2.5. | Analiza tal | kom | 1 | 0 | 0
3. OKOLJSKO POROČILO IN DPN
3.1. | Sodelovanje pri dopolnitvi OP | kom | 1 | 0 | 0
3.2. | Sodelovanje pri izdelavi DPN | kom | 1 | 0 | 0
4. PRVA javna OBJAVA (faza DPN)
4.1. | Izdelava gradiva za objavo v PIS | kom | 1 | 0 | 0
4.2. | Pridobitev mnenj lokalnih in državnih NUP, priprava odgovorov na mnenja NUP ter javnosti in po potrebi dopolnitev gradiv do izdaje mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje | kom | 1 | 0 | 0
5. JAVNA OBJAVA (faza DPN)
5.1. | Izdelava gradiva za javno objavo v PIS | kom | 1 | 0 | 0
OSTALE AKTIVNOSTI PO PREDHODNEM NAROČILU NAROČNIKA
| Vse koordinacije in sestanki z naročnikom, inženirjem, NUP, drugimi izdelovalci, MNVP DzPG,… | ura | 120 | 0 | 0
8.2. | Priprava drugih gradiv, utemeljitev, poročil ter preveritve in podaja usmeritev za potrebe priprave projektnih pogojev, soglasij in mnenj
| Odgovorni vodja naloge, strokovni sodelavci in ostali kadri (tehniki, administrativna pomoč) | ura | 300 | 0 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV (EUR) |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (EUR) |  |  |  | 0
Opomba: V ceni posamezne postavke iz specifikacije morajo biti zajeti vsi materialni in drugi stroški, potrebni za izvedbo te naloge.

## Geodezija
GEODEZIJA
Zap. št. | Opis dela | Enota | Količina | EUR/ | Skupaj
|  |  |  | enoto | EUR
1 | Zajem podatkov na terenu | ha | 40 | 0 | 0
2 | Izdelava digitalnega modela terena in digitalnega modela pokrovnosti | ha | 40 | 0 | 0
3 | Izdelava detajlnega geodetskega načrta v merilu 1:1000 | ha | 40 | 0 | 0
4 | Izdelava prečnih profilov vodotokov | kom | 40 | 0 | 0
5 | Izdelava digitalnega barvnega orto-foto posnetka | ha | 40 | 0 | 0
6 | Izdelava reambulacije posnetka terena in dopolnitev geodetskega načrta | ha | 40 | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## Analiza tveganja
Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode
Vrsta del | število | enota | cena/enoto | skupaj
1. Hidrogeološke raziskave
Pregled obstoječih podatkov na širšem območju raziskav | 1 | dan/inž. | 0 | 0
Terenski pregled stanja obstoječih piezometrov LMB-2/17 in LMB-3/17 in evidentiranja morebitnih drugih obstoječih piezometrov | 1 | dni/inž. | 0 | 0
2. Druga terenska dela
Aktivacija piezometrov | 2 | kos | 0 | 0
Najem in vgradnja kontinuiranih merilnikov nivoja podzemne vode, vključno z vzdrževanjem opreme v obdobju dveh let | 2 | kos | 0 | 0
Meritve v piezometrih v obdobju trajanja pogodbe (vključno z odvzemom podatkov iz merilnikov, vsaj 3X letno) | 6 | kos | 0 | 0
3. Izdelava analize tveganja za onesnaženje podzemne vode
Hidrogeološko poročilo, analiza in interpretacija meritev (vmesno in zaključno hidrogeološko poročilo) | 2 | kos | 0 | 0
Izdelava analize tveganja | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ( brez DDV) |  |  |  | 0
22 % DDV |  |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## GG elaborat
Geološko - geotehnični elaborat
Vrsta del | število | enota | cena/ | skupaj
enoto
Predhodna dela
Pregled projektno tehnične dokumentacije dograditve LERM in obstoječih geološko geotehničnih raziskav na širšem obravnavanem prostoru | 2 | dni/inž. | 0 | 0
Vodenje raziskav s pridobivanjem soglasij lastnikov za sondažne izkope in meritve DPSH | 1 | dni/inž. | 0 | 0
Geotehnične raziskave
Izdelava sondažnih izkopov-izvedba (globine 3 m) in organizacija, geološka in geotehnična spremljava | 12 | kos | 0 | 0
Meritve s krožno ploščo (2 meritvi na sondažni izkop) | 12 | kos | 0 | 0
Meritve z dinamičnim penetrometrom DPSH (12 sond), vključno s premiki | 144 | m | 0 | 0
Druga terenska dela
Geodetski posnetki sondažnih izkopov in DPSH | 24 | kos | 0 | 0
Lociranje sondažnih izkopov in DPSH | 1 | dni/inž. | 0 | 0
Odvzem vzorcev | 16 | kos | 0 | 0
Laboratorijske preiskave
CBR vrednost v laboratoriju s preplavitvijo vzorca | 4 | kos | 0 | 0
Zrnavost-kombinirana analiza | 12 | kos | 0 | 0
Analiza rezultatov raziskav in izdelava geotehničnega elaborata
Izdelava profilov sondažnih izkopov | 36 | m | 0 | 0
Izdelava vzdolžnih in prečnih inženirsko geoloških profilov | 1 | komplet | 0 | 0
Geološko geotehnični elaborat-podloge za izdelavo DPN | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
22% DDV |  |  |  | 0
SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0