Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana		T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 70

E: gp.mzi@gov.si

www.mzi.gov.si

PROJEKTNA NALOGA

za predmet javnega naročila:

»Dopolnitev Okoljskega poročila za fazo ŠV in DPN  za Letališče Edvarda Rusjana Maribor«

Avgust 2026

Kazalo vsebine

1.	UVODNA POJASNILA	1

1.1	Opis stanja	1

1.2	Kronologija dosedanjih aktivnosti	1

1.3	Opis načrtovanih prostorskih ureditev	3

2.	IZHODIŠČA	9

2.1	Zakonska izhodišča	9

2.2	Predhodno izdelana dokumentacija	10

3.	VSEBINA IN PREDMET NALOGE	10

4.	FAZE DELA IN ROKI ZA IZDELAVO NALOGE	13

5.	OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA	14

6.	ŠTEVILO IZVODOV	15

UVODNA POJASNILA

V pripravi je državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljnjem besedilu: DPN). Pobudnik in investitor DPN je Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko (v nadaljnjem besedilu: MZIE).

Razvojna politika Republike Slovenije s področja prometa je usmerjena tudi v razvoj in posodabljanje slovenskih mednarodnih letališč, namenjenih civilnemu prometu. Letališče Edvarda Rusjana Maribor je eno od treh letališč državnega pomena, zato je treba zanj pred izvedbo investicij, v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, izdelati DPN.

Priprava DPN za javno letališče za mednarodni zračni promet Letališče Edvarda Rusjana Maribor je predvidena tudi v strateških razvojnih dokumentih Republike Slovenije kot npr. v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva v Republiki Sloveniji do leta 2020 (Ur. list RS, št. 9/10 in 75/16 – ReNPRP30), Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 (Ur. list RS, št. 75/16, 90/21  in 130/22 – ZCPN) in Resoluciji o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Uradni list RS, št. 72/23).

Opis stanja

Letališče Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljnjem besedilu LJMB) je 120 km oddaljeno od glavnega mesta države, Ljubljane in 10 km od drugega največjega mesta v državi, Maribora. Je v Podravski statistični regiji in je eno od treh letališč državnega pomena v Republiki Sloveniji. Namenjeno je civilnemu, mednarodnemu zračnemu prometu in predstavlja pomemben letališki infrastrukturni objekt v državi ter enega izmed pomembnih temeljev gospodarskega razvoja, turizma in dejavnosti, vezanih na prevoz blaga in potnikov tako na ravni države kot tudi regije.

Trenutno se na letališču ne izvaja redni mednarodni zračni prevoz, letališče se občasno uporablja za posebni zračni prevoz (npr. čarterski leti, leti za posebne dogodke, taksi leti, komercialni poslovni leti in drugi občasni leti). Letališče se uporablja večinoma za druge letalske dejavnosti (npr. splošno letalstvo, šolanje pilotov, ipd.). Tovornega prometa je malo. Na letališču je baziran helikopter slovenske vojske ali policije, za potrebe izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči ali reševanje

Od leta 2019 je upravljavec letališča RS-MzI, zanj DRI. Upravljavec izvaja dejavnosti za pridobitev primernega dolgoročnega upravljavca Letališča Edvarda Rusjana Maribor in sklenitev javno-zasebnega partnerstva, na podlagi katerega bi novi upravljavec lahko investiral v letališko infrastrukturo na Letališču Edvarda Rusjana Maribor.

  - Kronologija dosedanjih aktivnosti

V letu 2016 je bila izdelana pobuda za DPN, na podlagi katere se je pristopilo k pridobivanju smernic za načrtovanje in k izdelavi analize smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP).

Novembra 2017 je bil sprejet Sklep Vlade RS o pripravi DPN (št. sklepa 35000-17/2017/3 z dne 16. 11. 2017), na podlagi katerega so se začele izdelovati strokovne podlage za izdelavo študije variant oz. utemeljitve rešitve, okoljskega poročila ter osnutka predloga DPN. V letu 2018 so bile pridobljene dopolnjene smernice NUP in izdelane strokovne podlage, okoljsko poročilo in ŠV.

Javna razgrnitev z javno obravnavo študije variant z utemeljitvijo rešitve (v nadaljnjem besedilu ŠV (utemeljitev rešitve) in okoljskega poročila (v nadaljnjem besedilu OP) s priloženim osnutkom predloga DPN je potekala od 12. 11. 2018 do 14. 12. 2018. V času javne razgrnitve in na javni obravnavi je zainteresirana javnost podala številne pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo (v zvezi z načrtovanimi ureditvami, načrtovanim obsegom prometa, vplivi na okolje ipd.). V letih 2018 in 2019 (med in po javni razgrnitvi) so bila pridobljena mnenja NUP na ŠV in OP, nekatera mnenja NUP niso bila pozitivna. Mnenje o ustreznosti OP ni bilo pridobljeno.

MzI je v letih 2020 in 2021, na podlagi podanih predlogov in pripomb javnosti, prejetih med javno razgrnitvijo študije variant z utemeljitvijo rešitve/ predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila, opravil preveritev izhodišč za načrtovanje in na novo definiral izhodišča načrtovanja s ciljem racionalizacije obsega načrtovanih ureditev in z namenom posodobitve obstoječega letališča. Izdelan je bil elaborat Nova izhodišča in usmeritve za izdelavo strokovnih podlag za potrebe priprave predloga državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Milan Grbović, univ. dipl. inž. letalskega prometa, št. elaborata AP-LERM 01/20, Ljubljana, marec 2020).

Ključni vhodni podatki za izdelavo elaborata so bili naslednji:

- merodajno (manjše) letalo: Airbus A 320 - 200,

- dolžina vzletno pristajalne steze: 2.500 m,

- letni obseg prometa: do 1.000.000 potnikov ter do 50.000 ton letalskega tovora skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15, 182/20).

Na podlagi elaborata je bilo predlagano zmanjšanje obsega prostorskih ureditev predvsem na javnem (kopenskem) delu letališča (landside). Ugotovljeno je bilo, da so lahko stavbe, ki so nujno potrebne za posodobitev letališča, bistveno manjše, kot so bile načrtovane v javno razgrnjenih gradivih.

Z namenom dodatne optimizacije rešitev je bila novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021 APPIA, d. o. o.; Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021, APPIA, d. o. o.).

Leta 2022 je bil nato izdelan Koncept optimiziranih ureditev v fazi DPN (ZUM, d. o. o., številka naloge: 22016, oktober 2022), ki povzema vsa predhodno izdelana gradiva in ga je treba pri izdelavi strokovnih podlag smiselno upoštevati ter je bil podlaga za opredelitev načrtovanih ureditev, opisanih v poglavju A. Uvodna pojasnila in izhodišča tč. 6. Izhodišča za načrtovanje ureditev.

V letu 2022 so bila v PIS objavljena potrjena in podpisana stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ŠV z utemeljitvijo rešitve in OP (št. 35008-4/2014-MZIP z dne 5. 5. 2022). Postopek priprave DPN za LJMB od takrat miruje.

Nadaljevanje postopka

Postopek DPN se nadaljuje na podlagi v letu 2025 noveliranih izhodišč MzI (zmanjšan obseg ureditev). Skladno z zmanjšanim obsegom prostorskih ureditev in na podlagi usklajenih in potrjenih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve bodo v nadaljevanju izdelane strokovne podlage za dopolnitev okoljskega poročila, za dopolnitev ŠV/PIZ in za DPN, dopolnitev okoljskega poročila, izdelana dopolnjena ŠV/PIZ ter izvedeno sodelovanje v postopku do sprejema Uredbe o DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor.

Nadaljevanje postopka poteka po Zakonu o urejanju prostora (ZUrep-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25).

V okviru nadaljnjih postopkov so predvidene naslednje aktivnosti:

            - Izdelava geodetskega načrta (ni predmet tega javnega naročila).

            - Izdelava koncepta / zasnove optimiziranih ureditev, ki mora biti usklajena in potrjena s strani naročnika in je podlaga za strokovne podlage (gradbeno tehnične rešitve). (ni predmet tega javnega naročila).

            - Izdelava gradiva za pridobitev noveliranih smernic, podatkov in usmeritev ter dopolnitev analize smernic (analiza podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora, občin in predlogov javnosti).

            - Izdelava gradiva za potrditev okoljskih izhodišč.

            - Izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (gradbeno tehničnih rešitev in drugih strokovnih podlag) za zaključek faze ŠV. (ni predmet tega javnega naročila).

            - Dopolnitev OP in dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve).

            - Prva objava ŠV (utemeljitev rešitve) in OP za pridobitev državnih mnenj NUP in mnenja o ustreznosti OP. Predvidena so usklajevanja ter spremembe in dopolnitve strokovnih podlag (ni predmet tega javnega naročila), dopolnitve OP in dopolnitve ŠV (utemeljitev rešitve) (ni predmet tega javnega naročila).

            - Druga javna objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP, pridobitev mnenj lokalnih NUP. Pripravijo se stališča do predlogov in pripomb javnosti.

            - Tretja objava dopolnjene ŠV, dopolnjenega OP ter stališč do predlogov in pripomb javnosti.

            - Seznanitev Vlade RS s predlogom najustreznejše rešitve.

            - Izdelava/dopolnitev vseh potrebnih strokovnih podlag za fazo DPN (ni predmet tega javnega naročila).

            - Dopolnitev OP za fazo DPN in izdelava predloga DPN (ni predmet tega javnega naročila).

            - Prva javna objava (seznanitev javnosti) predloga DPN in OP za pridobitev mnenj lokalnih in državnih NUP ter mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje.

            - Druga javna objava ŠV, OP in predloga DPN.

            - Ostale aktivnosti in sodelovanje pri postopku DPN do sprejema Uredbe o DPN na Vladi RS.

  - Opis načrtovanih prostorskih ureditev

Preverjene in prilagojene bodo rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v letu 2018. Izhodišča za načrtovane ureditve so:

1.3.1.	Splošna izhodišča

Merodajno letalo:

- potniško letalo: A 320-200,

- tovorno letalo: A 330-200 F (merodajno letalo).

Letni obseg prometa:

- do 50.000 ton letalskega tovora,

- do 200.000 letalskih potnikov.

Podatke o letnem obsegu prometa, predvsem količino potnikov, je za potrebe načrtovanja dimenzij terminala treba prevesti v količino potnikov, ki jih terminal lahko sprejme v času ene ure (sočasnost potnikov pri odhodih in prihodih v območju terminala). Število potnikov na leto je nato odvisno od števila preletov letal na dan in število dni v letu, ko se izvajajo poleti letal.

Vrsta letalskih dejavnosti, ki se lahko opravlja na LJMB:

- potniški promet (domači in mednarodni zračni prevoz),

- tovorni promet (domači in mednarodni zračni prevoz),

- splošno letalstvo (tj. nekomercialne dejavnosti),

- šolanje pilotov,

- vzdrževanje zrakoplovov,

- helikopterski nujni medicinski prevozi,

- uporaba letališča za dvojno rabo – za civilno in vojaško letalstvo,

- sistemi brezpilotnih zrakoplovov.

1.3.2. Druga projektna izhodišča

Pomembna so izhodišča, ki so bila podana z dokumentom Podporna ocena varnosti (aeronavtična študija) v okviru izdelave državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor« (Savaprojekt d. d., št.: 17235-00, januar 2018) (v nadaljnjem besedilu Aeronavtična študija) in za katera je Agencija za civilno letalstvo (CAA) podala predhodno mnenje (št. 37280-14/2018/2-caa504, z dne 5. 3. 2018) s katerim izraža svoje načelno strinjanje in podaja določene pogoje za nadaljnje načrtovanje. Rešitve iz Aeronavtične študije so bile povzete v vseh nadaljnjih dokumentih in so še vedno aktualne, razlika je edino pri tipu merodajnega letala, ki je v skladu z zahtevami naročnika A 330-200 F (tovorno) oz. A 320-200 (potniško).

Izhodišča, ki izhajajo iz Aeronavtične študije, so naslednja:

- obstoječa ICAO referenčna koda letališča je 4E,

- zahtevana maksimalna dolžina vzletno-pristajalne steze (VPS) je 2.500 m z varnostno površino v dolžini 800 m (extention), ki se lahko uporabi v izrednih primerih v primeru težav med vzletno proceduro,

- varnostna površina (extention) se lahko umesti samo v smeri jugovzhoda,

- obstoječa navigacijska oprema se samo posodobi, dodatne prostorske ureditve niso potrebne,

- pragovi se ne premikajo; na prag 14 je omogočen neinstrumentalen vizualni prilet, na pragu 32 je omogočen natančen instrumentalen prilet,

- kot instrumentalna steza se uporablja steza 32 v pogojih natančnega pristajanja uporabe svetlobnega sistema Kategorije I,

- preureditev VPS steze, z zagotovijo predpisane širine STRIP-ov (predpisane s tehničnimi zahtevami iz ICAO (Aneks 14) in EASA Certifikacijskimi specifikacijami (CS-ADR-DSN)), ne glede na to, da se VPS ne podaljšuje,

- z dodatnimi ureditvami (dodatne spojnice, povečanje ploščadi, izgradnja vozne steze) se omogoča razvoj dodatnega programa letališča na kopenski strani (landside) in pristajanje večjih tovornih letal (A330-200F).

1.3.3. Prometni podatki

Kot izhodišče za dimenzioniranje objektov je predvidenih do 50.000 ton letalskega tovora in do 200.000 letalskih potnikov letno.

Promet je bil opredeljen kot dolgoročna napoved tovornega in potniškega prometa na Letališče Edvarda Rusjana Maribor do leta 2040 v nalogi: Novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor (APPIA, d. o. o., Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021; APPIA, d. o. o., Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021).

1.3.4. Merodajno letalo – značilnosti

Kot izhaja iz Novelirane prometne študije cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor, je tip merodajnega letala, s katerim so opredeljena projektantska izhodišča Airbus A330-200F.

Airbus A330-200F (Vir: ICAO Doc 9981 Aerodromes Second Edition 2016, Airbus S.A.S. AC A 330 Airplane Characteristics for Airport Planning 2012)

| Maksimalna teža na vzletu | 233.900 kg |
| --- | --- |
| Razpon kril | 60,3 m |
| Razpon glavnega podvozja zunanji | 12,6 m |
| Baza podvozja | 22,2 m |
| ICAO koda letala | 4E |
| Dolžina VPS za vzlet referenčna | 2.479 m |
| Pristajalna hitrost | 136 vozlov koda C |

Dimenzije letala tipa A 330-200F (vir: Airbus Airplane characteristics for airport planning)

- Načrtovane ureditve – zračna stran (airside):

Na zračni strani so predvidene naslednje ureditve:

- po izteku obstoječe VPS (ki se ne podaljšuje) zagotovitev varnostne površine na pragu 32 v dolžini 800 m,

- preureditev osnovne steze (širitev STRIP-a za izpolnitve tehničnih zahtev po ICAO in EASA certifikacijskih specifikacijah),

- preureditev varnostnega območja pred, za in ob VPS (RESA),

- ureditev glavne vozne steze od praga 14 do letališke ploščadi (aprona) in spojnice,

- ploščad za razledenitev/osamitev,

- dograditev letališke ploščadi (apron) v skladu z ureditvami na kopenski strani letališča oz. razmestitvijo letaliških objektov,

- heliport,

- poligon za usposabljanje letaliških služb,

- prilagoditev svetlobno navigacijske opreme in meteoroloških naprav,

- postavitev nove varovalne ograje višine 3 m,

- ob varovalni ograji ureditev ceste za nadzor območja,

- Stavba gasilske enote (odstranitev in novogradnja zaradi dviga gasilske kategorije na 8. kategorijo):

  - Načrtuje se nova stavba za gasilsko enoto na lokaciji obstoječega objekta za gasilce okvirnih dimenzij 64 m x 35 m in maksimalne višine 16,5 m.

  - Obstoječi objekt se odstrani in se načrtuje postavitev novega, večjega objekta v liniji razširitve stavbe potniškega terminala. Na ta način se zagotovi preglednosti gasilske enote nad celotnim airside območjem. Stavba gasilske enote je primarno na zračni strani in je navezana na letališko ploščad (apron).

  - V pritličju se uredijo garaža za gasilska in reševalna vozila, delavnice, skladišča, prostori za osebje, prostor za gasilsko opremo in centralni tehnični prostori za telekomunikacijsko in elektroenergetsko postrojenje (transformatorska postaja in DEA) ter prostori za ogrevalne, prezračevalne in klimatske naprave. V nadstropju se na vzhodnem delu stavbe (ob letališki ploščadi) uredijo prostori za gasilce (pisarne, garderobe, sobe za sprostitev) in zunanja terasa.

- Stavba za zemeljsko oskrbo (novogradnja):

  - Za zemeljsko oskrbo in zimsko službo se načrtuje dograditev obstoječe stavbe. Dograditev se načrtuje vzdolžno, za obstoječo širino objekta (objekt se podvoji). Okvirne dimenzije novega dograjenega objekta so 24 m x 78 m x 12,5 m višina.

  - V stavbi se uredijo garaža za vozila, stroje, naprave in opremo potrebno za nemoteno delovanje letališča. V etažah se uredijo prostori za delavnice, priročna skladišča, prostori za osebje, tehnični prostori, predavalnice.

  - Garaža stavbe za zemeljsko oskrbo mora biti pretočna (dostopna preko vhodnih in izhodnih vrat in organizirana dvostransko).

  - Stavba mora biti v celoti in neposredno povezana z letališko ploščadjo (apron). Med stavbo in letališko ploščadjo se uredijo parkirne in manipulativne površine za letališka vozila.

- Stavba za oskrbo z gorivom/skladišče za letalsko gorivo (novogradnja):

  - Skladišče goriva se načrtuje na jugovzhodni strani letališča, v smeri proti obstoječi avtocesti, izven osi letaliških ploščadi in hangarjev.

  - Načrtujejo se črpalka za tovorna vozila, območje za sprejem goriva in sprejemno upravni objekt s sprejemno pisarno, čakalnico in sanitarijami za šoferje (predvideno zaposleni 3 vozniki/manipulanti).

  - Sprejemno upravni objekt se načrtuje v dimenzijah 6 m x 10 m, višine 5 m. Nad črpalnim delom se uredi nadstrešnica.

  - kapacitete podzemnih rezervoarjev:

    - JET gorivo: 2 x 100 m3 + slop 5 m3

    - 100 LL gorivo: 10 m3,

  - črpališče na skupni površini cca 300 m2

  - Parkirišče/polnilnica z manevrsko površino za 4 avto-cisterne, skupno 1.000 m2.

- Načrtovane ureditve - kopenska stran (landside)

Na kopenski strani so predvidene naslednje ureditve:

1. Potniški terminal (dograditev):

- Za povečanje kapacitet potnikov (nad 200.000) se obstoječ potniški terminal lahko dogradi v smeri letališke ploščadi za 12 m in v smeri parkirišč oz. avtoceste za 12 m.

- Predvidena širitev bo zadoščala številu 600 potnikov/uro (300 prihod in 300 odhod).

- Obstoječi objekt potniškega terminala se poveča za pribl. 2.985 m2 bruto tlorisne površine, in sicer za 995 m2 bruto tlorisne površine v smeri proti letališki ploščadi in za 1.990 m2 bruto tlorisne površine (v pritličju in nadstropju skupaj) v smeri proti parkiriščem.

2. Tovorni terminal (novogradnja), vezano na predvideno količino tovora 50.000 t:

- Zgradi se nov tovorni terminal s stavbo dimenzije 100 m x 100 m in višine 21 m, ki zadošča dnevnemu tovornemu prometu. Dopusti se gradnja ene kletne etaže višine do 4,5 m.

- Stavba se uredi z osrednjim logističnim prostorom s skladišči in manipulativnimi površini. V delu stavbe se uredita dve etaži z administrativnimi prostori in kletna etaža s tehničnimi prostori.

- Ob stavbi tovornega terminala se uredijo manipulativne površine. Stavba tovornega terminala se na zračni strani naveže na letališko ploščad (apron), kjer je predvidena možnost parkiranja dveh tovornih letal.

- Kapacitete tovornega terminala se proučijo glede na dejanske potrebe. Objekt, stavba tovornega terminala, se gradi in povečuje skladno s potrebami, lahko se etapno širi proti jugovzhodu z dograditvijo stavbe in vzporedno ureditvijo manipulativnih in prometnih površin ter podaljšanjem letališke ploščadi (apron-a).

3. Upravna stavba:

- Predviden je odkup in dograditev obstoječe upravne stavbe z dodatno etažo za ureditev dodatnih pisarn (novi prostori za službe na letališču).

4. Kontrolni stolp (obstoječ);

5. Terminal splošnega letalstva (novogradnja):

- Zgradi se nova stavba terminala splošnega letalstva, ki se umesti severozahodno od obstoječe upravne stavbe s kontrolnim stolpom. Nameni se za potnike, ki potujejo izven redni letalskih linij, z zasebnimi letali in čarterskimi ter nujnimi prevozi. Dimenzije novega objekta terminala splošnega letalstva so 34 m x 50 m, dopustna etažnost je K+P+1. Stavba terminala splošnega letalstva se na zračni strani naveže na letališko ploščad (apron).

6. Hangar (obstoječ);

7. Hangarji (novogradnja):

- Prostor omogoča postavitev več hangarjev, ki se umestijo glede na prostorske možnosti in gradijo etapno. Potrebuje se več hangarjev za shranjevanje, vzdrževanje, servis in popravilo letal z možnostjo etapne gradnje na za ta namen rezerviranem prostoru.

- Zato je poleg obstoječega hangarja (dimenzij 30 m x 40 m), ki se ohrani, predvidenih še več hangarjev različnih dimenzij:

  - hangar dimenzij 30 m x 40 m, predvidoma poleg obstoječega hangarja,

  - večji hangar dimenzij 70 m x 80 m, predvidoma severozahodno od tovornega terminala,

  - hangarji predvideni za vzdrževanje, popravilo in servis letal dimenzij 50 m x 70 m.

- Maksimalna višina hangarjev je 24 m.

- Hangarji se uredijo s prostori za letala, na eni strani pa z ostalimi servisnimi prostori v etažah. V pritličju se uredijo sanitarije, energetski prostor, skladišče za velike rezervne dele ter različne delavnice, v višji etaži oz. etažah pa prostori za zaposlene (garderobe, sanitarije, tuši, čajna kuhinja, jedilnica …) in pisarne.

- Hangarji se na zračni strani navežejo na letališko ploščad (apron).

8. Hangar za privatna letala ob stavbi terminala splošnega letalstva (novogradnja):

- Dimenzije načrtovanega novega objekta, hangarja za privatna letala so 40 m x 30 m, višine 12 m.

9. Stavba helikopterske enote, skladno s pogoji pristojnega ministrstva:

- Načrtuje se nova stavba za helikoptersko enoto s kapaciteto za en helikopter, okvirnih dimenzij 25 m x 25 m, dopustna etažnost je P+1.

- Stavba se načrtuje s prostorom za helikopter, na zahodni strani pa s prostori za delavnice in depoje, s servisnimi, tehničnimi prostori in pisarnami ter spremljajočimi prostori za potrebe pilotov.

- Poleg pisarn in spremljajočih prostorov za potrebe helikopterske enote se v stavbi, z ločenim vhodom, načrtuje ureditev pisarn in spremljajočih prostorov za potrebe zdravstvene ekipe za HNMP.

10. Energetsko servisni objekt (novogradnja):

- V zaledju (za hangarji) je predvideno načrtovanje novega energetsko servisnega objekta dimenzije 25 m x 50 m, višine 10 m.

- V stavbi se načrtuje ureditev nove kotlovnice (obstoječa je v objektu gasilcev in se odstrani) in manjšega podatkovnega centra. V objektu se nahajajo tudi stikališče, transformatorska postaja (moč nove TP mora ustrezati vsem obstoječim in novo načrtovanim ureditvam), DEA, TK, UPS, prostor za zbiranje in ločevanje odpadkov, prezračevalne in klimatske naprave ipd.

11. Gospodarska javna infrastruktura in prometna urejenost:

- Načrtovati je treba vso gospodarsko javno infrastrukturo skladno z obstoječimi in novo predvidenimi ureditvami. Stavbe se priključijo na obstoječe in načrtovano komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, vročevodno, plinovodno, telekomunikacijsko in elektroenergetsko omrežje. Vodi javne infrastrukture naj potekajo po prometnih in intervencijskih površinah oz. površinah v javni rabi, da je omogočeno vzdrževanje.

- Ob vseh stavbah in do vseh območij se uredijo javne cestne povezave in zadostno število javnih (za obiskovalce, potnike) in pripadajočih parkirišč (za zaposlene).

Predvideno število zaposlenih na območju letališča

Ocena števila zaposlenih v letaliških službah. Skladno s tem je treba oceniti velikosti ustreznih prostorov v stavbah:

| Letališka služba | Št. zaposlenih |
| --- | --- |
| služba za odstranjevanje zrakoplovov v okvari | 8 |
| službe za vzdrževanje in nadzor letaliških površin, objektov, naprav, sredstev, ovir, vizualnih pripomočkov in oznak, sistemov električnega napajanja in osvetlitve ter podobne službe | 20 |
| služba za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo ptice | 8 |
| služba za upravljanje ploščadi | 20 |
| služba nujne medicinske pomoči ali prve pomoči | 12 |
| službe za zagotavljanje letalskih goriv in maziv | 10 |
| službe zemeljske obravnave zrakoplovov, potnikov in stvari oziroma storitev zemeljske oskrbe | 72 |
| pomožne službe, ki zagotavljajo reden in varen zračni promet in prevoz ter obratovanje | 20 |
| skupne službe (vodstvo, računovodstvo, pravni sektor, kadrovska služba, komerciala) | 40 |
| Skupaj | 240 |

Število zaposlenih je ocenjeno in lahko glede na načina organizacije dela vsakokratnega upravljavca letališča ter razmerja potniki/tovor niha za +/- 15 %. Pri izračunu števila zaposlenih je treba upoštevati tudi, da Uredba o zemeljski oskrbi na letališčih (Ur. l. RS, št. 54/07), zagotavlja možnost, da službe izvaja tretja oseba.

Uredba o zemeljski oskrbi na letališčih (Ur. l. RS, št. 54/07) se nanaša na službe:

- sprejema in odprema prtljage,

- sprejema in odprema zrakoplovov na ploščadi,

- službe za zagotavljanje letalskih goriv in maziv.

Druge službe, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje letališča in jih upravljavec javnega letališča oziroma obratovalec nejavnega letališča opredeli v priročniku letališča.

Prostore pa je treba zagotoviti tudi za izvajalce drugih služb, ki delujejo na LJMB glede na namen letališča in ob upoštevanju letalskih operacij:

- izvajalec storitev ATM/ANS,

- policija,

- carinski organ,

- inšpekcijske službe (na primer zdravstvena, veterinarska, fitopatološka služba),

- nujna medicinska pomoč,

- službe letalske meteorologije.

Prostore potrebujejo tudi (pogodbeni izvajalci) za:

- služba varovanja,

- catering in

- gostinska ponudba v potniškem terminalu,

- Rent-a-car,

- car sharing,

- prevozniki,

- špediterji.

Predvideno število zaposlenih v spremljajoči dejavnosti vzdrževanje letal (MRO):

- v vsakem hangarju, ki bo namenjen vzdrževanju letal, se predvideva približno 100 zaposlenih,

- načrtuje se vsaj 7 MRO hangarjev.

Pri izračunu načrtovanega prostora za pisarne je ocenjeno, da jih potrebuje 20 % zaposlenih, kar glede na izračun znaša približno 50 pisarn.

Letališka infrastruktura glede na Zakon o letalstvu (ZLet-1; Uradni list RS, št. 85/24)

| Vrsta letališke infrastrukture | Primeri ureditev (konkretni primer) LJMB |
| --- | --- |
| vzletno-pristajalne in vozne steze | - rekonstrukcija in izgradnja varnostne površine (extention) obstoječe VPS, - širitev STRIP-a do izpolnitve tehničnih zahtev po ICAO in EASA certifikacijskih specifikacijah - nove spojnice, - preureditev varnostnega območja pred, za in ob VPS (RESA), - nove vozne steze |
| ploščadi | - širitev glavne letališke ploščadi, - nove ploščadi za vzdrževanje zrakoplovov - nova ploščad za tovor, - ločena ploščad za oskrbo tovornih zrakoplovov, - nova ploščad splošnega letalstva, - ploščad za rezledenitev/osamitev, - nov zaščitni objekt za preizkušanje letalskih motorjev, - heliport, - poligon za usposabljanje letaliških služb |
| postajališča za zrakoplove | - nov tovorni terminal z ločeno ploščadjo za oskrbo tovornih zrakoplovov, - novo območje za splošno letalstvo, - širitev območja in ploščadi za vzdrževanje letal, - objekti in naprave za odstranjevanje zrakoplovov v okvari |
| naprave za svetlobno navigacijo, če se te zahtevajo glede na pogoje za operacije (VFR/IFR, dan/noč) | - posodobitev in prilagoditev svetlobno navigacijske opreme in meteoroloških naprav |
| objekti oziroma deli objektov in naprave za obravnavo potnikov, prtljage, tovora oziroma pošte | - dograditev potniškega terminala, - nov tovorni terminal, - nove manipulativne površine, - nov terminal splošnega letalstva - razširitev parkirišč, |
| objekti in naprave za varovanje | - novi objekti in naprave za varovanje glede na tehnološki razvoj in potrebe varovanja glede na obseg prometa, - nova varovalna ograja |
| servisne in intervencijske poti in pozicije ter poti notranjih prometnih tokov | - nov notranji cestni sistem, - nova cesta ob varovalni ograji za nadzor območja |
| objekti in naprave za izvajanje služb na aerodromu in izvajanje storitev zemeljske oskrbe | - novi objekti in naprave za izvajanje služb na aerodromu (npr. gasilska služba) in izvajanje storitev zemeljske oskrbe - dograditev obstoječe upravne stavbe, - nova stavba za helikoptersko enoto nujne medicinske pomoči, - nov energetsko servisni objekt |
| objekti in naprave za razledenitev, letalske energente, goriva, olja in pline | - novi objekti in naprave za razledenitev, letalske energente, goriva, olja in pline (mišljena so vsa goriva, vključno z razvojem zelenih goriv, bio goriva ipd.) |
| objekti in naprave za vzdrževanje letališča | - novi objekti in naprave za vzdrževanje letališča (npr. za vzdrževanje letališča, za nadzor letališča, za zimsko vzdrževanje letališča, za službo za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo divje živali) |

IZHODIŠČA

  - Zakonska izhodišča

Razpisana dela morajo biti opravljena oz. izdelana v skladu s področno zakonodajo ter na njihovi podlagi izdanimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter predpisi in zakoni, ki bodo sprejeti v času izdelave dokumentacije.

  - Predhodno izdelana dokumentacija

Predhodno izdelana dokumentacija, ki bo izdelovalcu na razpolago, obsega:

- Pobuda in analiza smernic in podatkov nosilcev urejanja prostora ter predlog javnosti za pripravo državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Savaprojekt d. d. Krško, september 2017),

- Analiza smernic in podatkov nosilcev urejanja prostora ter predlogov javnosti za pripravo državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Savaprojekt, d. d., št. projekta: 13248-00, september 2017),

- Okoljsko poročilo za državni prostorski načrt za letališče Edvarda Rusjana Maribor z Dodatkom za varovana območja (Aquarius d. o. o. Ljubljana, oktober 2018),

- Elaborat posegov na kmetijska zemljišča na območju državnega prostorskega načrta letališča Edvarda Rusjana Maribor (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj s. p., maj 2018),

- Predlog nadomestnih kmetijskih zemljišč za potrebe nadomeščanja kmetijskih zemljišč v okviru DPN za letališče Edvarda Rusjana Maribor (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj s. p., oktober 2018),

- Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov (PNZ d. o. o., Epi Spektrum, d. o. o., avgust 2018),

- Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila (MOP, MzI 2021),

- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode (IRGO d. o .o., 2018),

- Prometna študija za potrebe izdelave DPN za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor (Appia d. o. o., januar 2018, dop. maj 2018),

- Hidrološko-hidravlična analiza za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor (VGB d. o. o., maj 2018),

- Državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor - Študija variant z utemeljitvijo rešitve (št. 18022-00, oktober 2018, izdelovalci ZUM d. o. o., PNZ, d. o. o. in Savaprojekt d. d.), ki je bila javno razgrnjena v letu 2018),

- Izdelava novelirane prometne študije cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Načrt s področja prometnega inženirstva, Zračni promet (APPIA d. o. o., november 2021),

- Izdelava novelirane prometne študije cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Načrt s področja prometnega inženirstva, Prometna študija, Cestni promet (APPIA d. o. o., oktober 2021, dopolnjeno november 2021),

- Poročilo o obratovalnem monitoringu hrupa in ocena obremenitve okolja s hrupom za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (PNZ d.o.o., št. 22_1082, januar 2023),

- Izdelava koncepta optimiziranih rešitev v fazi DPN (do sprejema uredbe o DPN) za LERM, ZUM, oktober 2022,

- mnenja nosilcev urejanja prostora na ŠV/PIZ in OP.

VSEBINA IN PREDMET NALOGE

Predmet naloge je:

- dopolnitev Okoljskega poročila z Dodatkom za varovana območja, vključno s popisom gnezdišč pribe in

- izdelava Strokovne podlage s področja kmetijstva,

kot sledi iz te projektne naloge.

- ZAKLJUČEK FAZE ŠV

3.1 Dopolnitev Okoljskega poročila z Dodatkom za varovana območja (Zvezek 1)

Okoljsko poročilo z Dodatkom za varovana območja iz leta 2018 je treba dopolniti na podlagi novih izhodišč in strokovnih podlag (ki bodo izdelani za potrebe zaključka ŠV in DPN in niso predmet te projektne naloge) ter skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05), Dodatek za varovana območja pa v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11, v nadaljnjem besedilu Dodatek za varovana območja).

Izdelovalec mora v sklopu predhodnih del pregledati vso predhodno izdelano dokumentacijo, pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, stališča do pripomb z javne razgrnitve, pridobljena mnenja NUP. Preveri in upošteva tudi novelirane splošne smernice NUP, sodeluje pri analizi smernic in upošteva javno dostopne podatke ter na podlagi tega določi cilje, kazalce in metodologijo vrednotenja za OP (vsebinjenje).

Izdelovalec mora izdelati Poročilo o pregledu obstoječe dokumentacije. V zaključku poročila morajo biti evidentirani manjkajoči podatki in navedena izhodišča za izdelavo te naloge.

Izdelovalec poda usmeritve za projektiranje, ki vsebujejo okoljske omejitve v prostoru in predloge za optimizacije zaradi teh omejitev. Izdelati mora problemsko karto z usmeritvami projektantu. Pri pripravi usmeritev izdelovalec upošteva zahteve oziroma pogoje, ki izhajajo iz mnenj NUP in smernic.

Utemeljeno rešitev se mora vrednotiti po vseh segmentih okolja, na katere ima pričakovan pomemben vpliv, kar je treba uvodoma strokovno utemeljiti. V okviru dopolnjenega OP za fazo ŠV je treba ugotoviti pričakovane vplive izvedbe in obratovanja utemeljene rešitve in oceniti njeno sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev ter v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov. Izdelovalec mora sproti spremljati ustreznost rešitev, ki jih bo obravnaval v OP in kronološko spremljati okoljske optimizacije rešitev ter to navesti v dopolnjenem OP. Po enaki metodologiji je treba opisati in oceniti verjeten razvoj stanja okolja v planskem obdobju, če se plan ne bi izvedel (»ničelna varianta«).

V primeru, da bo po projektu nastal zemeljski izkop, mora biti v okviru presoje obravnavan tudi način ravnanja z zemeljskim izkopom in morebitne lokacije za trajno oz. začasno skladiščenje/hranjenje zemeljskega izkopa. V ta namen se bo izdelal Elaborat ravnanja z zemeljskim izkopom, ki ni predmet te projektne naloge.

V dopolnjenem OP je treba ločeno izdelati segment tla ter med drugim izvesti presojo tudi za segmente odpadki, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaževanje.

Izdelovalec mora pri dopolnitvi OP upoštevati tudi vse relevantne strokovne podlage, ki bodo izdelane v fazi dopolnitve ŠV in bodo dopolnjene v fazi DPN in niso predmet te projektne naloge, med drugim:

- Oceno vpliva posega na stanje površinskih voda skladno s Prilogo 3 Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami,

- Oceno vpliva posega na podzemno vodo skladno s Prilogo 5 Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami,

- Elaborat krepitve podnebne odpornosti,

- Elaborat ravnanja z zemeljskim izkopom,

- Strokovno podlago s področja hrupa,

- Strokovno podlago s področja zraka.

Strokovna podlaga s področja hrupa, ki ni predmet te projektne naloge, bo obsegala oceno obstoječe obremenitve s hrupom, oceno vpliva po izvedbi plana z opredelitvijo možnih omilitvenih ukrepov in predlogom spremljanja stanja ter oceno celotne obremenitve s hrupom in bo podlaga za izdelavo segmenta hrup v OP skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05). Strokovna podlaga s področja hrupa bo dopolnjena tudi v fazi DPN (ni predmet te projektne naloge).

Strokovna podlaga s področja zraka, ki ni predmet te projektne naloge, bo obsegala obstoječe stanje in oceno vplivov po izvedbi plana z opredelitvijo možnih omilitvenih ukrepov in predlogom spremljanja stanja in bo podlaga za izdelavo segmenta zrak v OP skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05). Strokovna podlaga s področja zraka bo dopolnjena tudi v fazi DPN (ni predmet te projektne naloge).

Izdelovalec OP in Dodatek za varovana območja dopolnjuje na podlagi prejetih mnenj NUP, stališč do pripomb z javne razgrnitve, sodeluje pri pripravi odgovorov na pripombe in predloge javnosti vse do pridobitve mnenja o ustreznosti OP.

Popis gnezdišč pribe (Vanellus vanellus)

Za potrebe dopolnitve OP je treba na območju plana izvesti popis gnezdišč pribe (Vanellus vanellus), pri čemer se najprej izvede pregled obstoječih podatkov o prisotnosti vrste na obravnavanem območju, nato pa se na podlagi terenskega ogleda (v času gnezdenja, od marca do junija) poda ocena stanja populacij pribe, oceni vpliv izgube habitata na populacijo vrste širšega območja ter predlaga morebitne omilitvene ukrepe in opredeli spremljanje stanja.

Vrednotenje variant z okoljskega vidika za potrebe izdelave ŠV

Naloga izdelovalca je priprava metodologije za vrednotenje okoljskih vsebin v ŠV. Rezultati vrednotenja po metodologiji za ŠV in rezultati vrednotenja v okoljskem poročilu morajo biti za vsak segment usklajeni, ne glede na to, da gre za vrednotenje po različnih metodologijah.

Izdelovalec OP mora za izdelovalca ŠV pripraviti tudi povzetek vrednotenja z varstvenega vidika za potrebe sinteznega vrednotenja v ŠV.

3.2 Strokovna podlaga s področja kmetijstva

V okviru te naloge je treba izdelati Strokovno podlago skladno z veljavnim Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D 79/17 in 44/22) ter Smernicami s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo DPN z dne 6. 6. 2022. Zaključke strokovne podlage je treba smiselno povzeti in upoštevati pri pripravi OP.

Izdelovalec strokovne podlage dopolnjuje po prejetih stališčih in mnenjih NUP vse do pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega ministrstva.

Faza študije variant se zaključi z objavo dopolnjene študije variant, okoljskega poročila ter stališč do predlogov in pripomb.

- FAZA DPN

Dopolnitev Okoljskega poročila z Dodatkom za varovana območja (Zvezek 2)

Dopolnjen OP in Dodatek se po zaključeni fazi ŠV nadaljujeta z drugim zvezkom. Na podlagi pridobljenih drugih mnenj NUP in ostalih deležnikov bodo načrti in elaborati izdelani v fazi ŠV dopolnjeni/spremenjeni in nadgrajeni v obsegu in na način, da bodo ustrezna podlaga za dopolnitev OP v fazi DPN.

V fazi DPN je treba na podlagi prejetih mnenj NUP, stališč do pripomb z javne razgrnitve OP, Dodatek za varovana območja ter strokovne podlage, ki so predmet te projektne naloge dopolniti, ter sodelovati pri pripravi odgovorov na pripombe in predloge javnosti ter usklajevanjih z NUP vse do pridobitve mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje. Izdelovalec OP sodeluje tudi pri pripravi Uredbe o DPN.

Strokovna podlaga s področja kmetijstva

V fazi DPN je treba dopolniti Strokovno podlago s področja kmetijstva skladno z veljavnim Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D 79/17 in 44/22) ter Smernicami s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo DPN z dne 6. 6. 2022. Zaključek strokovne podlage je treba smiselno povzeti in upoštevati pri dopolnitvi OP.

Izdelovalec strokovne podlage dopolnjuje po prejetih stališčih in mnenjih NUP vse do pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega ministrstva.

FAZE DELA IN ROKI ZA IZDELAVO NALOGE

Izdelava naloge je predvidena v naslednjih fazah in rokih:

|  | FAZE | ROKI |
| --- | --- | --- |
| A. | Zaključek faze ŠV |  |
| 1 | Predhodna dela |  |
| 1.1 | Proučitev predhodno izdelane dokumentacije | 7 dni od uvedbe v delo |
| 1.2 | Izdelava ničelnega stanja, določitev ciljev, kazalcev ter metodologije za OP | 14 dni po izdelanem in s strani naročnika potrjenem konceptu / zasnove optimiziranih ureditev |
| 1.3 | Pregled in analiza novih smernic NUP | 5 dni po pridobitvi zadnje smernice oz. skladno s TP izdelave ŠV |
| 1.4 | Izdelava problemske karte z usmeritvami projektantu | skladno s TP izdelave ŠV in strokovnih podlag |
| 2 | Izdelava OP z Dodatkom za varovana območja ter ostalih strokovnih podlag |  |
| 2.1 | Izdelava OP z Dodatkom za varovana območja (Zvezek 1) | 30 dni od izdelanih strokovnih podlag, relevantnih za izdelavo OP |
| 2.2 | Izdelava Strokovne podlage s področja kmetijstva | 30 dni od prejetih podatkov, relevantnih za izdelavo naloge |
| 2.3 | Popis gnezdišč pribe | v času gnezdenja (od marca do junija) |
| 3 | Študija variant |  |
| 3.1 | Vrednotenje variant z okoljskega vidika za potrebe ŠV | 7 dni od izdelanega OP oz. skladno s TP izdelave ŠV |
| 4 | Objave in dopolnitve gradiv |  |
| 4.1 | Dopolnitev gradiva do pridobitve mnenja o ustreznosti OP, priprava pojasnil na mnenja državnih NUP ter priprava gradiv za drugo objavo | po dogovoru z naročnikom glede na obseg dopolnitev |
| 4.2 | Sodelovanje pri pripravi stališč do pripomb in predlogov, podanih med javno razgrnitvijo ter mnenj lokalnih NUP, podanih med drugo javno objavo | 7 dni po prejemu zadnje pripombe oz. mnenja NUP |
| 4.3 | Izdelava dopolnjenega gradiva po drugi javni objavi in priprava gradiva za tretjo javno objavo v PIS | 15 dni po sprejetih stališčih do pripomb oz. po dogovoru z naročnikom glede na obseg dopolnitev |
| 4.4 | Oddaja končnih izvodov | 5 dni po naročilu naročnika |
| B. | Faza DPN |  |
| 5 | Izdelava/dopolnitev OP z Dodatkom za varovana območja (zvezek 2) in ostalih SP, ki so predmet te projektne naloge ter priprava gradiva za prvo objavo | 30 dni od prejema vseh strokovnih podlag za fazo DPN oz. po navodilu naročnika |
| 6 | Objave in dopolnitve gradiv |  |
| 6.1 | Pridobitev mnenj lokalnih in državnih NUP, priprava odgovorov na mnenja NUP ter javnosti in po potrebi dopolnitev gradiv do izdaje mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje in priprava gradiv za drugo javno objavo | 14 dni od prejema zadnje pripombe oziroma mnenja NUP oz. po dogovoru z naročnikom glede na obseg dopolnitev |
| 7 | Sodelovanje pri pripravi Uredbe o DPN | ves čas do sprejema Uredbe o DPN |
| 8 | Oddaja končnih izvodov | 20 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj na DPN oz. po sprejemu Uredbe o DPN |

Predviden skupni čas izdelave vseh aktivnosti je 20 mesecev. V ta rok ni vključen čas, ki je potreben za izvedbo vseh postopkov, ki jih kot pripravljavec vodi ministrstvo pristojno za prostor in na katere izdelovalec nima vpliva. Predviden končni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti je 20 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj na DPN oziroma po sprejemu Uredbe o DPN, oziroma 37 mesecev po podpisu pogodbe.

OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, določenih v poglavju o vsebini in obsegu dela, še naslednje obveznosti:

- pridobiti mora vsa gradiva in dokumentacijo skladno s to projektno nalogo,

- zagotoviti vse potrebne preveritve in elaborate po naročilu naročnika,

- izvajalec mora za izdelavo te naloge zagotoviti interdisciplinarno skupino strokovnjakov iz vseh področij, ki jih zajema razpisana naloga,

- sodelovati z vsemi deležniki, naročnikom, inženirjem, ministrstvi, drugimi izdelovalci strokovnih podlag in drugih gradiv (npr. ŠV in DPN), lokalnimi skupnostmi, nosilci urejanja prostora in drugimi službami, za katere upoštevati navodila, priporočila, smernice in druge dokumente pobudnika, naročnika in koordinatorja,

- sodelovati mora na usklajevalnih sestankih ter rednih koordinacijskih sestankih z vsemi izdelovalci in drugih usklajevanjih ter predstavitvah rešitev v posameznih fazah priprave in sprejema DPN,

- izdelati predstavitve v obliki .ppt za potrebe predstavitev posameznih rešitev ministrstvom, lokalnim skupnostim, nosilcem urejanja prostora in drugim službam,

- po predhodnem dogovoru z naročnikom mora sodelovati s predstavniki MNVP, Direktorata za prostor in graditev, ki vodi postopek priprave DPN,

- sodelovati mora s predstavniki ministrstev, investitorja, njegovih projektantov in ostalih izdelovalcev strokovnih podlag, občin kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci, ki bodo podali smernice za pripravo DPN in mnenja k predlogu DPN,

- kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvesti za uspešno in popolno izvedbo predmetne naloge,

- sprotno obveščati naročnika o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo naloge.

Ta projektna naloga je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroškov, če takšna navodila ne bodo vplivala na obseg naloge.

Dokumenti so last naročnika. Izvajalci morajo za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti pisno soglasje naročnika dokumentov. Izdelovalci prevzemajo obveznost, da na željo naročnika sodelujejo pri seznanjanju javnosti z izsledki dokumentov in jih tudi tolmačiti v javnosti.

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva okolja in z vsemi spremembami navedenih predpisov ali novimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki bodo morda sprejeti v času izdelave naloge.

ŠTEVILO IZVODOV

Izdelovalec mora v vseh fazah gradiva pripraviti in oddati skladno s tehničnimi pravili na spletnem portalu gov.si. Vsak izvod mora biti oddan v tiskani (barvna tehnika kart) in v digitalni obliki (aktivni in neaktivni), v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) oz. veljavne zakonodaje in podzakonskih predpisov oz. navodili na spletnih straneh. Grafični del mora biti izdelan v preglednem in berljivem merilu ter skladno s predpisi.

Gradivo mora biti oddano v naslednjem številu:

| vmesna gradiva in za namen usklajevanja z naročnikom, inženirjem, MzI, MNVP in drugimi NUP ter ostalimi deležniki | po e-pošti oz. po dogovoru z naročnikom |
| --- | --- |
| gradivo za pridobitev mnenj o ustreznosti OP | USB ključek: 4 kom |
| gradivo za javno seznanitev/razgrnitev s spremenjenimi rešitvami v fazi ŠV | tiskani izvodi: 4 kom USB ključki: 6 kom |
| končno gradivo za zaključek faze ŠV | tiskani izvodi: 6 kom USB ključki: 6 kom |
| gradivo za javno seznanitev/razgrnitev v fazi DPN | tiskani izvodi: 4 kom USB ključki: 6 kom |
| končni elaborati po sprejemu Uredbe o DPN | tiskani izvodi: 6 kom USB ključki: 6 kom |

Število izvodov (tiskanih in na ključku) se natančno dogovori z naročnikom pred vsako oddajo.

- Digitalni izvodi morajo biti enaki tiskanim izvodom, vključno z žigi in podpisi.

PRILOGA 1:

- Specifikacija ponudbe cene za dopolnitev OP za fazo ŠV in DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor

PRILOGA 1

Specifikacija ponudbene cene za dopolnitev OP za fazo ŠV in DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor

|  | Ime faze | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. ZAKLJUČEK FAZE ŠV |  |  |  |  |  |
| 1. | PREDHODNA DELA |  |  |  |  |
| 1.1 | Proučitev predhodno izdelane dokumentacije | kos | 1 |  |  |
| 1.2. | Izdelava ničelnega stanja, določitev ciljev, kazalcev ter metodologije za OP | kos | 1 |  |  |
| 1.3. | Pregled in analiza novih smernic NUP | kos | 1 |  |  |
| 1.4. | Izdelava problemske karte s predlogi za optimizacijo | kos | 1 |  |  |
| 2. | IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA Z DODATKOM ZA VAROVANA OBMOČJA TER OSTALIH STROKOVNIH PODLAG |  |  |  |  |
| 2.1. | Izdelava OP (Zvezek 1) | kos | 1 |  |  |
| 2.2. | Izdelava Dodatka za varovana območja | kos | 1 |  |  |
| 2.3. | Izdelava SP s področja kmetijstva | kos | 1 |  |  |
| 2.4. | Popis gnezdišč pribe, vključno s terenskim ogledom (4x) ter pripravo poročila | kos | 1 |  |  |
| 3. | ŠTUDIJA VARIANT |  |  |  |  |
| 3.1. | Vrednotenje variant z okoljskega vidika za potrebe ŠV | kos | 1 |  |  |
| 4. | OBJAVE |  |  |  |  |
| 4.1. | 1. objava |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Dopolnitev gradiva do pridobitve mnenja o ustreznosti OP, priprava pojasnil na mnenja državnih NUP ter priprava gradiv za drugo objavo | 10 % tč.2 | 1 | / |  |
| 4.2. | 2. javna objava |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Priprava gradiva, predstavitev za javno objavo ter sodelovanje na javni obravnavi | kos | 1 |  |  |
| 4.2.2. | Pridobitev mnenj lokalnih NUP in priprava odgovorov na predloge in pripombe javnosti ter dopolnitev in priprava gradiv za tretjo objavo | kos | 1 |  |  |
| B. FAZA DPN |  |  |  |  |  |
| 5. | Izdelava/dopolnitev OP (Zvezek 2) z Dodatkom za varovana območja ter vseh SP za fazo DPN, ki so predmet te projektne naloge, priprava gradiva za prvo javno objavo | 30 % tč. 2. | 1 | / |  |
| 6. | OBJAVE |  |  |  |  |
| 6.1. | 1. javna objava |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Pridobitev mnenj lokalnih in državnih NUP, priprava odgovorov na mnenja NUP ter javnosti in po potrebi dopolnitev gradiv do izdaje mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje in priprava gradiv za drugo javno objavo | kos | 1 |  |  |
| C. KOORDINACIJE |  |  |  |  |  |
| 7. | Koordinacije in sestanki z naročnikom, inženirjem, NUP, drugimi izdelovalci, MNVP DzPG… | ura | 300 |  |  |
| D. PRIPRAVA DRUGIH GRADIV, UTEMELJITEV, POROČIL PO PREDHODNEM NAROČILU NAROČNIKA |  |  |  |  |  |
| 8. | odgovorni vodja naloge | ura | 100 |  |  |
| 9. | strokovni sodelavec | ura | 100 |  |  |
|  | Skupaj brez DDV |  |  |  |  |
|  | 22% DDV |  |  |  |  |
|  | Skupaj z DDV |  |  |  |  |
| Opomba: v ceni posamezne postavke iz specifikacije morajo biti zajeti vsi materialni in drugi stroški, potrebni za izvedbo te naloge |  |  |  |  |  |