T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 70

E: gp.mzi@gov.si

www.mzi.gov.si

PROJEKTNA NALOGA

za predmet javnega naročila:

»Izdelava dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve) in DPN ter sodelovanje v postopku do sprejema Uredbe o DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor«

Avgust 2026

Vsebina

A. UVODNA POJASNILA IN IZHODIŠČA	5

1. Opis stanja	5

2. Kronologija	5

3. Nadaljevanje postopka	6

4. Predmet naloge	7

5. Izdelana gradiva	7

6. Izhodišča za načrtovanje ureditev	8

6.1 Splošna izhodišča	8

6.2 Druga projektna izhodišča	9

6.3 Prometni podatki	9

6.4 Merodajno letalo – značilnosti	10

6.5 Načrtovane ureditve - Zračna stran	10

6.6 Načrtovane ureditve - Kopenska stran	12

6.7 Predvideno število zaposlenih na območju letališča	13

7. Zakonska izhodišča	14

B. FAZA ŠV	15

1. Predhodna dela	15

1.2 Izdelava koncepta / zasnove optimiziranih ureditev	15

2. Izdelava gradiva za pridobitev dodatnih smernic in dopolnitev analize smernic	16

3. Dopolnitev OP in dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve)	16

3.1 Razvojno-urbanistične vsebine v ŠV	16

3.2 Vrednotenje v ŠV	17

4. Prva objava ŠV (utemeljitev rešitve) in OP	17

5. Druga javna objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP	18

6. Tretja objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP	18

7. Seznanitev Vlade RS s predlogom najustreznejše rešitve	18

C. FAZA DPN	19

8. Izdelava DPN	19

9. Prva javna objava predloga DPN in dopolnjenega OP	19

10. Naloge in aktivnosti, ki se izvedejo po že sklenjeni pogodbi iz leta 2018, izdelovalec ŠV in predloga DPN pa je dolžan sodelovati v postopku faze DPN vse do sprejema Uredbe o DPN	19

-	Druga javna objava predloga DPN in OP (po ZUreP-3)	19

-	Prečiščena besedila tangiranih prostorskih načrtov	19

-	Sprejem Uredbe o DPN na Vladi RS	20

D. SODELOVANJE PRI POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA DO SPREJEMA UREDBE O DPN	20

E. OSTALA DOLOČILA IN ROKI	21

14. Aktivnosti in roki	21

15. Ostale obveznosti izdelovalca	22

16. Vsebina in oblika gradiva	23

17. Število izvodov	23

- A. UVODNA POJASNILA IN IZHODIŠČA

V pripravi je državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljnjem besedilu: DPN). Pobudnik in investitor DPN je Ministrstvo za infrastrukturo  in energetiko (v nadaljnjem besedilu MZIE).

Razvojna politika Republike Slovenije s področja prometa je usmerjena tudi v razvoj in posodabljanje slovenskih mednarodnih letališč, namenjenih civilnemu prometu. Letališče Edvarda Rusjana Maribor je eno od treh letališč državnega pomena, zato je treba zanj pred izvedbo investicij, v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, izdelati DPN.

Priprava DPN za javno letališče za mednarodni zračni promet Letališče Edvarda Rusjana Maribor je predvidena tudi v strateških razvojnih dokumentih Republike Slovenije kot npr. v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva v Republiki Sloveniji do leta 2020 (Ur. list RS, št. 9/10 in 75/16 – ReNPRP30), Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 (Ur. list RS, št. 75/16, 90/21  in 130/22 – ZCPN) in Resoluciji o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Uradni list RS, št. 72/23).

- 1. Opis stanja

Letališče Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljnjem besedilu LJMB) je 120 km oddaljeno od glavnega mesta države, Ljubljane in 10 km od drugega največjega mesta v državi, Maribora. Je v Podravski statistični regiji in je eno od treh letališč državnega pomena v Republiki Sloveniji. Namenjeno je civilnemu, mednarodnemu zračnemu prometu in predstavlja pomemben letališki infrastrukturni objekt v državi ter enega izmed pomembnih temeljev gospodarskega razvoja, turizma in dejavnosti, vezanih na prevoz blaga in potnikov tako na ravni države kot tudi regije.

Trenutno se na letališču ne izvaja redni mednarodni zračni prevoz, letališče se občasno uporablja za posebni zračni prevoz  (npr. čarterski leti, leti za posebne dogodke, taksi leti, komercialni poslovni leti in drugi občasni leti)Letališče se uporablja večinoma za druge letalske dejavnosti (npr. splošno letalstvo, šolanje pilotov, ipd.). Tovornega prometa je malo. Na letališču je baziran helikopter slovenske vojske ali policije, za potrebe izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči ali reševanje

Od leta 2019 je upravljavec letališča RS-MzI, zanj DRI. Upravljavec izvaja dejavnosti za pridobitev primernega dolgoročnega upravljavca Letališča Edvarda Rusjana Maribor in sklenitev javno-zasebnega partnerstva, na podlagi katerega bi novi upravljavec lahko investiral v letališko infrastrukturo na Letališču Edvarda Rusjana Maribor.

- 2. Kronologija

V letu 2016 je bila izdelana pobuda za DPN, na podlagi katere se je pristopilo k pridobivanju smernic za načrtovanje in k izdelavi analize smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP).

Novembra 2017 je bil sprejet Sklep Vlade RS o pripravi DPN (št. sklepa 35000-17/2017/3 z dne 16. 11. 2017), na podlagi katerega so se začele izdelovati vse strokovne podlage za izdelavo študije variant oz. utemeljitve rešitve, okoljskega poročila ter osnutka predloga DPN. V letu 2018 so bile pridobljene dopolnjene smernice NUP in izdelane strokovne podlage, okoljsko poročilo in ŠV.

Javna razgrnitev z javno obravnavo študije variant z utemeljitvijo rešitve (v nadaljnjem besedilu ŠV (utemeljitev rešitve) in okoljskega poročila (v nadaljnjem besedilu OP) s priloženim osnutkom predloga DPN je potekala od 12. 11. 2018 do 14. 12. 2018. V času javne razgrnitve in na javni obravnavi je zainteresirana javnost podala številne pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo (v zvezi z načrtovanimi ureditvami, načrtovanim obsegom prometa, vplivi na okolje ipd.). V letih  2018 in2019 (med in po javni razgrnitvi) so bila pridobljena mnenja NUP na ŠV in OP, nekatera mnenja NUP niso bila pozitivna. Mnenje o ustreznosti OP ni bilo pridobljeno.

MzI je v letih 2020 in 2021, na podlagi podanih predlogov in pripomb javnosti, prejetih med javno razgrnitvijo študije variant z utemeljitvijo rešitve/ predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila, opravil preveritev izhodišč za načrtovanje in na novo definiral izhodišča načrtovanja s ciljem racionalizacije obsega načrtovanih ureditev in z namenom posodobitve obstoječega letališča. Izdelan je bil elaborat Nova izhodišča in usmeritve za izdelavo strokovnih podlag za potrebe priprave predloga državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Milan Grbović, univ. dipl. inž. letalskega prometa, št. elaborata AP-LERM 01/20, Ljubljana, marec 2020).

Ključni vhodni podatki za izdelavo elaborata so bili naslednji:

- merodajno (manjše) letalo: Airbus A 320 - 200,

- dolžina vzletno pristajalne steze: 2.500 m,

- letni obseg prometa: do 1.000.000 potnikov ter do 50.000 ton letalskega tovora skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15, 182/20).

Na podlagi elaborata je bilo predlagano zmanjšanje obsega prostorskih ureditev predvsem na javnem (kopenskem) delu letališča (landside). Ugotovljeno je bilo, da so lahko stavbe, ki so nujno potrebne za posodobitev letališča, bistveno manjše, kot so bile načrtovane v javno razgrnjenih gradivih.

Z namenom dodatne optimizacije rešitev je bila novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021 APPIA, d. o. o.; Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021, APPIA, d. o. o.).

Leta 2022 je bil nato izdelan Koncept optimiziranih ureditev v fazi DPN (ZUM, d. o. o., številka naloge: 22016, oktober 2022), ki povzema vsa predhodno izdelana gradiva in ga je treba pri izdelavi strokovnih podlag smiselno upoštevati ter je bil podlaga za opredelitev načrtovanih ureditev, opisanih v poglavju A. Uvodna pojasnila in izhodišča tč. 6. Izhodišča za načrtovanje ureditev.

V letu 2022 so bila v PIS objavljena potrjena in podpisana stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ŠV z utemeljitvijo rešitve in OP (št. 35008-4/2014-MZIP z dne 5. 5. 2022). Postopek priprave DPN za LJMB od takrat miruje.

- 3. Nadaljevanje postopka

Postopek DPN se nadaljuje na podlagi, v letu 2025 noveliranih izhodišč MzI (zmanjšan obseg ureditev), ki so del te projektne naloge (točka 6.).

Skladno z zmanjšanim obsegom prostorskih ureditev in na podlagi usklajenih in potrjenih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve bodo na podlagi rezultatov te naloge v nadaljevanju izdelane strokovne podlage za okoljsko poročilo, za dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve) in za DPN, izdelana dopolnjena ŠV (utemeljitev rešitve) ter izvedeno sodelovanje v postopku do sprejema Uredbe o DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor.

Nadaljevanje postopka potka po Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25).

V okviru nadaljnjih postopkov so predvidene naslednje aktivnosti:

            - Izdelava geodetskega načrta (ni predmet tega javnega naročila).

            - Izdelava koncepta / zasnove optimiziranih ureditev, ki mora biti usklajena in potrjena s strani naročnika in je podlaga za strokovne podlage (gradbeno tehnične rešitve) (niso predmet tega javnega naročila).

            - Izdelava gradiva za pridobitev noveliranih smernic, podatkov in usmeritev in dopolnitev analize smernic (analiza podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora, občin in predlogov javnosti).

            - Izdelava gradiva za potrditev okoljskih izhodišč (ni predmet tega javnega naročila).

            - Izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (gradbeno tehničnih rešitev in drugih strokovnih podlag) za zaključek faze ŠV (ni predmet tega javnega naročila).

            - Dopolnitev OP (ni predmet tega javnega naročila) in dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve).

            - Prva objava ŠV (utemeljitev rešitve) in OP za pridobitev mnenj državnih NUP in mnenja o ustreznosti OP. Predvidena so usklajevanja ter spremembe in dopolnitve strokovnih podlag (nekatere niso predmet tega javnega naročila), OP (ni predmet tega javnega naročila) in dopolnitve ŠV (utemeljitev rešitve).

            - Druga javna objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP za pridobitev mnenj lokalnih NUP. Pripravijo se stališča do predlogov in pripomb javnosti.

            - Tretja objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP ter stališč do predlogov in pripomb javnosti.

            - Seznanitev Vlade RS s predlogom najustreznejše rešitve.

            - Izdelava/dopolnitev vseh potrebnih strokovnih podlag za fazo DPN (niso predmet tega javnega naročila).

            - Dopolnitev OP za fazo DPN (ni predmet tega javnega naročila) in izdelava predloga DPN.

            - Prva javna objava (seznanitev javnosti) predloga DPN in OP za pridobitev mnenj lokalnih in državnih NUP ter mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje.

            - Druga javna objava ŠV, OP in predloga DPN.

            - Ostale aktivnosti in sodelovanje pri postopku DPN do sprejema Uredbe o DPN na Vladi RS.

- 4. Predmet naloge

Predmet naloge je:

- izdelava dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve),

- izdelava DPN ter

- sodelovanje v postopku do sprejema Uredbe o DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor,

kot sledi iz te projektne naloge.

Predlagane rešitve v gradivih morajo biti medsebojno usklajene z ostalimi projekti, ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali podizvajalci, tudi po ločenih pogodbah.

- 5. Predhodno izdelana gradiva

Predhodno izdelana gradiva, ki bodo izdelovalcu na razpolago, obsegajo:

- Koncept optimiziranih ureditev v fazi DPN (ZUM, d. o. o., številka naloge: 22016, oktober 2022),

- Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila (25. 8. 2022, s strani MOP in MzI podpisana/potrjena stališča),

- Novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor (APPIA, d. o. o., Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021; APPIA, d. o. o., Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021),

- Nova izhodišča in usmeritve za izdelavo strokovnih podlag za potrebe priprave predloga državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Milan Grbović, univ. dipl. inž. letalskega prometa, št. AP-LERM 01/20, Ljubljana, marec 2020),

- Študija variant z utemeljitvijo rešitve (št. 18022-00, oktober 2018, izdelovalci ZUM, d. o. o., PNZ, d. o. o. in Savaprojekt, d. d.), ki je bila javno razgrnjena v letu 2018,

- Osnutek predloga DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (št. 18009, oktober 2018, izdelovalci ZUM, d. o. o., PNZ, d. o. o. in Savaprojekt, d. d.), ki je bil kot strokovna podlaga priložen javno razgrnjenima ŠV in OP v letu 2018,

- Okoljsko poročilo za državni prostorski načrt za letališče Edvarda Rusjana Maribor z Dodatkom za varovana območja (Aquarius, d. o. o. Ljubljana, oktober 2018), ki je bilo javno razgrnjeno v letu 2018,

- Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Strokovne podlage za DPN – idejne rešitve (J.V. ZUM, d. o. o., PNZ, d. o. o., Savaprojekt, d. o. o., št. pr.: 18_712, april 2018, dop. september 2018), ki so bile javno razgrnjene v 2018,

- mnenja nosilcev urejanja prostora na študijo variant/PIZ in okoljsko poročilo,

- Elaborat posegov na kmetijska zemljišča na območju državnega prostorskega načrta letališča Edvarda Rusjana Maribor (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj, s. p., maj 2018),

- Predlog nadomestnih kmetijskih zemljišč za potrebe nadomeščanja kmetijskih zemljišč v okviru DPN za letališče Edvarda Rusjana Maribor (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj, s. p., oktober 2018),

- Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov (PNZ, d. o. o., avgust 2018),

- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode (IRGO, d. o. o., 2018),

- Geološko geotehnični elaborat za ureditev letališča Edvarda Rusjana Maribor. Podloge za izdelavo DPN (Geoinženiring d. o. o., 6819/17. Ljubljana, 2018),

- Hidrogeološko poročilo za območje letališča Edvarda Rusjana Maribor (IRGO Consulting, d. o. o., ic 127/18. Ljubljana, 2018),

- Prometna študija za potrebe izdelave DPN za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor (Appia, d. o. o., januar 2018, dop. maj 2018),

- Hidrološko-hidravlična analiza za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor (VGB, d. o. o., maj 2018),

- Geodetski načrt (Mensuras geodetski inženiring, d. o. o., št. geodetskega načrta: 6136893/2017-069, oktober 2017),

- Analiza smernic in podatkov nosilcev urejanja prostora ter predlogov javnosti za pripravo državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Savaprojekt, d. d., št. projekta: 13248-00, september 2017),

- Pobuda za državni prostorski za letališče Edvarda Rusjana Maribor (Savaprojekt, d. d. Krško, marec 2015, dopolnitve december 2015).

- 6. Izhodišča za načrtovanje ureditev

Pri izdelavi dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitev) in DPN se ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih izhodišč preverijo in prilagodijo rešitve iz strokovnih podlag za ŠV (utemeljitev rešitve) in OP, ki je bila javno razgrnjena v 2018.

- 6.1 Splošna izhodišča

Merodajno letalo:

- potniško letalo: A 320-200,

- tovorno letalo: A 330-200 F (merodajno letalo).

Letni obseg prometa:

- do 50.000 ton letalskega tovora,

- do 200.000 letalskih potnikov.

Podatke o letnem obsegu prometa, predvsem količino potnikov, je za potrebe načrtovanja dimenzij terminala treba prevesti v količino potnikov, ki jih terminal lahko sprejme v času ene ure (sočasnost potnikov pri odhodih in prihodih v območju terminala). Število potnikov na leto je nato odvisno od števila preletov letal na dan in število dni v letu, ko se izvajajo poleti letal.

Vrsta letalskih dejavnosti, ki se lahko opravlja na LJMB:

- potniški promet (domači in mednarodni zračni prevoz),

- tovorni promet (domači in mednarodni zračni prevoz),

- splošno letalstvo (tj. nekomercialne dejavnosti),

- šolanje pilotov,

- vzdrževanje zrakoplovov,

- helikopterski nujni medicinski prevozi,

- uporaba letališča za dvojno rabo – za civilno in vojaško letalstvo,

- sistemi brezpilotnih zrakoplovov.

- 6.2 Druga projektna izhodišča

Pomembna so izhodišča, ki so bila podana z dokumentom Podporna ocena varnosti (aeronavtična študija) v okviru izdelave državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor« (Savaprojekt d. d., št.: 17235-00, januar 2018) (v nadaljnjem besedilu Aeronavtična študija) in za katera je Agencija za civilno letalstvo (CAA) podala predhodno mnenje (št. 37280-14/2018/2-caa504, z dne 5. 3. 2018) s katerim izraža svoje načelno strinjanje in podaja določene pogoje za nadaljnje načrtovanje. Rešitve iz Aeronavtične študije so bile povzete v vseh nadaljnjih dokumentih in so še vedno aktualne, razlika je edino pri tipu merodajnega letala, ki je v skladu z zahtevami naročnika A 330-200 F (tovorno) oz. A 320-200 (potniško).

Izhodišča, ki izhajajo iz Aeronavtične študije, so naslednja:

- obstoječa ICAO referenčna koda letališča je 4E,

- zahtevana maksimalna dolžina vzletno-pristajalne steze (VPS) je 2.500 m z varnostno površino v dolžini 800 m (extention), ki se lahko uporabi v izrednih primerih v primeru težav med vzletno proceduro,

- varnostna površina (extention) se lahko umesti samo v smeri jugovzhoda,

- obstoječa navigacijska oprema se samo posodobi, dodatne prostorske ureditve niso potrebne,

- pragovi se ne premikajo; na prag 14 je omogočen neinstrumentalen vizualni prilet, na pragu 32 je omogočen natančen instrumentalen prilet,

- kot instrumentalna steza se uporablja steza 32 v pogojih natančnega pristajanja uporabe svetlobnega sistema Kategorije I,

- preureditev VPS steze, z zagotovijo predpisane širine STRIP-ov (predpisane s tehničnimi zahtevami iz ICAO (Aneks 14) in EASA Certifikacijskimi specifikacijami (CS-ADR-DSN)), ne glede na to, da se VPS ne podaljšuje,

- z dodatnimi ureditvami (dodatne spojnice, povečanje ploščadi, izgradnja vozne steze) se omogoča razvoj dodatnega programa letališča na kopenski strani (landside) in pristajanje večjih tovornih letal (A330-200F).

- 6.3 Prometni podatki

Kot izhodišče za dimenzioniranje objektov je predvidenih do 50.000 ton letalskega tovora in do 200.000 letalskih potnikov letno.

Promet je bil opredeljen kot dolgoročna napoved tovornega in potniškega prometa na Letališče Edvarda Rusjana Maribor do leta 2040 v nalogi: Novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor (APPIA, d. o. o., Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021; APPIA, d. o. o., Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021; v nadaljnjem besedilu Projektna naloga).

- 6.4 Merodajno letalo – značilnosti

Kot izhaja iz Projektne naloge je tip merodajnega letala, s katerim so opredeljena projektantska izhodišča, Airbus A330-200F.

Airbus A330-200F (Vir: ICAO Doc 9981 Aerodromes Second Edition 2016, Airbus S.A.S. AC A 330 Airplane Characteristics for Airport Planning 2012)

| Maksimalna teža na vzletu | 233.900 kg |
| --- | --- |
| Razpon kril | 60,3 m |
| Razpon glavnega podvozja zunanji | 12,6 m |
| Baza podvozja | 22,2 m |
| ICAO koda letala | 4E |
| Dolžina VPS za vzlet referenčna | 2.479 m |
| Pristajalna hitrost | 136 vozlov koda C |

Dimenzije letala tipa A 330-200F (vir: Airbus Airplane characteristics for airport planning)

- 6.5 Načrtovane ureditve - Zračna stran (airside)

Na zračni strani so predvidene naslednje ureditve:

- po izteku obstoječe VPS (ki se ne podaljšuje) zagotovitev varnostne površine na pragu 32 v dolžini 800 m,

- preureditev osnovne steze (širitev STRIP-a za izpolnitve tehničnih zahtev po ICAO in EASA certifikacijskih specifikacijah),

- preureditev varnostnega območja pred, za in ob VPS (RESA),

- ureditev glavne vozne steze od praga 14 do letališke ploščadi (aprona) in spojnice,

- ploščad za razledenitev/osamitev,

- dograditev letališke ploščadi (apron) v skladu z ureditvami na kopenski strani letališča oz. razmestitvijo letaliških objektov,

- heliport,

- poligon za usposabljanje letaliških služb,

- prilagoditev svetlobno navigacijske opreme in meteoroloških naprav,

- postavitev nove varovalne ograje višine 3 m,

- ob varovalni ograji ureditev ceste za nadzor območja,

- Stavba gasilske enote (odstranitev in novogradnja zaradi dviga gasilske kategorije na 8. kategorijo):

  - Načrtuje se nova stavba za gasilsko enoto na lokaciji obstoječega objekta za gasilce okvirnih dimenzij 64 m x 35 m in maksimalne višine 16,5 m.

  - Obstoječi objekt se odstrani in se načrtuje postavitev novega, večjega objekta v liniji razširitve stavbe potniškega terminala. Na ta način se zagotovi preglednosti gasilske enote nad celotnim airside območjem. Stavba gasilske enote je primarno na zračni strani in je navezana na letališko ploščad (apron).

  - V pritličju se uredijo garaža za gasilska in reševalna vozila, delavnice, skladišča, prostori za osebje, prostor za gasilsko opremo in centralni tehnični prostori za telekomunikacijsko in elektroenergetsko postrojenje (transformatorska postaja in DEA) ter prostori za ogrevalne, prezračevalne in klimatske naprave. V nadstropju se na vzhodnem delu stavbe (ob letališki ploščadi) uredijo prostori za gasilce (pisarne, garderobe, sobe za sprostitev) in zunanja terasa.

- Stavba za zemeljsko oskrbo (novogradnja):

  - Za zemeljsko oskrbo in zimsko službo se načrtuje dograditev obstoječe stavbe. Dograditev se načrtuje vzdolžno, za obstoječo širino objekta (objekt se podvoji). Okvirne dimenzije novega dograjenega objekta so 24 m x 78 m x 12,5 m višina.

  - V stavbi se uredijo garaža za vozila, stroje, naprave in opremo potrebno za nemoteno delovanje letališča. V etažah se uredijo prostori za delavnice, priročna skladišča, prostori za osebje, tehnični prostori, predavalnice.

  - Garaža stavbe za zemeljsko oskrbo mora biti pretočna (dostopna preko vhodnih in izhodnih vrat in organizirana dvostransko).

  - Stavba mora biti v celoti in neposredno povezana z letališko ploščadjo (apron). Med stavbo in letališko ploščadjo se uredijo parkirne in manipulativne površine za letališka vozila.

- Stavba za oskrbo z gorivom/skladišče za letalsko gorivo (novogradnja):

  - Skladišče goriva se načrtuje na jugovzhodni strani letališča, v smeri proti obstoječi avtocesti, izven osi letaliških ploščadi in hangarjev.

  - Načrtujejo se črpalka za tovorna vozila, območje za sprejem goriva in sprejemno upravni objekt s sprejemno pisarno, čakalnico in sanitarijami za šoferje (predvideno zaposleni 3 vozniki/manipulanti).

  - Sprejemno upravni objekt se načrtuje v dimenzijah 6 m x 10 m, višine 5 m. Nad črpalnim delom se uredi nadstrešnica.

  - kapacitete podzemnih rezervoarjev:

    - JET gorivo: 2 x 100 m3 + slop 5 m3

    - 100 LL gorivo: 10 m3,

  - črpališče na skupni površini približno 300 m2

  - Parkirišče/polnilnica z manevrsko površino za 4 avto-cisterne, skupno 1.000 m2.

- 6.6 Načrtovane ureditve - Kopenska stran (landside)

Na kopenski strani so predvidene naslednje ureditve:

1. Potniški terminal (dograditev):

- Za povečanje kapacitet potnikov (nad 200.000) se obstoječ potniški terminal lahko dogradi v smeri letališke ploščadi za 12 m in v smeri parkirišč oz. avtoceste za 12 m.

- Predvidena širitev bo zadoščala številu 600 potnikov/uro (300 prihod in 300 odhod).

- Obstoječi objekt potniškega terminala se poveča za pribl. 2.985 m2 bruto tlorisne površine, in sicer za 995 m2 bruto tlorisne površine v smeri proti letališki ploščadi in za 1.990 m2 bruto tlorisne površine (v pritličju in nadstropju skupaj) v smeri proti parkiriščem.

2. Tovorni terminal (novogradnja), vezano na predvideno količino tovora 50.000 t:

- Zgradi se nov tovorni terminal s stavbo dimenzije 100 m x 100 m in višine 21 m, ki zadošča dnevnemu tovornemu prometu. Dopusti se gradnja ene kletne etaže višine do 4,5 m.

- Stavba se uredi z osrednjim logističnim prostorom s skladišči in manipulativnimi površini. V delu stavbe se uredita dve etaži z administrativnimi prostori in kletna etaža s tehničnimi prostori.

- Ob stavbi tovornega terminala se uredijo manipulativne površine. Stavba tovornega terminala se na zračni strani naveže na letališko ploščad (apron), kjer je predvidena možnost parkiranja dveh tovornih letal.

- Kapacitete tovornega terminala se proučijo glede na dejanske potrebe. Objekt, stavba tovornega terminala, se gradi in povečuje skladno s potrebami, lahko se etapno širi proti jugovzhodu z dograditvijo stavbe in vzporedno ureditvijo manipulativnih in prometnih površin ter podaljšanjem letališke ploščadi (aprona).

3. Upravna stavba:

- Predviden je odkup in dograditev obstoječe upravne stavbe z dodatno etažo za ureditev dodatnih pisarn (novi prostori za službe na letališču).

4. Kontrolni stolp (obstoječ)

5. Terminal splošnega letalstva (novogradnja):

- Zgradi se nova stavba terminala splošnega letalstva, ki se umesti severozahodno od obstoječe upravne stavbe s kontrolnim stolpom. Nameni se za potnike, ki potujejo izven redni letalskih linij, z zasebnimi letali in čarterskimi ter nujnimi prevozi. Dimenzije novega objekta terminala splošnega letalstva so 34 m x 50 m, dopustna etažnost je K+P+1. Stavba terminala splošnega letalstva se na zračni strani naveže na letališko ploščad (apron).

6. Hangar (obstoječ)

7. Hangarji (novogradnja):

- Prostor omogoča postavitev več hangarjev, ki se umestijo glede na prostorske možnosti in gradijo etapno. Potrebuje se več hangarjev za shranjevanje, vzdrževanje, servis in popravilo letal z možnostjo etapne gradnje na za ta namen rezerviranem prostoru.

- Zato je poleg obstoječega hangarja (dimenzij 30 m x 40 m), ki se ohrani, predvidenih še več hangarjev različnih dimenzij:

  - hangar dimenzij 30 m x 40 m, predvidoma poleg obstoječega hangarja,

  - večji hangar dimenzij 70 m x 80 m, predvidoma severozahodno od tovornega terminala,

  - hangarji predvideni za vzdrževanje, popravilo in servis letal dimenzij 50 m x 70 m.

- Maksimalna višina hangarjev je 24 m.

- Hangarji se uredijo s prostori za letala, na eni strani pa z ostalimi servisnimi prostori v etažah. V pritličju se uredijo sanitarije, energetski prostor, skladišče za velike rezervne dele ter različne delavnice, v višji etaži oz. etažah pa prostori za zaposlene (garderobe, sanitarije, tuši, čajna kuhinja, jedilnica …) in pisarne.

- Hangarji se na zračni strani navežejo na letališko ploščad (apron).

8. Hangar za privatna letala ob stavbi terminala splošnega letalstva (novogradnja):

- Dimenzije načrtovanega novega objekta, hangarja za privatna letala so 40 m x 30 m, višine 12 m.

9. Stavba helikopterske enote, skladno s pogoji pristojnega ministrstva:

- Načrtuje se nova stavba za helikoptersko enoto s kapaciteto za en helikopter, okvirnih dimenzij 25 m x 25 m, dopustna etažnost je P+1.

- Stavba se načrtuje s prostorom za helikopter, na zahodni strani pa s prostori za delavnice in depoje, s servisnimi, tehničnimi prostori in pisarnami ter spremljajočimi prostori za potrebe pilotov.

- Poleg pisarn in spremljajočih prostorov za potrebe helikopterske enote se v stavbi, z ločenim vhodom, načrtuje ureditev pisarn in spremljajočih prostorov za potrebe zdravstvene ekipe za HNMP.

10. Energetsko servisni objekt (novogradnja):

- V zaledju (za hangarji) je predvideno načrtovanje novega energetsko servisnega objekta dimenzije 25 m x 50 m, višine 10 m.

- V stavbi se načrtuje ureditev nove kotlovnice (obstoječa je v objektu gasilcev in se odstrani) in manjšega podatkovnega centra. V objektu se nahajajo tudi stikališče, transformatorska postaja (moč nove TP mora ustrezati vsem obstoječim in novo načrtovanim ureditvam), DEA, TK, UPS, prostor za zbiranje in ločevanje odpadkov, prezračevalne in klimatske naprave ipd..

11. Gospodarska javna infrastruktura in prometna urejenost:

- Načrtovati je treba vso gospodarsko javno infrastrukturo skladno z obstoječimi in novo predvidenimi ureditvami. Stavbe se priključijo na obstoječe in načrtovano komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, vročevodno, plinovodno, telekomunikacijsko in elektroenergetsko omrežje. Vodi javne infrastrukture naj potekajo po prometnih in intervencijskih površinah oz. površinah v javni rabi, da je omogočeno vzdrževanje.

- Ob vseh stavbah in do vseh območij se uredijo javne cestne povezave in zadostno število javnih (za obiskovalce, potnike) in pripadajočih parkirišč (za zaposlene).

- 6.7 Predvideno število zaposlenih na območju letališča

Ocena števila zaposlenih v letaliških službah. Skladno s tem je treba oceniti velikosti ustreznih prostorov v stavbah:

| Letališka služba | Št. zaposlenih |
| --- | --- |
| služba za odstranjevanje zrakoplovov v okvari | 8 |
| službe za vzdrževanje in nadzor letaliških površin, objektov, naprav, sredstev, ovir, vizualnih pripomočkov in oznak, sistemov električnega napajanja in osvetlitve ter podobne službe | 20 |
| služba za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo ptice | 8 |
| služba za upravljanje ploščadi | 20 |
| služba nujne medicinske pomoči ali prve pomoči | 12 |
| službe za zagotavljanje letalskih goriv in maziv | 10 |
| službe zemeljske obravnave zrakoplovov, potnikov in stvari oziroma storitev zemeljske oskrbe | 72 |
| pomožne službe, ki zagotavljajo reden in varen zračni promet in prevoz ter obratovanje | 20 |
| skupne službe (vodstvo, računovodstvo, pravni sektor, kadrovska služba, komerciala) | 40 |
| Skupaj | 240 |

Število zaposlenih je ocenjeno in lahko glede na načina organizacije dela vsakokratnega upravljavca letališča ter razmerja potniki/tovor niha za +/- 15 %. Pri izračunu števila zaposlenih je treba upoštevati tudi, da Uredba o zemeljski oskrbi na letališčih (Ur. l. RS, št. 54/07), zagotavlja možnost, da službe izvaja tretja oseba.

Uredba o zemeljski oskrbi na letališčih (Ur. l. RS, št. 54/07) se nanaša na službe:

- sprejema in odprema prtljage,

- sprejema in odprema zrakoplovov na ploščadi,

- službe za zagotavljanje letalskih goriv in maziv.

Druge službe, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje letališča in jih upravljavec javnega letališča oziroma obratovalec nejavnega letališča opredeli v priročniku letališča.

Prostore pa je treba zagotoviti tudi za izvajalce drugih služb, ki delujejo na LJMB glede na namen letališča in ob upoštevanju letalskih operacij:

- izvajalec storitev ATM/ANS,

- policija,

- carinski organ,

- inšpekcijske službe (na primer zdravstvena, veterinarska, fitopatološka služba),

- nujna medicinska pomoč,

- službe letalske meteorologije.

Prostore potrebujejo tudi (pogodbeni izvajalci) za:

- služba varovanja,

- catering in

- gostinska ponudba v potniškem terminalu,

- Rent-a-car,

- car sharing,

- prevozniki,

- špediterji.

Predvideno število zaposlenih v spremljajoči dejavnosti vzdrževanje letal (MRO):

- v vsakem hangarju, ki bo namenjen vzdrževanju letal, se predvideva približno 100 zaposlenih,

- načrtuje se vsaj 7 MRO hangarjev.

Pri izračunu načrtovanega prostora za pisarne je ocenjeno, da jih potrebuje 20 % zaposlenih, kar glede na izračun znaša približno 50 pisarn.

Letališka infrastruktura glede na Zakon o letalstvu (ZLet-1; Uradni list RS, št. 85/24)

| Vrsta letališke infrastrukture | Primeri ureditev (konkretni primer) LJMB |
| --- | --- |
| vzletno-pristajalne in vozne steze | - rekonstrukcija in izgradnja varnostne površine (extention) obstoječe VPS, - širitev STRIP-a do izpolnitve tehničnih zahtev po ICAO in EASA certifikacijskih specifikacijah - nove spojnice, - preureditev varnostnega območja pred, za in ob VPS (RESA), - nove vozne steze |
| ploščadi | - širitev glavne letališke ploščadi, - nove ploščadi za vzdrževanje zrakoplovov - nova ploščad za tovor, - ločena ploščad za oskrbo tovornih zrakoplovov, - nova ploščad splošnega letalstva, - ploščad za rezledenitev/osamitev, - nov zaščitni objekt za preizkušanje letalskih motorjev, - heliport, - poligon za usposabljanje letaliških služb |
| postajališča za zrakoplove | - nov tovorni terminal z ločeno ploščadjo za oskrbo tovornih zrakoplovov, - novo območje za splošno letalstvo, - širitev območja in ploščadi za vzdrževanje letal, - objekti in naprave za odstranjevanje zrakoplovov v okvari |
| naprave za svetlobno navigacijo, če se te zahtevajo glede na pogoje za operacije (VFR/IFR, dan/noč) | - posodobitev in prilagoditev svetlobno navigacijske opreme in meteoroloških naprav |
| objekti oziroma deli objektov in naprave za obravnavo potnikov, prtljage, tovora oziroma pošte | - dograditev potniškega terminala, - nov tovorni terminal, - nove manipulativne površine, - nov terminal splošnega letalstva - razširitev parkirišč, |
| objekti in naprave za varovanje | - novi objekti in naprave za varovanje glede na tehnološki razvoj in potrebe varovanja glede na obseg prometa, - nova varovalna ograja |
| servisne in intervencijske poti in pozicije ter poti notranjih prometnih tokov | - nov notranji cestni sistem, - nova cesta ob varovalni ograji za nadzor območja |
| objekti in naprave za izvajanje služb na aerodromu in izvajanje storitev zemeljske oskrbe | - novi objekti in naprave za izvajanje služb na aerodromu (npr. gasilska služba) in izvajanje storitev zemeljske oskrbe - dograditev obstoječe upravne stavbe, - nova stavba za helikoptersko enoto nujne medicinske pomoči, - nov energetsko servisni objekt |
| objekti in naprave za razledenitev, letalske energente, goriva, olja in pline | - novi objekti in naprave za razledenitev, letalske energente, goriva, olja in pline (mišljena so vsa goriva, vključno z razvojem zelenih goriv, bio goriva ipd.) |
| objekti in naprave za vzdrževanje letališča | - novi objekti in naprave za vzdrževanje letališča (npr. za vzdrževanje letališča, za nadzor letališča, za zimsko vzdrževanje letališča, za službo za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo divje živali) |

- 7. Zakonska izhodišča

Pri izdelavi naloge je treba upoštevati vso trenutno veljavno zakonodajo in predpise s področja prostorskega načrtovanja, letalstva, investicijske dokumentacije, cest, prometa, prometne varnosti in varstva okolja ter smiselno tudi predhodno izdelano dokumentacijo.

Zaradi pogostega spreminjanja mednarodnih predpisov s področja letalstva (EASA) je v fazi izdelave dokumentacije treba vse načrtovane ureditve letališča uskladiti z veljavnimi določili in standardi.

- B. FAZA ŠV

Izdelovalec na podlagi strokovnih podlag izdela dopolnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante (utemeljitev rešitve) ter sodeluje v postopku do zaključka faze ŠV t. j. seznanitev vlade RS s predlogom najustreznejše rešitve.

- 1. Predhodna dela

Predhodna dela obsegajo izdelavo podrobnega terminskega plana izdelave strokovnih podlag, dopolnitve OP in dopolnitve ŠV (utemeljitev rešitve) v skladu z roki, ki so navedeni v tej nalogi in ki bodo, za posamezne aktivnosti izvedbe naloge opredeljeni v pogodbi. V terminskem planu morajo biti razvidne aktivnosti medsebojnih obveznosti izvajalca s podizvajalci v času izdelave strokovnih podlag.

Izdelovalec mora v sklopu predhodnih del pridobiti in pregledati vso predhodno izdelano dokumentacijo, pridobljene smernice in podatke nosilcev urejanja prostora, usmeritve za izdelavo strokovnih podlag iz ŠV (utemeljitev rešitve), stališča do pripomb z javne razgrnitve in izhodišča naročnika. Preveri in upošteva tudi novelirane splošne smernice NUP in javno dostopne podatke.

Izdelovalec mora izdelati poročilo o pregledu obstoječe dokumentacije. V zaključku poročila morajo

biti evidentirani manjkajoči podatki in navedena izhodišča za izdelavo te naloge, optimizacija rešitev, opis in prikaz koncepta načrtovanih ureditev, kar je opisano v nadaljevanju.

- 1.2 Izdelava koncepta / zasnove optimiziranih ureditev

Na podlagi novih izhodišč iz te projektne naloge je treba pripraviti koncept / zasnovo optimiziranih ureditev, ki mora biti usklajena in potrjena s strani naročnika in je podlaga za strokovne podlage.

Prvi osnutek zasnove temelji na pripravi celovite konceptualne postavitve letališča in spremljajoče infrastrukture na situaciji v merilu 1:2000. Ta osnutek zajema vse ključne elemente zračne in kopenske strani, pri čemer je poudarek na preglednosti, skladnosti s tehničnimi zahtevami ter usklajevanju s funkcionalnimi potrebami naročnika in veljavnimi prostorskimi predpisi.

Vsebina priprave koncepta prostorskih ureditev (merilo 1:2000):

- Priprava izhodiščnih podlag

- Zbiranje in analiza obstoječih podatkov (prostorski akti, stanje obstoječih ureditev …).

- Pregled pogojev in zahtev naročnika ter zakonodajne okvire (prostorsko načrtovanje, varstvo okolja, varnostni predpisi za letališča).

- Identifikacija relevantnih drugih projektov in izvajalcev, s katerimi je treba uskladiti rešitve.

- Izdelava prvega osnutka zasnove

- Priprava konceptualne zasnove prostorskih ureditev na situaciji v merilu 1:2000 (ni del tega javnega naročila).

- Sodelovanje pri izdelavi prvega osnutka zasnove upoštevajoč osnovne funkcionalne in tehnične zahteve za ureditev letališča (vključno z infrastrukturo, prometnimi povezavami, varnostnimi pasovi, zeleno infrastrukturo).

- Sodelovanje pri prikazu predvidenih območij posegov in morebitnih omejitev.

- Usklajevanje zasnove z naročnikom

- Predstavitev osnutka naročniku z vsemi relevantnimi projektnimi udeleženci.

- Zbiranje pripomb, predlogov in morebitnih sprememb s strani naročnika.

- Sodelovanje na koordinacijah za razjasnitev odprtih vprašanj.

- Dokumentiranje vseh sprejetih pripomb in odločitev.

- Iterativne spremembe delovnih rešitev

- Na podlagi povratnih informacij naročnika sodelovanje pri izdelavi revidirane zasnove.

- Pregled vpliva sprememb na celotno projektno zasnovo in usklajevanje z drugimi izvajalci.

- Priprava pojasnil in strokovnih utemeljitev za predlagane spremembe.

- Ponovno usklajevanje z naročnikom in morebitno dodatno prilagajanje.

- Končna potrjena zasnova

- Izdelava končne zasnove prostorskih ureditev na situaciji v merilu 1:2000, ki vključuje vse usklajene spremembe (ni del tega javnega naročila).

- Priprava poročila s povzetkom postopka usklajevanja in ključnimi odločitvami.

- Prezentacija in pridobitev formalne potrditve naročnika.

- Osnova za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije (gradbeno-tehnične rešitve za zaključek faze ŠV, fazo DPN ter izdelavo drugih SP in OP).

- 2. Izdelava gradiva za pridobitev dodatnih smernic in dopolnitev analize smernic

Izdelovalec izdela dopolnitve analize smernic v vsaki fazi (ŠV in DPN).

Če se med nalogo izkaže, da je treba pridobiti dodatne smernice in podatke, je izvajalec dolžan:

- Izdelati gradivo za pridobitev dodatnih smernic: Gradivo za pridobitev dodatnih smernic mora biti pripravljeno v obsegu, kot je opredeljeno v 8. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave DPN za Pobudo, vendar brez ekonomskega dela (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 44/22 – ZVO-2). V prilogo gradiva za dopolnitev smernic se vključijo tudi že pridobljene smernice;

- Sodelovati pri dopolnitvi analize morebitnih dodatnih smernic: Po pridobitvi smernic in podatkov nosilcev urejanja prostora izdelovalec sodeluje pri pripravi analize osnovnih in dopolnjenih smernic. Analiza smernic mora biti pripravljena v obsegu, kot je opredeljeno v 10. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave DPN (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 44/22 – ZVO-2);

- sodelovati pri podaji usmeritev projektantu za izdelavo strokovnih podlag s problemsko karto in sodelovati pri oblikovanju projektnih rešitev z ostalimi strokovnjaki, predvsem s področja načrtovanja rešitev in varstva okolja;

- sodelovati pri usklajevanjih z NUP: Izdelovalec za namen usklajevanja z nosilci urejanja prostora pripravi predstavitvena gradiva ter aktivno sodeluje pri usklajevanjih.

- 3. Dopolnitev OP in dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve)

Izdelovalec je dolžan sodelovati pri dopolnitvi OP za fazo ŠV in izdelati dopolnjeno ŠV (utemeljitev rešitve), zagotoviti dodatna pojasnila in ustrezne podlage (v ustrezni obliki, npr. .shp) iz že izdelane dokumentacije, ter sodelovati s pojasnili za dokončanje OP in ŠV (utemeljitev rešitve).

Dopolnitev ŠV se izdela smiselno upoštevajoč Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave (Ur. list RS, št. 99/07, 80/10 – ZUPUDPP in 106/11).

- 3.1 Razvojno-urbanistične vsebine v ŠV

Med drugim morajo biti v ločenem poglavju v ŠV (utemeljitev rešitve), na podlagi rešitev, obravnavane razvojno-urbanistične vsebine, ki so podlaga za vrednotenje s prostorskega vidika. Posebna pozornost se nameni zasnovi celovitih ureditev območju letališča, skupaj z njegovim vplivnim območjem ter navezavami na ostale javne površine ter celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovano območje letališča. V okviru razvojno-urbanističnih vsebin je treba izdelati tudi evidenco objektov, ki bodo zaradi načrtovanih ureditev predvideni za rušitev, oceniti stroške rušitev glede na fazo projekta in predvideti morebitne potrebne ukrepe v zvezi s tem. Vsebine se dopolnijo v fazi DPN.

- 3.2 Vrednotenje v ŠV

V okviru ŠV se rešitev vrednoti s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Vsebine za vrednotenje se smiselno porazdelijo po posameznih poglavjih v ŠV in se ne smejo podvajati, lahko pa se združujejo. Če je izvedljiva samo ena varianta, se v študiji obravnava in utemelji samo ta.

Izdelovalec mora pripraviti metodologijo za izdelavo utemeljitve rešitve. Rešitve se vrednotijo s pomočjo ključnih podatkov in ugotovitev strokovnih podlag in z interpretacijo njihovih zaključkov. Za vsak vidik primerjave izdelovalec obrazloži metodo vrednotenja. V postopku priprave načrta se za vrednotenje in primerjavo uporabljajo naslednje metode:

- analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT analiza),

- analiza vplivov,

- analiza stroškov in koristi,

- analiza tveganj,

- analiza občutljivosti,

- multikriterijska analiza in

- druge primerne metode, ki upoštevajo pravila stroke in posebnosti posameznega področja.

Izdelovalec izdela vrednotenje s prostorsko-družbenega vidika, pri čemer se obravnavajo bistvene prostorske, družbene in razvojne vsebine za načrtovane prostorske ureditve.

Vrednotenje z varstvenega vidika izdela izdelovalec okoljskega poročila in se opravi kot strateško ocenjevanje vplivov variant prostorske ureditve na okolje. Ker je za državni prostorski načrt treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, predstavlja okoljsko poročilo okoljski vidik vrednotenja (ni predmet tega javnega naročila).

Pri vrednotenju s funkcionalnega vidika, ki ga izdela izdelovalec strokovnih podlag (ni predmet tega javnega naročila), se obravnavajo za prostorsko ureditev bistvene funkcionalno tehnološke vsebine. Poseben poudarek je treba dati izdelavi prometnega dela vrednotenja, kjer je treba prikazati prometne kazalce za zračni in za ostale vrste prometa v ustreznih enotah.

V okviru izdelave strokovnih podlag se izdela vrednotenje z ekonomskega vidika (ni predmet tega javnega naročila), ki temelji na ekonomski analizi z uporabo metode stroškov in koristi (CBA), kjer se izdelajo pripadajoči izračuni za ugotavljanje učinkovitosti in presojo upravičenosti.

Po opravljenem vrednotenju izdelovalec ŠV pripravi sintezno ugotovitev, v kateri se v skrajšani obliki za posamezne prostorske ureditve povzamejo ocene obravnavanih rešitev, ugotovijo njihove prednosti in slabosti.

Izdela se tudi obrazložitev predloga glede na sintezno vrednotenje in sprejemljivost v lokalnem okolju ter predloge za potrebne optimizacije in usmeritve za nadaljnje načrtovanje predloga najustreznejše variante v načrtu.

- 4. Prva objava ŠV (utemeljitev rešitve) in OP

Izdelovalec mora izdelati ŠV (utemeljitev rešitve) za objavo v PIS. Poleg ŠV se objavi tudi OP, katerega izdelava je predmet ločenega naročila. V tej fazi se pridobijo mnenja državnih NUP in mnenje o ustreznosti OP.

Predvidena so usklajevanja ter spremembe in dopolnitve strokovnih podlag (nekatere niso predmet tega javnega naročila), OP (ni predmet tega javnega naročila) in dopolnitve ŠV (utemeljitev rešitve). Na podlagi utemeljenih pripomb državnih NUP in mnenja na ustreznost okoljskega poročila se rešitve, strokovne podlage in ŠV (utemeljitev rešitve) lahko spremenijo. Izdelovalec je dolžan mnenja NUP preveriti oz. upoštevati, gradiva (v soglasju z naročnikom) spremeniti in dopolniti.

Izdelovalec pripravi odgovore na pripombe NUP in po potrebi dopolni gradiva.

- 5. Druga javna objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP

Izdelovalec mora izdelati dopolnjeno ŠV (utemeljitev rešitve) za objavo v PIS. Poleg ŠV se objavijo tudi OP (predmet ločenega naročila), mnenja nosilcev urejanja prostora in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. Izdelovalec predstavi gradiva in sodeluje na javni obravnavi.

Prejete pripombe in predloge javnosti izdelovalec preuči ter na podlagi mnenj lokalnih NUP, prejetih v času javne objave, zavzame stališča do predlogov in pripomb in po potrebi dopolni gradiva.

- 6. Tretja objava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) in dopolnjenega OP

Izdelovalec mora izdelati dopolnjeno ŠV (utemeljitev rešitve) za objavo v PIS. Poleg ŠV se objavijo tudi OP (predmet ločenega naročila) in stališča do predlogov in pripomb.

Izdelovalec mora sodelovati pri vseh aktivnostih te faze.

- 7. Seznanitev Vlade RS s predlogom najustreznejše rešitve

Izdelovalec sodeluje pri pripravi gradiv za obravnavo na Vladi RS.

- C. FAZA DPN

Izdelovalec sodeluje v postopku faze DPN (do sprejema Uredbe o DPN).

Obvezno je sodelovanje z izdelovalci po že sklenjeni pogodbi iz leta 2018.

Po že sklenjeni pogodbi je bil izdelan in leta 2018 javno razgrnjen Osnutek predloga DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (št. 18009, oktober 2018, izdelovalci ZUM, d. o. o., PNZ, d. o. o. in Savaprojekt, d. d.), zato je predmet te pogodbe ponovna izdelava osnutka (po prejšnji zakonodaji) oz. predloga DPN (po novi zakonodaji) na podlagi novih izhodišč MzI, in sicer:

- 8. Izdelava DPN

Izdelovalec je dolžan sodelovati pri dopolnitvi OP za fazo DPN in izdelati predlog DPN, zagotoviti dodatna pojasnila in ustrezne podlage (v ustrezni obliki, npr. .shp) iz že izdelane dokumentacije, ter sodelovati s pojasnili za dokončanje OP.

Pregledne karte morajo biti predvidoma izdelane najmanj v merilu 1:10000, posamezne ureditve pa predvidoma najmanj v merilu 1:2500.

- 9. Prva javna objava predloga DPN in dopolnjenega OP

Izdelovalec mora izdelati predlog DPN za javno objavo PIS. Poleg predloga DPN se objavi tudi dopolnjeno OP, katerega izdelava je predmet ločenega naročila. V tej fazi se pridobijo mnenja lokalnih in državnih NUP ter mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje.

Na podlagi mnenj lokalnih in državnih NUP in mnenja na ustreznost plana se rešitve lahko spremenijo. Izdelovalec je dolžan mnenja NUP upoštevati in rešitve (v soglasju z naročnikom) spremeniti oz. dopolniti. DPN se uskladi in dopolni na podlagi mnenj NUP, do pridobitve vseh pozitivnih mnenj NUP k DPN.

Izdelovalec pripravi odgovore na pripombe in mnenja NUP ter po potrebi dopolni gradiva, vključno z analizo smernic (analiza podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora, občin in predlogov javnosti).

- 10. Naloge in aktivnosti, ki se izvedejo po že sklenjeni pogodbi iz leta 2018, izdelovalec ŠV in predloga DPN pa je dolžan sodelovati v postopku faze DPN vse do sprejema Uredbe o DPN

Naloge in aktivnosti, ki se izvedejo po že sklenjeni pogodbi iz leta 2018, so naslednje:

- Druga javna objava predloga DPN in OP (po ZUreP-3)

Javno se objavijo predlog DPN, ŠV, OP, katerega izdelava je predmet ločenega naročila, stališča do predlogov in pripomb, mnenja nosilcev urejanja prostora ter mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN.

Faza se izvede po pogodbi iz leta 2018 oz. projektni nalogi, iz katere izhaja naslednje:

PREDLOG DPN Z DOPOLNJENO ANALIZO SMERNIC: Na podlagi po stališčih dopolnjenih strokovnih podlag mora izdelovalec izdelati predlog DPN v skladu s predpisano vsebino (37. člen Pravilnika vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta, Uradni list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju Pravilnik o DPN).

USKLAJEN PREDLOG DPN: DPN se uskladi in dopolni na podlagi mnenj NUP, če je to potrebno za pridobitev vseh pozitivnih mnenj k DPN.

- Prečiščena besedila tangiranih prostorskih načrtov

Faza se izvede po pogodbi iz leta 2018 oz. projektni nalogi, iz katere izhaja naslednje:

PREČIŠČENA BESEDILA TANGIRANIH PROSTORSKIH NAČRTOV: V kolikor DPN za ureditev LERM prekriva, spreminja, ali (delno) razveljavlja drug, že predhodno sprejet državni prostorski načrt, mora izdelovalec za DPN, v katerega ureditev posega, pripraviti:

- prečiščen prikaz in opis območja načrta (četrti odstavek 22. člena Pravilnika o DPN),

- prečiščeno besedilo uredbe tega načrta (tretji odstavek 31. člena Pravilnika o DPN) in

- prečiščen grafični del načrta (deseti odstavek 31. člena Pravilnika o DPN).

V fazi priprave te projektne naloge je bilo ugotovljeno prekrivanje obravnavanega DPN z DLN za AC na odseku Slivnica – Draženci. Območje DPN in število tangiranih načrtov se v postopku izdelave dokumentacije lahko spremeni.

- Sprejem Uredbe o DPN na Vladi RS

Faza se izvede po pogodbi iz leta 2018 oz. projektni nalogi, iz katere izhaja naslednje:

KONČNI IZVODI: Po sprejemu uredbe o DPN na Vladi RS in njeni objavi v Uradnem listu RS mora izdelovalec izdelati končne izvode sprejetega DPN (38. člen Pravilnika o DPN) ter jih oddati v vezani obliki ter v predhodno dogovorjenem številu izvodov.

- D. SODELOVANJE PRI POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA DO SPREJEMA UREDBE O DPN

Za čas trajanja pogodbe so predvidene naslednje aktivnosti in obveznosti izdelovalca:

- sodelovati s projektanti načrtovanih rešitev in izdelovalci drugih strokovnih podlag ter OP, usklajevati oz. uskladiti z gradivi (npr. ŠV in DPN),

- sodelovati na morebitnih usklajevalnih sestankih, predstavitvah rešitev (pripraviti tudi predstavitev svojega načrta) v posameznih fazah priprave in sprejema DPN,

- sodelovati na javnih predstavitvah in javnih obravnavah,

- izdelati gradiva za javne objave, razgrnitve, predstavitve in javne obravnave,

- izdelati odgovore k pripombam in predlogom podanih v času javne razgrnitve oz. seznanitve in obravnav v fazi ŠV in fazi DPN ter odgovore k drugim pripombam in predlogom, posredovanih s strani lokalnih skupnosti in ostalih udeležencev v postopku, za ta namen izdelati morebitno potrebne dodatne preveritve,

- sodelovati pri pripravi gradiva za pridobivanje mnenj NUP in pri usklajevanjih z NUP (npr. preveritve, izvlečki),

- sodelovati pri vseh ostalih aktivnostih za zaključek faze ŠV,

- sodelovati pri pripravi gradiv za sprejem Uredbe o DPN na Vladi RS in do sprejema Uredbe o DPN.

Poleg obveznosti sodelovanja do sprejema Uredbe o DPN mora izdelovalec po predhodnem naročilu naročnika pripraviti druga gradiva, utemeljitve, poročila ter tudi preveriti in podati usmeritve za potrebe priprave projektnih pogojev, soglasij in mnenj.

- E. OSTALA DOLOČILA IN ROKI

- 14. Aktivnosti in roki

Izdelovalec bo na podlagi spodnjega terminskega plana izdelal podrobni terminski plan iz katerega bodo razvidne aktivnosti in medsebojne obveznosti izvajalca s podizvajalci v času izdelave strokovnih podlag.

Tabela 2: Okvirni terminski plan

|  | AKTIVNOSTI | ROKI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA ŠV (Poglavje B) |  |  |
| 1 | Pregled predhodno izdelane dokumentacije in priprava podrobnejšega terminskega plana (Poglavje 1.1) | 15 dni od uvedbe v delo |
| 2 | Sodelovanje pri izdelavi koncepta / zasnove optimiziranih ureditev (Poglavje 1.2) | 45 dni od uvedbe v delo |
| 3 | Izdelava gradiva za pridobitev noveliranih smernic NUP (Poglavje 2.1) | 14 dni po potrditvi koncepta /zasnove |
| 4 | Dopolnitev analize smernic (analiza podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora, občin in predlogov javnosti) (Poglavje 2.2) | 7 dni po pridobitvi zadnje smernice |
| 5 | Sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag in dopolnjenega OP za fazo ŠV (Poglavje 3.1) | 10 mesecev po uvedbi v delo |
| 6 | Sodelovanje pri dopolnitvah strokovnih podlag in dopolnitvah OP po pregledu in pripombah (Poglavje 3) | 15 dni po prejemu pripomb |
| 7 | Dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve) (Poglavje 3.2) | 20 dni po zaključku strokovnih podlag |
| 8 | Priprava gradiva za prvo objavo v PIS (Poglavje 4.1) | 5 dni po naročilu naročnika |
| 9 | Izdelava odgovorov na pripombe in usmeritve državnih NUP, podane med prvo javno objavo (Poglavje 4.2) | 14 dni po prejemu zadnje pripombe oziroma mnenja NUP |
| 10 | Dopolnitev ŠV (utemeljitev rešitve) po prvi objavi in priprava gradiva za drugo javno objavo v PIS (Poglavje 4.2 in 5.1) | Po dogovoru z naročnikom glede obseg dopolnitev |
| 11 | Izdelava odgovorov na pripombe in usmeritve lokalnih NUP in izdelava stališč do predlogov in pripomb javnosti, podane med drugo javno objavo (Poglavje 5.2) | 7 dni prejemu zadnje pripombe oziroma mnenja NUP |
| 12 | Izdelava dopolnjene ŠV (utemeljitev rešitve) po drugi javni objavi in priprava gradiva za drugo javno objavo v PIS (Poglavje 6.1) | 15 dni po sprejetih stališčih do pripomb oziroma po dogovoru z naročnikom glede na količino dopolnitev |
| 13 | Oddaja končne ŠV (utemeljitev rešitve) (Poglavje 6) | 5 dni po naročilu naročnika |
|  | FAZA DPN (Poglavje C) |  |
| 1 | Sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag in dopolnjenega OP za fazo DPN (Poglavje 8.1) | Ves čas do sprejema Uredbe o DPN |
| 2 | Izdelava predloga DPN in priprava gradiva za prvo javno objavo (Poglavje 8.2 in 9.1) | 20 dni po zaključku strokovnih podlag oz. po naročilu naročnika |
| 3 | Priprava odgovorov na pripombe, usklajevanja z lokalnimi in državnimi NUP in po potrebi dopolnitev gradiv (Poglavje 9.2) | 14 dni po prejemu zadnje pripombe oziroma mnenja NUP |
| 4 | Izdelava usklajenega predloga DPN in priprava gradiva za drugo javno objavo (Poglavje 11.1) | 7 dni po naročilu naročnika |
| 5 | Oddaja končnih izvodov DPN (Poglavje 11) | 20 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj na DPN oziroma po sprejemu Uredbe o DPN |

Vse dopolnitve po pripombah je izdelovalec dolžan izdelati v roku največ 10 delovnih dni oz. po dogovoru z naročnikom glede na obseg pripomb.

Predviden skupni čas izdelave vseh aktivnosti je 20 mesecev. V ta rok ni vključen čas, ki je potreben za izvedbo vseh postopkov, ki jih kot pripravljavec vodi ministrstvo pristojno za prostor in na katere izdelovalec nima vpliva. Predviden končni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti je 20 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj na DPN oziroma po sprejemu Uredbe o DPN oziroma 37 mesecev po podpisu pogodbe.

- 15. Ostale obveznosti izdelovalca

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, določenih s pogodbo in to projektno nalogo, še naslednje obveznosti:

- pridobiti mora vsa gradiva in dokumentacijo skladno s to projektno nalogo,

- zagotoviti vse potrebne preveritve in elaborate po naročilu naročnika,

- izvajalec mora za izdelavo te naloge zagotoviti interdisciplinarno skupino strokovnjakov iz vseh področij, ki jih zajema razpisana naloga,

- sodelovati z vsemi deležniki, naročnikom, inženirjem, ministrstvi, drugimi izdelovalci strokovnih podlag in drugih gradiv, lokalnimi skupnostmi, nosilci urejanja prostora in drugimi službami, za katere upoštevati navodila, priporočila, smernice in druge dokumente pobudnika, naročnika in koordinatorja,

- predlagane rešitve v strokovnih podlagah morajo biti medsebojno usklajene z ostalimi projekti, ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali podizvajalci,

- sodelovati mora na usklajevalnih sestankih ter rednih koordinacijskih sestankih z vsemi izdelovalci in drugih usklajevanjih ter predstavitvah rešitev v posameznih fazah priprave in sprejema DPN,

- izdelati predstavitve v obliki .ppt za potrebe predstavitev posameznih rešitev ministrstvom, lokalnim skupnostim, nosilcem urejanja prostora in drugim službam,

- po predhodnem dogovoru z naročnikom mora sodelovati s predstavniki MNVP DzPG, ki vodi postopek priprave DPN,

- sodelovati mora s predstavniki ministrstev, investitorja, njegovih projektantov in ostalih izdelovalcev strokovnih podlag, občin kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci, ki bodo podali smernice za pripravo DPN in mnenja k predlogu DPN,

- kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvesti za uspešno in popolno izvedbo predmetne naloge,

- sprotno obveščati naročnika o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo naloge,

- sodelovati mora s pregledovalci strokovnih podlag že v fazi izdelave projektne dokumentacije, zagotoviti mora vse odgovore in popravke po pripombah pregledovalcev, sodelovati na sestankih ter popraviti dokumentacijo skladno s pripombami.

Ta projektna naloga je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroškov, če taka navodila ne bodo vplivala na obseg naloge.

Če ponudnik ugotavlja, da posamezne zahteve projektne naloge ne vključujejo strokovno celovitih izhodišč oziroma po njegovem mnenju naloga na podlagi danih izhodišč ni izvedljiva ali pa je nejasna, je zaželeno, da na to opozori investitorja že pri pripravi ponudbe in predlaga morebitne dopolnitve projektne naloge.

Dokumenti so last naročnika. Izvajalci morajo za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti pisno soglasje naročnika dokumentov. Izdelovalci prevzemajo obveznost, da na željo naročnika sodelujejo pri seznanjanju javnosti z izsledki dokumentov in jih tudi tolmačiti v javnosti.

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi s področja izdelave geodetskih podlag ter priprave prostorske, okoljske in investicijske dokumentacije, gradnje objektov, načrtovanja cestne infrastrukture itd. in z vsemi spremembami navedenih predpisov ali novimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki bodo morda sprejeti v času izdelave naloge.

- 16. Vsebina in oblika gradiva

Gradivo mora biti izdelano in oddano kot sledi:

- kartografsko gradivo mora biti izdelano z uporabo sodobne računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki),

- dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. list RS, št.  30/23) oz. skladno z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, vse mape pa morajo biti zvezane z državno vrvico ter opremljene z žigom in podpisom odgovornega vodje projekta,

- dokumentacijo v digitalni obliki mora oddati v naslednji obliki:

- grafični del v vektorskem .shp, .dwg ali .dxf formatu v veljavnem državnem koordinatnem sistemu D96/TM, v geolociranem .tif formatu ter v .pdf formatu,

- tekstualni del v formatu .doc in formatu .pdf,

- tabelarični del v formatu .xls in formatu .pdf,

- pri pripravi dokumentacije za oddajo v digitalni obliki mora izdelovalec upoštevati Tehnična pravila za pripravo dokumentacije pri državnem prostorskem načrtovanju v digitalni obliki oziroma priporočila MNVP za pripravo digitalnih podatkov o pravnem stanju v prostoru na podlagi državnih prostorskih načrtov in podatkov o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora.

- 17. Število izvodov

- Izdelovalec mora v vseh fazah gradiva pripraviti in oddati skladno s tehničnimi pravili na spletnem portalu gov.si. Vsak izvod mora biti oddan v tiskani (barvna tehnika kart) in v digitalni obliki (aktivni in neaktivni), v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 44/22 – ZVO-2) oz. veljavne zakonodaje in podzakonskih predpisov oz. navodili na spletnih straneh. Grafični del mora biti izdelan v preglednem in berljivem merilu ter skladno s predpisi.

- Elaboriranje projektne dokumentacije in oprema map ter risb mora biti skladna s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. list RS, št.  30/23).

- Izvodi posameznih gradiv morajo biti oddani fazno v naslednjem številu:

| Vmesna gradiva in za namen usklajevanja z naročnikom, inženirjem, MzI, MNVP in drugimi NUP ter ostalimi deležniki | po e-pošti oz. po dogovoru z naročnikom |
| --- | --- |
| Gradivo za javno seznanitev/razgrnitev s spremenjenimi rešitvami v fazi ŠV (SP in dopolnjena ŠV) | tiskani izvodi: 4 kom USB ključki: 6 kom |
| Končni elaborati za zaključek faze ŠV | tiskani izvodi: 6 kom USB ključki: 6 kom |
| Gradivo za javno seznanitev/razgrnitev v fazi DPN | tiskani izvodi: 4 kom USB ključki: 6 kom |
| Končni elaborati po sprejemu uredbe o DPN Faza se izvede po pogodbi iz leta 2018: vključeno v pogodbeno ceno | tiskani izvodi: 6 kom USB ključki: 6 kom |

- Število izvodov (tiskanih in na ključku) se natančno dogovori z naročnikom pred vsako oddajo.

- Digitalni izvodi morajo biti enaki tiskanim izvodom, vključno z žigi in podpisi.