## Plan plačil
FINANČNI PLAN PLAČIL
v4.0, 12.08.2026
ZGNL - Prizidava nove osnovne šole
Faza |  | Mejnik | Delež obračuna glede na pogodbeno vrednost
Projektna dokumentacija |  | Po predložitvi PZI projektne dokumentacije za pričetek gradnje in izvedeni prijavi gradbišča | 2%
|  | Po potrjeni PZI proj. dok. s strani naročnika in inženirja | 3%
Gradnja | GO dela | Po izvedeni ureditvi in vzpostavitvi gradbišča skladno z Varnostnim načrtom | 1%
|  | Po izvedbi pripravljalnih in rušitvenih del | 2%
|  | Po izvedbi pretežnega dela zemeljskih del in izvedbi temeljenja objekta | 3%
|  | Po izvedbi hidro in toplotne izolacije temeljev in izvedenih grobih kalaizacijskih razvodih | 3%
|  | Po izvedbi nosilne konstrukcije pritličja (nosilne stene, stebri, nosilci) objekta | 4%
|  | Po izvedbi nosilne konstrukcije 1. nadstropja (nosilne stene, stebri, nosilci) objekta | 3%
|  | Po izvedbi nosilne konstrukcije 2. nadstropja (nosilne stene, stebri, nosilci) objekta | 3%
|  | Po izvedbi nosilne strešne konstrukcije | 3%
|  | Po izvedbi preostalih slojev strehe in zaključenih krovsko kleparskih delih | 3%
|  | Po vgradnji zunanjega stavbnega pohištva (zunanja vrata in okna, vključno z vsemi senčili) objekta | 5%
|  | Po izvedbi zidarskih in suhomontažnih del oz. izvedbi notranjih predelnih sten in ometov | 3%
|  | Po izvedbi tlakov (estrihov) | 2%
|  | Po vgradnji notranjega stavbnega pohištva (notranjih vrat in notranjih zasteklitev) | 4%
|  | Po izvedbi finalnih stropnih oblog (spuščeni stropovi, akustični stropovi) | 2%
|  | Po izvedbi fasaderskih del | 6%
|  | Po vgradnji finalnih talnih oblog, z izjemo keramike | 3%
|  | Po izvedbi keramičarskih del (talna in stenska keramika) | 1.5%
|  | Po zaključeni vgradnji dvigala | 1%
|  | Po izvedbi slikopleskarskih del | 3%
|  | Po izvedbi preostalih obrtniškijh del | 2%
| SI dela | Po izvedbi grobih razvodov strojnih inštalacij v pritličju (razvodi OH, vodovod, kanalizacija) | 1.5%
|  | Po izvedbi grobih razvodov strojnih inštalacij v 1. nadstropju (razvodi OH, vodovod, kanalizacija) | 1.5%
|  | Po izvedbi grobih razvodov strojnih inštalacij v 2. nadstropju (razvodi OH, vodovod, kanalizacija) | 1.5%
|  | Po izvedbi grobih razvodov strojnih inštalacij (prezračevanje) | 2%
|  | Po dobavi in vgradnji prezračevalnih naprav | 2%
|  | Po dobavi in vgradnji naprav za ogrevanje in hlajenje | 2%
|  | Po dobavi in vgradnji sanitarne opreme | 1.5%
|  | Po izvedbi fine montaže strojnih instalacij | 1.5%
| EI dela | Po izvedbi grobih razvodov elektro inštalacij v pritličju (jako in šibko točni razvodi) | 1%
|  | Po izvedbi grobih razvodov elektro inštalacij v 1. nadstropju (jako in šibko točni razvodi) | 1%
|  | Po izvedbi grobih razvodov elektro inštalacij v 2. nadstropju (jako in šibko točni razvodi) | 1%
|  | Po zaključeni izvedbi elektro razdellilnih in komunikacijskih omar ter zaključenih razvodih jako in šibko točnih inštalacij | 2%
|  | Po izvedeni dobavi splošne in varnostne razsvetljave razsvetljave | 2%
|  | Po izvedeni vgradnji splošne in varnostne razsvetljave razsvetljave | 1%
|  | Po izvedeni vgradnji tehničnih sistemov | 2.5%
|  | Po izvedbi fine montaže elektro instalacij | 1.5%
| ZU | Po izvedbi priključkov na obstoječo infrastrukturo | 1%
|  | Po ureditvi vseh zelenih površin in zunanje ureditve (tlakovanje, asfaltiranje) | 3%
|  | Po izvedbi ostalih del na zunanji ureditvi (postavitev zunanje opreme) | 1%
Zaključevanje |  | Po predaji potrjene PID in DZO projektne dokumentacije in odpravi pomanjkljivosti na kvalitetnem pregledu | 2%
|  | Po predaji finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi | 3%
|  | Po pridobitvi Uporabnega dovoljenja in odpravi pomanjkljivosti, evidentiranih na kvalitetnem pregledu | 2%
SKUPAJ |  |  | 100%
Opomba: posamezen mejnik pomeni izvedbo pretežnega dela postavke (vsaj 90 % navedene vrste del).