| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direkcija Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |  | Tel.: 01 30 77 200 E-pošta: ijn@zzzs.si www.zzzs.si |

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

v postopku javnega naročila z oznako

DIR-ONL-5-042/26-S

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila so storitve celovite prenove uporabniške izkušnje (UX) in grafičnega uporabniškega vmesnika (UI) spletnega mesta ZZZS (v nadaljevanju prenova UX/UI) za obdobje 48 mesecev. Prenova UX/UI obsega naslednje spletne strani (brez spletnih aplikacij):

- spletne strani na naslovu: www.zzzs.si

- spletne strani za zavarovane osebe na naslovu: https://zavarovanec.zzzs.si

- spletne strani za izvajalce in dobavitelje na naslovu: https://partner.zzzs.si

- spletne strani za zavezance na naslovu: https://zavezanec.zzzs.si

- spletne strani za dolgotrajno oskrbo na naslovu: https://www.zzzs.si/dolgotrajna-oskrba/

Ker je naročnik že izdelal prenovo UX/UI naslednjih strani, le-ta ni predmet naročila, temveč predstavlja izhodišče za nadaljnjo prenovo vseh spletnih strani:

- nova vstopna spletna stran na naslovu: www.zzzs.si

- nova vstopna spletna stran spletnega portala za zavarovane osebe na naslovu: https://zavarovanec.zzzs.si

- nova spletna stran za iskanje prostih zdravnikov na naslovu: Izbira in zamenjava osebnega zdravnika - Portal za zavarovance

Prenova prav tako ne vključuje spletnih aplikacij, razen aplikacije "eGradiva - elektronska gradiva" ali morebitne druge aplikacije na podlagi posebnega naročila v sklopu postavke »druge storitve projektiranja/oblikovanja po naročilu naročnika, ki niso zajete v fazah 1 - 6«, kot izhaja iz nadaljevanja tega obrazca (v poglavju III.2).

- NAMEN IN KLJUČNI CILJI PRENOVE

Namen prenove ni »resetirati« vse od začetka - namen je zgraditi dosledno, sodobno in vzdržno digitalno okolje na podlagi tega, kar že deluje. Ključni cilji prenove so:

- izboljšati razumljivost in dostopnost storitev,

- zmanjšati kognitivno obremenitev uporabnikov,

- vzpostaviti enoten vizualni jezik in dizajn sistem za vse portale,

- zagotoviti tehnično osnovo za nadaljnji razvoj.

- MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE

III.1 IZHODIŠČA PRENOVE

Izbrani ponudnik/izvajalec bo pri prenovi moral upoštevati zahteve zakonodaje, standardov in strokovnih priporočil o dostopnosti spletišč za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti ter upoštevati, da bodo spletne strani pripravljene na način, da bodo prikladne za dostope iz računalnikov in mobilnih naprav. Pri tem je potrebno upoštevati, da je ZZZS zavezanec po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ki se sklicuje na standard SIST EN 301 549 V1.1.2. Navedeni standard se navezuje tudi na zahteve Web Content Accessibility Guidelines v2.1 (WACG 2.1), ki ga je izdal W3C in je prikazan na https://www.w3.org/TR/WCAG21/.

V okviru oblikovanja izbrani ponudnik/izvajalec pripravi izdelke, tako da jih lahko naročnik prevzame v svoje tehnološko okolje in programira oz. neposredno uporabi (npr. izvedba menija). Izbrani ponudnik/izvajalec za ta namen pripravi specifikacije za razvijalce (za nadaljnje programiranje v tehnološkem okolju naročnika). V obrazcu V-5.1 »Tehnični popis trenutne postavitve spletnega mesta« se nahaja tehnični popis trenutne postavitve spletnega mesta, ki ga je potrebno upoštevati pri prenovi UX/UI. Vse spremembe UX/UI se izvedejo na tej podlagi. Posebej izpostavljamo, da se REST servisi, ki na strani strežejo podatke ali s strani sprejemajo podatke (npr. aplikacija za naročanje slovenske in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, eVloge) ne bodo spreminjali, zato se mora izbrani ponudnik/izvajalec v novi UI/UX prilagoditi tehničnim zahtevam in podatkovnim strukturam, kot so. Naročnik bo zagotovil vso tehnično dokumentacijo in pojasnila za potrebe priprave UI/UX. Naročnik s tem naročilo ne spreminja tehnične platforme spletni strani, niti zalednih servisov, niti ne aplikacije za upravljanje vsebin spletnih strani.

Pri prenovi UX/UI ne gre za spremembo tehnične platforme, zalednih servisov ali sistema za upravljanje vsebin spletnih strani, temveč za vsebinsko in oblikovno prenovo uporabniške izkušnje ter uporabniških vmesnikov, ki se bodo prilagodili obstoječim tehničnim rešitvam. Zaradi kompleksnosti spletnih strani se prenova deli na 6 faz, pri čemer je prednostno obravnavana prenova krovnega spletnega portala zzzs.si in spletnega portala za zavarovane osebe, med tem ko preostali 3 portali sledijo v nadaljevanju. Prenova UX/UI se neposredno nadaljuje iz že izvedene prenove vstopne spletne strani zzzs.si, vstopne strani spletnega portala za zavarovane osebe na naslovu: https://zavarovanec.zzzs.si in nove spletne strani za iskanje prostih zdravnikov na naslovu: Izbira in zamenjava osebnega zdravnika - Portal za zavarovance.

Pri celostni prenovi je potrebna podrobna analiza notranjih strani, obstoječih vsebin in uporabniških poti ter priprava načrta prenosa oziroma migracije vsebin. Gradivo na portalih je potrebno sistematično pregledati in z naročnikom opredeliti, katere vsebine je smiselno obdržati, združiti, prestrukturirati, dopolniti ali pripraviti na novo. V tem delu je potrebno določiti tudi, katere tipske strani, komponente in moduli so potrebni za posamezne vsebinske sklope. Zato ta analitični in vsebinski del predstavlja enega večjih delov prenove. Prenova je zastavljena modularno. Ko bodo pripravljene tipske strani, komponente in oblikovni vzorci za krovno spletno mesto zzzs.si, jih bodo lahko v veliki meri uporabljali tudi ostali portali, kjer bo to vsebinsko in funkcionalno smiselno. To pomeni, da se enake ali sorodne predloge ne bodo ponovno oblikovale za vsak portal posebej, temveč le nadgrajevale in prilagajale specifični uporabniški poti.

Primeroma navajamo: za krovno spletno mesto zzzs.si bo potrebno okvirno pripraviti dodatne tipske strani oziroma module, kot so seznam novic, posamezna novica, razcepna oziroma hub stran, kontaktna stran, stran O ZZZS, e-storitve, posamezna storitev, splošna vsebinska stran, pogosta vprašanja in podobni sklopi. Ko bodo ti moduli pripravljeni v okviru krovnega dizajn sistema, se pri drugih portalih ne bodo risali ponovno od začetka, temveč se bodo smiselno uporabili, kjer bodo ti potrebni. Zato sta prva analitična faza in faza UX/UI oblikovanja za krovno spletno mesto ZZZS najobsežnejši (po obsegu ur in vrednosti del). Pomemben del predstavlja tudi portal za zavarovane osebe, saj ima ta največ vsebine in največ različnih uporabniških poti. Preostali portali zahtevajo manjši obseg del, ker bo uporabljen že vzpostavljen dizajn sistem, tipske strani in komponente.

Druga tehnološka izhodišča:

- Spletne strani naročnik vsebinsko ureja samostojno, zato je potrebno navedene strani oblikovalsko zasnovati tako, da bodo večinoma vsebinsko fleksibilne. To pomeni, da bo lahko naročnik spreminjal, dopolnjeval, dodajal ali odvzemal posamezne vsebinske sklope strani, ne da bi pri tem bistveno trpela oblikovna podoba. Programsko rešitev za vsebinsko dopolnjevanje je naročnik že razvil;

- Izbrani ponudnik/izvajalec mora naročniku pri oblikovanju spletnih strani na njegovo zahtevo oddati ustrezne datoteke, ki omogočajo razviti delujoči komplet z interaktivno navigacijo v ustrezni tehnologiji (html, CSS, JavaScript, …);

- Izbrani ponudnik/izvajalec mora sprejemati naročila po naslednjih medijih: elektronski pošti, USB ključku, elektronskem nosilcu podatkov, papirju ali filmu;

- Izbrani ponudnik/izvajalec mora grafične vsebine dostaviti v obliki datotek, in sicer v formatih in velikostih, ki so primerne za uporabo na spletnih straneh.

Druga oblikovalska izhodišča

- Naročnik je javni zavod – oblikovalske rešitve naj odsevajo trdnost, preudarnost, profesionalnost, pa tudi racionalnost. Mediji naročnika naj bodo oblikovani profesionalno in ne kričeče;

- Uporabljene naj bodo grafične barvne podobe iz novega Strateškega razvojnega programa, in sicer iz obrazca V-5.2, »SRP ZZZS 2025-2030« in podobe, ki ponazarjajo solidarnost, toplino medčloveških odnosov, zdravje, srečo, zdrav način življenja …;

- Izbrani ponudnik/izvajalec mora upoštevati že uveljavljene oblikovalske elemente ZZZS kot so:

- logotip ZZZS,

- temeljni idejni in oblikovni koncept celostne grafične podobe ZZZS - podoba družine v obliki zgodovinskih oz. umetnostnih figur Dürerjeve figure Adama in Eve, Da Vincijevega otroka in Degaseve baletke, ki jo je ZZZS upodobil na svojih poslovnih dopisih, kuvertah, ovojnicah, pa tudi na kartici zdravstvenega zavarovanja in postopno tudi na drugih gradivih,

- prevladujoča modra barva, lahko v kombinaciji z rumeno, rdečo in zeleno barvo iz 4 figur ZZZS

- že izdelane oblikovne rešitve izbranih tiskanih in drugih gradiv (ki so javno dostopna na naslovu: https://www.zzzs.si/zzzs-api/e-gradiva/ in https://www.zzzs.si/zzzs-api/e-gradiva/vsa-gradiva/?vrsta=BR39YG226&cHash=5f4a5a05a80acdc92f131e53fe711160) ter spletnih straneh naročnika.

III.2 FAZE PRENOVE

Prenova UX/UI obsega 6 faz, ki si sledijo zaporedoma, in sicer kot sledi:

Faza 1 - Analiza, raziskovanje in priprava

Sistematičen pregled obstoječe vsebine, strukture in funkcionalnosti. Definicija vseh tipskih strani, komponent in migracijskega plana.

Faza 2 - UX/UI oblikovanje ZZZS krovna stran

Izdelava žičnih modelov in visoko-ločljivih oblikovalskih predlog za vse tipske strani. Vzpostavitev krovnega dizajn sistema.

Faza 3 - UX/UI oblikovanje preostalih potrebnih tipskih strani - Portal za zavarovane osebe

Izdelava žičnih modelov in visoko-ločljivih oblikovalskih predlog za preostale potrebne tipske strani.

Faza 4 - UX/UI oblikovanje preostalih potrebnih tipskih strani - Portal za izvajalce

Izdelava žičnih modelov in visoko-ločljivih oblikovalskih predlog za preostale potrebne tipske strani.

Faza 5 - UX/UI oblikovanje preostalih potrebnih tipskih strani - Portal za zavezance

Izdelava žičnih modelov in visoko-ločljivih oblikovalskih predlog za preostale potrebne tipske strani.

Faza 6 - UX/UI oblikovanje preostalih potrebnih tipskih strani - Dolgotrajna oskrba

Izdelava žičnih modelov in visoko-ločljivih oblikovalskih predlog za preostale potrebne tipske strani.

Faze niso samostojne enote, ampak predstavljajo zaporedno in postopno prenovo:

- Faza 1 je temelj za vse naslednje faze, saj je temeljita analiza obstoječih vsebin vseh portalov in strukture pogoj za izvedbo naslednjih faz.

- Faza 2 (Krovni portal) vzpostavi dizajn sistem, ki ga vse nadaljnje faze razširijo. To pomeni, da je delo v Fazah 3–6 bistveno hitrejše in manj obsežno.

- Faze 3–6 (Portali) sledijo vzpostavljenemu sistemu in dodajajo samo specifične komponente za vsak portal.

Prenova se izvede po vnaprej definiranih fazah, kar omogoča postopno implementacijo, preglednost nad napredkom in vključevanje naročnika pri pregledih in potrditvah ključnih mejnikov. Vsaka faza je za potrebe obračuna samostojna zaključena enota, ki se posebej pisno naroči s strani naročnika ter obračuna po potrditvi poročila o zaključku posamezne faze, ki ga pripravi izbrani ponudnik/izvajalec. Spodaj so opisane posamezne faze s pripadajočimi aktivnostmi in rezultati.

Po izvedbi oz. zaključku storitev posamezne faze predmetnega javnega naročila sledi produkcijska uvedba in programiranje s strani drugega naročnikovega pogodbenega izvajalca, kar pomeni, da dokler ta produkcijska (programerska) dela posamezne faze ne bodo izvedena, izvajalec po tem naročilu oz. tej pogodbi načeloma ne bo izvajal novih faz (naročnik ne bo izdal naročila za izvedbo naslednje faze), temveč bo počakal, da se zaključi tudi produkcijska uvedba posamezne faze. To pomeni, da si posamezne faze po predmetnem naročilu ne bodo sledile ena za drugo zvezno in neprekinjeno, temveč bodo vmes daljša obdobja, ko izvajalec storitev po tem naročilu oziroma pogodbi ne bo izvajal.

- Faza 1: Analiza, raziskovanje in priprava

V tej fazi se izvede sistematičen pregled obstoječe vsebine, strukture in funkcionalnosti. Namen je vzpostaviti jasen temelj za nadaljnje faze oblikovanja in razvoja. Ta faza zagotovi popoln pregled nad obstoječim stanjem — vsebino in strukturo — in definira skupni temelj za vse nadaljnje faze. Rezultati te faze so referenčni dokumenti, na katere se navezuje celotna prenova.

  - Pregled obstoječih materialov in izhodišč

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Pregled vseh obstoječih že izdelanih UX/UI materialov Analiza obstoječe tehnične dokumentacije in REST API specifikacij Identifikacija že vzpostavljenih komponent in njihove uporabe | Osnova za nadaljnje aktivnosti |

  - Analiza ciljnih skupin in njihovih potreb

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Pregled najpogostejših uporabniških poti po vseh portalih Identifikacija bolečih točk v trenutni informacijski strukturi Analiza obstoječih analitičnih podatkov | Mapa najpomembnejših uporabniških poti |

  - Razširjena analiza vsebine (krovni pregled)

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Identifikacija vsebinskih sklopov, podkategorij in hierarhije | Analiza trenutne informacijske strukture z oceno stanja Inventurna tabela vsebin |

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Pregled obstoječih spletnih aplikacij (e-gradiva, e-vloge, iskanje zdravnikov, naročanje kartic) | Analiza trenutne informacijske strukture z oceno stanja |

  - Definicija komponent in funkcionalnosti

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Identifikacija vseh tipov strani, potrebnih za pokritje vsebine vseh portalov Popis funkcionalnosti za vsako tipsko stran (iskalnik, filtri, paginacija…) Popis component | Popis vseh tipskih strani z namenom in strukturo Popis vseh komponent |

Ključni rezultati in dokumenti iz te faze:

    - mapa uporabniških poti

    - inventurna tabela vsebin za vse portale (trenutno objavljene vsebine)

    - Popis tipskih strani za vse portale in okviren popis component

Osnova je že izvedena UX/UI prenova, v okviru katere je že pripravljeno:

Tipska stran za vstopno stran zzzs.si in za vstopno stran spletnega portal za zavarovane osebe. Portal za zavarovane osebe je predloga za preostale portale, zato se v nadaljevanju aktivnosti le pripravi izris za preostale strani in portale, glede na to predlogo in dodajo morebitni manjkajoči sklopi.

Podstran Izbira in zamenjava osebnega zdravnika je osnova za notranje tipske strani na vseh portalih, vendar se na podlagi analize ugotovi, koliko različnih predlog je potrebnih.

Ocena obsega dela:

| Aktivnost | Obseg ur |
| --- | --- |
| Pregled obstoječih materialov in izhodišč - Vključuje uvodni sestanek z naročnikom - Priprava projektnega plana in določitev ekipe - Priprava časovnice - Analiza materialov - 2 delavnici z naročnikom Sodelujoči: vodja projekta, UX/UI strokovnjak, vodja analitike, vsebinski strateg | 24 |
| Analiza ciljnih skupin in njihovih potreb Sodelujoči: vodja projekta, UX/UI strokovnjak, vodja analitike | 20 |
| Razširjena analiza vsebine - Vključuje 2 delavnici/sestanke z naročnikom | 40 |
| - Pripravo inventurne tabele vsebin Sodelujoči: vodja projekta, UX/UI strokovnjak, vodja analitike, vsebinski strateg |  |
| Definicija tipskih strani in komponent Sodelujoči: UX/UI strokovnjak | 40 |
| Usklajevanja, sestanki, vodenje in svetovanje | 20 |
|  | 144 |

Okvirno trajanje te faze je 4 mesece.

- Faza 2: UX/UI oblikovanje - ZZZS krovni portal

V tej fazi se vzpostavlja dizajn sistem, ki bo skupna osnova za vse nadaljnje portale. Posledično je manj obsežno in hitrejše oblikovanje v Fazah 3 - 6.

  - Žični modeli (Wireframes)

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Izdelava žičnih modelov za vse tipske strani zzzs.si (desktop) Prikaz informacijske hierarhije in postavitve komponent Definicija ključnih uporabniških poti in interakcij 1 iteracija sprememb na podlagi povratnih informacij naročnika | Žični modeli za vse tipske strani (desktop resolucija) Specifikacija interakcij in vedenja elementov Dokumentacija ključnih uporabniških poti |

  - Testiranje z uporabniki

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Priprava 3–4 testnih scenarijev specifičnih za zzzs.si Izvedba moderiranih testiranj z 4-8 reprezentativnimi uporabniki Analiza rezultatov in prilagoditve oblikovalskih rešitev | Testni scenariji in naloge Zapisniki iz testnih sej Analiza ugotovitev z vplivi na dizajn Posodobljeni žični modeli na podlagi testiranja |

  - UI oblikovanje

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Oblikovanje vseh tipskih strani (desktop in mobile resolucija Omejitev: do 10 tipskih strani | UI predloge Datoteka s krovnim dizajn sistemom |

2.4. Migracijska matrika — zzzs.si

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Definicija, katera vsebina se prenese, prilagodi ali napiše na novo Identifikacija vsebine, ki se združi ali opusti | Inventurna tabela vsebin – zzzs.si |

Dizajn sistem postane referenčni dokument za vse nadaljnje faze.

Za to fazo ima naročnik že pripravljeno vstopno stran zzzs.si in zavarovanec.si ter novo menijsko strukturo, zato se ta del ne vključujeje v aktivnosti.

Ocena obsega dela:

| Aktivnost | Obseg ur |
| --- | --- |
| UX oblikovanje | 60 |
| Testiranje | 14 |
| UI oblikovanje in priprava dizajn sistema | 60 |
| Priprava inventurne tabele vsebin | 30 |
| Usklajevanja, sestanki, vodenje in svetovanje | 20 |
|  | 184 |

Okvirno trajanje te faze je 4 mesece.

Portali: enoten pristop, manjši obseg

Faze 3 - 6 sledijo isti metodologiji kot Faza 2, z dvema ključnima razlikama:

- Dizajn sistem je že vzpostavljen - ni ga treba graditi od začetka.

- Obseg novih tipskih strani je manjši - vsak naslednji portal deli večino komponent s predhodnim.

- Faza 3: UX/UI oblikovanje - zavarovanec.zzzs.si

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Poglobljena analiza vsebine in strukture portala Popis preostalih tipskih strani (ki niso pokrite iz Faze 2) Žični modeli za nove tipske strani (desktop) UI dizajn za nove tipske strani (desktop in mobile) Obseg: do 7 zaslonov · 1 iteracija · Migracijska matrika | Žični modeli, UI predloge Posodobljen dizajn sistem Inventurna tabela vsebin – zavarovanec.zzzs.si |

Ocena obsega dela:

| Aktivnost | Obseg ur |
| --- | --- |
| UX oblikovanje, UI oblikovanje, dizajn sistem, inventurna tabela | 100 |
| Usklajevanja, sestanki, vodenje in svetovanje | 20 |
|  | 120 |

Okvirno trajanje te faze je 4 mesece.

- Faza 4: UX/UI oblikovanje - Portal za izvajalce

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Poglobljena analiza vsebine in strukture portala Popis preostalih tipskih strani (ki niso pokrite iz Faze 3) Žični modeli za nove tipske strani (desktop) UI dizajn za nove tipske strani (desktop in mobile) Obseg: do 4 zaslone · 1 iteracija · Migracijska matrika | Žični modeli, UI predloge Posodobljen dizajn sistem Inventurna tabela vsebin |

Ocena obsega dela:

| Aktivnost | Obseg ur |
| --- | --- |
| UX oblikovanje, UI oblikovanje, dizajn sistem, inventurna tabela | 84 |
| Usklajevanja, sestanki, vodenje in svetovanje | 20 |
|  | 104 |

Okvirno trajanje te faze je 4 mesece.

- Faza 5: UX/UI oblikovanje - Portal za zavezance

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Poglobljena analiza vsebine in strukture portala Popis preostalih tipskih strani (ki niso pokrite iz Faze 4) Žični modeli za nove tipske strani (desktop) UI dizajn za nove tipske strani (desktop in mobile) Obseg: do 4 zaslone · 1 iteracija · Migracijska matrika | Žični modeli, UI predloge Posodobljen dizajn sistem Inventurna tabela vsebin |

Ocena obsega dela:

| Aktivnost | Obseg ur |
| --- | --- |
| UX oblikovanje, UI oblikovanje, dizajn sistem, inventurna tabela | 54 |
| Usklajevanja, sestanki, vodenje in svetovanje | 10 |
|  | 64 |

Okvirno trajanje te faze je 3 mesece.

- Faza 6: UX/UI oblikovanje - dolgotrajna oskrba

| Aktivnosti | Rezultati |
| --- | --- |
| Poglobljena analiza vsebine in strukture portala Popis preostalih tipskih strani (ki niso pokrite iz Faze 5) Žični modeli za nove tipske strani (desktop) UI dizajn za nove tipske strani (desktop in mobile) Obseg: do 2 zaslona · 1 iteracija · Migracijska matrika | Žični modeli, UI predloge Posodobljen dizajn sistem Inventurna tabela vsebin |

Ocena obsega dela:

| Aktivnost | Obseg ur |
| --- | --- |
| UX oblikovanje, UI oblikovanje, dizajn sistem, inventurna tabela | 27 |
| Usklajevanja, sestanki, vodenje in svetovanje | 5 |
|  | 32 |

Okvirno trajanje te faze je 3 mesece.

Povzetek ocenjenega obsega dela:

| # | Faza | Ure |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analiza, raziskovanje in priprava | 144 |
| 2 | UX/UI - ZZZS krovni portal | 184 |
| 3 | UX/UI - Portal zavarovancev | 120 |
| 4 | UX/UI - Portal izvajalcev | 104 |
| 5 | UX/UI - Portal zavezancev | 64 |
| 6 | UX/UI - Dolgotrajna oskrba | 32 |
|  | Druge storitve projektiranja/oblikovanja po naročilu naročnika, ki niso zajete v fazah 1- 6 | 320 |
|  | SKUPAJ | 968 |

Navedene ure po posameznih fazah predstavljajo zgolj oceno potrebnega obsega dela in predviden obseg posameznih faz. Med izvedbo storitev se lahko glede na kompleksnost posamezne faze ter obseg vsebinskih in organizacijskih usklajevanj po predhodni potrditvi naročnika obseg ur med posameznimi fazami tudi prerazporedi, vendar tako, da skupni obseg ur za vseh 6 faz ostaja enak. To pomeni, da je lahko določena faza izvedena z manjšim obsegom ur od predvidenega, druga pa zaradi večje kompleksnosti ali dodatnih usklajevanj zahteva več ur.

Naročnik poleg aktivnosti v 6 fazah lahko dodatno naroča tudi druge storitve (projektiranja/oblikovanja, ki niso zajete v fazah 1 - 6), ki obsegajo npr. prenovo spletne aplikacije eGradiva na naslovu: https://www.zzzs.si/zzzs-api/e-gradiva/vsa-gradiva/, spletne aplikacije Organiziranost in poslovanje ZZZS na naslovu: https://www.zzzs.si/o-zzzs/organiziranost-in-poslovanje/, spletne aplikacije Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev na naslovu: https://www.zzzs.si/zzzs-api/izvajalci-zdravstvenih-storitev/po-vrsti-izvajalcev/, spletne aplikacije Seznam dobaviteljev medicinskih pripomočkov na naslovu: https://www.zzzs.si/zzzs-api/seznam-dobaviteljev-medicinskih-pripomockov/iskanje-po-medicinskih-pripomockih/, spletne aplikacije za naročanje slovenske in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na naslovu: Naročilo nove slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja (za storitve v Sloveniji) - Portal za zavarovance https://zavarovanec.zzzs.si/e-storitve-zzzs/narocilo-nove-slovenske-kartice-zdravstvenega-zavarovanja-za-storitve-v-sloveniji/ in na naslovu: https://www.zzzs.si/zzzs-api/obrazci/narocilo-evropske-kartice-zdravstvenega-zavarovanja-evropska-kartica/, spletne ankete na naslovu: https://www.zzzs.si/o-zzzs/anketa-o-zadovoljstvu-strank/, UX/UI oblikovanje, SEO optimizacijo vsebin, pisanje besedil, fotografije, video in razvoj, in sicer v skupnem obsegu največ 320 ur. Za naročilo takšnih dodatnih/drugih storitev se naročnik predhodno pisno uskladi z izbranim ponudnikom/izvajalcem o vrsti in obsegu storitev z opredelitvijo ur. Dodatno naročilo oz. druge storitve projektiranja/oblikovanja, ki niso zajete v fazah 1 - 6 se izvede le na podlagi predhodno izdanega pisnega naročila naročnikove odgovorne osebe ali z njegove strani pooblaščene osebe. Te storitve se lahko izvedejo tekom izvajanja posameznih 6 faz ali po njihovem zaključku. O izvedbi takih storitev izbrani ponudnik/izvajalec izdela poročilo, katerega potrditev s strani odgovorne osebe naročnika ali z njegove strani pooblaščene osebe je pogoj za obračun dodatnih oz. drugih storitev projektiranja/oblikovanja, ki niso zajete v fazah 1 - 6.

- OBRAČUN STORITEV IN PLAČILNI POGOJI

Izbrani ponudnik/izvajalec opravljene storitve obračuna po zaključku posamezne faze (1-6) ali po zaključku posamezne dodatne  oz. druge storitve projektiranja/oblikovanja, ki niso zajete v fazah 1- 6, ki jih naročnik predhodno posebej naroči. Najmanjša enota obračuna je 1 ura.

Enota »ura« obsega 1 uro efektivnega dela enega delavca - strokovnjaka. Strošek enote vključuje vse stroške izbranega ponudnika/izvajalca v zvezi z izvajanjem storitev, ki so predmet tega naročila.

Izbrani ponudnik/izvajalec mora e-računu priložiti predhodno, od naročnika potrjeno poročilo, na katerem za vsakega strokovnjaka po dnevih navede:

-	opis opravljenih nalog,

-	opravljeno število ur.

Naročnik bo račun poravnal najkasneje 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa

- AVTORSKE PRAVICE

Naročniku pripadajo materialne avtorske pravice za razvite oblikovne in druge rešitve ter dokumentacijo. Izbranemu ponudniku/izvajalcu pripadajo moralne avtorske pravice.

Izbrani ponudnik/izvajalec mora naročniku sproti predati pripravljene izdelke.

- VAROVANJE INFORMACIJ

Izbrani ponudnik/izvajalec mora kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti informacijskega sistema naročnika in jih ne sme sporočiti tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabiti naprej.

Izbrani ponudnik/izvajalec mora svojo obveznost varovanja informacij razširiti na vse strokovnjake, ki bodo kakorkoli izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s tem javnim naročilom. Obveznost varovanja informacij se nanaša tako na čas izvajanja pogodbenih obveznosti kot tudi na čas po tem.

Natančneje je način varovanja informacij in osebnih podatkov naveden v obrazcu V-7 »Vzorec pogodbe«.

- OSTALE ZAHTEVE

Ostale zahteve so razvidne iz obrazca V-7 »Vzorec pogodbe«. Če so le-te v nasprotju s tehničnimi specifikacijami, veljajo določila iz obrazca V-7 »Vzorec pogodbe«.