## Splošni pogoji
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
SPLOŠNO
1. | Naročnik pri izvedbi predmetnega javnega naročila upošteva določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23), ki določa, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.
2. | Vsi izkopi, nasipi, zasipi in transporti zemljin ter nasipov se obračunavajo v raščenem stanju.
3. | Razvrstitev zemljin in kamnin v kategorije se upošteva po prilogi 3. skladno z TSC 09.000:2006.
4. | Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobni montažni material in tesnila!
GRADBIŠČE IN IZVEDBA DEL
1. | Priprava, organizacija in oprema gradbišča.
2. | Čiščenje terena pred in po gradnji. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. | Postavitev gradbiščne table (opozorilne table / gradbiščni red) skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
4. | Izdelava TEE in terminskega plana
5. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
6. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki obsega +- 2 m od osi kanalizacije.
7. | Ugotavljanje nultega stanja.Izdelava izvedenskega mnenja za objekte, na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
8. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
9. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
10. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del. …
11. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku.
12. | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
13. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
14. | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku-dodatno, kar ni zajeto v postavki III/020
15. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje.
16. | Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
PROMET, ZAPORE
1. | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih. Izdelava elaborata, vključno s pregledom elaborata oziroma sheme ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije.
2. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
3. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
GRADBENI ODPADKI
1. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo.
2. | Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala, vključno s plačilom taks na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
3. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
VZPD
1. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
3. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22-ZVO-2) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
OBSTOJEČE KOMUNALNE NAPRAVE IN VODI
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
3. | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
4. | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev.
5. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove-stroški, ki niso vezani na prevezave v popisu
6. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
MERITVE, PREIZKUSI, IZDELAVA POROČILA O KAKOVOSTI IZVEDBE
1. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.
2. | Geomehanski in geotehnični nadzor z izdelavo vseh poročil-kar ni zajeto v postavki VI/27
3. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika.
4. | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, spojni material in vse potrebne meritve, ki niso posebej zajete v predračunu, za pridobitev uporabnega dovoljenja.
IZDELAVA DZO, GJI, BCP
1. | Vsa ostala potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled (brez PID-a, ki ga naroči naročnik pri projektantu), prodobitev uporabnega dovoljenja. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
2. | Izdelava DZO, vključno z navodili za vzdrževanje in obratovanje.
FEKALNA KANALIZACIJA
1. | Dela v bližini obstoječih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takšno mehanizacijo, da ne bo prišlo do morebitnih poškodb objektov. Pri delu v bližini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.
2. | V ponudbenih cenah je potrebno zajeti stroške, ki bodo potrebni za dnevno vzpostavitev prevoznosti ceste do objektov. Jarke je potrebno dnevno zasipavati in omogočiti prevoznost do objektov po končanih dnevnih delih. Tehnologijo izvajanja del je potrebno temu prilagoditi, in stroške zajeti v cenah na enoto.
3. | V ceni cevi so zajeti tudi vsi fazonski kosi, ki so potrebni za izdelavo priključkov in povezav ter se ne obračunajo ločeno.
5. | PREDVIDENE GRP CEVI, morajo biti skladne s standardom GRP SIST EN 14364 togostnega razreda SN 10000.
6. | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
7. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove.
8. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
10. | Vse opuščene cevi in kanalizacijske cevi se začepi ali zapolni s poliuretansko peno.
11. | Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost. Izvede se preizkus vodotesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus mora izvesti akreditiran (registriran in od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij. Potrebno je izvesti pregled kanala s kamero ter izdelati poročilo z ugotovitvami.
12. | Pri ponudbenih cenah je potrebno upoštevati, da je obstoječi kanala vseskozi v funkciji. Tehnologijo izvajanja del je potrebno prilagoditi tako, da obstoječi kanal ostane in funkcionira vseskozi tekom gradnje.
13. | Izvedbo je potrebno prilagoditi tako, da se najprej izvede kanal od jaška J1 do jaška J2, nato se v jašek J2 preveže obstoječi mešani kanal. Vrtalna garnitura se locira pri jašku J3, saj na drugi strani poteka obstoječi kanal.

## REKAPITULACIJA
Naročnik: | OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Javno naročilo: | Izgradnja nadomestnega primarnega kanala Kovorska – Policija
Ponudnik:
(v primeru skupne ponudbe navedite vse ponudnike!)
Ponudba št.:
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL: |  | brez DDV | DDV 76. a člen
KANAL |  | 10092.5 | 2220.35

## KOVORSKA_POLICIJA
1. | OBNOVA PRIMARNE KANALIZACIJE KOVORSKA - POLICIJA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala | m1 | 158 |  | 0
0
2 | Čiščenje terena, posek grmičevja in dreves fi do 200mm, komplet z nakladanjem in odvozom v pooblaščeno deponijo | m2 | 100 |  | 0
0
3 | Komplet rušenje in odvoz dreves fi 200- 500mm, skupaj s panji , komplet | kom | 5 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni površinski odkop humusa z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo po izbiri izvajalca, za kasnejše humusiranje | m3 | 135 |  | 0
0
2 | Strojni, pazljivi površinski odkop humusa na območju vrtičkov z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo po izbiri izvajalca, za kasnejše vzpostavitev v prvotno stanje. Humus je potrebno skladiščiti in obvezno pokriti s folijo. | m3 | 80 |  | 0
0
3 | Morebitno čiščenje terena na območju vrtičkov, odvos kosovnega materiala, predvidena ocena , ki je fiksna za vse ponudnike , dejanska cena se izkazuje z dokazilom stroškov, odvoza in deponiranja na pooblaščeni deponiji | kom | 1 | 4000 | 4000
4 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 4,0 m, kompletno z odmetom ali direktnim nakladanjem in odvozom na začasno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 1400 |  | 0
05. | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu V. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini 2 do 4 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na pooblaščeno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 100 |  | 0
06. | Ročni izkop jarka za kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg. ter odlaganje izkopnega materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 40 |  | 0
07. | Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječimi komunalnimi in inštalacijskimi vodi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom v območju križanj, ter zasip s suho mešanico) | kos | 5 |  | 0
08. | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti ter naprava betonske posteljice, beton C20/25, debelina 10cm | m2 | 180 |  | 0
09. | Zasipanje jarkov z okroglozrnatim peskom granulacije 0 -20 mm do višine 30 cm nad temenom cevi, z dobavo, dovozom in utrjevanjem. | m3 | 200 |  | 0
010. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na kamion na pooblaščeno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 250 |  | 0
011. | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom z dovozom iz začasne deponije, v slojih po 30cm z utrjevanjem do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 80 Mpa). | m3 | 1135 |  | 0
012. | Planiranje in humusiranje po zasutju jarkov v sloju 15-20cm z dovozom humusa iz začasne deponije, ter sejanje trave | m3 | 135 |  | 0
0
012/A | Dovoz humusa iz začasne deponije, strojno in ročno planiranje v debelini 30cm, 50% ročno-vezano na postavko II/02- vrtički | m3 | 80 |  | 0
013. | Izvedba vzdolžnih križanj kanalizacije z obstoječimi vodi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z dodatnim ročnim izkopom, ročnim zasipom (posteljica in obsip 0-4mm, signalni trak), komplet vsa dela, (NN, VN, TK, JR, vodovod) | m1 | 100 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 4000
III. | KANALIZACIJSKA DELA
014. | Dobava in vgraditev cevi DN500 iz armiranega poliestra GRP SIST EN 14364 togostnega razreda SN 10000, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili | m1 | 158 |  | 0
015. | Dobava in vgraditev jaška GRP DN 1000 mm (notranji premer), povprečne globine 3,6 m, z muldo in koritnicami za priključevanje, podbetoniranje jaška. Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zastutjem ob jašku v debelini vsaj 30cm | kos | 3 |  | 0
016. | Dobava in vgraditev pokrovov razred D (400kN) premera 600 mm iz nodularne litine z zaklepom Kompletno z nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem s temeljenjem ob jašku, vključno z niveliranjem in postavitvijo pokrova na končno višino, komplet vsa dela | kos | 3 |  | 0
017. | Komplet izvedba PODVRTAVANJA pod cesto za kanalizacijske cevi z optičnim vodenjem. V ceni je zajeta priprava dodatnega izkopa za vrtalno opremo, priprava dostopa do mesta prevrtanja, nabava in dobava zaščitne jeklene cevi ustreznega profila, izvedba podvrtavanja, izvedba zaščitnih ukrepov pri vrtanju in prevezave obeh koncev cevi na kanalizacijske cevi ali jaške s tesnenjem spojev in z elastičnim tesnenjem med zaščitno in obratovalno cevjo. V ceni so zajeta tudi dodatna zemeljska in montažna dela po izvedbi vrtanja. V ceni zajeti vsi transportni in manipulativni stroški. V ceni upoštevati tudi, da na območuju poteka obstoječi mešani kanal, ki mora vseskozi obratovati.
| vrtanje | m1 | 37 |  | 0
| dodatni izkop z odvozom na začasno deponijo: | m3 | 150 |  | 0
| dodatni zasip z upoštevanje dovoza iz začasne deponije: | m3 | 150 |  | 0
| Dobava in montaža cevi Fe DN700 | m1 | 37 |  | 0
| spajanje cevi: | kom | 6 |  | 0
| tesnenje zaščitne cevi: | kom | 2 |  | 0
| Dobava in montaža PHD distančnikov | kom | 25 |  | 0
| upravljalski nadzor: | ura | 3 |  | 0
| Skupaj podvrtavanje komplet | kpl | 1 |  | 0
018. | Kompletna izdelava priključka cevi DN500 v obstoječi jašek, kompletno z obdelavo preboja | kos | 2 |  | 0
019. | Izvedba začasne prevezave iz obstoječega jaška na mešanem kanalu v nov jašek J2, z cevjo PVC DN 400 mm. Dolžina prevezave je 10 metrov. Po končanih delih se cev DN 400 mm v jašku J2 začepi. | kpl | 1 |  | 0
0.20 | Polno razpiranje kanala v izkopu za fekalni kanal ob trasi mešanega kanala oz. na mestih, kjer zaradi karakteristik materiala in omejenega prostora ni mogoče drugače varno izvesti potrenih del. Širina dna izkopa je 1,50 metra. V ceni všteta dobava in montaža ter demontaža opaža, vključno z razpiranjem in dodatno zamudo časa za izkop med razporami ter povečanje deleža ročnega izkopa. Všteto tudi postopno odstranjevanje in hkratno zasipanje in utrjevanje, vključno z časovnimi zamudami. Kompletno z vsemi potrebnimi deli. Globina izkopa do 4,50 metra. | m1 | 100 |  | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA skupaj: | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
021. | Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila. | m1 | 158 |  | 0
022. | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 158 |  | 0
|  |  |  | ZAKLJUČNA DELA skupaj: | 0
VI. | RAZNA DELA
0
23 | Izdelava geodetskega posnetka in geodetskega načrta za PID ter izdelava elaborata in vpis objekta v kataster GJI pri GURS za potrebe pridobitve UD | kpl | 1 |  | 0
024. | Projektantski nadzor | ura | 25 | 65 | 1625
025. | Razna manjša dela, ki bodo potrebna za izdelavo kanalizacije in odcepov priključkov. Obračun po dejansko vpisanih urah v gradbeni dnevnik in potrjenih s strani nadzornega organa.
| PK delavec | ura | 16 |  | 0
| VK delavec | ura | 30 |  | 0
026. | Upravljavski nadzor | ura | 20 | 65 | 1300
27. | Geomehanski nadzor | ura | 30 | 75 | 2250
|  |  |  | RAZNA DELA skupaj: | 5175
VII. | NEPREDVIDENA DELA
|  | % | 10
|  |  |  | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA skupaj: | 917.5
REKAPITULACIJA KANALIZACIJE
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 4000
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. | RAZNA DELA |  |  |  | 5175
VII. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 917.5
|  |  |  | skupaj: | 10092.5