## GEOTEHNIKA
PRILOGA 02 Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte za "PROJEKT GEOTEHNIKA"
OPOMBA: Naročnik je ocenil potrebno količino ur in dokumentacije za izvedbo konzultantskih storitev za obdobje 12 mesecev in upoštevaje, da bo izvajalec uveden v delo januarja 2027. V primeru, da bo izvajalec uveden v delo kasneje, bo naročnik izvedel prerazporeditve in podrobneje opredelil ure in dokumentacijo za prvo in naslednje koledarsko leto (2027 oz. 2028).
TABELA 1: Seznam investicijskih projektov ”PROJEKT GEOTEHNIKA”
ZAP. ŠT. | ŠTEVILKA PROJEKTA | UKREP | NAZIV PROJEKTA | KOLIČINA UR
LETO 1
1 | 08-0030 | BREZ | Sanacija plazu Šmarje | 100
2 | 08-0172 | ZIDS | Kluže - zidovi | 180
3 | 10-0143 | ZIDS | Novaki | 20
4 | 10-0149 | ZIDS | Ilirska Bistrica-Novokračine | 200
5 | 10-0155 | PLAZ | Solčava | 150
6 | 17-0009 | PLAZ | Sanacija plazu Sv. Trojica - plaz in krožišče | 100
7 | 17-0024 | BREZ | Sanacija brežine pri gradu Borl | 200
8 | 17-0026 | BREZ | Sanacija plazu in brežine Ščenk | 200
9 | 17-0027 | BREZ | Sanacija brežine Jelični vrh | 200
10 | 17-0038 | ZIDS | Sanacija zidov in brežin Trebija - Svodenj | 300
11 | 17-0040 | PLAZ | Sanacija plazov in brežin Laško - Breze - Šentjur | 250
12 | 17-0042 | BREZ | Sanacija brežine Šklendrovec | 50
13 | 17-0043 | BREZ | Sanacija brežin in zidov Predel - Bovec | 300
14 | 17-0044 | ZIDS | Sanacija zidov Trenta - Bovec | 200
15 | 17-0055 | BREZ | Sanacija brežin v Zasavju | 300
16 | 17-0056 | BREZ | Sanacija brežin in zidov Žaga - Kobarid | 300
17 | 17-0057 | BREZ | Sanacija brežin Kneža - Podbrdo | 200
18 | 19-0022 | PLAZ | Sanacija plazov z rekonstrukcijo ceste Rovtarica | 200
19 | 19-0024 | PLAZ | Sanacija plazu z reko. ceste Bohinjska Bela | 200
20 | 19-0026 | PLAZ | Sanacija plazov in ceste Prelasko | 200
21 | 19-0027 | PLAZ | Sanacija plazu in ceste Govejk | 200
22 | 19-0028 | PLAZ | Sanacija plazu Krašči | 150
23 | 19-0029 | PLAZ | Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica | 200
24 | 19-0043 | PLAZ | Sanacija plazov z reko. ceste Štore-Svetina-Laško | 200
25 | 19-0063 | ZIDS | Sanacija zidov in ceste Podbrdo-Petrovo Brdo | 200
26 | 19-0064 | PLAZ | Sanacija brežin, usadov in obnova ceste Boharina | 200
27 | 19-0071 | ZIDS | Sanacija zidov in ceste Koprivna-Črna | 150
28 | 19-0074 | PLAZ | Sanacija plazov in ceste Rebernice | 150
29 | 19-0075 | PLAZ | Sanacija plazov in ceste Jezersko | 250
30 | 19-0076 | PLAZ | Sanacija usadov in ceste Sorica | 150
31 | 19-0078 | ZIDS | Sanacija zidov in ceste Bistrica pri Tržiču | 200
32 | 19-0092 | PLAZ | Sanacija plazu in ceste Lenart-Benedikt | 150
33 | 20-0032 | PLAZ | Sanacija plazov, brežin in ceste Grahovo-Klavže | 200
34 | 21-0087 | PLAZ | Sanacija plazov na cesti Sovodenj - Cerkno | 180
35 | 21-0089 | PLAZ | Sanacija plazu Komarnica | 100
36 | 21-0090 | PLAZ | Sanacija plazu Trate 2 | 100
37 | 21-0091 | ZIDS | Sanacija zidov Visoko | 50
38 | 21-0092 | PLAZ | Sanacija plazu Osek | 100
39 | 21-0093 | PLAZ | Sanacija plazu Dražgoše | 150
40 | 21-0095 | ZIDS | Sanacija zidov Huje | 100
41 | 21-0096 | PLAZ | Sanacija plazov Lopaca in Prevorska vas | 50
42 | 21-0098 | BREZ | Sanacija brežine Brezje pri Dobjem | 50
43 | 21-0101 | PLAZ | Sanacija plazov Košnica in Žegar | 100
44 | 21-0156 | REKO | Rekonstrukcija ceste in zidov Želin-Sp. Idrija | 100
45 | 24-0011 | PLAZ | Sanacija plazu Zadnja vas-Hudi Graben po ujmi 4.8. | 150
46 | 24-0016 | PLAZ | Sanacija plazu Zg. Kungota-MP Plač po ujmi 4.8. | 150
47 | 24-0017 | PLAZ | Sanacija plazu Petrovo Brdo po ujmi 4.8. | 100
48 | 24-0019 | PLAZ | Sanacija plazu Lemberg II po ujmi 4.8. | 150
49 | 25-0002 | PLAZ | Sanacija plazov, usadov in brežin 2025-2030 | 290
50 | 26-0004 | ZIDS | Sanacija zidov Korensko sedlo | 10
51 | 19-0002 | SKUP | Zemljiško-knjižne ureditve zaključenih objektov | 20
| Nerazporejene ure |  | OBMOČJE PROJEKTA SLOVENIJA - "PROJEKT GEOTEHNIKA" | 1264
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 1) | 9464
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 2/1) | 1160
|  |  | SKUPAJ | 10624
| TABELA 2: Količine (komadi) - INV_D in PN "PROJEKT GEOTEHNIKA" | [5 empty] | TABELA 2/1: Preračun v obračunsko enoto (ure) za INV_D in PN
| OZNAKA | NAZIV |  | LETO 1 |  |  | OZNAKA | PAVŠALNE URE za 1 komad / glej Opis naročila | LETO 1
| A | Investicijska dokumentacija (INV_D) |  | KOM |  |  | A | URE | URE
| A.1. | Izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) |  | 10 |  |  | A.1. | 20 | 200
| A.2. | Izdelava poročila o izvedbi investicijskih projektov oziroma poročila o zaključku investicije |  | 12 |  |  | A.2. | 2 | 24
| A.3. | Izdelava poročil o učinkih investicije za investicijske projekte |  | 5 |  |  | A.3. | 8 | 40
| A.4 | Izdelava projektnih nalog za predinvesticijske zasnove (PIZ) |  | 5 |  |  | A.4 | 16 | 80
| A.5 | Izdelava projektnih nalog za investicijski program (INV-P) |  | 5 |  |  | A.5 | 16 | 80
| B | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | B | URE | URE
| B.1. | novogradnje (NOVO), kolesarske povezave (KOLE) |  | 0 |  |  | B.1. | 40 | 0
| B.2. | obvoznice (OBVO) |  | 0 |  |  | B.2. | 40 | 0
| B.3. | novogradnje premostitvenih objektov (OBJN), nadomestne gradnje premostitvenih objektov (OBJD) |  | 0 |  |  | B.3. | 24 | 0
| C | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | C | URE | URE
| C.1. | ureditve cest skozi naselja (URED) |  | 0 |  |  | C.1. | 24 | 0
| C.2. | rekonstrukcije (REKO), rekonstrukcije premostitvenih objektov (OBJR), sanacije premostitvenih objektov (OBJS) |  | 0 |  |  | C.2. | 24 | 0
| D | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | D | URE | URE
| D.1. | obnove cest (OBNO), modernizacija ceste (MODE), sanacija propustov (PROP) |  | 0 |  |  | D.1. | 16 | 0
| D.2. | sanacija brežin (BREZ), sanacija plazov (PLAZ), sanacija opornih in podpornih konstrukcij (ZIDS) |  | 22 |  |  | D.2. | 16 | 352
| D.3. | preplastitev voziščne konstrukcije (PREP) , ureditev križišč (KRIŽ) |  | 0 |  |  | D.3. | 16 | 0
| D.4. | varstvo okolja zaradi prometa (OKOL) |  | 0 |  |  | D.4. | 16 | 0
| IN | Izdelava projektnih nalog (PN) za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del |  | KOM |  |  | IN | URE | URE
| IN.1 | Izdelava projektnih nalog za izvedbeni načrt |  | 24 |  |  | IN.1 | 16 | 384
|  |  | vsota - investicijski dokumenti (A) | 37 |  | vsota - investicijski dokumenti (A) |  |  | 424
|  |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) | 46 |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) |  |  | 736
[6 empty] | SKUPAJ (A, B, C, D in IN) |  |  | 1160
TABELA 3: Zahtevani strokovnjaki in plan za obračun "PROJEKT GEOTEHNIKA"
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT GEOTEHNIKA" obračun po urah iz Tabele 1 | LETO 1
|  | funkcije |  | URE
| 1 | S-01/GEO | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 1800
| 2 | S-02/GEO | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 3 | S-03 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 4 | S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1464
| 5 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 100
| 6 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 400
| 7 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 100
| 8 | S-08 | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 100
| 9 | S-09 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 300
| 10 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800
| 11 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 200
|  |  | vsota vseh ur | 9464
| Zaporedna številka | Oznaka funkcije | STROKOVNJAKI "PROJEKT GEOTEHNIKA" obračun po pavšalnih urah iz Tabele 2/1 | LETO 1
KOM
| 1 | S-02/GEO, S-03, S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 46
| 2 | S-09 | STROKOVNJAK ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | 37
TABELA 4: Zahtevani strokovnjaki in skupne obrementive (Tabela 1+Tabela 2/1)
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT GEOTEHNIKA" obračun po urah iz Tabele 1+Tabela 2/1 | Tabela 1 | Tabela 2/1 | SKUPAJ | ZAPOSLITEV
|  | funkcije |  | URE | URE | URE
| 1 | S-01/GEO | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 2 | S-02/GEO | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 3 | S-03 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 4 | S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1464 | 336 | 1800 | polni delovni čas
| 5 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 100 | 0 | 100
| 6 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 400 | 0 | 400
| 7 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 100 | 0 | 100
| 8 | S-08 | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 100 | 0 | 100
| 9 | S-09 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 300 | 424 | 724
| 10 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 11 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 200 | 0 | 200
|  |  | vsota vseh ur | 9464 | 1160 | 10624
Legenda:
obarvano zeleno - strokovnjak izdeluje tudi PN
obarvano marelično - strokovnjak izdeluje tudi inv. dokum. Oz. PN

## JUG
PRILOGA 02 Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte za "PROJEKT JUG"
OPOMBA: Naročnik je ocenil potrebno količino ur in dokumentacije za izvedbo konzultantskih storitev za obdobje 12 mesecev in upoštevaje, da bo izvajalec uveden v delo januarja 2027. V primeru, da bo izvajalec uveden v delo kasneje, bo naročnik izvedel prerazporeditve in podrobneje opredelil ure in dokumentacijo za prvo in naslednje koledarsko leto (2027 oz. 2028).
TABELA 1: Seznam investicijskih projektov ”PROJEKT JUG”
ZAP. ŠT. | ŠTEVILKA PROJEKTA | UKREP | NAZIV PROJEKTA | KOLIČINA UR
LETO 1
1 | 00-0125 | NOVO | Krško-Brežice | 300
2 | 04-0005 | URED | Belokranjska cesta v Novem mestu | 100
3 | 06-0049 | OBVO | Obvoznica Moravče | 50
4 | 07-0035 | NOVO | Tretja razvojna os (osrednji del: Celje - NM) | 150
5 | 07-0077 | OBNO | Petrina-Osilnica | 50
6 | 07-0080 | REKO | Novo mesto - Šentjernej | 100
7 | 08-0092 | MODE | Brezovica - Koprivnik | 20
8 | 08-0099 | REKO | Šentrupert - Slovenska vas | 60
9 | 08-0106 | MODE | Zagradec - Zvirče | 160
10 | 08-0181 | URED | Ureditev ceste Nemška vas - Prigorica | 180
11 | 08-0190 | OBVO | Sodražica | 50
12 | 10-0103 | URED | Ureditev ceste skozi Kapele | 200
13 | 10-0104 | URED | R3-675/1207:ureditev ceste Podgračeno-Mokrice | 200
14 | 10-0105 | OBVO | Obvoznica Brežice | 200
15 | 10-0109 | URED | Ureditev ceste Dol pri Hrastniku | 200
16 | 10-0112 | KRIŽ | R3-646/1196: križišče Šentvid pri Stični | 40
17 | 10-0118 | KRIŽ | Ureditev krožišča v Fari | 60
18 | 10-0120 | URED | G2-108/1182:pločniki in AP v Zg. in Sp.Hotiču | 100
19 | 10-0121 | OBVO | G2-108/1182: Zg.Hotič - Sp.Hotič, OBVO Litija | 220
20 | 10-0122 | URED | RT-921/4306: ureditev ceste skozi Vače | 120
21 | 10-0128 | NOVO | R3-664/2501: obvoznica Novo mesto-Šmihel | 150
22 | 10-0131 | REKO | R3-738/6727: rekonstrukcija Šentjanž-Glino | 120
23 | 10-0132 | URED | Ureditev Straža in Vavta vas | 120
24 | 10-0133 | KRIŽ | Ureditev križišča Prelesje | 120
25 | 10-0139 | OBVO | Obvoznica Dobrnič | 32
26 | 11-0011 | OBVO | Obvoznice Velike Lašče, Ribnica, Kočevje | 120
27 | 13-0010 | KRIŽ | Ig - vzhod | 120
28 | 13-0012 | URED | Ureditev ceste skozi naselji Loka in Račica | 120
29 | 17-0005 | OBVO | Obvoznica Dolenjske Toplice | 100
30 | 17-0006 | OBVO | Obvoznica Mirna | 60
31 | 17-0010 | URED | Ureditev AC priključek - rondo Šentjernej | 80
32 | 17-0054 | REKO | Rekonstrukcija Zagorje - Most čez Savo | 180
33 | 17-0087 | OBVO | Zahodna obvoznica Novo mesto | 240
34 | 18-0039 | NOVO | Novogradnja Trbovlje-avtocesta A1 | 50
35 | 18-0040 | REKO | Rekonstrukcija ceste Koprivnica-Brestanica | 80
36 | 18-0044 | URED | Ureditev ceste Sp. Pohanca-Brežice | 200
37 | 18-0051 | OBJN | Obvoznica Blanca z nadvozom čez železniško progo | 300
38 | 18-0073 | KRIŽ | Ureditev križišča v Škocjanu | 100
39 | 18-0078 | REKO | Rekonstrukcija ceste Zdole-Krško | 100
40 | 18-0082 | URED | Ureditev ceste Tihaboj-Mirna | 100
41 | 18-0083 | REKO | Rekonstrukcija ceste Sostro-Besnica | 200
42 | 18-0085 | URED | Ureditev ceste Soteska-Podturn | 200
43 | 18-0086 | URED | Ureditev ceste Mlačevo-Rašica | 170
44 | 18-0087 | URED | Ureditev ceste Kompolje-Pri Cerkvi-Struge | 240
45 | 18-0123 | REKO | Rekonstrukcija ceste Zagorje-Bevško | 32
46 | 19-0037 | NOVO | Izvennivojska navezava Trebnje | 100
47 | 19-0048 | OBVO | Obvoznica Gabrovka | 100
48 | 19-0052 | REKO | Rekonstrukcija Trojane-Izlake-Zagorje DRR | 120
49 | 19-0057 | URED | Prestavitev ceste pod mostom čez Dobličico | 60
50 | 19-0080 | REKO | Rekonstrukcija ceste Zagorje-Bevško | 160
51 | 19-0097 | URED | Ureditev Ljubljanske ceste v Domžalah | 20
52 | 20-0009 | REKO | Rekonstrukcija ceste Lavrica-Škofljica | 200
53 | 21-0034 | REKO | Rekonstrukcija ceste Križaj-Podbočje-Šutna | 80
54 | 21-0042 | REKO | REKO Škofljica-Rašica z dodatnimi prehitev.pasovi | 300
55 | 21-0043 | REKO | Rekonstrukcija Ribče-Litija | 100
56 | 21-0085 | URED | Ureditev ceste skozi Radno | 100
57 | 21-0086 | URED | Ureditev Dobruška vas s križiščem pri Petrolu | 100
58 | 21-0117 | URED | Ureditev skozi naselje Puščava | 100
59 | 21-0121 | OBVO | Obvoznica Litija - umeščanje v prostor | 200
60 | 21-0146 | URED | Ureditev Pristava-Križaj | 60
61 | 21-0147 | URED | Ureditev skozi naselje Mozelj | 60
62 | 21-0157 | URED | Ureditev Kočevje center | 200
63 | 22-0003 | NOVO | Novogradnja ceste Turjak-Retje-umeščanje v prostor | 140
64 | 22-0004 | REKO | Rekonstrukcija ceste Retje-Ribnica | 100
65 | 22-0006 | URED | Ureditev ceste skozi Potok | 40
66 | 22-0007 | KRIŽ | Ureditev križišč v Hrastniku | 150
67 | 22-0014 | URED | Ureditev skozi naselje Ambrus | 120
68 | 22-0015 | URED | Ureditev Žužemberk-Cvibelj | 80
69 | 22-0021 | URED | Ureditev Litijska cesta | 300
70 | 22-0022 | REKO | Rekonstrukcija Petrina-Bosljiva Loka-Osilnica | 20
71 | 23-0002 | URED | Ureditev skozi naselje Prevole | 60
72 | 23-0003 | URED | Ureditev ceste Šmartno pri Litiji | 20
73 | 23-0016 | REKO | Rekonstrukcija ceste Stari Log-Dvor | 60
74 | 23-0017 | REKO | Rekonstrukcija ceste Latkova vas-Trbovlje | 100
75 | 23-0018 | URED | Ureditev Štalcerji-Kočevska Reka | 60
76 | 23-0024 | URED | Ureditev ceste skozi Rako | 60
77 | 23-0025 | REKO | Rekonstrukcija ceste in križišč v Šentjerneju | 60
78 | 23-0028 | REKO | Rekonstrukcija ceste Bizeljsko-Zg. Pohanca | 80
79 | 25-0010 | URED | Ureditev zasavske ceste v Ljubljani | 300
80 | 25-0013 | OBVO | Obvozna cesta Ribnica | 100
81 | 25-0020 | REKO | Rekonstrukcija ceste Novo mesto-Šentjernej | 100
82 | 25-0024 | REKO | Rekonstrukcija ceste Rudnik | 300
83 | 25-0025 | OBVO | Obvoznica Grosuplje - umeščanje v prostor in projektiranje | 20
84 | 26-0002 | OBVO | Obvozna cesta Metlika-Božakova | 36
85 | 26-0011 | KRIŽ | Ureditev križišč pri Pildu | 100
86 | 98-0543 | NOVO | Novogradnja Hrastnik-Zidani Most | 300
87 | 98-0796 | REKO | R3-664/2501 NM (Šmihelska c.) | 100
88 | 19-0002 | SKUP | Zemljiško-knjižne ureditve zaključenih objektov | 400
89 | 19-0102 | SKUP | Informacijsko modeliranje objektov-BIM | 340
| Nerazporejene ure |  | OBMOČJE PROJEKTA SLOVENIJA - "PROJEKT JUG" | 100
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 1) | 11600
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 2/1) | 1020
|  |  | SKUPAJ | 12620
| TABELA 2: Količine (komadi) - INV_D in PN "PROJEKT JUG" | [5 empty] | TABELA 2/1: Preračun v obračunsko enoto (ure) za INV_D in PN
| OZNAKA | NAZIV |  | LETO 1 |  |  | OZNAKA | PAVŠALNE URE za 1 komad / glej Opis naročila | LETO 1
| A | Investicijska dokumentacija (INV_D) |  | KOM |  |  | A | URE | URE
| A.1. | Izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) |  | 10 |  |  | A.1. | 20 | 200
| A.2. | Izdelava poročila o izvedbi investicijskih projektov oziroma poročila o zaključku investicije |  | 10 |  |  | A.2. | 2 | 20
| A.3. | Izdelava poročil o učinkih investicije za investicijske projekte |  | 5 |  |  | A.3. | 8 | 40
| A.4 | Izdelava projektnih nalog za predinvesticijske zasnove (PIZ) |  | 5 |  |  | A.4 | 16 | 80
| A.5 | Izdelava projektnih nalog za investicijski program (INV-P) |  | 5 |  |  | A.5 | 16 | 80
| B | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | B | URE | URE
| B.1. | novogradnje (NOVO), kolesarske povezave (KOLE) |  | 4 |  |  | B.1. | 40 | 160
| B.2. | obvoznice (OBVO) |  | 2 |  |  | B.2. | 40 | 80
| B.3. | novogradnje premostitvenih objektov (OBJN), nadomestne gradnje premostitvenih objektov (OBJD) |  | 0 |  |  | B.3. | 24 | 0
| C | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | C | URE | URE
| C.1. | ureditve cest skozi naselja (URED) |  | 7 |  |  | C.1. | 24 | 168
| C.2. | rekonstrukcije (REKO), rekonstrukcije premostitvenih objektov (OBJR), sanacije premostitvenih objektov (OBJS) |  | 2 |  |  | C.2. | 24 | 48
| D | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | D | URE | URE
| D.1. | obnove cest (OBNO), modernizacija ceste (MODE), sanacija propustov (PROP) |  | 3 |  |  | D.1. | 16 | 48
| D.2. | sanacija brežin (BREZ), sanacija plazov (PLAZ), sanacija opornih in podpornih konstrukcij (ZIDS) |  | 0 |  |  | D.2. | 16 | 0
| D.3. | preplastitev voziščne konstrukcije (PREP) , ureditev križišč (KRIŽ) |  | 3 |  |  | D.3. | 16 | 48
| D.4. | varstvo okolja zaradi prometa (OKOL) |  | 0 |  |  | D.4. | 16 | 0
| IN | Izdelava projektnih nalog (PN) za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del |  | KOM |  |  | IN | URE | URE
| IN.1 | Izdelava projektnih nalog za izvedbeni načrt |  | 3 |  |  | IN.1 | 16 | 48
|  |  | vsota - investicijski dokumenti (A) | 35 |  | vsota - investicijski dokumenti (A) |  |  | 420
|  |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) | 24 |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) |  |  | 600
[6 empty] | SKUPAJ (A, B, C, D in IN) |  |  | 1020
TABELA 3: Zahtevani strokovnjaki in plan za obračun "PROJEKT JUG"
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT JUG" obračun po urah iz Tabele 1 | LETO 1
|  | funkcije |  | URE
| 1 | S-01 | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 1800
| 2 | S-02 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 3 | S-03 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 4 | S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 5 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 100
| 6 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 500
| 7 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 600
| 8 | S-08 | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 500
| 9 | S-09 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 500
| 10 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800
| 11 | S-10/3 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 900
| 12 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 100
|  |  | vsota vseh ur | 11600
| Zaporedna številka | Oznaka funkcije | STROKOVNJAKI "PROJEKT JUG" obračun po pavšalnih urah iz Tabele 2/1 | URE
KOM
| 1 | S-02,S-03, S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 24
| 2 | S-09 | STROKOVNJAK ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | 35
TABELA 4: Zahtevani strokovnjaki in skupne obrementive (Tabela 1+Tabela 2/1)
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT JUG" obračun po urah iz Tabele 1+Tabela 2/1 | Tabela 1 | Tabela 2/1 | SKUPAJ | ZAPOSLITEV
|  | funkcije |  | URE | URE | URE
| 1 | S-01 | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 2 | S-02 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 3 | S-03 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 4 | S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 5 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 100 | 0 | 100
| 6 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 500 | 0 | 500
| 7 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 600 | 0 | 600
| 8 | S-08 | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 500 | 0 | 500
| 9 | S-09 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 500 | 420 | 920
| 10 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 11 | S-10/3 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 900 | 0 | 900
| 12 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 100 | 0 | 100
|  |  | vsota vseh ur | 11600 | 1020 | 12620
Legenda:
obarvano zeleno - strokovnjak izdeluje tudi PN
obarvano marelično - strokovnjak izdeluje tudi inv. dokum. Oz. PN

## SEVER
PRILOGA 02 Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte za"PROJEKT SEVER"
OPOMBA: Naročnik je ocenil potrebno količino ur in dokumentacije za izvedbo konzultantskih storitev za obdobje 12 mesecev in upoštevaje, da bo izvajalec uveden v delo januarja 2027. V primeru, da bo izvajalec uveden v delo kasneje, bo naročnik izvedel prerazporeditve in podrobneje opredelil ure in dokumentacijo za prvo in naslednje koledarsko leto (2027 oz. 2028).
TABELA 1: Seznam investicijskih projektov ”PROJEKT SEVER”
ZAP. ŠT. | ŠTEVILKA PROJEKTA | UKREP | NAZIV PROJEKTA | KOLIČINA UR
LETO 1
1 | 00-0115 | REKO | Rekonstrukcija skozi Šenčur | 100
2 | 02-0039 | URED | Ureditev ceste Šmarjeta - Frankolovo | 200
3 | 02-0160 | REKO | Rekonstrukcija ceste Nazarje-Gornji Grad | 100
4 | 04-0022 | URED | Velenje-Škale | 80
5 | 06-0046 | URED | Ureditev ceste Češnjica-Rudno | 200
6 | 06-0079 | REKO | Arja vas - Velenje | 150
7 | 06-0082 | URED | Ureditev ceste Žirovnica-Begunje | 100
8 | 07-0092 | REKO | Šentjur - Dobovec | 200
9 | 07-0093 | REKO | Rekonstrukcija ceste Šoštanj-Zavodnje | 200
10 | 07-0097 | KRIŽ | Križišče Prekopa | 20
11 | 08-0117 | KRIŽ | Laško (rondo, podvoz, most Marija Gradec) | 100
12 | 08-0125 | KRIŽ | Ureditev križišč Mestinje in Stranje | 100
13 | 08-0127 | URED | Šmartno (Drobnič) | 100
14 | 08-0170 | REKO | Dole - Ponikva - Dolga Gora | 200
15 | 10-0158 | REKO | Bohinjsko jezero-Jereka | 80
16 | 10-0159 | NOVO | Navez. cesta Teharje-AC priključek Celje V | 250
17 | 10-0161 | URED | Ureditev skozi Kočno in Spodnje Gorje | 150
18 | 10-0164 | OBNO | R2-423 Bistrica ob Sotli-Črnolica | 50
19 | 10-0168 | REKO | R1-210/1108 Kranj (Primskovo-Labore) | 150
20 | 10-0170 | OBNO | R3-681 Laško-Breze-Šentjur: obnova | 100
21 | 10-0176 | URED | Ureditev ceste Polica-Podtabor | 150
22 | 10-0177 | KRIŽ | Krožno križišče v Prihovi | 100
23 | 10-0186 | REKO | R3-636: rekonstrukcija ceste Lipnica-Podtabor | 50
24 | 10-0188 | URED | Ureditev ceste skozi Posavec | 50
25 | 10-0189 | REKO | Rekonstrukcija ceste Dobravica-Podnart | 50
26 | 10-0190 | OBNO | Obnova ceste Slovenske Konjice-Oplotnica | 100
27 | 10-0195 | REKO | Šenčur-Primskovo: razširitev v štiripasovnico | 200
28 | 10-0199 | OBNO | Obnova ceste Zreče (terme)-Rogla | 100
29 | 10-0201 | KRIŽ | Ureditev križišč na žalski obvoznici | 50
30 | 10-0202 | URED | Regionalna cesta R2-447: ureditev Žalec-Celje | 150
31 | 13-0017 | NOVO | Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur | 300
32 | 17-0028 | OBVO | Severna Škofjeloška obvoznica | 50
33 | 18-0008 | OBVO | Obvoznica Šoštanj | 100
34 | 18-0027 | OBVO | Obvoznica Trzin z navezavo na avtocestno omrežje | 200
35 | 18-0041 | REKO | Rekonstrukcija ceste Polzela-Rečica | 150
36 | 18-0042 | REKO | Križišče Lahovče in deviacija glavne ceste | 100
37 | 18-0043 | REKO | Rekonstrukcija ceste Kranj-Škofja Loka | 100
38 | 18-0045 | URED | Ureditev ceste skozi Skaručno | 50
39 | 18-0048 | OBNO | Obnova ceste Podsreda-Brestanica | 100
40 | 18-0049 | OBNO | Obnova ceste Kranjska Gora-Vršič (Ruska cesta) | 100
41 | 18-0050 | OBVO | Obvoznica Trškega jedra Rogatec | 150
42 | 18-0052 | OBVO | Severna obvozna cesta Kranja | 50
43 | 18-0053 | URED | Ureditev ceste Arclin-Ljubečna | 150
44 | 18-0054 | URED | Ureditev ceste Bohinjska Bistrica-Polje | 80
45 | 18-0055 | REKO | Rekonstrukcija ceste Zg. Jezersko-Sp. Jezersko | 80
46 | 18-0057 | REKO | Rekonstrukcija Kidričeve ceste | 150
47 | 18-0058 | URED | Ureditev ceste Velenje-Šoštanj | 100
48 | 18-0059 | URED | Ureditev peš in kolesarske povezave Žalec-Šempeter | 100
49 | 18-0060 | REKO | Rekonstrukcija ceste Velenje-Dobrteša vas | 150
50 | 18-0068 | KRIŽ | Ureditev krožišča Črnivec | 30
51 | 18-0075 | URED | Ureditev ceste Dole-Šentjur | 100
52 | 18-0088 | KRIŽ | Križišče Vitanje | 30
53 | 19-0038 | NOVO | Novogradnja ceste Kranj - Škofja Loka | 50
54 | 19-0039 | NOVO | Novogradnja ceste Kidričeva-Polule v Celju | 50
55 | 19-0045 | KRIŽ | Ureditev križišča v Parižljah za Poljče | 50
56 | 19-0051 | KRIŽ | Ureditev križišča Trnava | 150
57 | 19-0053 | REKO | Rekonstrukcija ceste Črnolica-Gorica pri Slivnici | 50
58 | 19-0054 | KRIŽ | Ureditev križišča Preserje | 120
59 | 19-0067 | URED | Ureditev ceste skozi Zreče z ureditvijo križišč | 100
60 | 19-0069 | URED | Ureditev ceste skozi Stranice | 80
61 | 19-0084 | URED | Ureditev cest v Velenju | 150
62 | 19-0086 | REKO | Rekonstrukcija ceste Pondor-Tabor | 100
63 | 19-0087 | KRIŽ | Ureditev križišča priključek AC Hrušica | 150
64 | 19-0088 | REKO | Rekonstrukcija ceste Gorje-Bled | 100
65 | 19-0100 | URED | Ureditev cest v Kranju | 100
66 | 21-0038 | REKO | Rekonstrukcija ceste skozi Oplotnico | 150
67 | 21-0039 | REKO | Rekonstrukcija ceste Preska-Letuš | 150
68 | 21-0040 | REKO | Rekonstrukcija ceste skozi Sorico | 50
69 | 21-0044 | REKO | Rekonstrukcija ceste Bitnje-Jereka | 50
70 | 21-0045 | REKO | Rekonstrukcija ceste Grušovlje-Spodnja Rečica | 150
71 | 21-0049 | KRIŽ | Rekonstrukcija križišča Partizanske ceste v Celju | 100
72 | 21-0050 | KRIŽ | Rekonstrukcija križišča - AC priključek Brnik | 30
73 | 21-0069 | URED | Ureditev ceste Vodice-Spodnji Brnik | 150
74 | 21-0070 | URED | Ureditev ceste skozi Jesenice | 150
75 | 21-0071 | URED | Ureditev ceste skozi Bled | 50
76 | 21-0082 | URED | Ureditev ceste skozi Lukovico in Šentožbolt | 50
77 | 21-0102 | NOVO | Novogradnja izvennivojskega križanja Hotunje | 30
78 | 21-0149 | REKO | Rekonstrukcija ceste Lesično-Virštanj | 50
79 | 21-0150 | REKO | Rekonstrukcija ceste Lipnica-Kropa-Rudno | 150
80 | 21-0151 | REKO | Rekonstrukcija ceste Rimske Toplice-Jurklošter | 50
81 | 21-0158 | REKO | Rekonstrukcija ceste Žetale-Rogatec | 150
82 | 22-0001 | NOVO | Novogradnja ceste Medno-Vižmarje | 50
83 | 22-0002 | OBVO | Obvoznica Moste pri Komendi | 50
84 | 22-0005 | REKO | Rekonstrukcija ceste Vodice-Moste | 80
85 | 23-0027 | NOVO | Novogradnja severne tangente - umeščanje v prostor | 50
86 | 23-0030 | REKO | Rekonstrukcija ceste Bohinjska Bistrica-Vresje | 150
87 | 24-0015 | REKO | Rekonstrukcija Podlubnik-Praprotno po ujmi 4.8. | 80
88 | 24-0022 | REKO | Rekonstrukcija ceste Podlom Luče po ujmi 4.8. | 150
89 | 25-0017 | KRIŽ | Križišče Esotech | 100
90 | 25-0019 | KRIŽ | Križišče Lesce | 30
91 | 25-0023 | NOVO | Novogradnja Meja–Vodice – umeščanje v prostor | 150
92 | 94-0413 | OBVO | Obvoznica Luče | 200
93 | 96-0046 | OBVO | Obvoznica Bled - jug | 200
94 | 98-0467 | REKO | Medvode-Vižmarje | 200
95 | 98-0489 | REKO | Lesce-Šobec | 100
96 | 98-0496 | URED | Tacen-Šmartno | 100
97 | 98-0555 | URED | Ureditev ceste skozi Gozd Martuljek | 50
98 | 98-0863 | MODE | Solčava-Podolševa (elementar) | 100
99 | 98-0865 | MODE | Žibovt-Podolševa (elementar) | 50
100 | 99-0163 | OBNO | Nova Cerkev-Vitanje | 100
101 | 19-0002 | SKUP | Zemljiško-knjižne ureditve zaključenih objektov | 350
| Nerazporejene ure |  | OBMOČJE PROJEKTA SLOVENIJA - "PROJEKT SEVER" | 0
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 1) | 11150
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 2/1) | 860
|  |  | SKUPAJ | 12010
| TABELA 2: Količine (komadi) - INV_D in PN "PROJEKT SEVER" | [5 empty] | TABELA 2/1: Preračun v obračunsko enoto (ure) za INV_D in PN
| OZNAKA | NAZIV |  | LETO 1 |  |  | OZNAKA | PAVŠALNE URE za 1 komad / glej Opis naročila | LETO 1
| A | Investicijska dokumentacija (INV_D) |  | KOM |  |  | A | URE | URE
| A.1. | Izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) |  | 10 |  |  | A.1. | 20 | 200
| A.2. | Izdelava poročila o izvedbi investicijskih projektov oziroma poročila o zaključku investicije |  | 10 |  |  | A.2. | 2 | 20
| A.3. | Izdelava poročil o učinkih investicije za investicijske projekte |  | 1 |  |  | A.3. | 8 | 8
| A.4 | Izdelava projektnih nalog za predinvesticijske zasnove (PIZ) |  | 1 |  |  | A.4 | 16 | 16
| A.5 | Izdelava projektnih nalog za investicijski program (INV-P) |  | 1 |  |  | A.5 | 16 | 16
| B | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | B | URE | URE
| B.1. | novogradnje (NOVO), kolesarske povezave (KOLE) |  | 1 |  |  | B.1. | 40 | 40
| B.2. | obvoznice (OBVO) |  | 1 |  |  | B.2. | 40 | 40
| B.3. | novogradnje premostitvenih objektov (OBJN), nadomestne gradnje premostitvenih objektov (OBJD) |  | 0 |  |  | B.3. | 24 | 0
| C | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | C | URE | URE
| C.1. | ureditve cest skozi naselja (URED) |  | 8 |  |  | C.1. | 24 | 192
| C.2. | rekonstrukcije (REKO), rekonstrukcije premostitvenih objektov (OBJR), sanacije premostitvenih objektov (OBJS) |  | 7 |  |  | C.2. | 24 | 168
| D | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | D | URE | URE
| D.1. | obnove cest (OBNO), modernizacija ceste (MODE), sanacija propustov (PROP) |  | 2 |  |  | D.1. | 16 | 32
| D.2. | sanacija brežin (BREZ), sanacija plazov (PLAZ), sanacija opornih in podpornih konstrukcij (ZIDS) |  | 0 |  |  | D.2. | 16 | 0
| D.3. | preplastitev voziščne konstrukcije (PREP) , ureditev križišč (KRIŽ) |  | 7 |  |  | D.3. | 16 | 112
| D.4. | varstvo okolja zaradi prometa (OKOL) |  | 0 |  |  | D.4. | 16 | 0
| IN | Izdelava projektnih nalog (PN) za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del |  | KOM |  |  | IN | URE | URE
| IN.1 | Izdelava projektnih nalog za izvedbeni načrt |  | 1 |  |  | IN.1 | 16 | 16
|  |  | vsota - investicijski dokumenti (A) | 23 |  | vsota - investicijski dokumenti (A) |  |  | 260
|  |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) | 27 |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) |  |  | 600
[6 empty] | SKUPAJ (A, B, C, D in IN) |  |  | 860
TABELA 3: Zahtevani strokovnjaki in plan za obračun "PROJEKT SEVER"
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT SEVER" obračun po urah iz Tabele 1 | LETO 1
|  | funkcije |  | URE
| 1 | S-01 | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 1800
| 2 | S-02 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 3 | S-03 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 4 | S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 5 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 100
| 6 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 600
| 7 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 350
| 8 | S-08 | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 300
| 9 | S-09 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 400
| 10 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800
| 11 | S-10/3 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 900
| 12 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 100
|  |  | vsota vseh ur | 11150
| Zaporedna številka | Oznaka funkcije | STROKOVNJAKI "PROJEKT SEVER" obračun po pavšalnih urah iz Tabele 2/1 | URE
KOM
| 1 | S-02, S-03, S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 27
| 2 | S-09 | STROKOVNJAK ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | 23
TABELA 4: Zahtevani strokovnjaki in skupne obrementive (Tabela 1+Tabela 2/1)
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT SEVER" obračun po urah iz Tabele 1+Tabela 2/1 | Tabela 1 | Tabela 2/1 | SKUPAJ | ZAPOSLITEV
|  | funkcije |  | URE | URE | URE
| 1 | S-01 | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 2 | S-02 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 3 | S-03 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 4 | S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 5 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 100 | 0 | 100
| 6 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 600 | 0 | 600
| 7 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 350 | 0 | 350
| 8 | S-08 | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 300 | 0 | 300
| 9 | S-09 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 400 | 260 | 660
| 10 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 11 | S-10/3 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 900 | 0 | 900
| 12 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 100 | 0 | 100
|  |  | vsota vseh ur | 11150 | 860 | 12010
Legenda:
obarvano zeleno - strokovnjak izdeluje tudi PN
obarvano marelično - strokovnjak izdeluje tudi inv. dokum. Oz. PN

## OBJEKTI
PRILOGA 02 Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte za "PROJEKT OBJEKTI"
OPOMBA: Naročnik je ocenil potrebno količino ur in dokumentacije za izvedbo konzultantskih storitev za obdobje 12 mesecev in upoštevaje, da bo izvajalec uveden v delo januarja 2027. V primeru, da bo izvajalec uveden v delo kasneje, bo naročnik izvedel prerazporeditve in podrobneje opredelil ure in dokumentacijo za prvo in naslednje koledarsko leto (2027 oz. 2028).
TABELA 1: Seznam investicijskih projektov ”PROJEKT OBJEKTI”
ZAP. ŠT. | ŠTEVILKA PROJEKTA | UKREP | NAZIV PROJEKTA | KOLIČINA UR
LETO 1
1 | 06-0063 | OBJR | Most in križišče Rašica | 100
2 | 08-0140 | OBND | Most čez Savinjo v Rimskih Toplicah (CE0048) | 100
3 | 08-0141 | OBJR | Most čez kanal Drave SD1 pri Dogošah (MB0165) | 120
4 | 08-0142 | OBJR | Most čez Dravo v Zgornjem Dupleku (MB0166) | 120
5 | 08-0146 | OBJS | Nadvoz za tovorni promet v Šentilju (MB0035) | 10
6 | 10-0002 | OBJS | Mostova čez Hudinjo v Celju | 70
7 | 10-0024 | OBJN | Sevnica-nadvoz čez železnico | 130
8 | 10-0025 | OBJN | G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu | 70
9 | 10-0030 | OBJS | Most čez Sočo v Mostu na Soči | 70
10 | 13-0027 | OBJR | Most čez Gračnico v Jurkloštru CE0055 | 40
11 | 13-0036 | OBJR | Most preko Vipave pri Zaloščah | 40
12 | 13-0041 | OBJR | Nadvoz čez železnico v Sežani | 50
13 | 13-0055 | OBJR | Most čez Sotlo pri Stari vasi | 5
14 | 14-0005 | OBJR | Viadukt čez Cenovo gubo pri Tržiču | 10
15 | 14-0007 | OBJR | Most čez Savo v Brežicah | 5
16 | 14-0008 | OBJR | Most čez Muro v Bistrici | 50
17 | 14-0018 | PROP | Sanacije prepustov | 5
18 | 18-0024 | OBJR | Most čez Savinjo-Tebersk v Igli (CE0093) | 70
19 | 18-0029 | OBJR | Most čez Kolpo v Žuničih (NM0108) | 5
20 | 18-0032 | OBJR | Most čez Krko v Podbočju (NM0201) | 20
21 | 18-0069 | OBJR | Most čez Unico (LJ0117) | 5
22 | 18-0107 | OBJR | Most čez Soro v Medvodah (LJ0002) | 90
23 | 18-0140 | OBJR | Rekonstrukcija mostu čez Kolpo v Vinici (NM0141) | 10
24 | 18-0141 | OBJR | Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Ormožu (PT0034) | 30
25 | 18-0155 | OBJR | Rekonstrukcija mostu čez Savo Bohinjko (KR0106) | 60
26 | 18-0157 | OBJR | Rekonstrukcija nadvoza na Ptuju (PT0372) | 80
27 | 18-0159 | OBJR | Rekonstrukcija prepustov pri Gradu na Goričkem | 50
28 | 19-0005 | OBJR | Rekonstrukcija mostu čez Dravo (MB0137) | 90
29 | 19-0008 | OBJR | Rekonstrukcija mostu Sava Bohinjka (KR0120) Bohinj | 40
30 | 19-0034 | OBJR | Rekonstrukcija mostu čez Idrijco (GO0185) | 60
31 | 19-0102 | SKUP | Informacijsko modeliranje objektov-BIM | 700
32 | 19-0106 | OBJR | Rekonstrukcija podvoza železnica (LJ0263) Črnuče | 5
33 | 20-0035 | OBJR | Viadukt čez plaz na Trojanah (LJ0076) | 5
34 | 21-0005 | OBJR | Viadukt Javniški graben (MB0013) | 100
35 | 21-0006 | OBJR | Most čez Dravo v Trbonjah (MB0323) | 70
36 | 21-0008 | OBJR | Most čez Sočo v Kanalu pri Soči (GO0049) | 5
37 | 21-0009 | OBJR | Most čez Krko v Novem mestu (NM0074) | 5
38 | 21-0010 | OBJR | Predor Šmarje Sap pri Grosupljem (LJ0024) | 5
39 | 21-0020 | OBJR | Rekonstrukcije premostitvenih objektov | 40
40 | 21-0021 | OBJR | Most čez Kolpo v Petrini (NM0093) | 5
41 | 21-0023 | OBJR | Most čez Kolpo v Jurovskem brodu (NM0078) | 5
42 | 21-0024 | OBJR | Most čez Savinjo v Solčavi (CE0098) | 40
43 | 21-0025 | OBJR | Most čez Savinjo v Radmirju (CE0087) | 80
44 | 21-0026 | OBJR | Most čez Savo Bohinjko v Bohinjski Beli (KR0104) | 70
45 | 21-0027 | OBJR | Most čez Savo Bohinjko pri Obrnah (KR0105) | 5
46 | 21-0029 | OBJR | Most čez Dravo v Podvelki (MB0251) | 100
47 | 21-0030 | OBJR | Most čez Savo in železnico v Trbovljah (LJ0204) | 80
48 | 21-0031 | OBJR | Rekonstrukcija nadvoza čez AC v Celju (VA0113) | 5
49 | 21-0032 | OBJR | Rekonstrukcija nadvoza AC na Brezovici (VA0130) | 60
50 | 21-0114 | OBJR | Obvozi za premostitvene objekte | 10
51 | 23-0006 | OBJN | Kolesarska brv pri Draži vasi | 5
52 | 23-0011 | OBJR | Nadvoz nad AC na Celovški cesti (VA0225) | 5
53 | 23-0012 | OBJS | Nadvoz čez AC v Spodnji Ložnici (VA0071) | 5
54 | 23-0013 | OBJR | Nadvoz Tezno (MB0023) | 70
55 | 23-0015 | OBJS | Nadvoz nad AC pri Povodju (VA0025) | 5
56 | 23-0029 | OBND | Malečniški most (MB0419) in nadvoz (MB0418) | 170
57 | 24-0003 | OBJR | Rekonstrukcije objektov - področje Novo mesto | 400
58 | 24-0004 | OBJR | Rekonstrukcije objektov-področje Nova Gorica/Koper | 585
59 | 24-0005 | OBJR | Rekonstrukcije objektov - področje MB/MS/Ptuj | 700
60 | 24-0006 | OBJR | Rekonstrukcije objektov - področje Ljubljana/Kranj | 300
61 | 24-0007 | OBJR | Rekonstrukcije objektov - področje Celje | 350
62 | 24-0008 | OBJR | Rehabilitacija objektov na kolesarskih povezavah | 5
63 | 24-0021 | OBND | Gradnja mostu Mislinja (MB0113) po ujmi 4.8. | 140
64 | 25-0014 | OBJR | Most čez Maceljščico v Gruškovju (PT0089) | 50
65 | 26-0008 | OBJR | Rekonstrukcije objektov - področje Celje 2026-2030 | 1300
66 | 26-0009 | OBJR | Rekonstrukcije objektov - MB/MS/Ptuj 2026-2030 | 3220
67 | 26-0010 | OBJR | Rekonstrukcije objektov - področje LJ/KR 2026-2030 | 3000
68 | 97-0346 | OBJS | Most čez Višnjico v Višnji G. | 80
69 | 98-0388 | OBJS | Most čez Muro v Petišovcih | 10
70 | 19-0002 | SKUP | Zemljiško-knjižne ureditve zaključenih objektov | 200
| Nerazporejene ure |  | OBMOČJE PROJEKTA SLOVENIJA - "PROJEKT OBJEKTI" | 0
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 1) | 13600
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 2/1) | 1430
|  |  | SKUPAJ | 15030
| TABELA 2: Količine (komadi) - INV_D in PN "PROJEKT OBJEKTI" | [5 empty] | TABELA 2/1: Preračun v obračunsko enoto (ure) za INV_D in PN
| OZNAKA | NAZIV |  | LETO 1 |  |  | OZNAKA | PAVŠALNE URE za 1 komad / glej Opis naročila | LETO 1
| A | Investicijska dokumentacija (INV_D) |  | KOM |  |  | A | URE | URE
| A.1. | Izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) |  | 15 |  |  | A.1. | 20 | 300
| A.2. | Izdelava poročila o izvedbi investicijskih projektov oziroma poročila o zaključku investicije |  | 25 |  |  | A.2. | 2 | 50
| A.3. | Izdelava poročil o učinkih investicije za investicijske projekte |  | 0 |  |  | A.3. | 8 | 0
| A.4 | Izdelava projektnih nalog za predinvesticijske zasnove (PIZ) |  | 2 |  |  | A.4 | 16 | 32
| A.5 | Izdelava projektnih nalog za investicijski program (INV-P) |  | 3 |  |  | A.5 | 16 | 48
| B | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | B | URE | URE
| B.1. | novogradnje (NOVO), kolesarske povezave (KOLE) |  | 0 |  |  | B.1. | 40 | 0
| B.2. | obvoznice (OBVO) |  | 0 |  |  | B.2. | 40 | 0
| B.3. | novogradnje premostitvenih objektov (OBJN), nadomestne gradnje premostitvenih objektov (OBJD) |  | 12 |  |  | B.3. | 24 | 288
| C | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | C | URE | URE
| C.1. | ureditve cest skozi naselja (URED) |  | 0 |  |  | C.1. | 24 | 0
| C.2. | rekonstrukcije (REKO), rekonstrukcije premostitvenih objektov (OBJR), sanacije premostitvenih objektov (OBJS) |  | 15 |  |  | C.2. | 24 | 360
| D | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | D | URE | URE
| D.1. | obnove cest (OBNO), modernizacija ceste (MODE), sanacija propustov (PROP) |  | 10 |  |  | D.1. | 16 | 160
| D.2. | sanacija brežin (BREZ), sanacija plazov (PLAZ), sanacija opornih in podpornih konstrukcij (ZIDS) |  | 0 |  |  | D.2. | 16 | 0
| D.3. | preplastitev voziščne konstrukcije (PREP) , ureditev križišč (KRIŽ) |  | 0 |  |  | D.3. | 16 | 0
| D.4. | varstvo okolja zaradi prometa (OKOL) |  | 0 |  |  | D.4. | 16 | 0
| IN | Izdelava projektnih nalog (PN) za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del |  | KOM |  |  | IN | URE | URE
| IN.1 | Izdelava projektnih nalog za izvedbeni načrt |  | 12 |  |  | IN.1 | 16 | 192
|  |  | vsota - investicijski dokumenti (A) | 45 |  | vsota - investicijski dokumenti (A) |  |  | 430
|  |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) | 49 |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) |  |  | 1000
[6 empty] | SKUPAJ (A, B, C, D in IN) |  |  | 1430
TABELA 3: Zahtevani strokovnjaki in plan za obračun "PROJEKT OBJEKTI"
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT OBJEKTI" obračun po urah iz Tabele 1 | LETO 1
|  | funkcije |  | URE
| 1 | S-01/OBJ | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 1800
| 2 | S-02/OBJ | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 3 | S-03/1 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 4 | S-03/2 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 5 | S-04/1 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 6 | S-04/2 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 7 | S-04/OBJ | STROKOVNJAK ZA UPORABO METODOLOGIJE BIM | 700
| 8 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 300
| 9 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 350
| 10 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 100
| 11 | S-08 | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 150
| 12 | S-09 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 200
| 13 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800
| 14 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 200
|  |  | vsota vseh ur | 13600
| Zaporedna številka | Oznaka funkcije | STROKOVNJAKI "PROJEKT OBJEKTI" obračun po pavšalnih urah iz Tabele 2/1 | LETO 1
KOM
| 1 | S-02/OBJ, S-03/1, S-03/2, S-04/1, S-04/2 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 49
| 2 | S-09 | STROKOVNJAK ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | 45
TABELA 4: Zahtevani strokovnjaki in skupne obrementive (Tabela 1+Tabela 2/1)
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT OBJEKTI" obračun po urah iz Tabele 1+Tabela 2/1 | Tabela 1 | Tabela 2/1 | SKUPAJ | ZAPOSLITEV
|  | funkcije |  | URE | URE | URE
| 1 | S-01/OBJ | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 2 | S-02/OBJ | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 3 | S-03/1 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 4 | S-03/2 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 5 | S-04/1 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 6 | S-04/2 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 7 | S-04/OBJ | STROKOVNJAK ZA UPORABO METODOLOGIJE BIM | 700 | 0 | 700
| 8 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 300 | 0 | 300
| 9 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 350 | 0 | 350
| 10 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 100 | 0 | 100
| 11 | S-08 | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 150 | 0 | 150
| 12 | S-09 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 200 | 430 | 630
| 13 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 14 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 200 | 0 | 200
|  |  | vsota vseh ur | 13600 | 1430 | 15030
Legenda:
obarvano zeleno - strokovnjak izdeluje tudi PN
obarvano marelično - strokovnjak izdeluje tudi inv. dokum. Oz. PN

## KOLESARSKE POVEZAVE
PRILOGA 02 Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte za "PROJEKT KOLESARSKE POVEZAVE"
OPOMBA: Naročnik je ocenil potrebno količino ur in dokumentacije za izvedbo konzultantskih storitev za obdobje 12 mesecev in upoštevaje, da bo izvajalec uveden v delo januarja 2027. V primeru, da bo izvajalec uveden v delo kasneje, bo naročnik izvedel prerazporeditve in podrobneje opredelil ure in dokumentacijo za prvo in naslednje koledarsko leto (2027 oz. 2028).
TABELA 1: Seznam investicijskih projektov ”PROJEKT KOLESARSKE POVEZAVE”
ZAP. ŠT. | ŠTEVILKA PROJEKTA | UKREP | NAZIV PROJEKTA | KOLIČINA UR
LETO 1
1 | 05-0019 | KOLE | Kolesarska povezava Jesenice - Lesce - Bled | 400
2 | 05-0023 | KOLE | Termalna pot (Radgona-Murska-Lendava-Lenti) | 100
3 | 05-0025 | KOLE | Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec | 100
4 | 07-0059 | KOLE | Kolesarska povezava Ptuj - Malečnik | 100
5 | 13-0001 | KOLE | Ureditev DKP v Savinjski regiji | 600
6 | 13-0002 | KOLE | Celje - Laško | 300
7 | 17-0014 | KOLE | Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE | 100
8 | 18-0079 | KOLE | Kolesarska povezava Naklo-Bohinj DRR | 400
9 | 18-0089 | KOLE | Kole. pov. Primorsko-not. in Obalno-kraške regije | 200
10 | 18-0111 | KOLE | Državne kolesarske povezave v LUR-severni del | 400
11 | 18-0112 | KOLE | Državne kolesarske povezave v LUR-zahodni del | 400
12 | 18-0113 | KOLE | Kolesarska povezava Ptuj-Središče ob Dravi | 300
13 | 18-0131 | KOLE | Kolesarsko omrežje Koroške regije | 600
14 | 18-0132 | KOLE | Murska kolesarska pot | 100
15 | 18-0133 | KOLE | Kolesarsko omrežje Severne primorske DRR | 600
16 | 18-0136 | KOLE | Označitev in ureditev kolesarskih povezav | 1200
17 | 19-0010 | KOLE | Koles. povezava Postaja-Most na Soči-Tolmin DRR | 150
18 | 19-0068 | KOLE | Kolesarske povezave Ptuj-Poljčane | 50
19 | 19-0110 | KOLE | Dravska kolesarska pot: Dravograd - Maribor | 400
20 | 19-0111 | KOLE | Slovensko-goriške kolesarske poti | 150
21 | 20-0047 | KOLE | Koles. poti Vransko-Rogatec in Velenje-Šešče DRR | 200
22 | 21-0107 | KOLE | Kolesarska povezava Karteljevo-Ločna | 300
23 | 21-0109 | KOLE | Kolesarska povezava Škofljica-Ribnica-Petrina | 200
24 | 21-0112 | KOLE | Krošnjarska kolesarska pot | 200
25 | 21-0119 | KOLE | Kolesarska povezava Kočevski Rog-Gorjanci-Kolpa | 200
26 | 21-0120 | KOLE | Loške kolesarske poti | 200
27 | 21-0128 | KOLE | Barjansko kolesarsko omrežje DRR | 200
28 | 22-0025 | KOLE | Kolesarska pot Moravske Toplice-Ljutomer-Ormož | 200
29 | 23-0001 | KOLE | Državne kolesarske povezave - Osrednja Gorenjska | 200
30 | 23-0008 | KOLE | Kolesarska pot od Škofljice do Dolenjskih T. | 200
31 | 25-0021 | KOLE | EP - Izgradnja kolesarske infrastrukture v okviru DRR | 1000
32 | 26-0021 | KOLE | Analize in dokumentacija za kolesarsko omrežje | 400
33 | 19-0002 | SKUP | Zemljiško-knjižne ureditve zaključenih objektov | 800
| Nerazporejene ure |  | OBMOČJE PROJEKTA SLOVENIJA - "PROJEKT KOLESARSKE POVEZAVE" | 2650
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 1) | 13600
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 2/1) | 834
|  |  | SKUPAJ | 14434
| TABELA 2: Količine (komadi) - INV_D in PN "KOLESARSKE POVEZAVE" | [5 empty] | TABELA 2/1: Preračun v obračunsko enoto (ure) za INV_D in PN
| OZNAKA | NAZIV |  | LETO 1 |  |  | OZNAKA | PAVŠALNE URE za 1 komad / glej Opis naročila | LETO 1
| A | Investicijska dokumentacija (INV_D) |  | KOM |  |  | A | URE | URE
| A.1. | Izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) |  | 5 |  |  | A.1. | 20 | 100
| A.2. | Izdelava poročila o izvedbi investicijskih projektov oziroma poročila o zaključku investicije |  | 15 |  |  | A.2. | 2 | 30
| A.3. | Izdelava poročil o učinkih investicije za investicijske projekte |  | 5 |  |  | A.3. | 8 | 40
| A.4 | Izdelava projektnih nalog za predinvesticijske zasnove (PIZ) |  | 2 |  |  | A.4 | 16 | 32
| A.5 | Izdelava projektnih nalog za investicijski program (INV-P) |  | 2 |  |  | A.5 | 16 | 32
| B | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | B | URE | URE
| B.1. | novogradnje (NOVO), kolesarske povezave (KOLE) |  | 8 |  |  | B.1. | 40 | 320
| B.2. | obvoznice (OBVO) |  | 0 |  |  | B.2. | 40 | 0
| B.3. | novogradnje premostitvenih objektov (OBJN), nadomestne gradnje premostitvenih objektov (OBJD) |  | 5 |  |  | B.3. | 24 | 120
| C | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | C | URE | URE
| C.1. | ureditve cest skozi naselja (URED) |  | 0 |  |  | C.1. | 24 | 0
| C.2. | rekonstrukcije (REKO), rekonstrukcije premostitvenih objektov (OBJR), sanacije premostitvenih objektov (OBJS) |  | 0 |  |  | C.2. | 24 | 0
| D | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | D | URE | URE
| D.1. | obnove cest (OBNO), modernizacija ceste (MODE), sanacija propustov (PROP) |  | 6 |  |  | D.1. | 16 | 96
| D.2. | sanacija brežin (BREZ), sanacija plazov (PLAZ), sanacija opornih in podpornih konstrukcij (ZIDS) |  | 0 |  |  | D.2. | 16 | 0
| D.3. | preplastitev voziščne konstrukcije (PREP) , ureditev križišč (KRIŽ) |  | 0 |  |  | D.3. | 16 | 0
| D.4. | varstvo okolja zaradi prometa (OKOL) |  | 0 |  |  | D.4. | 16 | 0
| IN | Izdelava projektnih nalog (PN) za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del |  | KOM |  |  | IN | URE | URE
| IN.1 | Izdelava projektnih nalog za izvedbeni načrt |  | 4 |  |  | IN.1 | 16 | 64
|  |  | vsota - investicijski dokumenti (A) | 29 |  | vsota - investicijski dokumenti (A) |  |  | 234
|  |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) | 23 |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) |  |  | 600
[6 empty] | SKUPAJ (A, B, C, D in IN) |  |  | 834
TABELA 3: Zahtevani strokovnjaki in plan za obračun "PROJEKT KOLESARSKE POVEZAVE"
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT KOLESARSKE POVEZAVE" obračun po urah iz Tabele 1 | LETO 1
|  | funkcije |  | URE
| 1 | S-01 | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 1800
| 2 | S-02/1 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1800
| 3 | S-02/2 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 4 | S-03 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 5 | S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 6 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 100
| 7 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 400
| 8 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 300
| 9 | S-08 | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 300
| 10 | S-09 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 300
| 11 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800
| 12 | S-10/2 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800
| 13 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 200
|  |  | vsota vseh ur | 13600
| Zaporedna številka | Oznaka funkcije | STROKOVNJAKI "PROJEKT KOLESARSKE POVEZAVE" obračun po pavšalnih urah iz Tabele 2/1 | LETO 1
KOM
| 1 | S-02/2, S-03, S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 23
| 2 | S-09 | STROKOVNJAK ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | 29
TABELA 4: Zahtevani strokovnjaki in skupne obrementive (Tabela 1+Tabela 2/1)
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT KOLESARSKE POVEZAVE" obračun po urah iz Tabele 1+Tabela 2/1 | Tabela 1 | Tabela 2/1 | SKUPAJ | ZAPOSLITEV
|  | funkcije |  | URE | URE | URE
| 1 | S-01 | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 2 | S-02/1 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 3 | S-02/2 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 4 | S-03 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 5 | S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 6 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 100 | 0 | 100
| 7 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 400 | 0 | 400
| 8 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 300 | 0 | 300
| 9 | S-08 | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 300 | 0 | 300
| 10 | S-09 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 300 | 234 | 534
| 11 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 12 | S-10/2 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 13 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 200 | 0 | 200
|  |  | vsota vseh ur | 13600 | 834 | 14434
Legenda:
obarvano zeleno - strokovnjak izdeluje tudi PN
obarvano marelično - strokovnjak izdeluje tudi inv. dokum. Oz. PN

## OKOLJE
PRILOGA 02 Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte za "PROJEKT OKOLJE"
OPOMBA: Naročnik je ocenil potrebno količino ur in dokumentacije za izvedbo konzultantskih storitev za obdobje 12 mesecev in upoštevaje, da bo izvajalec uveden v delo januarja 2027. V primeru, da bo izvajalec uveden v delo kasneje, bo naročnik izvedel prerazporeditve in podrobneje opredelil ure in dokumentacijo za prvo in naslednje koledarsko leto (2027 oz. 2028).
TABELA 1: Seznam investicijskih projektov ”PROJEKT OKOLJE”
ZAP. ŠT. | ŠTEVILKA PROJEKTA | UKREP | NAZIV PROJEKTA | KOLIČINA UR
LETO 1
1 | 13-0059 | OKOL | Odvodnjavanje padavinskih voda | 400
2 | 14-0017 | OKOL | Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja | 900
3 | 16-0013 | OKOL | Monitoringi | 700
4 | 19-0033 | OKOL | Protihrupni ukrepi na državnih cestah | 1300
5 | 20-0008 | OKOL | Sanacije zaradi hrupa Hrušica-Javornik | 900
6 | 20-0033 | URED | Ureditev postajališč in parkirišč v TNP | 800
7 | 21-0105 | OKOL | Sanacije zaradi hrupa Trbovlje | 600
8 | 21-0159 | OKOL | Sanacije zaradi hrupa Ptuj-Spuhlja-Markovci | 800
9 | 23-0020 | OKOL | Zaščita dvoživk v Hrašah | 800
10 | 23-0021 | OKOL | Zaščita dvoživk v Rihtarovcih | 100
11 | 98-9083 | SKUP | Investicijski programi | 50
12 | 19-0002 | SKUP | Zemljiško-knjižne ureditve zaključenih objektov | 100
| Nerazporejene ure |  | OBMOČJE PROJEKTA SLOVENIJA - "PROJEKT OKOLJE" | 500
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 1) | 7950
|  |  | VSOTA vseh ur (Tabela 2/1) | 524
|  |  | SKUPAJ | 8474
| TABELA 2: Količine (komadi) - INV_D in PN "PROJEKT OKOLJE" | [5 empty] | TABELA 2/1: Preračun v obračunsko enoto (ure) za INV_D in PN
| OZNAKA | NAZIV |  | LETO 1 |  |  | OZNAKA | PAVŠALNE URE za 1 komad / glej Opis naročila | LETO 1
| A | Investicijska dokumentacija (INV_D) |  | KOM |  |  | A | URE | URE
| A.1. | Izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) |  | 6 |  |  | A.1. | 20 | 120
| A.2. | Izdelava poročila o izvedbi investicijskih projektov oziroma poročila o zaključku investicije |  | 10 |  |  | A.2. | 2 | 20
| A.3. | Izdelava poročil o učinkih investicije za investicijske projekte |  | 8 |  |  | A.3. | 8 | 64
| A.4 | Izdelava projektnih nalog za predinvesticijske zasnove (PIZ) |  | 1 |  |  | A.4 | 16 | 16
| A.5 | Izdelava projektnih nalog za investicijski program (INV-P) |  | 1 |  |  | A.5 | 16 | 16
| B | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | B | URE | URE
| B.1. | novogradnje (NOVO), kolesarske povezave (KOLE) |  | 0 |  |  | B.1. | 40 | 0
| B.2. | obvoznice (OBVO) |  | 0 |  |  | B.2. | 40 | 0
| B.3. | novogradnje premostitvenih objektov (OBJN), nadomestne gradnje premostitvenih objektov (OBJD) |  | 0 |  |  | B.3. | 24 | 0
| C | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | C | URE | URE
| C.1. | ureditve cest skozi naselja (URED) |  | 0 |  |  | C.1. | 24 | 0
| C.2. | rekonstrukcije (REKO), rekonstrukcije premostitvenih objektov (OBJR), sanacije premostitvenih objektov (OBJS) |  | 0 |  |  | C.2. | 24 | 0
| D | Izdelava projektnih nalog (PN) za naslednje ukrepe: |  | KOM |  |  | D | URE | URE
| D.1. | obnove cest (OBNO), modernizacija ceste (MODE), sanacija propustov (PROP) |  | 0 |  |  | D.1. | 16 | 0
| D.2. | sanacija brežin (BREZ), sanacija plazov (PLAZ), sanacija opornih in podpornih konstrukcij (ZIDS) |  | 0 |  |  | D.2. | 16 | 0
| D.3. | preplastitev voziščne konstrukcije (PREP) , ureditev križišč (KRIŽ) |  | 0 |  |  | D.3. | 16 | 0
| D.4. | varstvo okolja zaradi prometa (OKOL) |  | 8 |  |  | D.4. | 16 | 128
| IN | Izdelava projektnih nalog (PN) za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del |  | KOM |  |  | IN | URE | URE
| IN.1 | Izdelava projektnih nalog za izvedbeni načrt |  | 10 |  |  | IN.1 | 16 | 160
|  |  | vsota - investicijski dokumenti (A) | 26 |  | vsota - investicijski dokumenti (A) |  |  | 236
|  |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) | 18 |  | vsota - projektne naloge (B, C, D in IN) |  |  | 288
[6 empty] | SKUPAJ (A, B, C, D in IN) |  |  | 524
TABELA 3: Zahtevani strokovnjaki in plan za obračun "PROJEKT OKOLJE"
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT OKOLJE" obračun po urah iz Tabele 1 | LETO 1
|  | funkcije |  | URE
| 1 | S-01/OKOL | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 800
| 2 | S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600
| 3 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 70
| 4 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 300
| 5 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 100
| 6 | S-08/OKOL | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 1800
| 7 | S-08/HRUP | STROKOVNJAK ZA OKOLJE ZA OBREMENITVE S HRUPOM | 1000
| 8 | S-08/VODE | STROKOVNJAK ZA OKOLJE ZA PADAVINSKE VODE | 300
| 9 | S-9 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 100
| 10 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800
| 11 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 80
|  |  | vsota vseh ur | 7950
| Zaporedna številka | Oznaka funkcije | STROKOVNJAKI "PROJEKT OKOLJE" obračun po pavšalnih urah iz Tabele 2/1 | LETO 1
KOM
| 1 | S-04, S-07, S-08/HRUP, S-08/VODE | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO oz. DRUGI STROKOVNJAKI | 18
| 2 | S-09 | STROKOVNJAK ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | 26
TABELA 4: Zahtevani strokovnjaki in skupne obrementive (Tabela 1+Tabela 2/1)
| Število strokovnjakov | Oznaka funkcije | ZAHTEVANI STROKOVNJAKI "PROJEKT OKOLJE" obračun po urah iz Tabele 1+Tabela 2/1 | Tabela 1 | Tabela 2/1 | SKUPAJ | ZAPOSLITEV
|  | funkcije |  | URE | URE | URE
| 1 | S-01/OKOL | VODJA PROJEKTNE SKUPINE | 800 | 0 | 800
| 2 | S-04 | STROKOVNJAK ZA GRADNJE IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO | 1600 | 200 | 1800 | polni delovni čas
| 3 | S-05 | STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA | 70 | 0 | 70
| 4 | S-06 | STROKOVNJAK ZA GEODEZIJO | 300 | 0 | 300
| 5 | S-07 | STROKOVNJAK ZA PROSTORSKO DOKUMENTACIJO | 100 | 16 | 116
| 6 | S-08/OKOL | STROKOVNJAK ZA OKOLJE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 7 | S-08/HRUP | STROKOVNJAK ZA OKOLJE ZA OBREMENITVE S HRUPOM | 1000 | 56 | 1056
| 8 | S-08/VODE | STROKOVNJAK ZA OKOLJE ZA PADAVINSKE VODE | 300 | 16 | 316
| 9 | S-9 | STROKOVNJAK ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO | 100 | 236 | 336
| 10 | S-10/1 | STROKOVNJAK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 1800 | 0 | 1800 | polni delovni čas
| 11 | S-11 | STROKOVNJAK ZA PROMETNO VARNOST | 80 | 0 | 80
|  |  | vsota vseh ur | 7950 | 524 | 8474
Legenda:
obarvano zeleno - strokovnjak izdeluje tudi PN
obarvano marelično - strokovnjak izdeluje tudi inv. dokum. Oz. PN